| Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2023-2025 годы по состоянию на 01.07.2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Своевременная актуализация нормативных правовых актов по обеспечению поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе: | Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по муниципальному имуществу Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Утверждено постановление администрации города от 13.05.2024 № 96-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 08.09.2021 № 415-па «Об утверждении положения о предоставлении гранта главы города Пыть-Яха» (в редакции от 24.09.2024 № 203-па) |
| 1.1 | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по внутренней политике | До 01.07.2024, далее по мере необходимости | Культура. 1. Распоряжением администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 25.02.2025 № 1581-ра) утверждена стоимость 4 услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО: - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - показ (организация показа) концертов и концертных программ; - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано, струнные инструменты, живопись, хореографическое творчество, духовые и ударные инструменты, народные инструменты). Спорт. 2. Распоряжением администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 28.10.2024 № 2037-ра) утверждена стоимость 2 услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО: - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО); - организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Образование. 3. Распоряжение администрации города от 20.04.2017 № 731-ра (в ред. 838-ра от 24.04.2021, 1700-ра от 08.09.2021) «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»: - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; - присмотр и уход; - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; - организация отдыха детей и молодежи. Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации города: https://adm.py86.ru/aktualno/dlya-negosudarstvennykh-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/perechni-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-negosudarstvennym-organizatsiyam-v-tom-chisl/ |
| 1.2 | Актуализация отраслевых реестров поставщиков услуг социальной сферы | Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Актуальная информация о зарегистрированных на территории города некоммерческих организациях размещена на официальном сайте администрации города: https://adm.py86.ru/informatsiya/obshchestvennye-obedineniya-/ По состоянию на 01.07.2025 года по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на территории города Пыть-Яха осуществляют деятельность 44 социально ориентированные некоммерческие организации. Всего в отраслевые реестры включены 65 поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели города Пыть-Яха. Единый реестр поставщиков услуг социальной сферы размещен на официальном сайте администрации города: https://adm.py86.ru/upload/medialibrary/7ba/xas0kvu7081z2tb6lllfhaokl64csq16/reestr-postavshchikov-na-01-01-2025-1-1.xlsx |
| 3 | Имущественная поддержка негосударственных организаций, в том числе оказываемая на базе муниципальных учреждений (в том числе почасовая арендная плата, аренда по 1р./мес., безвозмездное пользование) | Управление по муниципальному имуществу | На постоянной основе | Всего в пользование 21 СОНКО предоставлено 11 255,5 кв.м. муниципального имущества. Распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 18.12.2024 № 2473-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе». В перечень включено 10 объектов муниципального имущества общей площадью 4 297,1 кв.м., которые 100% переданы в пользование СОНКО. Из включенных в перечень объектов 8 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 1 213,0 кв.м.: - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6 кв.м.; - Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 154,8 кв.м.; - Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7 кв.м.; - АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3 кв.м.; - АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» - 209,8 кв.м; - Благотворительный фонд «Подари мечту» - 193,6 кв.м.; - АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» - 97,8 кв.м; - АНО ДПО Учебный центр «Профи» - 250,4 кв.м. 2 помещения предоставлено по договору аренды (стоимость аренды 1,0 рубль в месяц) 3 084,1 кв.м.: - ЧОУ ДПО «Профф» - 727,5 кв.м.; - АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» 2 356,6 кв.м. На 01.01.2025 в пользование передано 252 ед. движимого имущества. 2. На базе муниципальных учреждений за отчетный период в пользование СОНКО предоставлено 6 958,4 кв.м. |
| 4 | Проведение анализа эффективности использования помещений в подведомственных учреждениях и организациях, выявление свободных и/или неэффективно используемых площадей. | Управление по муниципальному имуществу | до 01 июля, до 25 декабря ежегодно | На постоянной основе проводится анализ муниципального имущества, а также выявление объектов из состава имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с целью включения таких объектов в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень имущества актуализирован распоряжением администрации города от 25.06.2025 № 1286-ра. |
| 5 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества (движимого, недвижимого), предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение актуальных перечней на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца | Актуальные перечни муниципального имущества, предназначенные для передачи во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства размещены на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Малый и средний бизнес» / «Имущественная поддержка» / «Имущество для бизнеса»: https://adm.py86.ru/upload/medialibrary/3a7/gyonbzupiyptvzsdkwsjpqzoufciq2aw/25.06.%20(приложение%20к%20распоряжению).xlsx и в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» / «Поддержка негосударственных (немуниципальных) организаций» / «Имущественная поддержка»: https://adm.py86.ru/aktualno/dlya-negosudarstvennykh-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/podderzhka-negosudarstvennykh-nemunitsipalnykh-organizatsiy-/imushchestvennaya-podderzhka-6322/perechen-imushchestva-dlya-smp/ |
| 6 | Оказание методической и организационной поддержки негосударственным организациям, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы. | Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | Ресурсным центром поддержки СОНКО осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 8 НКО (44 обращения), 12 физ. лиц (35 обращений), в том числе: - АНО «Творческое объединение «ТЕАРТ» (8 обращений); - НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ» (3 обращения); - АНО «ЦСКР «Югорская эра» (13 обращений); - ЧОУ ДПО «Профф» (2 обращения); - БФ «Подари мечту» (4 обращения); - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (5 обращений); - Пыть-Яхская ГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (1 обращение); - АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ» (8 обращений); - физ. лица (Абузяров Д.И., Фролова Л.И., Шипилов А.М., Архангельская С., Горлова Р.Б., Мингалеева О., Белоусова О.И., Куля А.А., Коджебаш И., Букунова С.Г., Зиянгирова О., Гриднева О.О.) (35 обращений) |
| 7 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (в том числе компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономике Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по муниципальному имуществу Управление по внутренней политике | В течение года | В муниципальной программе «Культурное пространство города Пыть-Яха» предусмотрены средства на обеспечение деятельности Ресурсного центра поддержки СО НКО в 2025 году в размере 3 453,6 тыс. руб. Исполнение на 01.07.2025 года составило 1 367,2 тыс.руб. или 39,6% от плана. На базе Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» создан ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе, на организацию деятельности ресурсного центра в 2025 году выделена субсидия в размере 1 361,0 тыс. рублей. Проведено 91 мероприятие с охватом 3 965 человек. На реализацию мероприятий в 2025 году Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» выделена субсидия в размере 4 440,0 тыс. руб. на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики. Проведено 33 мероприятия, израсходовано 3 100,0 тыс. руб. или 69,8% от плана. В муниципальной программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера города Пыть-Яха» предусмотрены средства на предоставление гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях в 2025 году в размере 500,0 тыс. руб. ## Постановлением администрации города Пыть-Яха от 02.11.2024 № 230-па утвержден порядок предоставления гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной и креативной сфере. В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1 500,00 тыс. рублей. На основании протокола подведения итогов на предоставление субсидии № И-25-040-61100-1-0275 от 11.06.2025 заключено Соглашение №БР-2025-1 от 19 июня 2025 г. с ИП Бердар А.С. на сумму 1 470 809,00 руб. на реализацию проекта «Фитнес-центр «Fitness территория». Постановлением администрации города от 18.12.2023 № 345-па утверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха», в рамках реализации которой предусмотрено оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 4 376,5 тыс.руб. Согласно постановлению администрации города от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» (с изм. от 16.04.2024 № 76-па) социально ориентированным некоммерческим организациям размер (начальный размер) арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества. Социально ориентированным некоммерческим организациям, при осуществлении ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование. За использование муниципального имущества при передаче в аренду СМСП, признанным социальными предприятиями, установлен размер арендной платы в первые 2 года аренды имущества в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества, при условии, что данный объект не был арендован ранее по вышеуказанным условиям. В третьем и последующих годах аренда имущества СМСП, признанными социальными предприятиями, устанавливается согласно методике с применением коэффициента 0,1. |
| 8 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы | Управление по образованию | до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | В 1 полугодии 2025 года с 3 организациями заключены Соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в г. Пыть-Яхе: - индивидуальный предприниматель Киосе Наталья Николаевна (город Сургут); - автономная некоммерческая организация Центр дополнительного профессионального образования «Веста» (город Сургут); - общество с ограниченной ответственностью «Инновационные образовательные технологии» (город Нефтеюганск). На 01.07.2025 года по данным (статистические данные из ДОиН ХМАО-Югры) численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 672 человека (78,05% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 8 548 человек, 2 272 активированных сертификата ПФДО (26,6% детей обеспечены сертификатами) (план на 2025 год – 25%). |
| 9 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах Президентского Фонда Культурных Инициатив (ЧОУ ДПО «Профф», НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ»); Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах Грант Губернатора для физлиц (Горлова Р.Б., Шпачук А.А., Мингалеева О., Санников А.В., Абузяров Д.И., Сафина И.); Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах Фонда Президентских Грантов (ЧОУ ДПО «Профф», НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ», АНО «ЦСКР «Югорская эра»); Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах (НКО БФ «Подари мечту», АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ»). |
| 10 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по экономике Управление по внутренней политике Управление по образованию Управление по культуре и спорту Ресурсный центр по развитию добровольчества | В течении года | 15.01.2025 состоялась рабочая встреча: «Участие в грантовых конкурсах, подготовка проектов» (участники: управление по внутренней политике, Ресурсный центр поддержки СОНКО, представители НКО); 18.02.2025 проведен семинар «Участие в грантовых конкурсах, подготовка проектов» в МАУ ДО СШ «Олимп» для работников учреждения (организаторы: Ресурсный центр поддержки СОНКО, «Движение первых»); 17.02.2025 организовано мероприятие Молодежной резиденции «Беседка» на тему «Гранты. Методы написания»; 28.02.2025 состоялась встреча с генеральным директором Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», консультация по проектам для участия в конкурсе на грант Губернатора Югры (АНО «ЦСКР «Югорская эра», АНО «Музыка сердца», ЧОУ ДПО «Профф», НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ», Горлова Р.Б.); 31.05.2025 состоялась встреча по конкурсу на грант губернатора ХМАО для СОНКО (участники: Ресурсный центр поддержки СОНКО, представители НКО). С 27.01.2025 по 31.01.2025 участие в муниципальном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года - 2025» в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2025» в качестве члена жюри - Шпачук А.А., директор семейного клуба Центр Музыка сердца. 03.06.2025 состоялась кустовая встреча с предпринимательским сообществом по вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского климата с участием заместителя Губернатора, директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директора Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 11 | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | Управление по внутренней политике Управление по образованию Управление по культуре и спорту | до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | По результатам проведенного конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха (протокол заседания комиссии от 09.12.2024) признаны победителями конкурса 7 СОНКО. Прием заявок осуществлялся в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста». В соответствии с распоряжением администрации города от 12.12.2024 № 2360-ра в январе 2025 года предоставлен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии 7 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2025 году: - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 503,5 тыс.руб.; - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 580,0 тыс.руб.; - Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» в размере 425,9 тыс.руб.; - Некоммерческая организация благотворительный фонд «Ушастик, живи» в размере 449,7 тыс.руб.; - Автономная некоммерческая организация «Клуб спортивных единоборств «ЛИГА» в размере 495,0 тыс.руб.; - Автономная некоммерческая организация спортивно-технический клуб «Сибирь» в размере 300,8 тыс.руб.; - Автономная некоммерческая организация «Спортивная школа «ОЛИМП» в размере 245,0 тыс.руб. |
| 12 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах различного уровня на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Ресурсным центром поддержки СОНКО оказана поддержка и принято участие 4 НКО в конкурсе Фонда Президентских грантов, грант Губернатора ХМАО-Югры для физлиц, грант Губернатора ХМАО-Югры к 80-летию Победы в ВОВ, «Золотая Хохлома. Конкурс 2025»: - ЧОУ ДПО «ПРОФФ»; - АНО «Творческое объединение «Теарт»; - НКО БФ «Ушастик, живи»; - АНО СШ «ОЛИМП». Подготовлены с методической и консультационной поддержкой и при участии Ресурсного центра поддержки СОНКО 3 заявки для участия в конкурсе Фонда Президентских грантов; Грант Губернатора для физлиц - 8 заявок (всего подано 11 заявок); «Золотая Хохлома. Конкурс 2025» - 1 заявка (ФЛ - Фролова Л.И. (Параллели времени); Грант губернатора к 80-летию Победы в ВОВ - 3 заявки; Фонд Тимченко - 1 заявка (НКО БФ «Подари мечту»), Грант Губернатора для СОНКО - 2 заявки (АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ») АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца» стало победителем в конкурсе грантовой поддержки Губернатора ХМАО-Югры с проектом «Семейный фестиваль «Голоса детства для детей 6-18 лет с нарушениями речевого развития, в том числе с ОВЗ и инвалидностью» (объем грантовой поддержки 440,0 тыс. рублей). |
| 13 | Содействие к привлечению граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере по включению в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | Управление по экономике Управление по образованию Управление по культуре и спорту | На постоянной основе | С целью привлечения предпринимателей и самозанятых к осуществлению деятельности в сфере креативных индустрий управлением по экономике на постоянной основе проводятся консультации вопросам оказания поддержки. Общее количество включенных в реестры - 18 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. |
| 14 | Содействие появлению новых социальных предприятий и СОНКО социальной сферы | Управление по экономике Ресурсный центр | На постоянной основе | По состоянию на 01.07.2025 года зарегистрирована 1 организация (направление - танцы) (АНО СТ ТаКт Дудник Кристина Юрьевна). Подготовлен пакет документов для регистрации в Минюст 1 организации (направление - фитнес) (Зиянгирова Ольга). |
| 15 | Оказание методического сопровождения по получению статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ) некоммерческими организациями | Управление по экономике Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | 1 НКО - АНО «Семейный клуб «Музыка сердца» имеет статус исполнителя общественно полезных услуг (с 22.04.2024 года). |
| 16 | Прохождение процедуры сертификации центра общественного развития «Добро.Центр» (по социальной франшизе «Добро.Центр») | Управление по внутренней политике Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | до 31 декабря 2024 года | В 2024 году (11.06.2024г.) открыт центр общественного развития «Добро. Центр» по социальной франшизе на базе Пыть-Яхской местной молодежной общественной организации «Активист». |
| 17 | Увеличение количества негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и выездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | Управление по культуре и спорту Ресурсный центр поддержки СО НКО | Ежегодно | Запланировано в 4 квартале 2025 года |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2023 - 2025 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2025 года | Факт на 01.07.2025 года | исполнение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями | % | 0,3 | 0,7 | 233% | Комитет по финансам |
| 2. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 2,6 | 3,0 | 115,4% | Управление по внутренней политике |
| 3. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 47 | 44 | 93,6% | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по внутренней политике Управление по культуре и спорту Управление по образованию |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 6 | 6 | 100% | Ресурсный центр поддержки СО НКО Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе |
| 5. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций и физических лиц, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа, получивших финансовую поддержку в грантовых конкурсах (Президентский грант, грант Губернатора, грант Губернатора для физических лиц, грант главы города), в том числе | единиц | 9 | 9 | 100% | Управление по внутренней политике Управление по культуре и спорту Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по образованию Управление по экономике |
| 5.1 | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | единиц | 2 | 0 | 0% | Управление по культуре и спорту |
| 5.2 | Количество социальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа (гранты, субсидии) | единиц | 4 | 1 | 25% | Управление по экономике |
| 6. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,72 | 0,43 | 60% | Управление по экономике |
| 6.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 11 | 7 | 63,6% |  |
| 6.2 | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | единиц | 1 530 | 1 613 | 105,4% |  |
| 7. | Доля детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) в муниципальном образовании автономного округа | % | 9,0 | 18,7 | 207,8% | Управление по образованию |
| 8. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) | % | 61,0 | 64,0 | 104,9% | Управление по культуре и спорту |
| 9. | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 16 | 18 | 120% | Управление по экономике |
| 10. | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 1 | 50% | Управление по экономике Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике Ресурсный центр поддержки СО НКО |
| 11. | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | единиц (ежегодно) | 2 | 1 | 50% | Управление по внутренней политике Управление по культуре и спорту |
| 12. | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, в том числе: | % | 8,1 | 4,1 | 50,6% | Управление по внутренней политике |
| 12.1 | Объем информации, предоставленный местными средствами массовой информации для размещения сведений (информации) о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организации к предоставлению населению услуг социальной сферы, о деятельности таких организаций | единиц | 433,5 | 201,3 | - | Управление по внутренней политике |
|  | в телеэфире | минут | 386 | 172 | - |  |
|  | в радиоэфире | минут | 20 | 12 | - |  |
|  | в печатных СМИ | Количество полос | 27,5 | 17,3 | - |  |
| 12.2 | Объем информации, предусмотренный на отчетный год для теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации | единиц | 5 380 | 4 946 | - |  |
| 13 | Количество услуг социальной сферы, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам | единиц | 2 | 2 | 100% | Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике |