О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанный на национальных проектах РФ за январь 2020 г.

На территории муниципального образования, 2020 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 7 национальных проектов реализуется 24 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 8 муниципальных программ. В муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» вносится дополнение по включению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости».

На 2020г муниципальными программами на реализацию 7 национальных проектов предусмотрено 431,3 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 360,4 млн. руб (83,6%);

- местного бюджета – 70,9 млн. руб. (16,4%), в т.ч на условиях софинансирования  - 12,9 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 1,6 млн.руб. (0,4%), за счет средств местного бюджета. Вся сумма финансирования (1,6 млн.руб.) произведена в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

### Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 29 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году, в 2020 году необходимо достичь 28 показателей.

### По итогам января 2020 года:

- 9 показателей достигнуты (100% и более);

- 3 показателя достигнуты на 50% и более;

- 16 показателей в работе, в том числе по 2 показателям фактическое значение фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.

### В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за январь 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.