## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» на 01.07.2025 года
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 11624 | 4434.9 | 0 | 22.4588
0 | окружной бюджет | 280607.8 | 311863 | 79052.4
0 | городской бюджет | 67985.5 | 87587.69 | 1848
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 360217.3 | 403885.59 | 80900.4
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | федеральный бюджет | 4434.9 | 4434.9 | 0 | 0.14867 | 1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" от 5 февраля 2025 г. № 71885000-1-2025-009. Заключен МК № 0187300019425000038 от 28.04.2025 на выполнение СМР с ИП "Бокиев Баходур Умарович ". 2. МКУ УКС заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Общественная территория в микрорайоне 1 "Центральный", ул. Первопроходцев, в г. Пыть-Ях"
| окружной бюджет | 7000 | 7000 | 0
| городской бюджет | 2018 | 3770.4 | 20
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 13452.9 | 15205.3 | 20
2. Региональный проект «Модернизации коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 7189.1 | 0 | 0 | 0 | Проект на территории муниципального образования в 2025 году не реализуется
| окружной бюджет | 47797.2 | 0 | 0
| городской бюджет | 9703.6 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 64689.9 | 0 | 0
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 25.4089 | 1. МКУ Администрация г.Пыть-Яха (МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях) предоставление субсидии, в целях финансового обеспечения затрат при оказании коммунальных услуг населению города Пыть-Яха , связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (распоряжение администрации города: от 12.03.2025 № 514-ра из резервного фонда Правительства ХМАО-Югра, постановление Правительства от 07.03.2024 № 86-п. 2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14-ОЗП-2025 от 11 февраля 2025 г., на выполнение работ по капитальному ремонту 11 объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, перечень объектов утвержден распоряжением админситрации города от 18.04.2025 № 812-ра. В отчетном периоде по 11 объектам заключены МК
| окружной бюджет | 200857.4 | 279909.8 | 79052.4
| городской бюджет | 35445.5 | 38295.5 | 1800
| другие источники | 0 | 0
| всего: | 236302.9 | 318205.3 | 80852.4
4. Комплекс процессных мероприятий "Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| окружной бюджет | 24953.2 | 24953.2 | 0
| городской бюджет | 6238.4 | 6238.4 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 31191.6 | 31191.6 | 0
5. Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0.19204 | 1. В 2024 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке I и III этапов проектно-сметной документации с совмещением в III этап по объекту: «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г.Пыть-Ях, оплата в 2025 году. 2. МКУ УКС заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Сеть водоотведения от здания кафе "Сказка" до КК 65 в микрорайоне 10 Мамонтова, г. Пыть-Ях.
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 14580 | 39283.39 | 28
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 14580 | 39283.39 | 28
6. Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия реализуются в рамках программ бюджетных учреждений и РСО
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Жукова Я.С.
46-40-84