Информация об исполнении муниципальных программам и национальных проектов в городе Пыть-Ях по итогам

9 месяцев 2025 года

В течение 9 месяцев 2025 года в городе осуществляла реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 3 859 315,7 тысяч рублей что составляет (приложение № 1):

- 61,4% - к плану по бюджету на 2025 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2025 году, местному бюджету по состоянию на 01.10.2025 года.

тыс. рублей

| Источники финансирования | на 01 октября 2025 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Федеральный бюджет | 108 016,0 | 101 596,8 | 68 190,2 | 67,1 |
| Бюджет автономного округа | 2 560 179,0 | 2 867 715,6 | 1 799 991,6 | 62,8 |
| Местный бюджет | 3 039 197,6 | 3 317 135,7 | 1 991 133,9 | 60,0 |
| Всего: | 5 707 392,6 | 6 286 448,1 | 3 859 315,7 | 61,4 |

Уровень исполнения расходных обязательств по муниципальным программам к кассовому плану (3 843 933,7 тыс. руб.) составил 100,4% (приложение № 2).

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 107 показателям (Приложение № 3):

­ по 50 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 42 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

- по 15 показателям фактическое значение составляет менее 50%:

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 80% к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.10.2025г. – 91% (Приложение № 4).

Риски недостижения показателей отсутствуют.

Национальные проекты:

В 2025 году на территории города Пыть-Яха в рамках 4 национальных проектов реализуются 9 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ (приложение № 5).

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрено в размере 162 289,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 48% (77 940,7 тыс.руб.).

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 162 289,6 | 77 940,7 | 48,0 |
| - за счет средств федерального бюджета | 75 848,9 | 55 753,5 | 73,5 |
| - за счет средств окружного бюджета | 71 276,7 | 12 947,7 | 18,2 |
| - за счет средств местного бюджета | 15 164,0 | 9 239,5 | 60,9 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 79 997,1 | 19 468,2 | 24,3 |
| «Эффективная и конкурентная экономика» | 4 376,5 | 2 279,2 | 52,1 |
| «Молодежь и дети» | 77 916,0 | 56 193,3 | 72,1 |
| «Семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 162 289,6 | 77 940,7 | 48,0 |

Уровень исполнения расходных обязательств в рамках реализации национальных проектов составил 95% к кассовому плану (79 593,5 тыс. руб.) (приложение № 6).

Согласно информации, поступившей от ответственных исполнителей национальных проектов, исполнение до конца года составит 100%.

Достижение показателей.

В 2025 году установлено к достижению 17 показателей, из которых:

- 5 показателей достигнуты на 100%;

- 6 показателей достигнуты на 50% и более;

- 6 показателей находятся в работе.

Риск по недостижению показателей национальных проектов отсутствует.

Региональные проекты:

В рамках реализации проектной деятельности город Пыть-Ях участвует в 5 региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение №7).

На реализацию региональных проектов в 2025 году предусмотрено 261 669,0 тыс. рублей. Исполнение на 01.10.2025 года составило 133 640,8 тыс. руб., или 51,1% от плана.

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Повышение финансовой грамотности» | Без финансирования |  |  |
| «Сохранение культурного и исторического наследия» | 530,3 | 451,2 | 85,1 |
| «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 6 063,5 | 5 582,0 | 92,1 |
| «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 254 935,1 | 127 467,5 | 50,0 |
| Развитие спорта высших достижений | 140,1 | 140,1 | 100 |
| ИТОГО | 261 669,0 | 133 640,8 | 51,1 |

Основная доля расходов региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, приходится на реализацию регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного проекта осуществляется реконструкция путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях. Муниципальный контракт на проведение указанных работ был заключен с АО «Мостострой-11» 27 мая 2025 года. В соответствии с заключением проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект» работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста. Также, после организации альтернативного варианта движения транспорта и полное перекрытие путепровода для его реконструкции. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации.

Достижение показателей.

В рамках региональных проектов в 2025 году установлено к достижению 6 показателей:

- 3 показателя достигнуты на 100%;

- 3 показателя находятся в работе.

Риски недостижения показателей региональных проектов отсутствуют.