О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ

по состоянию на 1 ноября 2020 года.

На территории города Пыть-Ях реализуются 7 национальных проектов в рамках 24 региональных проекта (РП), посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 10 муниципальных программ.

I. Статус проектов по финансированию мероприятий

На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 428,4 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 360,3 млн. руб (84,1%);

- местного бюджета – 68,0 млн. руб. (15,9%), в т.ч на условиях софинансирования - 17,8 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 231,4 млн.руб. (54,0%) в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 184,8 млн. руб (79,9%);

- местного бюджета – 46,6 млн. руб. (20,1%), в т.ч на условиях софинансирования – 8,5 млн.руб.

II. Статус проектов по достижению показателей.

Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 26 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году и 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.

### В 2020 году необходимо достичь 25 показателей.

### На 1 декабря 2020 года:

- по 21 показателю результаты полностью достигнуты (100% и более);

- по 1 показателю результаты достигнуты на 90% ;

- по 2 показателям в настоящий момент низкое исполнение, но до конца года надеемся (не факт) на 100% выполнение;

- по 2 показателям результат фиксируется по итогам года, в том числе по 1 показателю существует угроза не достижения.

- по 1 показателю существует угроза не достижения:

### а) РП «Жилье» (5,34%) – жилые дома не введут в связи с отсутствием финансирования у инвестора. Оценка 2020 года - 45% от плана.

### Справочно: По показателю «Суммарный коэффициент рождаемости», фиксируемого по итогам года на основании статистической отчетности, достижение оценивается на 60% в связи с низкой оценкой рождаемости. В соответствии с письмом Департамента по социальному развитию ХМАО-Югры, корректировка показателя (снижение) возможна только на уровне Российской Федерации, при уточнении национального проекта "Демография" в целом.

В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за ноябрь 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.

Подробная информация о реализации национальных проектов в приложении.