## Лист1
Приложение № 3
Реализация региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) РФ по городу Пыть-Яху на 01.03.2025 года
По
№п/п | Муниципальная программа | Реквизиты нпа | Участие в НП | Участие в РП | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Целевые показателей для МО | План достижения на 2025 год | Факт | % достижения | Мероприятия по достижению
1 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе | Постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 72115 | 9628.6 | 13.3517 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.03.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Осуществлены выплаты по заработной плате (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, вознаграждение советникам директоров) уплате взносов в бюджетные и внебюджетные фонды.
|  |  | Х | Повышение финансовой грамотности | - | - | - |  |  |  |  | Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по программам "Основы финансовой грамотности".
|  |  | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 87.7 | 77.2 | 88.0274 | На 01.03.2025 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 600 человек (73,1% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 548 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2 | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» | Постановление администрации от 28.12.2023 №369-па | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 0 | 0 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, % | 14.3 | 1.41 | 9.8601 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях в январе-феврале 2025 года составила 520 человек. В рамках реализации НП заключено соглашение от 26.02.2025 №1-2025 на предоставление субсидии ПМГМОО "Активист" на реализацию мероприятий в области молодежной политики на общую сумму 5 801,0 тыс.руб.
[8 empty] | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн.чел.) | 0,0058 | 0.0005 | 8.6
3 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | Постановление администрации от 18.12.2023 № 345-па | ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 4376.5 | 0 | 0 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 0 | 0 | Запланированы мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности. На 01.03.2025 предоставлена консультационная поддержка 21 субъекту МСП, в том числе самозанятым.
[8 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 0 | 0
4 | Культурное пространство города Пыть-Яха | Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктуры культуры | 0 | 0 | 0 | Число посещений культурных мероприятий (ед) | 416 | 57 | 13.7019 | Количество проведенных мероприятий на 01.03.2025 года составило 305 ед. Число посещений культурных мероприятий на 01.03.2025 составило 57 027 ед., в т.ч. число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 6 317 ед.
[8 empty] | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры % | 72 | - | 0 | Показатель рассчитывается 1 раз в полугодие на основании анкетирования
|  |  | Х | Сохранение культурного и исторического наследия | 530.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Создание условий для повышения уровня комплектования муниципальной общедоступной библиотеки, роста востребованности библиотек у населения. В рамках проекта планируется пополнение книжных фондов библиотек, оформление периодической подписки.
[8 empty] | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (ед) | 49.5 | 6.3 | 12.7273
5 | Развитие жилищной сферы | Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 59570.5 | 0 | 0 | Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс.кв.м). | 0.46 | 0.0887 | 19.2826 | По состоянию на 01.03.2025 года ввод жилья составил 655,0 кв.м - 4 объекта индивидуального жилищного строительства и садовых дома. Запланированы мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, а также по выплате возмещения.
[8 empty] | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно (семей) | 31 | 2 | 6.4516
[8 empty] | Объем жилищного строительства (млн.кв.м) | 0.003 | 0.000655 | 21.8333
|  |  | Х | Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 83987.7 | 0 | 0 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно (семей) | 31 | 0 | 0 | Предоставление молодым семьям ежегодно свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.
6 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха | Постановление администрации от 29.12.2023 г. № 390-па | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Модернизация коммунальной инфраструктуры | 64689.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | По информации Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры лимиты, предусмотренные на реализацию регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" будут перераспределены на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП).
|  |  |  | Формирование комфортной городской среды | 13452.9 | 0 | 0 | Индекс качества городской среды | 50 | - | - | В 2025 году по итогам рейтингового голосования по отбору общественных пространств, благоустройство которых запланировано в текущем году, определена территорния в микрорайоне 1 Центральный, ул. Первопроходцев. По состоянию на отчетную дату осуществляется подготовка пакета документов для участия в аукционе.
7 | Современная транспортная система города Пыть-Яха | Постановление администрации от 29.12.2023 N 393-па | Х | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 254935.1 | 0 | 0 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | 0 | 0 | 100 | В рамках реализации РП запланирована реконструкция объекта: "Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях". Протяженность объекта 166,97 м.
8 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе | Постановление администрации от 29.12.2023 N 395-па | Х | Развитие спорта высших достижений | 140.1 | 0 | 0 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % | 71 | 67.1 | 94.507 | Показатель расчитывается по итогам года. За 2024 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 67,1% (25 765 человек) от численности населения в возрасте 3-79 лет.
Note on I8: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on I21: Автор: на 2025 год показатель прочерк