О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ на 1 марта 2021 г.

На территории муниципального образования, в 2021 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ.

На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 482,6 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 382,4 млн. руб (79,2);

- местного бюджета – 100,3 млн. руб. (20,8 %), в т.ч на условиях со финансирования - 4,5 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 5,9 млн. руб. (1,2%) (средства местного бюджета). Расходы в сумме (5,9 млн. руб.) в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» (приложение).

### По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 20 показателей.

### На 1 марта 2021 года по 20 показателям:

- 5 показателей достигнуты (100% и более);

- 5 показателей достигнуты на 50% и более;

- 10 показателей в работе, в том числе по 1 показателю результаты фиксируются по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни»: уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта).

### В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за февраль 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.

### Справочно:

### 9 региональных проектов не реализуются в 2021 году по решению Проектного комитета ХМАО –Югры (протокол от 18.02.2021 № 2/258):

### - «Популяризация предпринимательства» (НП «МСП»);

### - «Цифровая культура» (НП «Культура»);

### - «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (НП «Демография»);

### - «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» (НП «Жильё и городская среда»);

### - «Чистая страна» (НП «Экология»);

### - «Учитель будущего» (НП «Образование»);

### - «Поддержка семей, имеющих детей» (НП «Образование»);

### - «Информационная инфраструктура» (НП «Цифровая экономика»);

### - «Информационная безопасность» (НП «Цифровая экономика»).

### НП «Жильё и городская среда». Муниципалитету декомпозирован показатель по вводу объектов жилищного строительства - 27 000 кв. м. Наряду с этим, в адрес Департамента строительства ХМАО-Югры было направлено письмо (от 24.12.2020 № 13-исх-УД-9745) о плановом показателе ввода жилья на 2021 год в общем объёме - 30 000 кв. м., за счёт введения 2-х МКД в эксплуатацию. В течение года планируется уточнение по целевому показателю.

### НП «Культура», НП «Экология». В региональных проектах «Цифровая культура», «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая страна» декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена).

### РП «Чистая вода». В соответствии с пунктом 2 протокола от 23.07.2020 № АБ-П16-129пр совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова, мероприятия федерального проекта «Чистая вода» с 01.01.2021 реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году региональный проект «Чистая вода» осуществлялся в рамках национального проекта «Экология».