## на 1.03.2021
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2021 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заключено соглашение с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 23.01.2021 № МСП 2021-9 | 2856316 | 0 | - | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы иссусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.03.2021 проведено более 40 значимых мероприятия, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 12 211 человек (просмотров онлайн). Проведение культурных мероприятий ежемесячно ведется на основании годового плана мероприятий. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам) | 1 | 25 | - | - | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2021 году на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры запланировано обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры : МАУК "Культурный центр: библиотека-музей" - 6 специалистов МАУК "Культурно-досуговый центр" - 4 специалиста. По состоянию на 01.03.2021 года обучение не проводилось. Согласно плана, обучение 9 специалистов запланировано во 2 квартале 2021 года, обучение 1 специалиста - в 4 квартале 2021 года (октябрь). | Х | Х | Х
|  |  | Цифровая культура |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Мероприятия, направленные на увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Значимые культурные мероприятия размещаются на портале культура.рф. Анонсы значимых культурных мероприятий проводятся онлайн-трансляциями. В рамках регионального проекта мероприятия не проводились. | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. В январе-феврале 2021 года мероприятия по обучению и доп.профессиональному образованию не проводились. Реализация регионального проекта «Старшее поколение» исключена из муниципальной программы, т.к. Пыть-Ях не является соисполнителем отдельных мероприятий гос. программы ХМАО-Югры. Мероприятие реализуется Департаментом труда и занятости населения ХМАО. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 3 | 100 | 100 | 100 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | На отчетную дату 607 воспитанниов посещают дошкольные образовательные организации в возрасте от 1 до 3-х лет., из них в возрасте от 1,5 до 3 - 603 воспитанника. На 01.03.2021 рапределена 661 путевка. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 1 | 54.7 | расчёт по итогам года | - | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ "Спортивный комплекс", согласно утвержденного плана мероприятий на 2021 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению соревнования физкультурно-оздоровительной направленности с марта 2021 года. | 548242 | - | - | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[11 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. МБУ СШОР ведется работа по определению поставщика на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для воспитанников секций бокса и вольной борьбы.
[11 empty] | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 14-ШД/2021. МАУ "Спортивный комплекс" ведется работа по определению поставщика на приобретение и установку спортивных площадок.
ПП-026-00 | 4. Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона). | Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района предусматривается по завершению строительства полигона (3 кв. 2021 года). | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 1 | 0.2 | - | - | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведение меропрития планируется в мае 2021 года по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 1 | 0.069 | - | - |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь). Генподрядчиком является ООО "Атомстройпроект" Выполнены работы подготовительного периода, предусмотренные ПОС. Выполнены основные работы: монтаж металлоконструкций стадии очистки воды 1500 м3/сут., демонтаж емкости 200 м3, прокладка трубопроводов (к скважинам – В9, канализация) методом горизонтального направленного бурения, монтаж кровельных сэндвич-панелей на станции очистки воды 1500м3/сут., подготовка к прокладке кабеля к скважинам, подготовка к монтажу опор трубопроводов, поставка технологического оборудования, по устройству оконных откосов, по заливке бетонного пола по подготовленному основанию и металлическому армокаркасу, по сварке и монтажу стоек эстакады под наружные электросети, пусконаладочные работы кран-балки, завоз материалов для внутренней покраски емкости, выполняются работы по устройству полов главного корпуса (отсыпка песком, уплотнение), продолжается монтаж кронштейнов для устройства тепловой изоляции резервуара чистой воды. Готовность объекта – 84%. Реконструкция ВОС-3. Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции ( МК №018730001941900117 с ООО "Универсал СК"), срок выполнения работ до 30.06.2021 года. Работы ведутся в соответствии с проектной документацией (после корректировки), а именно: монтаж резервуара чистой воды V5000м3, утепление резервуара чистой воды V2000м3, монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации, монтаж ливневой канализации, заземление главного корпуса и резервуаров чистой воды, монтаж окон и ворот главного корпуса, поставка технологического оборудования, устройство подпорной стены РУ400м3, монтаж обогрева РЧВ5000 и РЧВ2000, огнезащита металлических конструкций главного корпуса, поставка дизельной электростанции и блочного оборудования, выполняются работы по заливке бетонного пола по подготовленному основанию, продолжается завоз оборудования и установка его на фундамент, производятся пуско-наладочные работы кран-балки. Готовность объекта – 90%. | 416624852.93 | 896 533 20 | 896533.2 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | Проведение меропрития планируется в мае 2021 года | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 2 | 0.003 | 0.002 | 66.6667 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. | В феврале в МБОУ СОШ № 1 организован выездной "Кванториум", охвачено 105 человек деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности. Численность обучающихся, охваченных основными и общеобразовательными программами составляет 1701 чел., из них занимаются программами естественнонаучного профиля- 895 чел., программами гуманитарного профиля - 806 чел. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па) | В соответствии с письмом Депобразования ХМАО от 05.02.21 № 10-исх-854 в паспорт регионального проекта "Современная школа" внесены изменения в декомпозицию по показателям
[6 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 2 | 3.08 | 1.7 | 55.1948 | Достижение показателя планируется в течение 2021 года
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 2 | 96.4 | 43.5 | 45.1245 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. |  | 47887000 | 5052104.08 | 10.5501
[5 empty] | 13 | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 1 | 1 | 0.11 | 11 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В отчётном периоде 2021 года в МБОУ СОШ № 1 был организован выездной "Кванториум", охвачено 105 человек деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности.
[5 empty] | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 1 | 0.0048 | 0.000613 | 12.7708 | Участие обучающихся в открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ». | В открытых уроках «Проектория» приняли участие 408 обучающихся, в проекте «Билет в будущее» - 205 обучающихся.
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1. Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 30 | 100 | 333.3333 | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | По состоянию на 01.03.2021 - 100 % обучающихся (5815 чел.) обучаются по индивидуальному плану с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру», ООО «Якласс», «Образовательная платформа LECTA», Образовательный портал Сдам ГИА:Решу ЕГЭ). | 950000 | 0 | 0 |  | В соответствии с письмом Депобразования ХМАО от 05.02.21 № 10-исх-854 в паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда" внесены изменения в декомпозицию по показателям
[5 empty] | 19 | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 40 | 100 | 250 | Внедрение государственной информационной системы ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ГИС Образование Югры)" | Во всех образовательных организациях внедрена государственная информационная система ХМАО-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ГИС Образование Югры)», созданы условия для формирования индивидуальных планов с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру», ООО «Якласс», «Образовательная платформа LECTA», Образовательный портал Сдам ГИА:Решу ЕГЭ).
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 10 | 15.7 | 157 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна (не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). | Количество педагогических работников, зарегистрированных на информационном ресурсе "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ"), составляет 117 человек. Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ"), составляет 64 человека (с нарастающим итогом).
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 2 | 0.004132 | 0.00351 | 84.9468 | Проведение мероприятий по направлению: акции, интеллектуальные игры, флешмоб,конкурсы, фестивали. | На базе 6 общеобразовательных организаций действуют органы ученического самоуправления (Школьное игровое государство «Демократическая республика «Вавилон», Республика «ЮНИТ» («Юные и талантливые»), Демократическая республика «МИЛИД» («Мировой Лидер»), Игровое содружество «Гранд», Демократическая республика «АРМиД», Совет старшеклассников "Поколение молодых". Кроме того, на базе шести общеобразовательных организаций работают первичные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В состав указанных объединений по состоянию на 01.03.2021 года входит 3510 человек. | 290000 | 0 | 0
[6 empty] | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 3 | 0.000711 | 0.001071 | 150.6329 |  | По итогам февраля 2021 года в добровольческую деятельность было вовлечено 543 человека. В феврале 2021 года в муниципальном штабе принимали заявки на обслуживание пожилых людей, ветеранов на дому, всего было отработано 26 заказов. Кроме того, волонтеры приняли участие в Флеш мобе «Роза памяти», в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, диалоге молодежи с интересными людьми «Встреча без галстуков», акции «Письмо Победы», Всероссийской акции «Помним своих героев», акции «Родные объятия», акции «Скажи СПАСИБО лично». В феврале команда волонтеров старшеклассников оказывала помощь взрослой поликлинике в работе по вакцинации населения. Фактическое значение показателя – 1071 человек.
[5 empty] | 23 | 3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 2 | 36 | 21 | 58.3333 |  | Проведены городские и окружные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, из наиболее значимых можно отметить следующие: круглый стол с сотрудниками Центра подготовки граждан к военной службе «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», военно-спортивная игра «Полигон», посвящение в кадеты, конкурс патриотической песни «России верные сыны», военно-спортивные игры «Бородинский рубеж». В феврале в мероприятия вовлечено 836 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Фактическое достижение показателя на 01.03.2021 года - 1656 человек от общего числа молодежи в возрасте 14-30 лет, проживающих в г. Пыть-Ях (7 944 человека).
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | 1. Общий объем ввода жилья, млн.метров | 1 | 0.027 | 0.00055 | 2.037 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья по ПП на 2021 год = 27 000 кв.м., по письму Депстроя ХМАО (от 24.12.20 № 13-исх-УД-9745) - 30 000 кв.м, в том числе: 2 многоквартирных жилых дома - 29711.60 кв.м., индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) = 288.40 кв.м. По состоянию на 01 марта введено: 550 кв.м (5 домов) в том числе ИЖД - 2шт (324 кв.м), садовых домов -3 шт (226 кв.м). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па) | В Депстрой ХМАО было направлено письмо от 24.12.20 № 13-исх-УД-9745 о плановом показателе ввода жилья на 2021 год в общем обёме - 30 000 к.м.
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 1 | 15 | - | - | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В соответствии с письмом Минстроя и ЖКХ РФ от 26.02.2021 №7302-МЕ/11 совместно с АНО «Диалог Регионы» разработана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий в связи с этим внесены изменения в постановление от 06.09.2019 № 337-па «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в очередном году». Проект постановления находится на согласовании в УПВ. Сроки проведения рейтингового голосования определены Минстроем России с 26.04.2021 по 30.05.2021г. Раннее объявленное рейтинговое голосование на портале "Открытый регион - Югра" отменено. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | - | - | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе (1 этап). | В 2020 году 13 марта завершилось голосование по проектам благоустройства общественных территорий МО г. Пыть-Ях - 304 человека проголосовали за сквер "Сиверко" во 2 мкр "Нефтяников"). 23.11.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстрой» г. Новый Уренгой на сумму 11 152,1 тыс.руб., начало работ (1 этап) 15.05.2021 г (в течение 90 календ.дней). 10.03.2021 г. объявлен аукцион на выполнение работ 2-го этапа. Предусмотрена новая тротуарная плитка, опоры освещения, урны, МАФы, скамейки, облицовка фонтана. | 13316000 | 0 | -
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1. Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 2 | 0.008 | 0.0042 | 52.5 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,008 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | Всего на территории города Пыть-Яха по состоянию на 01.01.2021 года находится 38 жилых домов, признанных аварийными, в том числе расселяемых в рамках регионального проекта – 1 дом. Осуществлен снос 4 жилых домов - 4200 кв.м (снесены в конце 2020, не учтены в показателе за 2020 год). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7. Цифровая экономика | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 3 | 24 | 2 | достигнут (обратный показатель) | Создание устойчивой и безопасной ИТК инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | Проводится мониторинг атак, вторжений,попыток проникновений в корпоративную сеть администрации города Пыть-Яха, которые были заблокированы програмным комплексом межсетевым экраном Ideco ICS | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" (от 05.12.2018 № 415-па)
[5 empty] | 30 | 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного програмного обеспечения, % | 3 | 70 | 100 | достигнут (обратный показатель) | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами,ОМС и организациями | Подготовка закупки исключительно отечественного програмного обеспечения, внесённого в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных из средств местного бюджета |  |  | Х
[14 empty] | 482622410.93 | 5948637.28

## финансирование на 01.03.21
Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов
тыс. рублей
|  |  | 2021 год | [14 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год
|  |  | Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: |  |  |  |  | Исполнено, в том числе: |  |  |  |  | % исполнения
|  |  | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Всего на реализацию национальных проектов | Итог | 382359200 | 100263210.93 | 4477858 | 482622410.93 | - | - | 5948637.28 |  | 5948637.28 | - | - | 5.93 | 0 | 5.93 | - | 14053300 | 51274100 | 2279100 | 65327400 | - | 14053300 | 51274100 | 2279100 | 65327400 | -
I. | Национальный проект ''Культура''(А) |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II. | Национальный проект ''Цифровая экономика''(D) |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
III. | Национальный проект ''Образование''(Е) |  | - | 49277000 |  | 49277000 | - | - | 5052104.08 |  | 5052104.08 | - | - | 10.25 | 0 | 10.25 | - | - | 48635600 | - | 48635600 | - | - | 48635600 | - | 48635600 | -
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | XX.X.E2.XXXXX | - | 47887000 |  | 47887000 | - | - | 5052104.08 |  | 5052104.08 | - | - | 10.55 | 0 | 10.55 | - | - | 47245600 | - | 47245600 | - | - | 47245600 | - | 47245600 | -
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | XX.X.E4.XXXXX | - | 950000 |  | 950000 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 950000 | - | 950000 | - | - | 950000 | - | 950000 | -
| Региональный проект "Учитель будущего" | XX.X.E5.XXXXX | - | 150000 |  | 150000 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 150000 | - | 150000 | - | - | 150000 | - | 150000 | -
| Региональный проект "Социальная активность" | XX.X.E8.XXXXX | - | 290000 |  | 290000 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 290000 | - | 290000 | - | - | 290000 | - | 290000 | -
IV. | Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F) |  | 379466300 | 50474552.93 | 4325600 | 429940852.93 | - | - | 896533.2 |  | 896533.2 | - | - | 1.78 | 0 | 1.78 | - | 11149800 | 1967600 | 1967600 | 13117400 | - | 11149800 | 1967600 | 1967600 | 13117400 | -
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | XX.X.F2.XXXXX | 11318000 | 1998000 | 1998000 | 13316000 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | 11149800 | 1967600 | 1967600 | 13117400 | - | 11149800 | 1967600 | 1967600 | 13117400 | -
| Региональный проект "Чистая вода" | XX.X.F5.XXXXX | 368148300 | 48476552.93 | 2327600 | 416624852.93 | - | - | 896533.2 |  | 896533.2 | - | - | 1.85 | 0 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
V. | Национальный проект ''Экология''(G) |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VI. | Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I) |  | 2713500 | 142816 | 142816 | 2856316 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | 2713500 | 301500 | 301500 | 3015000 | - | 2713500 | 301500 | 301500 | 3015000 | -
| Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | XX.X.I4.XXXXX | 2713500 | 142816 | 142816 | 2856316 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | 2713500 | 301500 | 301500 | 3015000 | - | 2713500 | 301500 | 301500 | 3015000 | -
VII. | Национальный проект ''Демография''(Р) |  | 179400 | 368842 | 9442 | 548242 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | 190000 | 369400 | 10000 | 559400 | - | 190000 | 369400 | 10000 | 559400 | -
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | XX.X.P5.XXXXX | 179400 | 368842 | 9442 | 548242 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | 190000 | 369400 | 10000 | 559400 | - | 190000 | 369400 | 10000 | 559400 | -
Руководитель |  |  |  | В.В. Стефогло
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  |  |  | А.В. Твердохлеб
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
3 марта 2021 г.