О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях

на 1 августа 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 8 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 августа 2023 года) предусмотрено 99 529,3 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс.руб.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 99 529,3 | 48 120,6 | 48,3 |
| - за счет средств федерального бюджета | 11 787,7 | 5 171,7 | 43,9 |
| - за счет средств окружного бюджета | 21 060,3 | 10 707,6 | 50,8 |
| - за счет средств местного бюджета | 66 681,3 | 32 241,3 | 48,4 |

В разрезе национальных проектов:

тыс.руб.

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 99 529,3 | 48 120,6 | 48,3 |
| 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 2 798,8 | 2 793,7 | 100,0 |
| 2. Культура | 18 975,5 | 9 662,9 | 50,9 |
| 3. Демография | 603,3 | 406,3 | 67,3 |
| 4. Образование | 64 276,4 | 31 296,0 | 48,7 |
| 5. Жилье и городская среда | 12 875,3 | 3 961,7 | 30,8 |
| 6. Экология | Финансирование не предусмотрено |  |  |

Достижение показателей.

В 2023 году, установлено к достижению 23 показателя:

- 12 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 4 показателя достигнуто на 50% и более;

- 7 показателей находятся в работе, в том числе 1 показатель, формирующийся по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов.

тыс. рублей

| Наименование НП/РП/ Мероприятия | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе: | 2 798,8 | 2 793,7 | 100,0 | В рамках НП осуществляется финансовая поддержка МСП. 28-и субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка, 1-му субъекту МСП отказано. |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в том числе мероприятие: - финансовая поддержка МСП | 287,1 | 287,1 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 287,1 тыс. руб. За январь- июнь 2023 года предоставлена финансовая поддержка 2-м СМСП (заключено 2 договора). С 29.05 2023 по 02.06.2023, осуществлялся повторный прием заявок на получение субсидии от СМСП. Поступило 2 заявления, заключено 2 договора на сумму 69 170,75 рублей. |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе мероприятия: - финансовая поддержка СМСП | 2 511,7 | 2 506,6 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 2 511,7 тыс. руб. За январь - июнь 2023 года предоставлена финансовая поддержка 24-м СМСП (заключено 24 договора на получение субсидии). |
| - консультационная поддержка СМСП | х | х | х | Предоставлена консультационная поддержка 111 субъектам МСП, в том числе самозанятым |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,00 | 77,00 | 128,33 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 10 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Кол-во объектов на 01.08.2023 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) До конца года показатель планируется выполнить в полном объеме. |

Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда».

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Культура» | 18 975,5 | 9 662,9 | 50,9 | х |
| 1. РП «Культурная среда», в том числе мероприятия: |  |  |  |  |
| - приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». | 10 286,5 | 9 545,1 | 92,8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-008 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МДОУ ДО «ДШИ» на общую сумму 10 286,5 тыс. руб. Кассовое исполнение за январь-июнь 2023г составило 9 545,1 тыс.руб. (приобретение балалаек, домр, скрипок, баянов, смычков, струн и т.д.) Остаток в сумме 741,4 тыс. рублей планируется направить на приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». |
| - реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев. | 8 689,0 | 117,8 | 1,4 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-004 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на общую сумму 8 654,0 тыс. руб. На реконструкцию музея заключены контракты с ООО ПКФ «ФРАМ»: - МК №0187300019423000018 от 03.04.2023 на 5 536,5 тыс. рублей, срок проведения работ - до 24.07.2023г. По состоянию на 01.08.2023 ведется приемка 1,3,4,5 этапа работ, путем комиссионного осмотра. Сумма в размере 117,8 тыс. рублей потрачена на негосударственную экспертизу по капитальному ремонту музея и ремонт кровли. - МК 0187300019423000076 от 19.06.2023 на 2 855,5 тыс. рублей, срок выполнения работ - до 31.08.2023. Остаток лимита в размере 262,0 тыс. рублей, будет направлен на дополнительные работы по реконструкции музея. Сумма в размере 35,0 тыс. рублей (местный бюджет) также предусмотрена на реконструкцию музея, в том числе на проведение экспертиз. |
| 2. РП «Творческие люди» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |

В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Культурная среда». Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов МБОУ ДО «ДШИ»). На 01.08.2023 приобретено муз.инструментов и оборудования на 9 545,1 тыс.руб. |
| РП «Творческие люди». Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 7,00 | 3,00 | 42,9 | По состоянию на 01.08.2023, обучение прошли 3 специалиста. Обучение 4-х специалистов планируется в 3-4 квартале 2023 года. |

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Демография», в т.ч.: | 603,3 | 406,3 | 67,3 |  |
| 1. РП «Спорт – норма жизни», в том числе мероприятия: | 359,4 | 162,4 | 45,2 | Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс. рублей. |
| - организация и проведение мероприятий в рамках внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне". |  |  |  | За январь-июль 2023 году проведено 3 из 10 запланированных мероприятий ГТО. В рамках на проведение мероприятий произведены расходы на общую сумму 162,4 тыс. рублей (местный бюджет) (приобретение кубков, грамот, памятных призов, приобретение спортивной экипировки, а также организационные моменты). Остаток в размере 197,0 тыс. рублей будет направлен на проведение мероприятий в рамках ВФСК «ГТО». |
| - государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ | 243,9 | 243,9 | 100,00 | МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» в рамках договора с ИП Бурменко Я.В. приобретен и оплачен (243,9 тыс. рублей) спортивный инвентарь и оборудование для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |

Достижение показателей национального проекта по состоянию на 1 августа 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58,8 | 58,6 (оценка) | Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК. 2678 (ЕПС по итогам 2022 года) / 37602 (численность населения) *1000/122*100 (формула из метод. рекомендаций) |

Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,20 | 100,00 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,115 | 0,190 | 165,22 |

13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег», вывезено 10м3 мусора, очищено 2 000 м2 площади. Участие в мероприятии приняли 190 человек: работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по всем региональным проектам национального проекта «Образование»:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Образование», в т.ч.: | 64 276,4 | 31 296,0 | 48,7 | Х |
| 1. РП «Современная школа», в том числе мероприятие: - обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | 901,8 | 343,4 | 38,1 | Финансирование, предусмотренное в размере 901,8 тыс. рублей по состоянию на 01.08.2023г. израсходовано в размере 343,4 тыс. рублей на обучение педагогического состава образовательных учреждений. |
| 2. РП «Успех каждого ребенка», в том числе мероприятие: - обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта. | 55 348,1 | 26 057,9 | 47,1 | На 01.08.2023г. израсходовано 26 057,9 тыс. рублей (местный бюджет) заработную плату работников образовательных учреждений, субсидию на выполнение муниципального задания учреждений, выплату по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761 и оплату проезда работников к отпуску. Сумму в размере 29 290,2 тыс. рублей до конца года также планируется израсходовать на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий |
| 3. РП «Цифровая образовательная среда», в том числе мероприятие: - создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды. | 530,0 | 370,1 | 69,8 | Финансирование в размере 370,1 тыс. рублей израсходовано на техническое сопровождение средств защиты информации. Сумму в размере 159,9 тыс. рублей также до конца года планируется направить на обеспечение безопасной цифровой образовательной среды (программные продукты, обслуживание образовательных платформ). |
| 4. РП «Социальная активность», в том числе мероприятие: - создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | 6 301,0 | 3 860,3 | 61,3 | На 01.08.2023г. финансирование в сумме 3 860,3 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования). Сумму в размере 2 440,7 тыс. рублей до конца года планируется направить на проведение мероприятий, направленных на создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). |
| 5. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе мероприятие: - Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства. | 1 195,5 | 664,3 | 55,6 | Финансирование в сумме 1 195,5 тыс. руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). По состоянию на 01.08.2023 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 664,3 тыс. рублей. |

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 августа 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46,4 | 81,1 | 174,8 | 331 педагог прошел обучение. 331/408 (общее кол-во педагогов)*100=81,1% |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,00 | 82,0 | 94,3 | Дополнительным образованием охвачено 6499 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (82% от общего кол-ва детей данной категории – 7 767 чел.) 6 499 /7 927 *100=82% |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8,20 | 4,70 | 57,3 | На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 303 человека. (303 (кол-во детей занимающихся в технопарке) / 6 499 (общее число детей охваченных деятельностью региональных центров)*100=4,7% |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37,00 | 12,00 | 32,4 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 399 человек 399 (принявшие участие в открытых онлайн уроках «Проектория») / 3 292 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс)*100=12% |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,00 | 1,00 | 100,0 | Действует 536 сертификата ПФДО. Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 8,30% 536 (кол-во активированных сертификатов) / 6 499 (численность детей от 5 до 18 лет, охваченных доп. образованием)*100=8,3 |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,00 | 8,20 | 32,8 |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,00475 | 95,0 | В добровольческую деятельность по состоянию на 1 августа 2023 года вовлечено 4749 человека. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50,00 | 50,00 | 100,00 | В 2022 году 3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды. 3 (оснащенные школы оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ)*100=50% |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55,00 | 72,00 | 130,91 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся 4 301 (обучающиеся зарегистрированные на платформе «Сферум») / 5 974 (общее кол-во обучающихся)*100=72% |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75,00 | 76,00 | 101,33 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников 250/329 (общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ «Прогимназия Созвездие» и МАОУ «КСОШ-ДС»)*100=76% |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 12 875,4 | 3 961,7 | 30,8 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 08.02.2023 № 71885000-1-2023-010 на сумму 10 472,1 тыс. рублей. Из местного бюджета предусмотрено 2328,3 тыс. рублей (доля 18,2%) на реализацию проекта. В 2023 году запланирована реализация 1 этапа- благоустройство детской площадки на территории аллеи. Подписан МК на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Е.В. на общую сумму 10 965,0 тыс. рублей. На 1 августа 2023г кассовые расходы составили 3 961,7 тыс. рублей: - 480,1 тыс. рублей: разработана ПСД. - 3 289,5 тыс. рублей: оплачен аванс, согласно контракта. - 86,9 тыс. рублей: выполнены демонтажные работы по объекту. - 30,2 тыс. рублей: выполнены электромонтажные работы по объекту. - 75,0 тыс. рублей: корректировка проекта по объекту. Остаток денежных средств по контракту будет оплачен по завершению работ (август 2023). Сроки проведения работ: с 10 мая 2023 г по 16 августа 2023г. Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие ее резиновой крошкой. Приобретены МАФ. |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятие: - Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |
| 3. РП «Жилье» |  |  |  | х |

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 августа 2023 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,00085 | 0,002350 | 276,47 | Введено в эксплуатацию 2 350 кв.м. (22 дома ИЖС) |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25,00 | 15,8 | 63,2 | В отчетный период проведены мероприятия в рамках НП «ЖиГС», участие приняли 4 894 человек (15,8%) 4 894 (кол-во человек принявших участие в рамках НП «ЖиГС») / 31 042 (численность населения старше 14-ти лет)*100=15,8% |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина»: -разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 рублей.). Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие ее резиновой крошкой. Приобретены МАФ. |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,00146 | 146,02 | Расселено 1 460,2 кв.м. аварийного жилищного фонда. |