## Совр. трансп.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 июля 2025 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
15. | Современная транспортная система города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 94935.1 | 234811 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 330598.2 | 475683.2 | 136841.4 | 28.7673
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 425533.3 | 710494.2 | 136841.4 | 19.26
1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2025г. № 0187200001725000493 с АО «Мостострой-11», на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути, завершение работ запланировано до 30 декабря 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 94935.1 | 94935.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 30000 | 165296.7 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 124935.1 | 260231.8 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000244 на сумму 120 601,61 тыс. руб., на перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Перевозку по муниципальным маршрутам осуществляет ООО «РУССКОЕ» с 01.01.2025 по 31.10.2025г. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 9 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Объем перевозок пассажиров за отчетный период составил 412 тыс. пассажиров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 145000 | 146992 | 56575.3 | 38.4887
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 145000 | 146992 | 56575.3 | 38.4887
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - по содержанию улично-дорожной сети с ООО «ДОРТЕХСТРОЙ» №0187300019424000281; - по содержанию улично-дорожной сети с АО «ГК «Северавтодор» №0187300019425000003 на период с 01.03.2025 по 30.04.2026; - по содержанию светофорных объектов с ИП Юфирицин В.В. №0187300019424000245 (в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7); - контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 01.01.2025 (поставка электрической энергии для светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 154340 | 153310.1 | 78453.9 | 51.1733
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 154340 | 153310.1 | 78453.9 | 51.1733
4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся работы по согласованию технического задания на ремонт автомобильных дорог по ул. Магистральная, ул. Центральная и ул. Кольцевая расположенные в г. Пыть-Яхе.
|  | бюджет автономного округа | 139875.9 | 139875.9 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 7361.9 | 7361.9 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 147237.8 | 147237.8 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка проектной, рабочей, сметной документации на "Обустройство тротуара и велосипедной дорожки, соединяющих мкр. 1 "Центральный" и мкр. 2 "Нефтяников" с мкр. 5 "Солнечный" города Пыть-Ях"
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2064.3 | 2064.3 | 1705 | 82.5946
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2064.3 | 2064.3 | 1705 | 82.5946
6. | Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1258.2 | 658.2 | 107.2 | 16.2868
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1258.2 | 658.2 | 107.2 | 16.2868