Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2025 года

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: информация предоставляется к годовому отчету.

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). В 2025 году показатели в рамках муниципальной программы достигнуты на 100 %.

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: нарушения отсутствуют.

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

| № | Наименование риск – ориентированной темы (обстоятельство, ситуация, событие, происшествие и т.д.) | Предпринятые и/или предпринимаемые меры для ее исправления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство каркасно-тентового сооружения на хоккейном корте «Авангард», в связи с увеличением срока выполнения работ до 31.01.2026 (срок исполнения, по муниципальному контракту № 0187300019425000107 от 02.09.2025 составляет 90 календарных дней с момента заключения (срок истек 01.12.2025): Возможные риски: - увеличение сроков выполнения работ (не все виды работ возможно осуществлять при температуре наружнего воздуха менее -20), соответственно увеличение сроков приемки работ и обустройства катка; - жалобы населения в связи с отсутствием работы пункта проката спортивного инвентаря; - обращения занимающихся хоккеем об отстутствии возможности занятий на корте. | ведение МКУ УКС протоколов выездных совещаний на объекте хоккейный корт «Авангард»; вынесение вопроса на комиссию по рассмотрению и оценке поступивших от заказчика МКУ УКС документов в целях принятия решения о согласовании изменений существенных условий контракта (информация о принятом решение в управлении по культуре и спорту отсутсвует). |

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| # № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» «МП» | 71,0 | 71,0 | 100 | На 31.12.2025 год показатель систематически занимающихся ФКиС – 27 504 чел. Численность населения от 3 до 79 лет – 38 763 человек. 27 504 / 38 763 * 100 | Значение показателя по итогам 12 месяцев 2025 составляет 100% от утвержденного плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2025 году (71,0%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| # 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП» «МП» | 59,5 | 61,4 | 100 | На 31.12.2025 год показатель единовременной пропускной способности – 2 906 чел. 2 906 / 38 763*1000/122*100 | Значение показателя по итогам 12 месяцев 2025 составляет 100% от утвержденного плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2025 году (59,5%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| 3 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) | «МП» | 61,0 | 68,1 | 100 | На 31.12.2025 год показатель систематически занимающихся ФКиС – 27 504 чел. Показатель систематически занимающихся ФКиС в негосударственных (немуниципальных) организациях и у индивидуальных предпринимателей – 18 745 чел. 18 745 / 27 504 *100 | Значение показателя по итогам 12 месяцев 2025 составляет 100 % от утвержденного плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2025 году (61,4) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | «МП» | 1 | 1 | 100 | По состоянию на 31.12.2025 приобретены акриловые зеркала для зала бокса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва. | Значение показателя по итогам 12 месяцев 2025 составляет 100 % от утвержденного плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2025 году (1) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| Средний процент достижения |  | х | х | х | 100% | х | х |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

## ИТОГИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе».

На 31.12.2025 года исполнение составляет – 88,0 % (480 274,7 тыс. руб.) при уточненном плане – 492 512,0 тыс. руб.

Справочно:

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 337 754,6 тыс.руб. (99,0%) от утвержденного плана 341 286,6 тыс. руб. (с учетом приносящей доход деятельности).

На базе МАУ ДО СШ «Олимп», согласно утвержденного плана мероприятий на 2025 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» запланированы к проведению 8 городских и 5 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.

В 2025 году на территории города проведено 8 фестивалей, 2 мероприятия по приему нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди различных возрастных групп населения (включены в план спортивно-массовых мероприятий), в которых приняли участие 1112 человек, из них в фестивалях 182 человек, протестировано 811 человек.

По итогам 2025 года состоялось 6 выездных мероприятий в г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск:

- 13-16.02.2025 - Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. МО г. Пыть-Ях представляла команда семьи Шаталовых (3 чел.) 10 общекомандное место, в личном первенстве среди мальчиков 3-е место Александр Шаталов;

- 27-30.03.2025 - Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. МО г. Пыть-Ях представляла сборная команда по ГТО, состоящая из учащихся школ города (всего 8 человек) 11 общекомандное место, 1-е место в программе «Эстафета ГТО»;

- 17-20.04.2025 - Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. МО г.Пыть-Ях представляла сборная команда по ГТО, состоящая из студентов Пыть-Яхского межотраслевого колледжа (всего 8 человек) 12 общекомандное место;

- 30.05. -01.06.2025 - Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников 8 - 11 лет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. МО г. Пыть-Ях представляла сборная команда по ГТО, состоящая из учащихся школ города (всего 8 человек) 10 общекомандное место;

- 25-28.09.2025 - II (региональный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов Ханты-Мансийского автономного округа – «Игры ГТО», приняли участие от МО г. Пыть-Ях 12 спортсменов. В командном первенстве группы «города»: 6-е место – город Пыть-Ях. В личном первенстве Фестиваля ВФСК ГТО среди женщин возрастной категории 25 – 34 лет: 3-е место Александра Пуздерь; среди мужчин возрастной категории 35 – 44 лет: 3-е место Джабраил Магомедов; среди мужчин возрастной категории 55 – 64 лет: 3-е место Равис Афлятунов. В программе «Гонка ГТО» среди индивидуальных участников: - 1-е место Диана Карпачева среди женщин возрастной категории 20 - 29 лет; 2-е место Александра Пуздерь среди женщин возрастной категории 20 - 29 лет; 3-е место Владислав Гаврилюк среди мужчин возрастной категории 20 - 29 лет.

На 31.12.2025:

- МБУ ДО СШОР проведено 14 городских спортивных мероприятия: по боксу - 5 мероприятий, по вольной борьбе – 4 мероприятия, по тхэквондо - 5 мероприятие, обеспечено участие спортсменов в 61 выездном спортивном мероприятии, из них: по боксу - 26 мероприятий, по вольной борьбе - 24 мероприятия, по тхэквондо - 11 мероприятия.

- МБУ ДО СШ проведено 37 городских спортивных мероприятия: по баскетболу 3 мероприятие, по лыжным гонкам 5 мероприятий, по волейболу 8 мероприятий, по мини-футболу 11 мероприятий, по айкидо 4 мероприятия, пауэрлифтинг – 3 мероприятия, аэробика – 2 мероприятия, рукопашный бой - 1 мероприятие, обеспечено участие спортсменов в 72 выездных спортивных мероприятиях: по лыжным гонкам 7 мероприятия, по волейболу 18 мероприятий, по рукопашному бою 7 мероприятий, по пауэрлифтингу 12 мероприятия, по мини-футболу 22 мероприятий, по айкидо 4 мероприятия, аэробика – 2 мероприятия.

- МАУ ДО СШ «Олимп» проведено 46 городских спортивных мероприятий: по баскетболу – 2 мероприятия, по АФК -  6 мероприятий, по волейболу – 4 мероприятия, по греко-римской борьбе- 3 мероприятия, по дартсу – 1 турнир среди ветеранов боевых действий участников специальной военной операции и членов их семей, по дзюдо – 3 мероприятия, по  хоккею – 2 мероприятия, по шахматам – 8 мероприятий, по шашкам – 1 мероприятие, спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Пыть-Яха – 10 мероприятий, 6- иных массовых спортивных мероприятий; 44 выездных спортивных мероприятиях, из них: по АФК – 7 мероприятий, по волейболу – 1 мероприятие, по греко-римской борьбе – 11 мероприятий, по дзюдо – 12 мероприятий, по самбо – 6 мероприятий, по шахматам – 6 мероприятий, 1 – спартакиада ветеранов спорта ХМАО.

- МАУ «Аквацентр «Дельфин» -  жители и гости города Пыть-Яха посетили МАУ «Аквацентр «Дельфин» 33 287 раз, из них: бассейн – 29 127 раз (в том числе 9 227 детских посещений); тренажерный зал – 4 160 раз.

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

-	постановление администрации города от 28.01.2025 № 18-па,

-	постановление администрации города от 30.05.2025 № 147-па,

-	постановление администрации города от 13.08.2025 № 257-па

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по физической культуре

и спорту управления по

культуре и спорту

Заровнятных Ольга Сергеевна

тел.: 8 (3463) 42-23-09