## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха»
на 01.01.2026г.
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха (всего), в том числе: |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Представлен в разрезе мероприятий. Оплата произведена за фактически выполненые работы/оказанные услуги с учетом примененных штрафных санкций. Причина непоного освоения: по разделу 5 -недобросовестный исполнитель по контракту на поставку детского игрового оборудования (деньги РН-ЮНГ), организация внесена в черный список; не проведена закупка на поставку сценического комплекса (не программное мероприятие), свободный остаток лимитов БО по мероприятию 6 составил 1190,9 ыс.руб
|  | окружной бюджет | 10000 | 10000 | 8413.8
|  | городской бюджет | 147766.4 | 216089.5 | 180400.49 | 83.4842
другие источники
|  | всего: | 157766.4 | 226089.5 | 188814.29 | 83.5131
1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц, микрорайонов города» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Ежемесячные платежи в рамках концессионного соглашения №1 от 14.01.2023 (инвестиционный платеж, операционный, возмещение затрат на уплату процентов). Заключен муниципальный контракт №ЭС0731000448/25 от 30.04.2025 на поставку электрической энергии для муниципальных нужд. Заключены муниципальные кнтракты №ПЯ-17.25 - 25.25 от 12.05.2025 на выполнение работ по присоединению энергопринимающих устрйств потребителя к электоическим сетям. Заключен муниципальнгый контракт с АО РЭС-Центр от 17.07.2025 №98 на оказание услуг по подключению оборудования к источникам электропитания и дежурство бригады электромонтеров в период проведения мероприятий; от 15.09.2025 №ПЯ 68.25 -69.25 с АО ТЮЭК -РС на выдачу ТУ, от 30.09.2025 №144 на выполнение работ по установке опоры; №152 от 13.10.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию уличного и внутриквартального освещения; №165 от 06.11.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по установке опоры освещения и светильников; №167 от 10.11.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по заменен свтильников освещения по улице Волжская; договор №ПЯ-88.25, 83.25, 84.25, 87.25 от 15.12.2025 на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов; №197 от 16.12.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по установке узлов учета на опорах освещения; № 198 от 16.12.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по установке светильников на опоре освещения в 7 мкр.
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 26918.4 | 31293.1 | 30801.7 | 98.4297
другие источники
|  | всего: | 26918.4 | 31293.1 | 30801.7 | 98.4297
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Заключен муниципальный контракт №0187300019425000072 от 02.06.2025 на оказание услуг по озеленению, оформлению и содержанию однолетних клумб и вазонов на территории города Пыть-Яха (ИП Устарханова С.А., высажено 24755 саженцев, оформлено 542,0 м2 цветников)
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 5842.1 | 5316.7 | 5262.9 | 98.9881
другие источники
|  | всего: | 5842.1 | 5316.7 | 5262.9 | 98.9881
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ в рамках муниципального задания от 28.12.2024 №2657-ра.
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 13046.5 | 11966.9 | 11735.4 | 98.0655
другие источники
|  | всего: | 13046.5 | 11966.9 | 11735.4 | 98.0655
4. | Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | В рамках реализации мероприятия заключены муниципальные контракты (уборка территорий от мусора, снега, листвы,песка, вывоз снежных масс, содержание ледовых городсков, ремонт и покраска на объеках благоутсройства, покос травы): №0187300019424000287 от 14.01.2025 (Гарант Сервис, содержание 94151 м2 площади объектов благоустройства, вывоз 8000 м3 снега); №03 от 22.01.2025 (Гарант Сервис, содержание ледовых городков в зимний период - 5 шт.); № 0187300019424000143 от 23.08.2024 (ИП Мубораков М.А., содержание 265721,55м2 площади внутриквартальных проездов, вывоз 33000 м3 снега); №0187300019425000009 от 03.03.2025 (ИП Жукова Н.И. вывоз 1500 м3 снега); №0187300019425000012 от 04.03.2025 (Гарант Сервис, содержание 68 площадок под детское игровое оборудование); №0187300019425000014 от 10.03.2025 (работы летнего периода, ежемесячно, ИП Мубораков М.А., подметание, сбор мусора на 248585,05 м2 площади проездов, ремонт покрытия проездов 1000 м2, отсыпка песко-щебеночной смесью участков, очистка ливневой канализации, откачка дожжевых вод); №0187300019425000015 от 10.03.2025 (Гарант Сервис, содержание 93213,46м2 площади пешеходных дорожек, парков, скверов, покос 366922,4м2 площади территорий общего пользования, комплексная очистка 54604,12 м2 газонов, ремонт и покраска малых архитектурных форм на объектах благоустрйства, ремонт элементов из камня, очистка урн от мусора на объектах благоустройства); № 0187300019425000022 от 18.03.2025 (Гарант Сервис, вывоз 6000 м3 снега с объектов благоустройства); №0187300019425000054 от 08.04.2025 (ИП Жукова Н.И. вывоз 4000 м3 снежных масс с внутриквартальных проездов); №39, №40 от 27.03.2025; №60 от 30.04.2025; №61 от 28.04.2025; 66 от 07.05.2025 - ремонт, покраска элементов благоустройства на Мемориальном комплексе к 9 мая, от 01.07.2025 №94 выполнение работ по санитарному содержанию объектов благоустройства (Гарант Сервис), от 25.08.2025 №0187300019425000104 на выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов в 2026 году (ИП Мубораков М.А.), от 29.08.2025 №126 с ООО УК Гарант Сервис на содержание объектов и элементов благоустройства, от 05.09.2025 №135 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по отсыпке участка внутриквартального проезда песчано-щебеночной смесью, от 05.09.2025 №127 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по покраске ограждений внутриквартального проезда в 5 мкр., от 17.09.2025 №132 с АО Северавтодор на ремонт участка по ул. Центральная, от 30.09.2025 №145 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по осенней уборке внутриквартальных проездов, №146 от 30.09.2025 с ООО УК Гарант Сервис на выполнение работ по осенней уборке объектов и элементов благоустройства; №150 от 03.10.2025 с ИП Мубораков М.А. на выполнене работ по устройству основания флагштока, №156 от 21.10.2025 с ООО УК "Гарант сервис" на выполнение работ по осенне зимней уборке объктов и элементов благоустройства; №0187300019425000162 от 08.12.2025 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по зимненму содержанию внутриквартальных проездов, №188 от 10.12.2025 с ООО УК Гарант Сервис на выполнение работ по зимнему содержанию городских территорий, №0187300019425000161 от 08.12.2025 на выполнение работ по зименму содержанию объектов и элементов благоустройства с ООО УК Гарант Сервис.
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 67706.8 | 85096.5 | 85096.5 | 100
другие источники
|  | всего: | 67706.8 | 85096.5 | 85096.5 | 100
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Оплата по муниципальному контракту на поставку МАФ №0187300019424000275 от 17.12.2024 (поставка детского игрового оборудования). Заключены муниципальные контракты на поставку информационных табличек №63, №64, №65 от 15.05.2025, №67 от 05.05.2025 оказание услуг по установке табличек, №88 от 19.06.2025 на поставку дорожных знаков, №19 от 29.05.2025 выполнение работ по благоустройству территории между домами №24 и №2, от 27.08.2025 №0187300019425000108 на поставку парковой мебели (ИП Иванова С.В.), от 29.08.2025 №115 с ИП Жукова Н.И. на обслуживание туалетных кабин, от 03.09.2025 №01873000194250000114 с ООО Верона на поставку детского игрового оборудования, от 10.09.2025 №0187300019425000118 с ООО ЭКОПРОДУКТ на поставку МАФ, от 29.08.2025 №125 с ООО УК Гарант Сервис на выполнение работ по содержанию детского игрового оборудования, от 09.09.2025 №138 с ИП Бекфолли О.П. на поставку дорожных знков, от 10.09.2025 №139 с ИП Бекфолли О.П. на поставку информационных табличек; №0187300019425000149 от 17.11.2025 на поставку детского игрового оборудования с ИП Хаматзянов Д.М. Соглашение №1-2025-Ф от 26.12.2025 о предоставлении субсидии МУП УГХ за содержание сооружения "Фонтан"; №19 ОТ 29.05.2025 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по благоустройству территории вдоль дома №24 во 2 мкр.
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 5575.1 | 38067.5 | 8089.8 | 21.2512
другие источники
|  | всего: | 5575.1 | 38067.5 | 8089.8 | 21.2512
6. | Комплекс процессных мероприятий Праздничное оформление городских территорий» (всего), | федеральный бюджет |  |  |  |  | В рамках реализации мероприятия (поставка баннеров, флагов, оформление композиций, подключение электроаппаратуры, демонтаж ледовых фигур и световых элеиентов) заключены муниципальные контракты: №0187300019425000006 от 18.02.2025 (ИП Юферицин В.В. демонтаж 26 элементов праздничного оформления к новому году); №06 от 31.01.2025; №0187300019425000010 от 20.02.2025 (ИП Мубораков М.А. работы по демонтажу ледовых городков); №19 от 26.02.2025; №23 от 01.03.2025; №0187300019425000030 от 28.03.2025 (ИП Мубораков М.А., содержание биотуалетных кабин устанавливаемых в местах массового отдыха в праздники), №0187300019425000031 от 17.03.2025 (поставка баннеров к 80-летию Победы); №54 от 21.04.2025, №55 от 21.04.2025; №56 от 21.04.2025; №53 от 30.04.2025; №62 от 07.05.2025, №28/25 от 02.06.2025 на оказание услуг по оформлению доски почета; №89 от 10.06.2025, от 13.08.2025 №118 с ИП Глухова А.Е. на оказание услуг по предоставлению в аренду фотозон, от 20.08.2025 №120 с ИП Бекфолли О.П. на поставку флагов с символикой к 35-летию Дня города, от 06.08.2025 №116 с ИП Дзендзюра В. на поставку объекта "Сердце", от 12.08.2025 №117, от 25.08.2025 №123 на поставку баннеров с символикойй 35-летия города с ИП Бекфолли О.П., от 25.08.2005 №122 с ИП Бекфолли О.П. на выполнение работ по монтажу баннеров, от 25.08.2025 №121 на оказание услуг по монтажу флагов и растяжек с ИП Юферицин В.В., от 04.09.2025 №133 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по монтажу баннеров (пл. Мира), №166 от 07.11.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по демонтажу баннеров, растяжек; №181 от 27.11.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по монтажу ели и прожекторов на площади Мира; №183 от 01.12.2025 на выполнение работ по ремонту новогодней иллюминации и световых фигур с ИП Юферицин В.В., №0187300019425000165 от 12.12.2025 с ИП Попова Е.Г. на поставку световых фигур, №0187300019425000178 от 18.12.2025 с ООО Абсолютмастер на поставку горок, №0187300019425000179 от 18.12.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по установке, подключению, содержанию и демонтажу световых фигур и иллюминации; №205 от 22.12.2025 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по установке т оформлению новогодней ели; №0187300019425000188 от 25.12.2025 на выполнение работ по устройству площадки для катания на коньках№ №208 от 25.12.2025 с ООО Абсолютмастер на поставку зимних горок; №210 от 26.12.2025 с ИП Жуковаа Н.И. на оказание услуг по обслуживанию туалетных кабин в праздничные дни; №209 от 25.12.2025 с ИП Бекфолли О.П. на поставку сувенирной продукции
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 4680.5 | 22270.2 | 21060.79 | 94.5694
другие источники
|  | всего: | 4680.5 | 22270.2 | 21060.79 | 94.5694
7. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса" | федеральный бюджет |  |  |  |  | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 29-с от 20.06.2025. Заключен муниципальный контракт №18 от 05.06.2025 на выполнение работ по монтажу пластикового дренажного септика, от 21.07.2025 №0187300019425000093 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Аллея Ветеранов" с ООО "ИНТЕР-Югра", №18 от 05.06.2025 с ИП Скворцов Р.А. на выполнение работ по монтажу дренажного септика; №43 от 07.11.2025 с ООО Подряд работы по установке столбиков ограничения на объекте "Аллея Ветеранов", №0187300019425000170 от 08.12.2025 выплнение работ по капитальному ремонту объекта "Аллея Ветеранов", №01873000194250151 от 13.11.2025 с ИП Коркмасов З.Б. выполнение работ по устройству водоотводной системы на объекте "Аллея Ветеранов", №46 от 24.12.2025 с ИП Коркмасов З.Г. к контракту №151
|  | окружной бюджет | 10000 | 10000 | 8413.8 | 84.138
|  | городской бюджет | 23997 | 22078.6 | 18353.4 | 83.1276
другие источники
|  | всего: | 33997 | 32078.6 | 26767.2 | 83.4425
Исполнитель: Аминева О.В. 8 (3463) 46-84-03