## Культура (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
1. | "Культурное пространство города Пыть-Яха" | федеральный бюджет |  | 59.6 | 59.6 | 100 | Ожидаемое исполнение до конца года 91% | Число посещений культурных мероприятий - 258,1 тыс. ед. или 79% к плану (план 326). Ожидаемое исполнение 300,0 тыс. ед. На основаниии зключения строительно-технической, комиссией по обследованию мест массового проведения мероприятий рекомендовано временно не проводить мероприятия в ГДК "Россия". Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 35,7 тыс. ед. или 72,8 % к плану (план 49). Ожидаемое исполнение 100%
|  | окружной бюджет |  | 1050.6 | 1005.6 | 95.7167
|  | городской бюджет |  | 424687.3 | 279051 | 65.7074
|  | другие источники |  | 10420 | 8912.1 | 85.5288
|  | всего: |  | 436217.5 | 289028.3 | 66.2578
1. | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (всего) | федеральный бюджет |  | 59.6 | 59.6 | 100
|  | окружной бюджет |  | 653 | 608 | 93.1087
|  | городской бюджет |  | 326895 | 217435.6 | 66.5154
|  | другие источники |  | 10370 | 8900.6 | 85.8303
|  | всего: |  | 337977.6 | 227003.8 | 67.1653
1.1. | Региональный проект "Культурная среда" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году данные проекты не реализуются на территории города Пыть-Яха | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры - 0% к плану (план 100%) (по итогам года). Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры - 100% или 105% к плану (план 95).
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Региональный проект "Цифровая культура" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение культурного и сторического наследия" | федеральный бюджет |  | 59.6 | 59.6 | 100 | Ожидается исполнение в полном объеме
|  | окружной бюджет |  | 653 | 608 | 93.1087
|  | городской бюджет |  | 125.8 | 117.8 | 93.6407
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 838.4 | 785.4 | 93.6784
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Ожидается исполнение в полном объеме
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 285805.8 | 209141.5 | 73.1761
|  | другие источники |  | 10370 | 8900.6 | 85.8303
|  | всего: |  | 296175.8 | 218042.1 | 73.6191
1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | На основании заявки об изменений показателей сводной бюджетной росписи, внесено предложение о снятии средств в размере 9 391 243,46 рублей, предусмотренных на капитальный ремонт подпорной стены (закупка признана несостоявшейся, в связи с тем, что ни одной заявки не было подано). Комплексное обследование технического состояния объекта МБОУ "Детская школа искусств", оплата в размере 1 478 612,35 рублей будет произведена до 20.12.2024. В рамках укрепления материально-технической базы МАУК "МКЦ "Феникс" планируется приобретение мобильного снегогенератора (оплата до 30.11.2024), оргтехники, мебели для «Конференц-зала» Центральной городской библиотеки, скамеек для Парка культуры и отдыха (оплата до 13.12.2024). Оплата работ 1 этапа по разработке мастер плана по развитию и благоустройству территории парка культуры и отдыха, зонального военно-патриотического центра «Витязь» будет произведена до 15.12.2024
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 40963.4 | 8176.3 | 19.96
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 40963.4 | 8176.3 | 19.96
2. | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (всего) | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 97792.3 | 61615.4 | 63.0064
|  | другие источники |  | 50 | 11.5 | 23
|  | всего: |  | 97842.3 | 61626.9 | 62.9859
2.1. | Региональный проект "Творческие люди" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году проект реализуются на территории города Пыть-Яха без финансирования.
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на содержание МБОУ ДО «ДШИ», обеспечение комплексной безопасности объекта, выплата заработной платы сотрудникам и проведение мероприятий. Ожидаемое исполнение 80% (экономия ожидается по оплате труда, это связано с тем, что фактическая среднесписочная численность по итогам планируется 28 физ. лиц, фонд оплаты труда доведен на плановое количество - 35 физ. лиц).
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 97792.3 | 61615.4 | 63.0064
|  | другие источники |  | 50 | 11.5 | 23
|  | всего: |  | 97842.3 | 61626.9 | 62.9859
3. | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (всего) | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом - 0%. Показатель рассчитывается 1 раз в год на основании анкетирования населения. Ожидаемое исполнение 95%.
|  | окружной бюджет |  | 397.6 | 397.6 | 100
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 397.6 | 397.6 | 100
3.1. | Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (всего) | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 397.6 | 397.6 | 100
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 397.6 | 397.6 | 100

## КМНС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» за январь-сентябрь 2025 года
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 30 сентября 2025 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение: 63,24%
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2136 | 2136 | 1350.7 | 63.235
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2136 | 2136 | 1350.7 | 63.235
1. | «Создание условий для развития традиционной хозяйственной деятельности, традиционной культуры, языка, спорта, фольклора и ремесел коренных малочисленных народов Севера» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение: 47,9%
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 547.7 | 547.7 | 420.5 | 76.7756
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 547.7 | 547.7 | 420.5 | 76.7756
1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий в рамках Общероссийской акции "Ночь музеев", "Ночь искусств" приобретены реквизиты (меховые изделия, договор №01/25 от 11.03.2025 ООО "ЛЮКАН" с.Казым) | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера - 224 человека или 131,8% к палну (план 170). Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера - 99,4% к плану (план 100%).
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 18 | 18 | 18 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 18 | 18 | 18 | 100
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: гнущийся манекен (мужской) для демонстрации одежды на выставках и экспозициях - 1 ед. на сумму 99,9 т.р.; выставочное оборудование (стеклянные ветрины, подиум) на сумму 68,4 т.р.; экспонаты (одежда мужская/женская) на сумму 42,0 т.р., экспонаты (инструменты для просеивания орехов, расческа для травы, ножны женские, форма для хлеба, воротник мужской, обувь мужская (бодни), обувь мужская (нырики) 98,0 т.р.; лук охотничий, стрелы, колчан для стрел, щиток, весло невесты, весло жениха 60,0 т.р.; командировочные расходы 4,2 т. р. (Жавко З.Л., Вирясова Н.Н. 11.04.2025-12.04.2025, 24.04.2025-25.05.2024, 26.04.2025-03.05.2025)
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 499.7 | 499.7 | 372.5 | 74.5447
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 499.7 | 499.7 | 372.5 | 74.5447
3 | «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненце» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: реквизиты для проведения мероприятий на сумму 30,0 т.р. (концтовары)
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 30 | 30 | 30 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 30 | 30 | 30 | 100
4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Развитие туризма (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведен монтаж стеклянных конструкций 100 т.р., поставка товара (хантыйская атрибутика) 85,0 т.р., оплата за поставку товара 230,т.р., оплата за поставку товара (знаки туристской навигации) 39,5 т.р., проведение мероприятия "Вороний день" 26,5 т.р., оплата за поставку канц.товаров 33,5 т.р., оплата за поставку товара 60,0 т.р., оплата за поставку товара 70,0 т.р., оплата за поставку товара 38,0 т.р., проведение мероприятия "Ночь музеев" 9,0 т.р., оплата за услуги по вышивке логотипов на униформе 45,0 т.р., оплата за поставку сувениров 10,0 т.р., оплата за ТО и ТР знаков туристской навигации 90,0 т.р., поставка товара (хантыйская атрибутика) 93,2 т.р.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1088.3 | 1088.3 | 647 | 59.4505
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1088.3 | 1088.3 | 647 | 59.4505
5. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1088.3 | 1088.3 | 930.2 | 85.4728
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1088.3 | 1088.3 | 930.2 | 85.4728
3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма будет проведен в 4 квартале 2025 года | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях - 0% к плану (план 1ед.). Ожидаемое исполнение 100%.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 500 | 500 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 500 | 500 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 500 | 500 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 500 | 500 | 0 | 0
Главный специалист отдела по культуре и искусству
Газиева Гузель Фелюсовна
8(3463)46-55-47