## на 01.08.2024
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации на 01.08.2024 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2024 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта, руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 3 943 368,42 рублей; 2. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI4 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства при реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 322 631,58 рублей. 3. Предоставлена консультационная поддержка 161 субъекту МСП, в том числе самозанятым. 4. В период с 01.04.24 по 05.04.24гг. - осуществлялся прием заявлений от субъектов МСП на получение субсидий, поступило 48 заявлений, в том числе 3 в рамках реализации РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и 45 в рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 5. В рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 55 договоров с субъектами МСП на сумму 3 943 400,00 рублей. 6. В рамках РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора с субъектами МСП на сумму 322 700,00 рублей. 7. В период с 27.05.24 по 03.06.24гг. - осуществлялся прием заявлений от субъектов МСП на получение субсидий «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года). За период приема от субъектов МСП поступило 2 заявления, в том числе 1 в рамках реализации РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и 1 в рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». | 4266100 | 4266100 | 100 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 18.12.2023 № 345-па (ред. от 23.04.2024 № 86-па)
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 100 | 166.6667 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.08.2024 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП учтено 14 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 14 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. (14/14*100=100) | Х | Х | Х | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» от 21.12.2023 № 354-па
[5 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 0 | 0 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2024 года составляло 15 единиц. По состоянию на 01.08.2024 года количество объектов составляет 14 единиц, 1 объект исключён из перечня имущества, т.к ни одной заявки на участие в электронном аукционе не поступило, в связи с чем было принято решение об исключении объекта из перечня в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год (распоряжение №51-ра от 17.01.2024). В отчётном периоде кол-во объектов имущества не осуществлялось. | Х | Х | Х
| 2. Культура |  | Культурная среда |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | 1. Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры. 2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры (1 ед.) | По состоянию на 01.08.2024 года проведено 93 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории 15 410 человек, из них: в режиме онлайн проведено 2 мероприятия - 8 244 человека, в режиме реального времени проведено 91 мероприятие, с охватом аудитории (просмотров) – 7 166 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха от 29.12.2023 № 392-па (с изм. 13.06.2024 № 112-па)
|  | 4 | Творческие люди |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 42 чел, в т.ч. на 2024 год - 7 чел). | 7 | 3 | 42.8571 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | На 2024 год в соответствии с ПП "Культура" предусмотрено обучение 7 специалистов. В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.04.204 № 09-ОД-68/01-09 предусмотрено обучение 9 специалистов. По состоянию на 01.08.2024 сертификат получили 3 специалиста.
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. | Дошкольные образовательные организации посещают 256 воспитанников в возрасте от 2,0 месяца до 3-х лет, из них в возрасте: от 2,0 месяцев до 1,5 лет - 7 воспитанников, от 1,5 до 3 лет - 249 воспитанников. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.08.2024 года очередность в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе от 28.12.2023 № 373-па
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 59 | 58,9 (оценка) | 99.83 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2024 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 7 городских и 4 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. На осуществление данных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 359,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.08.2024 фактическое расходы составили – 264,4 тыс.руб. (73,6%) За весь период с января по июль 2024 года проведено 4 мероприятия и принято участие в 2-х выездных мероприятиях (140 человек): 1) 21.02-22.02.24 - фестиваль ГТО среди дошкольных образовательных учреждений города - 54 чел.; 2) 14.03.24 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд - 15 чел.; 3) 30.03.24-31.03.24 Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций профессионального образования - 15 чел.; 4) 13.05.24-15.05.24 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Пыть-Яха - 40 чел.; 5) 13.05.24-16.05.24 II (региональный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций профессионального и высшего образования ХМАО – Югры (г. Ханты-Мансийск) - 8 чел.; 6) 31.05.24-02.06.24 II (региональный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО – Югры (г. Ханты-Мансийск) - 8 чел. В целях обеспечения деятельности Центра тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" приобретено: – наградную продукцию (договор с ИП Шафигуллиным А.Р. № 24 от 29.02.2024) стоимостью 110,3 тыс.руб.; – флагштоки – 4 шт. (договор с ИП Сафроновым В.В. № 15 от 29.02.2024) стоимостью 56,8 тыс.руб.; – стартовые номера из ткани – 34 шт. (договор с ИП Обуховой И.А. № 31/01-24 от 08.02.2024) стоимостью 43,5 тыс.руб. | 682873.68 | 264427 | 38.7227 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе от 29.12.2023 № 395-па (в ред. от 27.05.2024 № 107-па)
[9 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено Соглашение от 24.01.2024 № 71885000-1-2024-005 на софинансирование расходов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в размере 323,5 тыс.рублей. МБУ ДО СШОР в рамках соглашения в I полугодии 2024 года прошли учебно-тренировочные мероприятия: по боксу – 1 мероприятие; по тхэквондо – 1 мероприятие; по спортивной (вольной) борьбе – 1 мероприятие. Заключен договор с АНО "СОК "ЛОТОС" № 0324 от 29.03.2024 на временное размещение (проживание и питание) во время проведения учебно-тренировочных мероприятий (бокс). Согласно условиям договора 50% оплаты произведено 22.07.2024г., окончательный расчет за фактически оказанные услуги на основании счет-фактуры и актов оказанных услуг будет произведена в августе 2024 года в течении 10 рабочих дней. 27.06.2024 в Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры направлена заявка на кассовый расход в сумме 161,7 тыс. рублей.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0,20 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 24.05.2024 проведен общегородской субботник в рамках акции "Чистый берег": вывезено 15 куб. м. мусора, очищено более 2 000 кв. м площади. Участие в данном мероприятии приняли 138 человек: работники администрации города Пыть-Яха, детских садов, школ, организаций и предприятий города Пыть-Яха, а также активные жители города Пыть-Яха. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» от 29.12.2023 № 377-па
[5 empty] | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.138 | 0,138 | 100
| 5. Образование |  | Современная школа |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 53.8 | 82 | 152.4164 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.08.2024 году количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации составило 334 человека (82,0% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях), в т.ч.: - Дополнительная профессиональная программа, включенная в федеральный реестр дополнительного профессионального образования - 276 человек; - На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ХМАО-Югры - 58 человек. Расчёт показателя: (334/408) = 82,0% | Х | Х | Х | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" от 28.12.2021 № 373-па
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87.5 | 76.8 | 87.7714 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.08.2024 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 496 человек (76,8% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 460 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | 70652400 | 48791949.44 | 69.0592
[5 empty] | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 3.5 | 3.9 | 111.4286 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В технопарке "Кванториум" и центре "IT-клуба" по состоянию на 01.08.2024 занимается 251 человек, что составляет 3,9 % от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (6 496 человек).
[5 empty] | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 40 | 14.4 | 36 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | По состоянию на 01.08.2024 данный показатель составляет 14,4 % (486 обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования охваченых мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», от общего количества обучающихся 5-11 классов (3 376 челеловек).
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 66.67 | 0 | 0 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | В 2024 году в рамках проекта планируется к оснащению МБОУ СОШ №4 (3-4 кварталы 2024г). | Х | Х | Х
[5 empty] | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 50 | 76.6 | 153.2 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | 4 562 обучающихся являются активными пользователями информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" (76,6% от общего кол-ва обучающихся). Общее количество обучающихся - 5 956 человек. Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2021-2022 учебного года.
[5 empty] | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 81 | 100 | 123.4568 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы и активны 386 педагогических работников. Общее количество педагогов - 386 человек. Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2021-2022 учебного года.
[5 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 33 | 100 | 303.0303 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
[5 empty] | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года социальными сертификатами, % | 25 | 20.4 | 81.6 |  | По состоянию на 01.08.2024 учтено 1 764 активированных сертификата ПФДО (20,4 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (8 640 человек.) | Х | Х | Х
|  |  | Социальная активность |  | Доля граждан, вовлечённых центрами (сообществами,объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, % | 15.7 | 10.1 | 64.3312 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях за период с января по июль 2024 года составило 3 671 чел. В июле вовлечено 368 человек, принято участие : 1) 06.07.2024 - Волонтёры Молодёжной общественной организации "Активист" оказали содействие в организации "Фестиваль красок" на День молодёжи. 2) 09.07.2024 - 10.07.2024 - "Волонтеры Победы" г. Пыть-Ях оказали содействие в организации работы квест-комнаты виртуальной реальности «Сталинградская битва» 3) 12.07.2024 - Волонтёры Молодёжной общественной организации "Активист" приняли участие в профилактическом рейде. Информационные рейды проводятся с целью напомнить людям о том, как нужно себя вести на водных объектах и о запрете купания на водоёмах. 4) 27.07.2024 - Митинг-реквием о погибших детях Донбасса. Сотрудники пожарно-спасательной части № 84 города Пыть-Яха провели экскурсию волонтерам Молодежной общественной организации "Активист" и студентам Пыть-Яхского межотраслевого колледжа. Расчёт показателя: (Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью 0,003671/Доля граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества 0,03628)*100 = 10,1% | 5801000 | 3791500 | 65.3594 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" от 28.12.2023 № 369-па (ред. от 15.07.2024 № 137-па), "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" от 28.12.2023 № 373-па
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование в сумме 1 178,6 тыс.руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). Выплачена заработная плата 2-м советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 586,6 тыс.рублей. | 1178600 | 586620.62 | 49.7727 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" от 28.12.2023 № 373-па
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.035 | 0.002046 | 5.8457 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2024 год в соотвествии с ПП "Жилье и городская среда" составляет 35,0 тыс.кв. метров. Установленный Департаментом строительства и жилищно – коммунального комплекса ХМАО-Югры, на основании доп. соглашения от 18.03.2024 № 2 (11-ЕС/2024 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 11-ЕС/2024 от 13.02.2024) план по вводу жилья составляет 3,0 тыс. кв.м. По состоянию на 01.08.2024 (информация по данным Росреестра зарегистрированных жилых домов) введено в эксплуатацию 2 046 кв.м (12 домов ИЖС). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» от 28.12.2023 № 372-па (ред. от 27.05.2024 № 106-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 30 | 21.9 | 73 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | За январь - июль 2024г общее число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составило 6 847 человек. В целях проведения информационной кампании для привлечения граждан в участии в голосовании разработан План информационного сопровождения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и привлечения жителей к выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в городе Пыть-Яхе на 2025 год. С 15 марта по 30 апреля 2024 года проходило Всероссийское голосование в рамках проекта ФКГС. Размещены три общественных территории (1 мкр. ул. Первопроходцев; 5 мкр. Аллея Ветеранов; 9 мкр. Черемушки). По состоянию на 01.08.2024 голосование завершено. В голосовании приняли участие 3 781 человек. По итогам голосования за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025году, определен победитель - объект благоустройства 1 мкр. ул. Первопроходцев. Проведёно 3 общегородских субботника. В субботниках приняли участие 2 956 человек. Расчет пок-ля: 6 847 (кол-во человек принявших участие в рамках НП «ЖиГС») / 31 273 (численность населения старше 14-ти лет)*100= 21,9 % | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» от 29.12.2023 № 390-па
[5 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе (2 этап) | В 2024 году предусмотрено благоустройство 2 этапа общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый". 12.02.2024 заключено Дополнительное соглашение № 71885000-1-2023-010/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 08.02.2023 с Департаментом пространственного развития и архитектуры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках РП «Формирование комфортной городской среды». Лимит бюджетных ассигнований на 2024 год составляет 16 458 539,59 рублей , в том числе: 3 856 400,0 рублей - федеральный бюджет ; 6 050 321,87 рублей - окружной бюджет; 6 551 817,72 рублей - местный бюджет. Начальная стоимость муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству "Аллеи имени Сергея Есенина" в 3 мкр. "Кедровый" в г. Пыть-Яхе (центральный тротуар) на сумму 16 001 879,24 рублей, со сроком реализации с 15.05.2024 по 16.08.2024 года. 01.04.2024 заключен МК № 0187300019424000024 на выполнение работ по благоустройству "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый" в г. Пыть-Ях (центральный тротуар) с ИП Бокиевым Баходуром Умаровичем на сумму 16 413 417,72 рублей. Также, заключён МК № 42 от 21.03.24 с ИП Юферицин В.В на выполнение работ по монтажу и демонтажу баннеров - освоено 38 000 рублей. Заключен МК № 65 от 08.04.2024 с ООО "Лучший выбор" на поставку (изготовление) плакатов для информирования жителей - освоено 7 000,00 рублей. С 15 мая 2024 года подрядчики в рамках МК приступили к благоустройству объекта "Аллея им. Сергея Есенина" (2 этап) в 3 мкр. "Кедровый". По состоянию на 01.08.2024 выполнены работы: демонтаж-100%, устройство бортовых камней -100%, устройство тротуарного покрытия-45%. 19.07.2024г подписано распоряжение администрации города об изменении существенных условий в МК и подписано доп.соглашение к МК с подрядной организацией о внесении изменений в условия контракта. Оплата по факту выполненных работ в сумме 8 894 878,24 рублей произведена 31.07.2024 (в том числе ФБ - 2 943 140,78 руб, ОБ - 4 617 505,72 руб, МБ - 1 429 231,74 руб). | 16458539.59 | 8989878.24 | 54.6214
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.002127 | 212.7 | Планируется осуществить расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 0,001. | Расселено 2 127,0 кв.м. аварийного жилищного фонда (55 жилых помещений). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» от 28.12.2023 № 372-па (ред. от 27.05.2024 № 106-па)
[11 empty] | 99039513.27 | 66690475.3 | 67.3372