## Выписка
План выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Пыть-Яха и искусственных сооружений на них на апрель 2025 года (АО «ГК «Северавтодор»)
№ п./п. | Наименование работ | Ед. изм. | Всего | по дням
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 3 to по дням 4; по дням 7; по дням 10; по дням 13; по дням 16; по дням 18; по дням 20; по дням 24; по дням 26; по дням 28
2 | Механизированная очистка покрытий дорог, обочин, съездов (заездов), площадок для стоянки автомобилей от снега и наледи | м2 | 0 | bar: по дням 2 to по дням 3; по дням 5; по дням 7 to по дням 9; по дням 12; по дням 15; по дням 17; по дням 21
3 | Механизированная очистка площадок для стоянки автомобилей от снега и наледи | м2 | 0 | bar: по дням 6; по дням 12
4 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | час | 0 | bar: по дням 1 to по дням 30
5 | Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями | км | 0 | bar: по дням 9
6 | Сброс валов с автодорог автогрейдерами или погрузчиками | км | 0 | bar: по дням 8; по дням 18
7 | Срезка наледи и уплотненного снега с обочин и проезжей части автогрейдером | м2 | 0 | bar: по дням 5; по дням 16
8 | Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, пешеходных зон, тротуаров, заездных карманов, в т.ч.:
8.1 | Очистка от снега и льда автобусных остановок капитального типа, вручную | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 4; по дням 7; по дням 10; по дням 13; по дням 16; по дням 19; по дням 22; по дням 25; по дням 28
8.2 | Посыпка ПСС автобусных остановок капитального типа (вручную) | м2 | 0
8.3 | Очистка от снега и льда посадочных площадок и заездных карманов (механизировано) | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 3; по дням 5; по дням 7; по дням 9; по дням 11; по дням 13; по дням 15; по дням 17; по дням 19; по дням 21; по дням 23; по дням 25; по дням 27; по дням 29
8.4 | Очистка тротуаров от снега и льда (вручную, по ул. Св. Федорова от ул. медицинский проезд до окружной больницы, ул. Советская) | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 7; по дням 13; по дням 19; по дням 25; по дням 30
8.5 | Посыпка тротуаров ПСС (вручную, по ул. Св. Федорова от ул. медицинский проезд до окружной больницы, ул. Советская) | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 5; по дням 16; по дням 27
8.6 | Очистка тротуаров, (механизировано) | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 4; по дням 7; по дням 10; по дням 13; по дням 16; по дням 19; по дням 22; по дням 25; по дням 28
8.7 | Посыпка ПСС тротуаров, (механизировано) | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 7; по дням 13; по дням 19; по дням 25; по дням 30
9 | Уборка, погрузка снега с объектов улично-дорожной сети | м3 | 0 | bar: по дням 1 to по дням 30
10 | Очистка ИДН-500 вручную от снега и льда вручную | м2 | 0 | bar: по дням 1; по дням 15
11 | Очистка от снега элементов обстановки автодороги (барьерного ограждения и бордюр) | м | 0 | bar: по дням 3; по дням 18
12 | Очистка щитов дорожных знаков от снега | шт | 0 | bar: по дням 1; по дням 7; по дням 13; по дням 19; по дням 26
13 | Очистка снега стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения | шт | 0 | bar: по дням 1; по дням 5; по дням 11; по дням 17; по дням 24; по дням 29
14 | Приобретение и установка стоек дорожных знаков | шт | 0 | bar: по дням 3; по дням 5; по дням 10; по дням 20
15 | Приобретение и установка новых щитков дорожных знаков | шт | 0
16 | Очистка урн | шт | 0 | bar: по дням 1 to по дням 30
17 | Утилизация мусора (ТБО, ТКО) | м3 | 0 | bar: по дням 1; по дням 13
18 | Очистка труб от снега и льда | м | 0 | bar: по дням 5; по дням 15
19 | Очистка несанкционированных рекламных носителей с декоративных ограждений, с прибордюрной части, обочин, автобусных остановок | мес | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы |  |  | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы |  |  | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы |  |  | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы |  |  | регламентные работы | регламентные работы | регламентные работы
20 | Срезка арматуры | шт | 0 | bar: по дням 5; по дням 17
21 | Ремонт остановочных павильонов | м2 | 0 | bar: по дням 4; по дням 14
22 | Ремонт стоек ограждений | шт | 0
23 | Замена стойки ограждений | шт | 0 | bar: по дням 10
24 | Приобретение и замена металлических секций декоративного ограждения | м.п | 0 | bar: по дням 13
25 | Ремонт металлических секций декоративного ограждения | м.п | 0 | bar: по дням 18
26 | Замена секций металлополимерного ограждения | секций | 0 | bar: по дням 23
27 | Ремонт металлополимерного ограждения | м.п. | 0 | bar: по дням 10
28 | Пропарка, очистка от грязи и наледи водопропускных труб | шт | 0 | bar: по дням 18
29 | Откачка талых вод | м3 | 0 | bar: по дням 1 to по дням 4; по дням 14 to по дням 17
30 | Перекрытие автомобильных дорог на время проведения праздников с использованием спецтехники, (железобетонных блоков, предоставленных заказчиком) | усл.ед. | 0
Ответственный представитель исполнителя:
Производитель работ участка
| Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» |  |  | по дням 8: В.В. Осколков