## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Цифровое развитие города Пыть-Яха» на 31.12.2025 года
№ | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Цифровое развитие города Пыть-Яха | федеральный бюджет | - | - | - | 99.8621
| 0 | окружной бюджет | - | - | -
| 0 | городской бюджет | 16533.8 | 16533.8 | 16511
|  | другие источники | - | - | -
|  | всего: | 16533.8 | 16533.8 | 16511
1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 89.5 | Оказывается техническая поддержка официальных сайтов Администрации г. Пыть-Яха и Думы г. Пыть-Яха, Инвестиционного портала г. Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты г. Пыть-Яха, проведен редизайн и модернизация официального сайта Администрации г. Пыть-Яха.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 200 | 200 | 179
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 200 | 200 | 179
2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.9839 | Оказывается техническая поддержка, модернизация используемого программного обеспечения, приобретение нового программного обеспечения.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 8718.2 | 8718.2 | 8716.8
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 8718.2 | 8718.2 | 8716.8
3 | Комплекс процессных мероприятий "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.9824 | Обеспечена поставка оборудования и комплектующих для замены и модернизации устаревшего оборудования в инфраструктуре корпоративной сети. Поставлены 11 системных блоков, 21 МФУ, мыши, клавиатуры, жесткие диски, оперативная память.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2274.9 | 2274.9 | 2274.5
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2274.9 | 2274.9 | 2274.5
4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100 | Для развития системы информационной безопасности проводится обновление, техническая поддержка программного обеспечения, средств защиты информации корпоративной сети Администрации города Пыть-Яха.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 5340.7 | 5340.7 | 5340.7
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5340.7 | 5340.7 | 5340.7