О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ

по состоянию на 1 ноября 2020 года.

На территории города Пыть-Ях реализуются 7 национальных проектов в рамках 24 региональных проекта (РП), посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 10 муниципальных программ.

I. Статус проектов по финансированию мероприятий

На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 432,4 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,1%);

- местного бюджета – 72,1 млн. руб. (16,9%), в т.ч на условиях софинансирования - 17,8 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 184,2 млн.руб. (42,6%) в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 143,0 млн. руб (77,6%);

- местного бюджета – 41,2 млн. руб. (22,4%), в т.ч на условиях софинансирования – 7,1 млн.руб.

II. Статус проектов по достижению показателей.

Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 27 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году и 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.

### В 2020 году необходимо достичь 26 показателей.

### На 1 ноября 2020 года:

- по 17 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);

- по 5 показателям результаты достигнуты на 50% и более;

- по 2 показателям в настоящий момент низкое исполнение, но до конца года прогнозируется 100% выполнение;

- по 2 показателям результаты будут в конце года на основании статистической отчетности.  По показателю «Суммарный коэффициент рождаемости», в связи с низкой оценкой рождаемости по итогам года прогнозируется достижение на 60%. В адрес Департамента по социальному развитию ХМАО-Югры направлено письмо о необходимости корректировке показателя.

В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за октябрь 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.

Подробная информация о реализации национальных проектов в приложении.