Приложение 4

События региональных проектов, входящих в состав национальных проектов в городе Пыть-Ях на 1 сентября 2025 г.

1. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется посредством регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

1.1. Заключено соглашение от 06.02.2025 № МСП/2025-9 с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на реализацию вышеуказанного регионального проекта на общую сумму 4 376,5 тыс. рублей.

С 27.06. по 07.07.2025 осуществлялся прием заявок на отбор получателей субсидий – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности. Количество поступивших заявок – 19 единиц. 18 заявок были отозваны заявителями по причине некорректного заполнения.  По итогам рассмотрения 1 субъект МСП определен победителем на получение субсидии в целях возмещения затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений в размере 200,0 тыс.руб. Исполнение на 01.09.2025 года составило 200,0 тыс.руб.

С 05.08.2025 по 15.08.2025 осуществлялся повторный прием заявок на отбор получателей субсидий. Количество поступивших заявок – 33 единицы. Срок рассмотрения заявок - до 5 сентября 2025 года.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 2 показателей:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 1 | 3,3 |

2. Национальный проект «Семья» в 2025 году реализуется посредством регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Финансирование на 2025 год не предусмотрено.

В рамках регионального проекты предусмотрены лимиты на 2027 год в сумме 12 614,6 тыс.руб. на капитальный ремонт подпорной стены объекта МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» вдоль улицы Святослава Федорова.

3. Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется посредством 5 региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 2 региональных проектах:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| РП «Педагоги и наставники» | 72 115,0 | 46 763,9 | 64,8 |
| РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» | 5 801,0 | 4 461,0 | 76,9 |
| РП «Все лучшее детям» | Без финансирования |  |  |
| РП «Профессионалитет» |  |  |  |
| РП «Россия - страна возможностей» |  |  |  |
| ИТОГО | 77 916,0 | 51 224,9 | 65,7 |

3.1. РП «Педагоги и наставники». Финансирование, предусмотренное в сумме 72 115,0 тыс. рублей, направлено на обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях города Пыть-Яха, а также проведение мероприятий по повышению квалификации указанных специалистов. Проведение обучения по программам дополнительного профессионального образования для педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций.

По состоянию на 01.09.2025 года израсходовано 46 763,9 тыс. рублей или 64,8% к плану.

3.2. РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 801,0 тыс. рублей (местный бюджет), направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, игры, уроки и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

Заключены соглашения на предоставление субсидии ПМГМОО «Активист» от 26.02.2025 №1-2025 и от 04.03.2025 №2-2025 на реализацию мероприятий в области молодежной политики на общую сумму 5 801,0 тыс.руб. Исполнение на 01.09.2025 года составило 4 461,0 тыс.руб.

3.3. РП «Все лучшее детям» и РП «Профессионалитет». В рамках реализации проектов проводятся мероприятия по созданию единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределению и профессиональной ориентации детей и молодежи.

3.4. РП «Россия - страна возможностей». В рамках реализации проекта запланированы мероприятия, направленные на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении. Мероприятия в сфере молодежной политики, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность.

В рамках региональных проектов предусмотрено достижение 12 показателей:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, (%)* | 53,9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.09.2025 года повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Повышение квалификации педагогических работников запланировано на 4 квартал 2025 года. План по повышению квалификации составляет 219 человек. |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 | 2 | 100 | В МБОУ СОШ № 4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие» реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Мероприятия предполагают создание условий и трудоустройство советников по соответствующему направлению. На 01.09.2025 в общеобразовательных организациях работают 2 единицы по 0,5 ставки в соответствии с заключенным соглашением. |
| 3 | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2 | 2 | 100 | Количество получателей денежного вознаграждения составляет 2 человека (советники директоров МБОУ СОШ №4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие») |
| 4 | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 226 | 225 | 99,6 | По состоянию на 01.09.2025 года количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами. Неисполнение связано с открытием 1 дополнительного класса с 01.09.2025 в МБОУ СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. |
|  | РП «Все лучшее детям» |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,7 | 78,2 | 89,2 | Дополнительным образованием охвачено 6 684 человека в возрасте 5 - 18 лет (78,2% от общего количества детей данной категории – 8 548 человек) |
| 6 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, % | 0,17 | 0,43 | 252,9 | По состоянию на 01.09.2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 65 чел. с выдающимися способностями и талантами. |
|  | РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |  |  |
| 7 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. чел.) | 0,0058 | 0,0052 | 89,6 | ПМГМОО «Активист» проводится работа по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| 8 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 70,06 | 124,4 | 177,5 | Количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно), участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание на территории г. Пыть-Ях в январе-августе 2025 г. составило 13 108 человек. Общее количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) на территории города Пыть-Яха 10 541 чел. |
| 9 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 15,07 | 3,8 | 25,2 | Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей - 401 семья. Проведены мероприятия городского уровня, направленные на патриотическое воспитание молодежи, памяти Великой Отечественной войны, поддержке СВО и другие мероприятия, акции. |
|  | РП «Профессионалитет» |  |  |  |  |
| 10 | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, % | 43 | 10,6 | 24,7 | По состоянию на 01.09.2025 290 обучающихся 6-11 классов охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации. |
| РП «Россия - страна возможностей» |  |  |  |  |  |
| 11 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 7,19 | 40,9 | 570 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на территории г. Пыть-Ях в январе-августе 2025 года, составил 4 230 человек. |
| 12 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 33,28 | 3,57 | 10,8 | В отчетном периоде специалистами МБУ «Современник» проведено 4 мероприятия, направленные на профессиональное развитие. Количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно), вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие в январе-августе 2025 года составило 376 человек. Общее количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) на территории города Пыть-Яха 10 541 чел. |

*Целевой показатель относится к РП «Педагоги и наставники» и РП «Повышение финансовой грамотности» в соответствии с паспортом регионального проекта и Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 550-п (ред. от 21.07.2025) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования».

4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется посредством 2 региональных проектов.

Тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| РП «Формирование комфортной городской среды» | 15 239,7 | 1 654,0 | 10,9 |
| РП «Жилье» | 58 971,4 | 3 630,0 | 6,2 |
| ИТОГО | 74 211,1 | 5 284,0 | 7,1 |

4.1.  РП «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 15 239,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству общественной территории по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев. Общая сумма контракта 13 605,3 тыс.руб.

Выполнены работы:

1. Выравнивание, отсыпка площадки

2. Устройство бордюрного камня в количестве 608 шт.(608м)

3. Устройство тротуарной плитки (брусчатка) – 290 м2

4. Закуплены МАФ в количестве 15 шт.

5. Разработка транши для электрокабелей - 240 м.п.

Срок выполнения работ до 16.08.2025 года.

15.08.2025 года состоялась общественная приемка объекта, по результатам которой выявлены замечания. На текущую дату замечания устранены, идёт подписание акта выполненных работ.

Также, в рамках реализации проекта 17.06.2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуарного покрытия аллеи имени Сергея Есенина в мкр. 3 Кедровый г. Пыть-Ях на сумму 1 600,0 тыс.руб. Срок выполнения работ до 18.08.2025 года. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

4.2. РП «Жилье». Заключено Соглашение от 27.01.2025 г. № 11-НА/2025 с Департаментом строительства и архитектуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета автономного округа на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе в целях достижения мероприятий (результатов) регионального проекта «Жилье». В рамках проекта осуществляются мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, путем приобретения жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном фонде на условиях социального найма, а также по договорам мены жилых помещений собственникам либо на выплату возмещения за изымаемое помещение в аварийном фонде.

На 2025 год сумма субсидии составляет 58 971,4 тыс. рублей. Исполнение на 01.09.2025 года составило 3 630,0 тыс.руб. или 6,2% от плана.

Кассовое исполнение запланировано по факту ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу ул. Семена Урусова 2 (ориентировочно в октябре текущего года), в результате чего планируется провести работу по объявлению аукционов на приобретение жилых помещений для расселения аварийных домов: 7 мкр. Газовиков, дом 5, 10 мкр. Мамонтово, дом 45 (завершение расселения); 10 мкр. Мамонтово, дом 14.

В рамках региональных проектов предусмотрено достижение 4 показателей:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП «Жилье» |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025-2026 годов | 0,46 | 0,0788 | 17,1 | По состоянию на отчетную дату общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 78,8 кв.м. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 10 человек. Достижение показателя запланировано после расселения аварийных домов: № 5, 7 мкр. Газовиков; № 45, 10 мкр. Мамонтово; № 14, 10 мкр. Мамонтово, а также после ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу ул. Семена Урусова, 2. |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025- 2026 годов | 29 | 10 | 34,5 |  |
| 3 | Объем жилищного строительства (млн. кв. м.) | 0,003 | 0,002043 | 68,1 | Ввод жилья составил 2 043 кв.м – 19 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых дома. |
|  | РП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | - | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству общественной территории по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев. Срок выполнения работ до 16.08.2025 года. 15.08.2025 года состоялась общественная приемка объекта, по результатам которой выявлены замечания. На текущую дату замечания устранены, идёт подписание акта выполненных работ. |