## Лист1
Приложение №3
Реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.10.2025
№п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  |  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 72115 | 51732.303 | 71.7358 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Повышение квалификации педагогических работников запланировано на 4 квартал 2025 года. План по повышению квалификации составляет 219 человек. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 | 2 | 100 | В МБОУ СОШ № 4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие» реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Мероприятия предполагают создание условий и трудоустройство советников по соответствующему направлению. На 01.10.2025 в общеобразовательных организациях работают 2 единицы по 0,5 ставки в соответствии с заключенным соглашением.
[6 empty] | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2 | 2 | 100 | По состоянию на 01.10.2025 количество получателей денежного вознаграждения составляет 2 человека (советники директоров МБОУ СОШ №4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие»).
[6 empty] | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 226 | 225 | 99.5575 | По состоянию на 01.10.2025 года количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами. Неисполнение связано с открытием 1 дополнительного класса с 01.10.2025 в МБОУ СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба.
|  | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 87.7 | 85.14 | 97.081 | На 01.10.2025 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 7 278 человек (85,14% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 548 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
[6 empty] | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты % | 0.46 | 0.43 | 93.4783 | По состоянию на 01.10.2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 67 чел., с выдающимися способностями и талантами.
|  | Профессионалитет | - | - | - | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации % | 43 | 11.4 | 26.5116 | По состоянию на 01.10.2025 - 290 обучающихся 6-11 классов охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации.
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 4461 | 76.9005 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 70.06 | 126.9 | 181.1 | Количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно), участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание на территории г. Пыть-Ях составило 13 381 человек. Общее количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) на территории города Пыть-Яха 10 541 чел. Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность на территории г. Пыть-Ях в январе-сентябре 2025 года составило 418 ед. В рамках реализации НП заключено соглашение от 26.02.2025 №1-2025 на предоставление субсидии ПМГМОО "Активист" на реализацию мероприятий в области молодежной политики на общую сумму 5 801,0 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2025 года исполнение составило 4 461,0 тыс. руб. или 76,9% от плана. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (постановление администрации от 28.12.2023 №369-па)
[6 empty] | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 15.07 | 3.97 | 26.3437 | Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей - 418 семей. Проведены мероприятия городского уровня, направленные на патриотическое воспитание молодежи, памяти Великой Отечественной войны, поддержке СВО и другие мероприятия, акции.
|  | Россия - страна возможностей | - | - | - | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 7.19 | 44.78 | 622.8095 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на территории г. Пыть-Ях на 01.10.2025 г. составило 4 720 человек. В отчетном периоде специалистами МБУ «Современник» проведено 4 мероприятия, направленные на профессиональное развитие. Количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно), вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие в январе-августе 2025 года составило 467 человек. Общее количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) на территории города Пыть-Яха 10 541 чел.
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 33.28 | 4.43 | 13.3113
2 | ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 4376.5 | 2279.1895 | 52.0779 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 25 | 55.5556 | Количество субъектов МСП – получателей поддержки на 01.10.2025г. составило 16 субъектов МСП, в том числе заключено соглашений: на аренду (субаренду) нежилых помещений - 9; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 5; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений - 4. На 01.10.2025 предоставлена консультационная поддержка 140 субъектам МСП, в том числе самозанятым. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха (Постановление администрации от 18.12.2023 № 345-па)
[6 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 16 | 53.3333
3 | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктура культуры* | Финансирование на 2025 год не предусмотрено. |  | 0 | - | - | - | - | В рамках регионального проекты предусмотрены лимиты на 2027 год в сумме 12 614,6 тыс.руб. на капитальный ремонт подпорной стены объекта МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» вдоль улицы Святослава Федорова. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
4 | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 63557.898 | 3630 | 5.7113 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025-2026 годов | 0.43 | 0.0788 | 18.3256 | По состоянию на отчетную дату общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 78,8 кв.м. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 10 человек. Кассовое исполнение запланировано по факту ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу ул. Семена Урусова 2 (ориентировочно в октябре текущего года), в результате чего планируется провести работу по объявлению аукционов на приобретение жилых помещений для расселения аварийных домов: 7 мкр. Газовиков, дом 5, 10 мкр. Мамонтово, дом 45 (завершение расселения); 10 мкр. Мамонтово, дом 14. Ввод жилья составил 2 240 кв. м - 21 объект индивидуального жилищного строительства и садовых домов. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
[6 empty] | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда , признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025- 2026 годов | 29 | 10 | 34.4828
[5 empty] | #DIV/0! | Объем жилищного строительства (млн. кв. м) | 0.003 | 0.00224 | 74.6667
5 |  | Формирование комфортной городской среды | 16439.229 | 15838.236 | 96.3442 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 1 | 100 | По состоянию на 01.10.2025г. завершены работы по муниципальному контракту обустройство общественной территории по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев. Общая сумма контракта 13 585,3 тыс.руб. Выполнены работы: 1. Выравнивание, отсыпка площадки 2. Устройство бордюрного камня – в количестве 608 шт.(608м) 3. Устройство тротуарной плитки(брусчатка) – 290 м2 4. Закуплены МАФ – в количестве 15 шт. 5. Разработка транши для электрокабелей 240 м.п. Также, в рамках реализации проекта выполнены работы по ремонту тротуарного покрытия аллеи имени Сергея Есенина в мкр. 3 Кедровый г. Пыть-Ях на сумму 1 600,0 тыс.руб. | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 г. № 390-па)
Итого |  |  | 162289.627 | 77940.7285 | 48.0257
* В соответствии с заключенным соглашением финансирование регионального проекта предусмотрено на 2027 год.
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац. проектов 15
Note on G10: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on H11: Автор: План из Паспорта РП
Note on G23: Автор: Показатель установлен в паспорте регионального проекта