## на 1.10.2020
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2020 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСП-9 от 17.01.2020г. Предоставлены субсидии в общей сумме 4 208 056, 78 рублей 31-му субъекту МСП, в том числе 20 субъектам, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции на сумму 2 183 881,98 рублей. | 4210800 | 4208056.79 | 99.9349 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1) Оказана информационно-консультационная поддержка по80 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. 2) - 28.02.2020г. организовано совещание по обеспечению усиленного дезинфекционного режима с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами и непродовольственными товарами (количество участников мероприятия - 18). -10.03.2020г. организован «круглый стол» на тему: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (количество участников мероприятия - 23). 3) Заключены муниципальные контракты: - №17 от 28.02.2020г. на сумму 189,7 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. - №32 от 23.03.2020г. на сумму 280,00 тыс. рублей на организацию и проведение муниципальных конкурсов «Предприниматель года - 2020», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха». - №68 от 04.06.2020г. на сумму 50 т.р. на услуги по изготовлению полиграфической продукции. - № 81 от 16.07.2020 на сумму 50 т.р на услуги по изготовлению полиграфической продукции | 889700 | 100000 | 11.2397
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | За отчетный период проведено более 180 культурно-массовых мероприятий (выставки, спектакли, митинги, акции, концерты), с охватом аудитории - 59 903 человека. 03.09.2020 г. мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом: митинг памяти онлайн, выставка рисунков, видеоролики – 469 просмотров. Праздничные мероприятия онлайн ко Дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности: марафон поздравлений, концертная программа, онлайн шествие коллективов, акция «Мы рисуем город», мастер-класс, фестиваль стихов, фотовыставка горожан – 23 319 просмотров. 10.09.2020 Торжественная церемония открытия «Скейт – парка» - 50 участников, 593 просмотров онлайн. 12.09.2020 Открытие велоэстафеты с элементами триатлона в рамках Всероссийского дня трезвости – 114 участников, 328 просмотров онлайн. 30.09.2020 Городской молодежный фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» концерт к открытию – 256 просмотров. Итого просмотров за период с 16.04.2020 по 01.10.2020 - 52 226 ед. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 2 | 7 | 3 | 42.8571 | Предусмотрено повышение квалификации 7 работников муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования»: МБОУ ДО "ДШИ" - 3 специалиста; МАУК "КЦ: БМ" - 2 специалиста; МАУК "КДЦ" - 2 специалиста. | В соответствии с заявками Департамента культуры ХМАО-Югры повышение квалификации в 2020 году предусмотрено 7 работников муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования». 3 работника прошли повышение квалификации (период 13.03.2020-12.04.2020; 16.03.2020-05.04.2020; 08.06.2020 по 28.06.2020). Обучение 4 специалистов предусмотрено в 4 квартале 2020 года . | Х | Х | Х
|  |  | Цифровая культура |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Мероприятия, направленные на увеличение числа обращений к информационным ресурсам в сфере культуры | Масштабные культурные мероприятия размещаются на портале Культура.рф. Анонсы значимых культурных мероприятий проводятся онлайн-трансляциями. Издания национальных электронных библиотек, входящие в фонд муниципальных библиотек города, оцифрованы на 100%. В 2020 году создание и увеличение виртуальных концертных залов в муниципальном образовании не предусмотрено, так как действующие концертные залы не выдерживают критерий отбора, установленные национальным проектом. | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Мероприятие реализуется КУ "Пыть - Яхский центр занятости населения" за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. По состоянию на 01.10.2020 МУ заключено 2 договора на проф.обучение и доп. проф. образование лиц 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (4 человека). Специалисты МБОУ СОШ № 1, № 5 прошли профпереподготовку в Сургутском государственном университете. | Х | Х | Х | Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе (426-па от 10.12.2018)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 3 | 397 | 365 | 91.9395 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | с 01.09.2020 дети до 3 лет в полном объеме обеспечены присмотром и уходом в детских учреждениях. С 2019 года открыто 17 групп раннего возраста (от 1 – 3 лет): 2 группы в МДОАУ д/с «Золотой ключик», 6 групп МДОАУ црр-д/с «Фантазия», 4 группа, в МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек», 2 группы в МДОАУ д/с «Улыбка», 2 группы в МДОАУ д/с «Золотой ключик», 1 группа в МДОАУ д/с «Родничок», 2 группы в МДОАУ д/с «Солнышко», 2 группы в МАОУ д/с «Ксош-ДС». В связи с ограничительными мероприятиями вдошкольных образовательных организациях функционирует 78 групп с общим охватом 930 дошкольников, в том числе в возрасте от 1,5 до 3-х лет - 365 воспитанника.. Не достижение планового значения связано с ограничительными мероприятиями в дошкольных образовательных организациях. На 2020-2021 учебный год распределено 456 путевки. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 3 | 93.2 | 91.2 | 97.8541 |  |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (факт - оценка показателя по итогам 2020г) | 3 | 53 | 58,0 (оценка по итогам 2020) | 109.43 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ "Спортивный комплекс" согласно утвержденного плана мероприятий на 2020 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проведен в феврале 2020 I этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г. Пыть-Яха. В случае снятия ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения COVID-2019 на территории ХМАО -Югры, в период сентябрь-декабрь 2020 года, на основании Единого календарного плана спортивно-массовых меропрятиях МО Пыть-Ях будут проведены мероприятия в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". По итогам года показатель "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" прогнозирует достижение до 58% за счет установки 2 спортивных площадок и открытия прогимназии "Созвездие" (бассейн + спортивный зал). | 669300 | 325800 | 48.6777 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[11 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | В рамках соглашения о предоставлении из бюджета ХМАО - Югры бюджету городского округа город Пыть-Ях субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд автономного округа и РФ, учреждениями СШ и СШОР планируется в 2020 году приобретение спортивного инвентаря и оборудования. На 01.09.2020 в связи с определением поставщика на приобритение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для воспитанников секций бокса и волной борьбы МБОУ СШОР.
|  |  | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости | 2 | 2.219 | 1,83 (оценка по итогам 2020) | 60.07 | Финансирование мероприятий по подержке семей при рождении детей (Югорский семейный капитал, меры социальной поддержки, выплаты для отдельных категорий) за счет средств федерального и окружного бюджета | Меры поддержки семей при рождении детей (выплаты) осуществляются ч/з организации социальной сферы. Целевой показатель "Суммарный коэффициент рождаемости" расчитывается по итогам года на основании статистической отчетности. По оценке 2020 года, в связи низкой рождаемостью, значение показателя составит 1,33 при плановом 2,22 (60,07%). В адрес Департамента социального развития ХМАО-Югры направлено письмо (21.09.2020 №18-исх-УД-6842) о корректировке показателя по итогам 2020г | Х | Х | Х | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха (от 23.06.2020 № 259-па)
ПП-026-00 | 4. Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона). | Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района предусматривается по завершению строительства полигона (4 кв. 2020 года). | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 3 | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 29.08.2020 проведен субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города . Убрано более 36 кубометров мусора Приняли участие 210 человек, в том числе волонтёры молодёжной организации «Активист», сотрудники полиции и росгвардии, работники администрации и учреждений города. | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 3 | 0.046 | 0.21 | 456.5217 |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 0 | 2 ед с 2021 года | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (2020 г -1 объект, 2021 г - 2 объекта) | "Реконструкция ВОС-1 (II очередь): Работы ведутся с отставанием от графика. Генподрядчиком размещена камера видеонаблюдения за ходом строительства. Выполнены работы подготовительного периода предусмотренные ПОС. Заключен договор на изготовление и поставку металлоконтрукций. Станция очистки воды 1500м3/сут: произведено устройство котлована 100% (1220 м3), забиты железобетонные сваи в объеме 100% (88 шт., в том числе 24 шт. С50-40-6 и 64 шт. С40-30-3), выполнена обратная засыпка котлована песком, выполнены работы по срубке свай в проектные отметки, ведутся работы по устройству фундаментов, производится демонтаж емкости 200 м3. "Реконструкция ВОС-3": Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции ( МК №018730001941900117 с ООО "Универсал СК"), срок выполнения работ до 15.12.2020 года. Работы ведутся в соответствии с проектной документацией, в том числе подвергнутой корректировке, а именно: 1. Устройство фундамента РЧВ-5000 м3- выполнена забивка свайного поля, выполнено устройство щебенгочной подготовки, произведено армирование и бетонирование фундамента и верхнего надбетонного слоя, произведено устройство боковой обмазочной гидроизоляции фундамента, выполняются работы по раскладке днища резервуара; 2. Устройство фундаментов главного корпуса ВОС-3, а именно- выполнена забивка свайного поля, ведется обратная засыпка котлована главного корпуса ВОС-3, выполнено устройство опалубки, армирование и бетонирование фундаментов под оборудование, а также главного корпуса, произведен монтаж металлических колонн главного корпуса(25 шт), произведен монтаж ферм главного корпуса (11 шт); 3. Выполнен монтаж КНС; 4. Выполнен монтаж части внеплощадочных сетей тепло-, водоснабжения и канализации, ведутся работы по тепловой изоляции наружных тепловых сетей; 5.Выполнен монтаж ЛОС;6. Ведутся работы по прокладке газопровода; 7.Выполняются работы по капитальному ремонту РЧВ V=2000м3 (антикоррозийная обработка). | 357670284.4 | 103433116.6 | 28.9186 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | 29.08.2020 проведен субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города . Убрано более 36 кубометров мусора. Приняли участие 210 человек, в том числе волонтёры молодёжной организации «Активист», сотрудники полиции и росгвардии, работники администрации и учреждений города. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.единиц нарастающим итогом | 3 | 0.002 | 0.002 | 100 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. | 29.09.2020 торжественное открытие 2 Центров «Точка роста. По состоянию на 01.10.2020 года проведено обучение учителей технологии в Кванториум г. Нефтеюганска в количестве 1 человек (МБОУ СОШ №1). На отчетную дату закуплено и поставлено на 80% оборудования и средств обучения для оснащения Центров. В стадии разработки программы по предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". Оплата в сумме 175,0 тыс.руб. будет произведена в октябре 2020г | 175000 | - | - | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па) | горбачева 462332
[6 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 2 | 2 | 1 | 50
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 3 | 96.4 | 96.4 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | В связи с карантийными мероприятиями дополнительное образование проводилось в онлайм режиме с применением дистанционных технологий для детей школьного возраста - 7134 чел. В данный показатель входят дети, посещающие ЦДТ и образовательные организации в сфере культуры, а также организации спортивной направленности в сфере физической культуры и спорта. | 49712500 | 28007267.42 | 56.3385
[5 empty] | 13 | 2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 3 | 0.85 | 1.114 | 131.0588 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | 1114 человек охвачены деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности.
[5 empty] | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 3 | 0.0023 | 0.002562 | 111.3913 | Участие обучающихся в открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ». | 2562 (111%) учащихся приняли участие в открытых онлайн-уроках "Проектория". Проект "Билет в будущее" направленный на раннюю профориентацию для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, в настоящее время идёт регистрация обущающихся (280 участников зарегистрировано).
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Х | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов) | За период с января по сентябрь 2020 года 142 семьи (сентябрь - 64) ( родителей) детей дошкольного возраста получили услуги (в том числе посредством телефонной связи, мессенджеры). Семьи получили консультативную помощь по вопросам получения образования (обучения и воспитатания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Продолжена работа «Леготеки» на отчетный период посетили 3 воспитанника. | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 2 | 15 | 8.3 | 55.3333 | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | На отчетную дату 55 % обучающихся (3259 чел.) обучаются по индивидуальному плану с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс", «Образовательная платформа LECTA», Образовательный портал Сдам ГИА: Решу ЕГЭ). | 350000 | 271061.5 | 77.4461
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 15 | 15 | 100 | Внедрение государственной информационной системы ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ГИС Образование Югры)" | Показатель на отчетную дату составляет - 15% . Во всех образовательных организациях внедрена государственная информационная система ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ГИС Образование Югры)", созданы условия для формирования индивидуальных планов с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс", «Образовательная платформа LECTA», Образовательный портал Сдам ГИА: Решу ЕГЭ).
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 5 | 10.9 | 218 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна (не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). Данная учебная платформа работает в режиме опытной эксплуатации. | На платформе обучение в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна" зарегистрировано 117 человек , 32 из них завершили обучение. 31 преподаватель продолжает обучение.
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей школах. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пед. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, стажировка | Предусмотрено проведение мероприятий: 1. Повышение квалификации административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций по программам в соответствии с ФГОС 2. Муниципальный этап конкурса "Педагог года-2020" (Учитель года, Сердце отдаю детям, Воспитатель года, Педагог-психолог, Педагогический дебют, Руководитель года) 3. Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО-Югры "Педагог года Югры - 2020". Приобретена наградная продукция на мероприятия "Сердце отдаю детям" и "Педагог психолог 2020". - мероприятия по данному проекту перенесены на 3-4 квартал 2020 года в связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанные с нераспространением COVID-19 в ХМАО-Югре. | 418000 | 109940 | 26.3014
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 3 | 0.003 | 0.00197 | 65.6667 | Проведение мероприятий по направлению: акции - 3 ед., интеллектуальные игры 1 ед, флеш моб - 1 ед.,конкурсы - 4 ед, фестивали - 3 ед. | На базе 6 общеобразовательных организаций действуют органы ученического самоуправления (Школьное игровое государство (ученическое самоуправление) «Демократическая республика «Вавилон», Республика «ЮНИТ» («Юные и талантливые»), Демократическая республика «МИЛИД» («Мировой Лидер»), Игровое содружество «Гранд», Демократическая республика «АРМиД», Первичное отделение «Российское движение школьников», Совет старшеклассников "Поколение молодых". В состав указанных объединений на 01.10.2020 входит 1970 человек. | 40000 | 4000 | 10
[6 empty] | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 3 | 0.000671 | 0.00046 | 68.5544 |  | В добровольческую деятельность вовлечено 460 человек, по итогам сентября - 153 человека, из них некоторые имеют сертификаты онлайн-университета социальных наук, прошедших «Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренных ситуациях (коронавирус)». Кроме того, волонтеры приняли участие:во Всероссийских уроках Победы, новостной сюжет ТРК «Пыть-Яхинформ», -в акции «Цветы Победы», новостной сюжет ТРК «Пыть-Яхинформ», - в организации и проведении Диктанта Победы, новостной сюжет ТРК «Пыть-Яхинформ», -в акции и квесте «Дальневосточная Победа, новостной сюжет ТРК «Пыть-Яхинформ», -в акции "Красная гвоздика", новостной сюжет ТРК «Пыть-Яхинформ», -в акции «Сад Памяти», -в торжественной презентации летописи подвигов жителей Пыть-Яха «Книга Памяти: помни о Великой Победе». |  |  |  |  | лаврова 420998
[5 empty] | 23 | 3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 3 | 33 | 43.4 | 131.5152 |  | За 9 месяцев 2020 года проведено 10 масштабных мероприятий по данному направлению, в мероприятия вовлечено 3 450 человека в возрасте от 14 до 30 лет. В мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы). Запланированный объем финансирования в сумме 40,0 тыс.рублей будет исполнен посностью (приобретение необходимого материала для ВПК "Витязь")
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | 1. Общий объем ввода жилья, млн.метров | 1 | 0.03 | 0.001326 | 4.42 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | До конца 2020 года , согласно плана графика планируется ввести 30,0 тыс. кв. метров.. В 3-4 квартале 2020 года планируется ввести 4 МКД, общей площадью 28019,10 кв.метров, а так же ИЖС - 1980,9 кв.м. По состоянию на 01.10. 2020 введено ИЖД 11 шт - 1326 кв.м.До конца 2020 год плановый показатель ввода жилья будет достингут. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 3 | 12 | 21 | 175 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | 1. Принято Постановление Главы города Пыть-Яха от 19.02.2020 №05-ПГ "О назначении рейтингового голосования по общественным территориям МО ГО городской округ город Пыть-Ях, подлежащим благоустройству в 2021 году. 2. Проведено общественное обсуждение с участием - 399 чел., рейтинговое голосование по выбору территорий, число участников 603 чел., подписан итоговый протокол от 16.03.2020. 3. На сайте администрации проведено общественное обсуждение (опрос) по благоустройству (реновации) территории "Мемориала Славы и Вечного огня" в 5 мкр. - 5 429 чел. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 3 | 1 | 1 | 100 | 1. Благоустройство общественной территории Скейт парк во 2 "А" микрорайоне "Лесников" в городе Пыть-Яхе. | В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку мун.программ формирование современной городской среды (от 23.01.2020 №71885000-1-2020-002 ) произведена установка скейт-парка (исполнитель ООО "ВинМарк" г. Москва). Акт приемки работ от 18.09.2020 №2. Оплата по договору в сумме 17,05 млн. руб. будет произведена в октябре 2020г. На общественныую территорию, благоустраиваемую в 2021 г ( парк Сиверко) предусмотрено 598,0 тыс.руб- проведение ПИР. Остальная сумма финансирования будет исключена из регионального проекта. | 19271383.54 | 0 | 0
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1. Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 3 | 0.005 | 0.0054 | 108 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,005 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | По состоянию на 01.10.2020 - 12 жилых домов расселены полностью, общей площадью 0,0097 млн.кв.м., в том числе расселяемых в рамках регионального проекта - 9 домов. Продолжается работа по расселению оставшихся 2-х домов., включенных в региональный проект. Заключены контракты на выполнение сноса ещё 2-х домов. мкр. 10, д. 17., мкр. 7, д. 12. Демонтаж остальных домов будет осуществляться после определения источника финансирования на эти цели. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7. Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 3 | 82 | 100 | 121.9512 | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок | Благодаря высокой конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в сфере предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет, все домоходяйства имеют доступ к данной сети. | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 3 | 24 | 2 | достигнут (обратный показатель) | Создание устойчивой и безопасной ИТК инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | Проводится мониторинг атак, вторжений, попыток проникновений в корпоративную сеть администрации города Пыть-Яха, которые были заблокированы программным комплексом межсетевым экраном Ideco ICS1. | Х | Х | Х
[5 empty] | 30 | 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного програмного обеспечения, % | 3 | 70 | 100 | 142.8571 | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами,ОМС и организациями | Подготовлена закупка исключительно отечественного программного обеспечения, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных из средств местного бюджета.
[12 empty] | ИТОГО: | 433406967.94 | 136459242.31 | 31.4852

## на 1.10.2020 показатели
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения на 1 октября 2020 | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 2 | 7 | 3 | 42.8571
|  |  | Цифровая культура |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Х | Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе (426-па от 10.12.2018)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 3 | 397 | 365 | 91.9395 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 3 | 93.2 | 91.2 | 97.8541
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (факт - оценка показателя по итогам 2020г) | 3 | 53 | 58,0 (оценка) | 109.43 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
|  |  | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости | 2 | 2.219 | 1,33 (оценка) | 60.07 | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха (23.06.2020 № 259-па).
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 3 | 0.2 | 0.2 | 100
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 3 | 0.046 | 0.21 | 456.5217
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 3 | 0.002 | 0.002 | 100 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 2 | 2 | 1 | 50
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 3 | 96.4 | 96.4 | 100
[5 empty] | 13 | 2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 3 | 0.85 | 1.114 | 131.0588
[5 empty] | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 3 | 0.0023 | 0.002562 | 111.3913
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 2 | 15 | 8.3 | 55.3333
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 15 | 15 | 100
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 5 | 10.9 | 218
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 3 | 0.003 | 0.00195 | 65
[5 empty] | 22 | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 3 | 0.000671 | 0.00046 | 68.5544
[5 empty] | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 3 | 33 | 43.4 | 131.5152
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 1 | 0.03 | 0.001326 | 4.42 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 3 | 12 | 21 | 175 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 3 | 1 | 1 | 100
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 3 | 0.005 | 0.0054 | 108 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 3 | 82 | 100 | 121.9512 | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 3 | 24 | 2 | достигнут (обратный показатель)
[5 empty] | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 3 | 70 | 100 | 142.8571

## Финансирование на 01.10.20
Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов
тыс. рублей
|  |  | 2020 год | [14 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год
|  |  | Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: |  |  |  |  | Исполнено, в том числе: |  |  |  |  | % исполнения
|  |  | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Всего на реализацию национальных проектов | Итог | 360338961.54 | 73068006.4 | 17762300 | 433406967.94 | 0,00 | 103884853.88 | 32574388.43 | 3850935.11 | 136459242.31 | 0,00 | 28.83 | 44.58 | 21.68 | 73.41 | 0 | 386316400 | 99172540 | 39732040 | 485488940 | 0,00 | 18742900 | 54056500 | 2986300 | 72799400 | 0,00
I. | Национальный проект ''Культура''(А) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
II. | Национальный проект ''Цифровая экономика''(D) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075200 | 0,00 | 2075200 | 0,00
| Региональный проект "Информационная безопасность" | XX.X.D4.XXXXX | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075200 | 0,00 | 2075200 | 0,00
III. | Национальный проект ''Образование''(Е) |  | 0,00 | 50695500 |  | 50695500 | 0,00 | 0,00 | 28392268.92 |  | 28392268.92 | 0,00 | 0 | 56.01 | 0 | 56.01 | 0 | 0,00 | 48612200 | 0,00 | 48612200 | 0,00 | 0,00 | 48635600 | 0,00 | 48635600 | 0,00
| Региональный проект "Современная школа" | XX.X.E1.XXXXX | 0,00 | 175000 |  | 175000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | XX.X.E2.XXXXX | 0,00 | 49712500 |  | 49712500 | 0,00 | 0,00 | 28007267.42 |  | 28007267.42 | 0,00 | 0 | 56.34 | 0 | 56.34 | 0 | 0,00 | 47222200 | 0,00 | 47222200 | 0,00 | 0,00 | 47245600 | 0,00 | 47245600 | 0,00
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | XX.X.E4.XXXXX | 0,00 | 350000 |  | 350000 | 0,00 | 0,00 | 271061.5 |  | 271061.5 | 0,00 | 0 | 77.45 | 0 | 77.45 | 0 | 0,00 | 950000 | 0,00 | 950000 | 0,00 | 0,00 | 950000 | 0,00 | 950000 | 0,00
| Региональный проект "Учитель будущего" | XX.X.E5.XXXXX | 0,00 | 418000 |  | 418000 | 0,00 | 0,00 | 109940 |  | 109940 | 0,00 | 0 | 26.3 | 0 | 26.3 | 0 | 0,00 | 150000 | 0,00 | 150000 | 0,00 | 0,00 | 150000 | 0,00 | 150000 | 0,00
| Региональный проект "Социальная активность" | XX.X.E8.XXXXX | 0,00 | 40000 |  | 40000 | 0,00 | 0,00 | 4000 |  | 4000 | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 290000 | 0,00 | 290000 | 0,00 | 0,00 | 290000 | 0,00 | 290000 | 0,00
IV. | Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F) |  | 13508461.54 | 5762922 | 2384000 | 19271383.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508500 | 2384000 | 2384000 | 15892500 | 0,00 | 14083900 | 2485500 | 2485500 | 16569400 | 0,00
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | XX.X.F2.XXXXX | 13508461.54 | 5762922 | 2384000 | 19271383.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508500 | 2384000 | 2384000 | 15892500 | 0,00 | 14083900 | 2485500 | 2485500 | 16569400 | 0,00
V. | Национальный проект ''Экология''(G) |  | 342170900 | 15499384.4 | 14877500 | 357670284.4 | 0,00 | 99713202.78 | 3719913.82 | 3404629.42 | 103433116.6 | 0,00 | 29.14 | 24 | 22.88 | 53.14 | 0 | 368148300 | 47316140 | 36847240 | 415464440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Региональный проект "Чистая вода" | XX.X.G5.XXXXX | 342170900 | 15499384.4 | 14877500 | 357670284.4 | 0,00 | 99713202.78 | 3719913.82 | 3404629.42 | 103433116.6 | 0,00 | 29.14 | 24 | 22.88 | 53.14 | 0 | 368148300 | 47316140 | 36847240 | 415464440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
VI. | Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I) |  | 4365200 | 735300 | 485300 | 5100500 | 0,00 | 3877251.1 | 430805.69 | 430805.69 | 4308056.79 | 0,00 | 88.82 | 58.59 | 88.77 | 147.41 | 0 | 4365200 | 485300 | 485300 | 4850500 | 0,00 | 4365200 | 485300 | 485300 | 4850500 | 0,00
| Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | XX.X.I4.XXXXX | 3789600 | 421200 | 421200 | 4210800 | 0,00 | 3787251.1 | 420805.69 | 420805.69 | 4208056.79 | 0,00 | 99.94 | 99.91 | 99.91 | 199.85 | 0 | 3789600 | 421200 | 421200 | 4210800 | 0,00 | 3789600 | 421200 | 421200 | 4210800 | 0,00
| Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | XX.X.I8.XXXXX | 575600 | 314100 | 64100 | 889700 | 0,00 | 90000 | 10000 | 10000 | 100000 | 0,00 | 15.64 | 3.18 | 15.6 | 18.82 | 0 | 575600 | 64100 | 64100 | 639700 | 0,00 | 575600 | 64100 | 64100 | 639700 | 0,00
VII. | Национальный проект ''Демография''(Р) |  | 294400 | 374900 | 15500 | 669300 | 0,00 | 294400 | 31400 | 15500 | 325800 | 0,00 | 100 | 8.38 | 100 | 108.38 | 0 | 294400 | 374900 | 15500 | 669300 | 0,00 | 293800 | 374900 | 15500 | 668700 | 0,00
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | XX.X.P5.XXXXX | 294400 | 374900 | 15500 | 669300 | 0,00 | 294400 | 31400 | 15500 | 325800 | 0,00 | 100 | 8.38 | 100 | 108.38 | 0 | 294400 | 374900 | 15500 | 669300 | 0,00 | 293800 | 374900 | 15500 | 668700 | 0,00
Руководитель |  |  |  | В.В. Стефогло
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  |  |  | А.В. Твердохлеб
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
8 октября 2020 г.