## мун.финансы
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 31.12.2025 |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненый план на 2025год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
11. | «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе» (всего) в том числе: | федеральный бюджет | - | - | 0 | 0
| 0 | окружной бюджет | - | - | 0 | 0
| 0 | городской бюджет | 36406.9 | 36406.9 | 35766.3 | 98.2404
|  | другие источники | - | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 36406.9 | 36406.9 | 35766.3 | 98.2404
1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Переподготовка и повышение квалификации работников" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение прошли 3 специалиста по программам: - «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по сигналам экстренного оповещения» - 3 чел.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 15 | 15 | 15 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15 | 15 | 15 | 100
1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Проведение пропаганды и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены памятки надлежащего качества в количестве 3500 шт. Памятки получены в полном объеме, в установленные сроки. 1) Изготовлен видеоролик по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок проката видеоролика: с 01.06.2025 г. до 30.08.2025 г. 2) Прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2025 до 30.08.2025 - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2025 до 20.12.2025 Общий объем проката видеороликов 3170 сек.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 114 | 114 | 109.2 | 95.7895
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 114 | 114 | 109.2 | 95.7895
1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия изготовлены и установлены информационные знаки по безопасности на водных объектах в количестве 5 шт. (купание запрещено и переезд (переход) по льду запрещен)
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 13 | 13 | 13 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13 | 13 | 13 | 100
1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение защиты населения и территории от угроз техногенного характера" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения запланированно 523,2 тыс. руб. На техническое обслуживание РАСЦО согласно программе запланированно 1257,5 тыс. руб.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1780.7 | 1780.7 | 1769.8 | 99.3879
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1780.7 | 1780.7 | 1769.8 | 99.3879
2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности территорий" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью - запланорованно 1243,7 тыс. руб. на 31.12.2025. исполнение составило 1243,7 т.р По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955,3 тыс. руб. заключен муниципальный контракт Срок исполнения работ: 1 этап с момента подписания контракта до 31.12.2025 года - исполнено 100 % Договор № 50 от 17.04.2025 на поставку пож. гидрантов и знаков светоотражающих (Пож. гидранты и знаки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки).
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2442.9 | 2442.9 | 2442.9 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2442.9 | 2442.9 | 2442.9 | 100
3.1 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 32041.3 | 32041.3 | 31416.4 | 98.0497
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 32041.3 | 32041.3 | 31416.4 | 98.0497