Информация  о ходе реализации инициативного проекта «Центр культуры, досуга и молодёжи»

на 05 октября 2025

Проект реализуется  Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»

| Наименование инициативного проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта |  | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта | Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, руб. | Факт, руб. |  |  |
| «Центр культуры, досуга и молодежи» | 1 662 120,88 | 650 334,23 | 1. Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и Индивидуальным предпринимателем Колесникова Яна Алексеевна заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту входной группы МБУ «Современник» № 21 от 19.06.2025 на сумму 437 334,23 руб. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. Работы выполнены в полном объеме. 2. Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» 02 июля 2025 проведен аукцион на заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории в МБУ «Современник». Опубликовано извещение на проведение аукциона: 23.06.2025 Подача заявок по: 02.07.2025 Дата подведения итогов: 03.07.2025 По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. Победителем признан Индивидуальный предприниматель Мубораков Мухаммадзоиршох Амирходжаевич. Заключен муниципальный контракт №0187300019425000086 от 14.07.2025 Цена контракта составляет 1 005 969,66 руб., с учетом НДС 5 % - 47 903,32 руб. Срок окончания выполнения работ: 15 августа 2025. Работы были временно приостановлены в связи с необходимостью провести ремонт сети водоснабжения, расположенной непосредственно под участком работ по благоустройству. В настоящее время работы возобновлены и будут завершены до 20.10.2025. 3. 03.07.2025 МБУ «Современник» получено уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески № 3 от 03.07.2025. 4. Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и Обществом с ограниченной ответственностью «КСБ» заключен муниципальный контракт на изготовление и монтаж световой вывески «Центр культуры, досуга и молодежи» № 20 от 07.07.2025 на сумму 213 000 руб. Работы выполнены в полном объеме (акт выполненных работ от 29.07.2025, платежное поручение № 244 от 04.08.2025) |  |