## на 01.04.2025 (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | на 01 апреля 2025 года |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | Источники финансирования | План по программе | Уточненый план на 2025 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 9762 | 9962 | 1869.6 | 18.7673
|  | городской бюджет | 267410.3 | 273148 | 79883 | 29.2453
|  | другие источники | 10663.7 | - | 5239.9 | 49.1377
|  | всего: | 287894.6 | 283168.6 | 81752.6 | 28.8706
1 | Региональный проект ««Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2025-001 на государственную поддержку организаций входящих в систему спортивной подготовки на сумму 140,1 тыс.руб. (ФБ-58,5тыс.руб., ОБ - 74,5 тыс.руб., МБ - 7,0 тыс.руб.). |  | 04202L0810
|  | окружной бюджет | 74.5 | 74.5 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 7 | 7 | 0 | 0 |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 67,1% или 100% к плану (план 67). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 58,3% или 98,8% к плану (план 59)
|  | всего: | 140.1 | 140.1 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях". (всего), в том числе: | окружной бюджет | 7503.4 | 7503.4 | 1140.5 | 15.1998 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2025 № 14-СШ/2025 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осущетсвляющих подготовку спортивного резерва на сумму 7 898,3 тыс.руб. (ОБ - 7 503,4 тыс.руб., МБ - 394,9 тыс.руб.) На 01.04.2025 заключены договора: на приобретение споривного инвентаря, наградной продукции, поставка баннера, разработка афиш в электронном виде, оказание медицинских услуг при проведении соревнований. На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 3 городских и 2 выездных мероприятия. |  | 0441182970
|  | городской бюджет | 4571.3 | 4571.3 | 2144.4 | 46.9101 |  |  | 04411S2970
|  | всего: | 12074.7 | 12074.7 | 3284.9 | 27.2048 |  |  | 0441100590
3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 229912.3 | 237901.6 | 69284.5 | 29.1232 | С целью обеспечения деятельности учреждений произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы. Заключены договора на оказание услуг по содержанию имущества.
|  | другие источники | 10663.7 | - | 5239.9 | 49.1377 |  |  | 0441200590
|  | всего: | 240576 | 237901.6 | 69284.5 | 29.1232
4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 19241.1 | 16989.5 | 3538.9 | 20.8299 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта заключены договора на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, заключены договоры на оказание услуг противопожарной безопасности. |  | 0441300590
|  | всего: | 19241.1 | 16989.5 | 3538.9 | 20.8299
5 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 2184.1 | 2384.1 | 729.1 | 30.5818 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2025 № 14-ШД/2025 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 2 299,1 тыс.руб. (ОБ - 2 184,1 тыс.руб., МБ - 115,0 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на приобретение металлодетектора на сумму 406,0 тыс.руб., на поставку сборно-разборной трибуны для зрителей с пластиковыми сидениями на сумму 361,5 тыс.руб. |  | 0441482130
|  | городской бюджет | 115 | 115 | 38.4 | 33.3913 |  |  | 04414S2130
|  | всего: | 2299.1 | 2499.1 | 767.5 | 30.7111
6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" (всего), в том числе: | городской бюджет | 13563.6 | 13563.6 | 4876.8 | 35.9551 | На 01.04.2025: 1) МБУ ДО СШОР: проведено 3 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 18 выездных спортивных мероприятиях. 2) МБУ ДО СШ: проведено 14 городских спортивных мероприятия, обеспечено участие спортсменов в 29 выездных спортивных мероприятиях. |  | 0441500590
|  | всего: | 13563.6 | 13563.6 | 4876.8 | 35.9551
7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
8 | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
Исполнитель: главный специалист по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту
Заровнятных Ольга Сергеевна
8(3463) 42-23-09

## на 31.12.2025 (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | на 31 декабря 2025 года |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | Источники финансирования | План по программе | Уточненый план на 2025 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100
|  | окружной бюджет | 9962 | 9962 | 9962 | 100
|  | городской бюджет | 470254.09 | 482491.428 | 423324.655 | 87.7372
|  | другие источники | 12163.7 | 16629.9 | 16600.636 | 99.824
|  | всего: | 492438.39 | 509141.928 | 449945.891 | 88.3734
1 | Региональный проект ««Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100 | Исполнение 100 %. В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2025-001 на государственную поддержку организаций входящих в систему спортивной подготовки на сумму 140,1 тыс.руб. (ФБ-58,5тыс.руб., ОБ - 74,5 тыс.руб., МБ - 7,0 тыс.руб.). В рамках соглашения заключен договор на поставку товара (зеркало акриловое для зала бокса) от 28.04.2025 № 9 с ИП Бурменко Я.В. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 71,0 % или 100 % к плану (план 71,0). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 61,4% или 100% к плану (план 59,5) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) 68,1 или 100 % к плану (61,4) Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в количестве 1 еденица мероприятие, исполнение 100 % . | 04202L0810
|  | окружной бюджет | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 100
|  | городской бюджет | 7 | 7 | 7 | 100
|  | всего: | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 100
2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях". (всего), в том числе: | окружной бюджет | 7503.4 | 7503.4 | 7503.4 | 100 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2025 № 14-СШ/2025 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осущетсвляющих подготовку спортивного резерва на сумму 7 898,3 тыс.руб. (ОБ - 7 503,4 тыс.руб., МБ - 394,9 тыс.руб.). На 31.12.2025 На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 8 городских и 5 выездных мероприятий. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 811 человек. Заключены договора: на приобретение споривного инвентаря, наградной продукции, поставка баннера, разработка афиш в электронном виде, оказание медицинских услуг при проведении соревнований. МАУ ДО СШ "Олимп": проведено 46 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 44 выездных спортивных мероприятиях. |  | 0441182970
|  | городской бюджет | 5071.3 | 6131.05 | 6020.75 | 98.201 |  |  | 04411S2970
|  | всего: | 12574.7 | 13634.45 | 13524.15 | 99.191 |  |  | 0441100590
3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 253101.6 | 264347.053 | 261337.352 | 98.8615 | С целью обеспечения деятельности учреждений произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы. Заключены договора на оказание услуг по содержанию имущества.
|  | другие источники | 12163.7 | 16629.9 | 16600.636 | 99.824 |  |  | 0441200590
|  | всего: | 265265.3 | 280976.953 | 261337.352 | 93.0102
4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 16489.51 | 15960.364 | 15811.307 | 99.0661 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта заключены договора на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, заключены договора на оказание услуг противопожарной безопасности. |  | 0441300590
|  | всего: | 16489.51 | 15960.364 | 15811.307 | 99.0661
5 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 2384.1 | 2384.1 | 2384.1 | 100 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2025 № 14-ШД/2025 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 2 299,1 тыс.руб. (ОБ - 2 184,1 тыс.руб., МБ - 115,0 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на приобретение и поставку: металлодетектора на сумму 406,0 тыс.руб., сборно-разборной трибуны для зрителей с пластиковыми сидениями на сумму 361,5 тыс.руб., поставка и оборудование КТС на сумму 60,68 тыс. руб., поставка и установка установка видеооборудования на спортивных объектах (площадках)на сумму 719,7 тыс.руб., поставка и установка СКУД на хоккейные корты Авангард и Пионерный на сумму 131,6 тыс. руб. В рамках выделенных средств пожертвования РН-Юганскнефтегаз заключены договоры на ремонт, оснащение и улучшение материально - технической базы физкультурно - оздоровительных объектов, обустройство тротуарной плиткой подходы к спортивному комплексу по адресу 10 мкр. "Мамонтово", ул. Магистральная, дом 19/2, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки по видам спорта,обустройство лыжной трассы, ремонт вентиляционных систем спортивных объектов, ремонт помещений и отмостки на объекте ФСК по адресу 3 мкр. "Кедровый", ул. Св. Фёдорова, д. 23, установка периметрального ограждения по адресу 4 мкр. "Молодежный", строение 12 (МАУ "Аквацентр "Дельфин"). В рамках доведенных межбюджетных трансфертов по наказам избирателей в сумме 200 тыс.руб. МБУ ДО СШ заключили договора на приобретение экипировки и инвентаря для отделения волейбола, договор от 18.03.2025 № 18-25 с ООО "Всё для победы"; договор от 21.05.2025 № 25-25 с ИП Кислый А.А. |  | 0441482130
|  | городской бюджет | 182021.08 | 182797.63 | 127162.84 | 69.5648 |  |  | 04414S2130
|  | всего: | 184405.18 | 185181.73 | 129546.94 | 69.9567
6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" (всего), в том числе: | городской бюджет | 13563.6 | 13248.331 | 12985.406 | 98.0154 | На 31.12.2025: 1) МБУ ДО СШОР: проведено 14 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 61 выездном спортивном мероприятии. 2) МБУ ДО СШ: проведено 37 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 72 выездных спортивных мероприятиях. |  | 0441500590
|  | всего: | 13563.6 | 13248.331 | 12985.406 | 98.0154
7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0
Исполнитель: главный специалист по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту
Заровнятных Ольга Сергеевна
8(3463) 42-23-09
Note on D2: Ольга Заровнятных: План по последнему действующему постановлению
Note on E2: Ольга Заровнятных: План с изменениями на 31.12.2025 по УРМУ
Note on E20: Ольга Заровнятных: Шаговая доступность Олимп 2384,1 +Наказы избирателей СШ 200т.
Note on E21: Ольга Заровнятных: 180 713 376,08 средства РН-Юганскнефтегаз

## на 31.12.2025 (07-па)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | на 31 марта 2026 года |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | Источники финансирования | План по программе | Уточненый план на 2026 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 58.9 | 58.9 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 8943.7 | 8943.7 | 787.4 | 8.804
|  | городской бюджет | 335600.3 | 384100.3 | 89274 | 23.2424
|  | другие источники | 10663.7 | 10663.7 | 3449.3 | 32.3462
|  | всего: | 344602.9 | 393102.9 | 90061.4 | 22.9104
1 | Региональный проект ««Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 58.9 | 58.9 | 0 | 0 | Исполнение 0 %. В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2026-001 на государственную поддержку организаций входящих в систему спортивной подготовки на сумму 159,0 тыс.руб. (ФБ-58,5тыс.руб., ОБ - 82,1 тыс.руб., МБ - 8,0 тыс.руб.). Расходование средств запланировано на 2 квартал 2026 года | По данным статистического отчета 1-ФК на 31.12.2025 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - - 73,5 % или 100 % к плану (план 71,0). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 61,4% или 100% к плану (план 59,5) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) 69,3 или 100 % к плану (61,4) Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в количестве 1 еденица мероприятие, исполнение 100 % . | 04202L0810
|  | окружной бюджет | 92.1 | 92.1 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 8 | 8 | 0 | 0
|  | всего: | 159 | 159 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях". (всего), в том числе: | окружной бюджет | 7304.5 | 7304.5 | 787.4 | 10.7797 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2026 № 14-СШ/2026 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осущетсвляющих подготовку спортивного резерва на сумму 7688,9 тыс.руб. (ОБ - 7 304,5 тыс.руб., МБ - 384,4 тыс.руб.). На 31.03.2026 МАУ ДО СШ ОЛИМП: Проведено 4 фестиваля ВФСК ГТО среди различных групп населения; Организовано и проведено 16 городских мероприятий физкультурно-спортивной направленности различных уровней(межмуниципальный, муниципальный); Обеспечено участие в 17 выездных мероприятиях физкультурно-спортивной направленности различных уровней (Всероссийский, межрегиональный, региональный, мужмуниципальный). |  | 0441182970
|  | городской бюджет | 6123.7 | 6123.7 | 2134.5 | 34.8564 |  |  | 04411S2970
|  | всего: | 13428.2 | 13428.2 | 2921.9 | 21.7594 |  |  | 0441100590
3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 293757.8 | 293757.8 | 78977 | 26.8851 | С целью обеспечения деятельности учреждений произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы. Заключены договора на оказание услуг по содержанию имущества.
|  | другие источники | 10663.7 | 10663.7 | 3449.3 | 32.3462 |  |  | 0441200590
|  | всего: | 304421.5 | 304421.5 | 78977 | 25.9433
4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 22584.7 | 22584.7 | 3549.7 | 15.7173 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта заключены договора на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, заключены договора на оказание услуг противопожарной безопасности. |  | 0441300590
|  | всего: | 22584.7 | 22584.7 | 3549.7 | 15.7173
5 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 1547.1 | 1547.1 | 0 | 0 | на 31.03.2026: В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2026 № 14-ШД/2026 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 1628,6 тыс.руб. (ОБ -1547,1 тыс.руб., МБ - 81,5 тыс.руб.). Расходование средств запланировано на 3 квартал 2026 года |  | 0441482130
|  | городской бюджет | 81.5 | 48581.5 | 0 | 0 |  |  | 04414S2130
|  | всего: | 1628.6 | 50128.6 | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" (всего), в том числе: | городской бюджет | 13044.6 | 13044.6 | 4612.8 | 35.3618 | На 31.03.2026: 1) МБУ ДО СШОР: проведено 2 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 9 выездных спортивном мероприятии (межрегиональный, региональный, мужмуниципальный). 2) МБУ ДО СШ: проведено 12 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 35 выездных спортивных мероприятиях различных уровней (Всероссийский, межрегиональный, региональный, мужмуниципальный, муниципальный). |  | 0441500590
|  | всего: | 13044.6 | 13044.6 | 4612.8 | 35.3618
7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0
Исполнитель: главный специалист по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту
Усова Виктория Валерьевна
8(3463) 42-23-09
Note on D2: Ольга Заровнятных: План по последнему действующему постановлению
Note on E2: Ольга Заровнятных: План с изменениями на 31.12.2025 по УРМУ

## на 31.12.2025 без УКСа (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | на 31 декабря 2025 года |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | Источники финансирования | План по программе | Уточненый план на 2025 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100
|  | окружной бюджет | 9962 | 9962 | 9962 | 100
|  | городской бюджет | 319028.62 | 482491.428 | 423324.655 | 87.7372
|  | другие источники | 12163.7 | 16629.9 | 16600.636 | 99.824
|  | всего: | 329049.22 | 492512.028 | 433345.255 | 87.9867
1 | Региональный проект ««Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100 | Исполнение 100 %. В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2025-001 на государственную поддержку организаций входящих в систему спортивной подготовки на сумму 140,1 тыс.руб. (ФБ-58,5тыс.руб., ОБ - 74,5 тыс.руб., МБ - 7,0 тыс.руб.). В рамках соглашения заключен договор на поставку товара (зеркало акриловое для зала бокса) от 28.04.2025 № 9 с ИП Бурменко Я.В. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 67,2 % или 94,6 % к плану (план 67,8). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 58,3% или 98,8% к плану (план 58,9) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) 61.4 или 100 % к плану (60,0) Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в количестве 1 еденица мероприятие, исполнение 100 % . | 04202L0810
|  | окружной бюджет | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 100
|  | городской бюджет | 7 | 7 | 7 | 100
|  | всего: | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 100
2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях". (всего), в том числе: | окружной бюджет | 7503.4 | 7503.4 | 7503.4 | 100 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2025 № 14-СШ/2025 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осущетсвляющих подготовку спортивного резерва на сумму 7 898,3 тыс.руб. (ОБ - 7 503,4 тыс.руб., МБ - 394,9 тыс.руб.) На 31.12.2025 заключены договора: на приобретение споривного инвентаря, наградной продукции, поставка баннера, разработка афиш в электронном виде, оказание медицинских услуг при проведении соревнований. На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 10 городских и 6 выездных мероприятий. |  | 0441182970
|  | городской бюджет | 5071.3 | 6131.05 | 6020.75 | 98.201 |  |  | 04411S2970
|  | всего: | 12574.7 | 13634.45 | 13524.15 | 99.191 |  |  | 0441100590
3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 253101.6 | 264347.053 | 261337.352 | 98.8615 | С целью обеспечения деятельности учреждений произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы. Заключены договора на оказание услуг по содержанию имущества.
|  | другие источники | 12163.7 | 16629.9 | 16600.636 | 99.824 |  |  | 0441200590
|  | всего: | 265265.3 | 280976.953 | 261337.352 | 93.0102
4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 16489.51 | 15960.364 | 15811.307 | 99.0661 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта заключены договора на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, заключены договора на оказание услуг противопожарной безопасности. |  | 0441300590
|  | всего: | 16489.51 | 15960.364 | 15811.307 | 99.0661
5 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 2384.1 | 2384.1 | 2384.1 | 100 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2025 № 14-ШД/2025 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 2 299,1 тыс.руб. (ОБ - 2 184,1 тыс.руб., МБ - 115,0 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на приобретение и поставку: металлодетектора на сумму 406,0 тыс.руб., сборно-разборной трибуны для зрителей с пластиковыми сидениями на сумму 361,5 тыс.руб., поставка и оборудование КТС на сумму 60,68 тыс. руб., поставка и установка установка видеооборудования на спортивных объектах (площадках)на сумму 719,7 тыс.руб., поставка и установка СКУД на хоккейные корты Авангард и Пионерный на сумму 131,6 тыс. руб. В рамках выделенных средств пожертвования РН-Юганскнефтегаз заключены договоры на ремонт, оснащение и улучшение материально - технической базы физкультурно - оздоровительных объектов, обустройство тротуарной плиткой подходы к спортивному комплексу по адресу 10 мкр. "Мамонтово", ул. Магистральная, дом 19/2, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки по видам спорта,обустройство лыжной трассы, ремонт вентиляционных систем спортивных объектов, ремонт помещений и отмостки на объекте ФСК по адресу 3 мкр. "Кедровый", ул. Св. Фёдорова, д. 23, установка периметрального ограждения по адресу 4 мкр. "Молодежный", строение 12 (МАУ "Аквацентр "Дельфин"). В рамках доведенных межбюджетных трансфертов по наказам избирателей в сумме 200 тыс.руб. МБУ ДО СШ заключили договора на приобретение экипировки и инвентаря для отделения волейбола, договор от 18.03.2025 № 18-25 с ООО "Всё для победы"; договор от 21.05.2025 № 25-25 с ИП Кислый А.А. |  | 0441482130
|  | городской бюджет | 30795.61 | 182797.63 | 127162.84 | 69.5648 |  |  | 04414S2130
|  | всего: | 33179.71 | 185181.73 | 129546.94 | 69.9567
6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" (всего), в том числе: | городской бюджет | 13563.6 | 13248.331 | 12985.406 | 98.0154 | На 31.12.2025: 1) МБУ ДО СШОР: проведено 14 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 61 выездном спортивном мероприятии. 2) МБУ ДО СШ: проведено 26 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 53 выездных спортивных мероприятиях. 3) МАУ ДО СШ "Олимп": проведено 43 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 47 выездных спортивных мероприятиях. |  | 0441500590
|  | всего: | 13563.6 | 13248.331 | 12985.406 | 98.0154
7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
8 | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
Исполнитель: главный специалист по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту
Заровнятных Ольга Сергеевна
8(3463) 42-23-09
Note on D2: Ольга Заровнятных: План по последнему действующему постановлению
Note on E2: Ольга Заровнятных: План с изменениями на 31.12.2025 по УРМУ
Note on E20: Ольга Заровнятных: Шаговая доступность Олимп 2384,1 +Наказы избирателей СШ 200т.
Note on E21: Ольга Заровнятных: 180 713 376,08 средства РН-Юганскнефтегаз

## с УКС (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 1 ноября 2024 года |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | Уточненый план на 2024 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 138284.77 | 138284.77 | 100% | Управление по культуре и спорту: Уточненный план 255 044 765,04 кассовое исполнение 208 153 802,22 Процент исполнения 81,61 % Управление капитального строительства Уточненный план 209 540 977,18 Кассовое исполнение 13 914 050,51 Процент исполнения 6,64%
|  | окружной бюджет | 8062015.23 | 5432525.53 | 67.38%
|  | городской бюджет | 456385442.22 | 216497042.43 | 47.44%
|  | всего: | 464585742.22 | 222067852.73 | 47.8%
1. | Направление (подпрограмма): «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» (всего), в том числе: | федеральный бюджет
|  | окружной бюджет | 1028800 | 763095.92 | 74.17%
|  | городской бюджет | 67676136.53 | 44895348.15 | 66.34%
|  | всего: | 68704936.53 | 45658444.07 | 66.46%
1.1. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» (всего), в том числе: | городской бюджет | 359400 | 272452 | 75.81% | На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 7 городских и 3 выездных мероприятия. Также в целях обеспечения деятельности центра тестирования ГТО приобретена наградная продукция, флагштоки и стартовые номера из ткани. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 65,5% или 97,7% к плану (план 67). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 58,3% или 98,8% к плану (план 59)
всего:
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» (всего), в том числе: | городской бюджет | 2580000 | 2272697.7 | 88.09% | Проведено 31 городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия (план 44 мероприятия). Обеспечено участие в 25 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях (план 30 мероприятий).
|  | всего: | 2580000 | 2272697.7 | 88.09%
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 45711826.73 | 38457749.95 | 84.13% | С целью обеспечения деятельности МАУ «Аквацентр «Дельфин» произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы, оплату ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д.
|  | всего: | 45711826.73 | 38457749.95 | 84.13%
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 3712503.4 | 2642304.45 | 71.17% | Заключены договоры: МАУ «Аквацентр «Дельфин» на оказание услуг физической охраны зданий, МАУ ДО СШ «Олимп» на оказание услуг противопожарной безопасности.
|  | всего: | 3712503.4 | 2642304.45 | 71.17%
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 1028800 | 763095.92 | 74.17% | Заключен договор на устройство хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Пыть-Ях, 2а мкр. «Лесников» на сумму7 620 000,00 - исполнение декабрь 2024г. Заключен договор на устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Пыть-Ях, мкр.9 «Черемушки»; на сумму 6 225 640,69 - исполнение ноябрь 2024 Заключен договор на обустройство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, территория жилых домов № 3, 4, 5 - исполнение декабрь 2024 |  | Заключен МК № 0187300019424000196 от 10.10.2024 Мубарков М.А Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Пыть-Ях, мкр.9 «Черемушки»;на сумму 6 225 640,69 исполненно | Обустройство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, территория жилых домов № 3, 4, 5
|  | городской бюджет | 15312406.4 | 1250144.05 | 8.164%
|  | всего: | 16341206.4 | 2013239.97 | 12.32%
2. | Направление (подпрограмма): «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 138284.77 | 138284.77 | 100%
|  | окружной бюджет | 7033215.23 | 4669429.61 | 66.39%
|  | городской бюджет | 388709305.69 | 171601694.28 | 44.15%
|  | всего: | 395880805.69 | 176409408.66 | 44.56%
2.1. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 138284.77 | 138284.77 | 100% | На базе МБУ ДО СШОР заключен договор на временное размещение (проживание и питание) 15 человек, во время проведения учебно-тренировочных мероприятий (бокс).
|  | окружной бюджет | 169015.23 | 169015.23 | 100%
|  | городской бюджет | 16173.68 | 16173.68 | 100%
|  | всего: | 323473.68 | 323473.68 | 100%
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях» (всего), в том числе: | городской бюджет | 4991400 | 4283321.52 | 85.81% | В МБУ ДО СШОР проведено 7 городских мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 30 выездных мероприятиях, в МБУ ДО СШ проведено 31 городское мероприятие и обеспечено участие спортсменов в 36 выездных мероприятиях.
|  | всего: | 4991400 | 4283321.52 | 85.81%
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 173744431.77 | 143734015.17 | 82.73% | С целью обеспечения деятельности МАУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ и МБУ ДО СШОР произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы, оплату ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д.
|  | всего: | 173744431.77 | 143734015.17 | 82.73%
2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 14883282.09 | 10197250.68 | 68.51% | В МАУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШОР и МБУ ДО СШ заключены договоры на обеспечение комплексной безопасности объектов.
|  | всего: | 14883282.09 | 10197250.68 | 68.51%
2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях» (всего), в том числе: | окружной бюджет | 6864200 | 4500414.38 | 65.56% | Заключены договоры на: медицинское и углубленное медицинское обследование, поставку спортивного инвентаря и экипировки. Воспитанники МБУ ДО СШ приняли участие в 13 выездных мероприятиях. МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 12 выездных мероприятиях. МАУ ДО СШ «Олимп» приобретена компьютерная техника для шахматного клуба.
|  | городской бюджет | 361300 | 236863.82 | 65.56%
|  | всего: | 7225500 | 4737278.2 | 65.56%
2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 194712718.15 | 13134069.41 | 6.745% | Строительство объекта: "Физкультурно-спортивный комплекс" для единоборств по адресу: г. Пыть-Ях, 10 микрорайон "Мамонтово"; Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: произведена закупка автоматизированного рабочего места. В Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры направлена заявка на предоставление субсидии на строительство объекта на финансирование средств бюджета автономного округа - 314 583,69 тыс.рублей. По состоянию на 12.11.2024г. - информация от Депстроительства ХМАО-Югры о включении в государственную программу и выделении софинансирования отсутствуют.
|  | всего: | 194712718.15 | 13134069.41 | 6.745%
3. | Направление (подпрограмма) «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | - | - | #VALUE!
|  | окружной бюджет | - | - | #VALUE!
|  | городской бюджет | - | - | #VALUE!
|  | другие источники | - | - | #VALUE!
|  | всего: | - | - | #VALUE!
3.1. | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | #VALUE!
|  | всего: | - | - | #VALUE!