## на 01.01.2025
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение №3
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации на 01.01.2025 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2024 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта, руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | 1) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 3 943 368,42 рублей; 2) Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры№ МСПI4 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства при реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 322 631,58 рублей; 3) Предоставлена консультационная поддержка 221 субъектам МСП, в том числе самозанятым. 4) В период с 01.04. по 05.04.2024г. осуществлялся прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий. За время приема заявлений от субъектов МСП поступило 48 заявлений, в том числе 3 в рамках реализации национального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и 45 в рамках реализации национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 5) В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 55 договоров с субъектами МСП на сумму 3 943 400,00 6) В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора с субъектами МСП на сумму 322 700,00 руб. 7) В период с 27.05. по 03.06.2024г. осуществлялся прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года). За период приема от субъектов МСП поступило 2 заявления, в том числе 1 в рамках реализации национального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и 1 в рамках реализации национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». | 4266100 | 4266100 | 100 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 18.12.2023 № 345-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 87.5 | 145.8333 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.01.2025 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП учтено 16 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 14 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. (14/16*100=87,5) | Х | Х | Х | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» от 21.12.2023 № 354-па
[5 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 6.7 | 67 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2024 года составляло 15 единиц. По состоянию на 01.01.2025 года количество объектов составляет 16 единиц (16/15*100=106,7%). В течении года включено в перечень 2 объекта, 1 объект был исключен в связи с тем, что на право аренды в течение 2 лет объявлялось 7 электронных аукционов, но не поступило ни одной заявки на участие в электронных торгах, в отношении объекта принято решение об исключении из перечня и его включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год. | Х | Х | Х
| 2. Культура |  | Культурная среда |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | 1. Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры. 2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры (1 ед.) | По состоянию на 01.01.2025 года проведено 142 значимых мероприятия, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 40 804 человека, из них: в режиме онлайн проведено 2 мероприятия с количеством онлайн просмотров – 8 244; в режиме реального времени проведено 132 мероприятия с охватом аудитории – 32 560 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха от 29.12.2023 № 392-па
|  | 4 | Творческие люди |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 42 чел, в т.ч. на 2024 год - 7 чел). | 7 | 9 | 128.5714 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | На 2024 год в соответствии с ПП "Культура" предусмотрено обучение 7 специалистов. В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.04.204 № 09-ОД-68/01-09 предусмотрено обучение 9 специалистов. По состоянию на 01.01.2025 прошли обучение 9 человек (4 чел. - ДШИ, 4 чел. - КДЦ, 1 чел. - Феникс).
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. | Дошкольные образовательные организации посещают 395 воспитанников в возрасте от 2,5 месяца до 3-х лет, из них в возрасте: от 2,5 месяцев до 1,5 лет 9 воспитанников, от 1,5 до 3 лет - 374 воспитанника. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.01.2025 года очередность в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе от 28.12.2023 № 373-па
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 59 | 58,9 (оценка) | 99.83 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2024 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 7 городских и 4 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. Фактически за 2024 год проведено 9 мероприятий ФСК ГТО (официальных), в которых приняло участие 310 человек. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (тестирование) приняло участие 760 человек. За 2024 год подведены итоги выполнения нормативов ГТО, согласно которым знаки отличия получили 221 человек, из них: 72 бронзовых, 53 серебряных, 96 золотых. Центром тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" в 2024 году оказано содействие: - Местному отделению всероссийской политической партии "Единая Россия" города Пыть-Яха в проведении спортивного соревнования на территории МБОУ СОШ № 5: "Эстафета ГТО" в рамках всероссийского "Дня студента" в городе Пыть-Яхе (27.01.2024 - 30 чел.); - Местному отделению общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» ХМАО-Югры в проведении Муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (03.04.2024-04.04.2024 – 59 чел.). | 682873.68 | 682873.68 | 100 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе от 29.12.2023 № 395-па
[9 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено Соглашение от 24.01.2024 № 71885000-1-2024-005 на софинансирование расходов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в размере 323,5 тыс.рублей. МБУ ДО СШОР в рамках соглашения в I полугодии 2024 года прошли учебно-тренировочные мероприятия: по боксу – 1 мероприятие; по тхэквондо – 1 мероприятие; по спортивной (вольной) борьбе – 1 мероприятие. Заключен договор с АНО "СОК "ЛОТОС" № 0324 от 29.03.2024 на временное размещение (проживание и питание) во время проведения учебно-тренировочных мероприятий (бокс). Исполнение составило 100%.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0,20 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 24.05.2024 проведен общегородской субботник в рамках акции "Чистый берег": вывезено 15 куб. м. мусора, очищено более 2 000 кв. м площади. Участие в данном мероприятии приняли 138 человек: работники администрации города Пыть-Яха, детских садов, школ, организаций и предприятий города Пыть-Яха, а также активные жители города Пыть-Яха. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» от 29.12.2023 № 377-па
[5 empty] | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.138 | 0,138 | 100
| 5. Образование |  | Современная школа |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 53.8 | 100 | 185.8736 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.01.2025 году количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации составило 408 человек (100,0% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях), в т.ч.: - Дополнительная профессиональная программа, включенная в федеральный реестр дополнительного профессионального образования - 326 человек; - На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ХМАО-Югры - 82 человека. | Х | Х | Х | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" от 28.12.2021 № 373-па
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87.5 | 89.8 | 102.6286 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.01.2025 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 7 676 человек (89,8% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 548 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | 86300195 | 83118644.63 | 96.3134
[5 empty] | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 3.5 | 14.92 | 426.2857 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В технопарке "Кванториум" и центре "IT-клуба" по состоянию на 01.01.2025 занимается 1145 человек, что составляет 14,9% от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (7676 человек).
[5 empty] | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 40 | 84.64 | 211.6 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | По состоянию на 01.01.2025 данный показатель составляет 84,6% (2992 обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования охвачены мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», от общего количества обучающихся 5-11 классов (3535 чел.).
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 66.67 | 66.67 | 100 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | В 2024 году в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" оснащена МБОУ СОШ №4 | Х | Х | Х
[5 empty] | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 50 | 100 | 200 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | 5954 обучающихся являются активными пользователями информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" (100% от общего кол-ва обучающихся). Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2023-2024 учебного года.
[5 empty] | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 81 | 100 | 123.4568 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы и активны 390 педагогических работников. Общее количество педагогов - 390 человек. Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2021-2022 учебного года.
[5 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 33 | 100 | 303.0303 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
[5 empty] | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года социальными сертификатами, % | 25 | 30.3 | 121.2 |  | По состоянию на 01.01.2025 учтен 2 581 активированный сертификат ПФДО (30,3 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (8 548 человек.) | Х | Х | Х
|  |  | Социальная активность |  | Доля граждан, вовлечённых центрами (сообществами,объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, % | 15.7 | 16.9682 | 108.078 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях в 2024 году составило 6236 человек, в том числе за декабрь 586 человек. 03.12 - «Волонтёры Победы» приняли участие на возложение цветов в День Неизвестного Солдата; 07.12 - «Волонтёры Серебряного Возраста» и Волонтёры Победы города Пыть-Яха провели душевную встречу. Вместе они создали уникальные новогодние открытки для участников СВО; 09.12. - В День Героев Отечества, волонтёры нашего города Пыть-Яха организовали трогательную акцию, посвящённую тем, кто своим мужеством и отвагой защищал нашу Родину; 11.12. - В молодёжной общественной организации "Активист" состоялась встреча волонтёров с участником СВО; 14.12. - Волонтёры оказали содействие в организации финала сезонных городских игр КВН; 14.12. - Волонтёры оказали содействие в организации открытия ледового катка «Авангард»; 20.12. - Волонтёры оказали содействие в организации интеллектуальной игры «Новогодний квиз»; 21.12. - Состоялась встреча волонтёров с участниками СВО; 21.12. - Волонтёры оказали содействие в организации Новогоднего праздника для детей инвалидов и участников СВО; 22.12. - Подведение итогов года; 28.12. - Муниципальный патриотический форум. | 5801000 | 5801000 | 100 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" от 28.12.2023 № 369-па
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование в сумме 1 178,6 тыс.руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). Выплачена заработная плата 2-м советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 1 178,4 тыс.рублей. | 1178600 | 1178426.08 | 99.9852 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" от 28.12.2023 № 373-па
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0,035/ 0,003 | 0.003109 | 8,9/ 103,6 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2024 год в соотвествии с ПП "Жилье и городская среда" составляет 35,0 тыс.кв. метров. Установленный Департаментом строительства и жилищно – коммунального комплекса ХМАО-Югры, на основании доп. соглашения от 18.03.2024 № 2 (11-ЕС/2024 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 11-ЕС/2024 от 13.02.2024) план по вводу жилья составляет 3,0 тыс. кв.м. По состоянию на 01.01.2025 введено в эксплуатацию 3 109 кв.м (18 домов ИЖС). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» от 28.12.2023 № 372-па
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 30 | 30.24 | 100.8 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | За 2024г общее число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составило 9456 человек. В целях проведения информационной кампании для привлечения граждан в участии в голосовании разработан План информационного сопровождения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и привлечения жителей к выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в городе Пыть-Яхе на 2025 год. С 15 марта по 30 апреля 2024 года проходило Всероссийское голосование в рамках проекта ФКГС. Размещены три общественных территории (1 мкр. ул. Первопроходцев; 5 мкр. Аллея Ветеранов; 9 мкр. Черемушки). Голосование завершено, приняли участие 3 781 человек. По итогам голосования за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025году, определен победитель - объект благоустройства 1 мкр. ул. Первопроходцев. Проведёно 3 общегородских субботника. В субботниках приняли участие 2 956 человек. С 3 по 20 декабря 2024 года прошло "Голосование по выбору общественных территорий, для включения их в список рейтингового голосования в 2025 году город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Размещены пять общественных территорий (Сквер "Рябихина" в 5 мкр., Аллея "Алмазова" в 1 мкр., Территория в 3 мкр., Территория в 3 мкр., Территория в 4 мкр). Голосование завершено, приняли участие 2 719 человек. По итогам голосования за выбор общественных территорий, подлежащих включению в рейтинговое голосование в 2025 году, определено несколько кандидатов: Сквер "Рябихина" в 5 мкр., Аллея "Алмазова" в 1 мкр., Территория в 3 мкр., Территория в 4 мкр. Расчет пок-ля: 9 456 (кол-во человек принявших участие в рамках НП «ЖиГС») / 31 273 (численность населения старше 14-ти лет)*100= 30,24 % | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» от 29.12.2023 № 390-па
[5 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 1 | 100 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе (2 этап) | В 2024 году предусмотрено благоустройство 2 этапа общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый". 12.02.2024 заключено Дополнительное соглашение № 71885000-1-2023-010/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 08.02.2023 с Департаментом пространственного развития и архитектуры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках РП «Формирование комфортной городской среды». На 2024 год предусматривалось финансирование 19 776 511,62 рублей , в том числе: 3 856 400,0 рублей - федеральный бюджет ; 6 050 321,87 рублей - окружной бюджет; 9869789,75 рублей - местный бюджет. Начальная стоимость муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству "Аллеи имени Сергея Есенина" в 3 мкр. "Кедровый" в г. Пыть-Яхе (центральный тротуар) на сумму 16 001 879,24 рублей, со сроком реализации с 15.05.2024 по 16.08.2024 года. 01.04.2024 заключен МК № 0187300019424000024 на выполнение работ по благоустройству "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый" в г. Пыть-Ях (центральный тротуар) на сумму 16 413 417,72 рублей. С 15 мая 2024 года подрядчики в рамках МК приступили к благоустройству объекта "Аллея им. Сергея Есенина" (2 этап) в 3 мкр. "Кедровый". 19.07.2024г подписано распоряжение администрации города об изменении существенных условий в МК и подписано доп.соглашение к МК с подрядной организацией о внесении изменений в условия контракта. Оплата выполненных работ произведена в сумме 17 822 664,65 рублей. (в том числе ФБ - 3 856 400,00 руб, ОБ - 6 050 321,87 руб, МБ - 8 010 942,78 руб). Все работы выполнены в полном объеме. Объект принят 16.08.2024г. Также, по МК № 42 от 21.03.24 выполнены работы по монтажу и демонтажу баннеров, освоено 38 000 рублей. По МК №65 от 08.04.2024 выполнено изготовление плакатов для информирования жителей, освоено 7 000,00 рублей. Дополнительно по проекту сквера им.С. Есенина проведено: корректировка ПСД на сумму 50000 рублей, экспертиза МАФов на сумму 316 000,0 рублей, поставка тротуарной плитки и бордюра на сумму 942 792,0 рублей. На сумму 535 000,0 рублей проведены инженерно-геологические работы в 1 мкр Пыть-Ях на улице Первопроходцев. | 19776511.62 | 19711456.65 | 99.671
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.0030344 | 303.44 | Планируется осуществить расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 0,001. | Расселено 3034,4 кв.м. аварийного жилищного фонда (76 жилых помещений). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» от 28.12.2023 № 372-па
[11 empty] | 118005280.3 | 114758501.04 | 97.2486