Пояснительная записка

к информации о произведенных расходах в рамках

муниципальных программ, действующих на территории

города Пыть-Яха и ходе реализации национальных проектов.

(по состоянию на 31.12.2024 года)

По состоянию на 31.12.2024 года в городе осуществляют реализацию 21 муниципальная программа.

1.	План по бюджету на 2024 год по муниципальным программам составляет 5 709 472,3 тыс. рублей, в том числе:

-	федеральный бюджет – 143 290,4 тыс. рублей (2,5%);

-	окружной бюджет – 2 389 170,3 тыс. рублей (41,8%);

-	местный бюджет – 3 177 011,6 тыс. рублей (55,7%).

В декабре 2024 года внесены изменения в муниципальные программы:

- Развитие образования в городе Пыть-Яхе;

- Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха;

- Культурное пространство города Пыть-Яха;

- Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе;

- Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе;

- Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе;

- Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе;

- Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха;

- Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе;

- Экологическая безопасность города Пыть-Яха;

- Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха;

- Современная транспортная система города Пыть-Яха;

- Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе;

- Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе;

- Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха;

- Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе;

- Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха.

2. Реализация отдельных программных мероприятий осуществляется за счет внебюджетных источников и переходящих остатков прошлого года (приложение № 1).

3.  На 31.12.2024 года исполнение по муниципальным программам за счет бюджетных средств составило 5 414 543,7 тыс. рублей, что составляет 94,8% к плану по бюджету на 2024 год, в том числе (приложение № 2):

- 99,8% (142 953,6 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

- 99,5% (2 376 266,3 тыс. рублей) – окружной бюджет;

- 91,1% (2 895 323,8 тыс. рублей) – местный бюджет.

Фактическое исполнение мероприятий по программам представлено в диаграмме:

В 2024 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ (приложение №3).

На реализацию национальных проектов по состоянию на 31.12.2024 года за счёт федерального, окружного и местного бюджетов предусмотрено 118 005,3 тыс. рублей. Исполнение составило 114 758,5 тыс. рублей или 97,3% к плану (приложение № 4).

Финансовое обеспечение национальных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 118 005,3 | 114 758,5 | 97,3 |
| - за счет средств федерального бюджета | 4 449,8 | 4 449,7 | 100,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 10 983,7 | 10 983,7 | 100,0 |
| - за счет средств местного бюджета | 102 571,8 | 99 325,2 | 96,8 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 118 005,3 | 114 758,5 | 97,3 |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 4 266,1 | 4 266,1 | 100,0 |
| «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Экология» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Демография» | 682,9 | 682,9 | 100,0 |
| «Образование» | 93 279,8 | 90 098,1 | 96,6 |
| «Жилье и городская среда» | 19 776,5 | 19 711,4 | 99,7 |

Достижение показателей.

В 2024 году установлен к достижению 21 показатель, 13 из которых предусмотрены в муниципальных программах:

- 19 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 1 показатель: «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» по оценочным данным достигнут на 99,8%. Окончательный результат зафиксируется в статистической отчетности 1-ФК (1 квартал 2025г.).

- 1 показатель: «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ» не достигнут (факт 67%).

Исполнитель:

Шестакова О.А. 46-55-63

Наумова Н.А.  46-55-80

Приложение № 1

Перечень муниципальных программ города Пыть-Яха,

отдельные мероприятия, которые финансируются в 2024 году за счет внебюджетных источников

| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб. | Внебюджетный источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 87 545,7 | Средства родительской платы Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 2 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 13 397,7 | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | 11 850,0 | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| ИТОГО: |  | 112 793,4 |  |

Перечень муниципальных программ города Пыть-Яха,

реализация мероприятий, которые в 2024 году продолжается за счет переходящих остатков прошлого года

| № п/п | Наименование программы | Объем переходящего остатка прошлого года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 44 721,9 |
| 2 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 13 343,1 |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | 188 324,7 |
| 4 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» | 370,5 |
| 5 | «Современная транспортная система города Пыть-Яха» | 19 391,1 |
| ИТОГО: |  | 266 151,3 |