Пояснительная записка

к информации о произведенных расходах в рамках

муниципальных программ, действующих на территории

города Пыть-Яха и ходе реализации национальных проектов.

(по состоянию на 01.07.2025 года)

По состоянию на 01.07.2025 года в городе осуществляют реализацию 21 муниципальная программа.

1.	План по бюджету на 2025 год по муниципальным программам составляет 5 732 696,4 тыс. рублей, в том числе:

-	федеральный бюджет – 100 826,9 тыс. рублей (1,8%);

-	окружной бюджет – 2 591 958,7 тыс. рублей (45,2%);

-	местный бюджет – 3 039 910,8 тыс. рублей (53%).

В июне 2025 года внесены изменения в муниципальные программы:

- Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе;

- Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе;

- Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе;

- Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха;

- Цифровое развитие города Пыть-Яха;

- Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе;

- Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе.

2. Реализация отдельных программных мероприятий осуществляется за счет внебюджетных источников и переходящих остатков прошлого года (приложение № 1).

3.  На 01.07.2025 года исполнение по муниципальным программам за счет бюджетных средств составило 2 494 927,3 тыс. рублей, что составляет 43,5% к плану по бюджету на 2025 год, в том числе (приложение № 2):

- 43,1% (43 481,2 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

- 45,3% (1 175 191,5 тыс. рублей) – окружной бюджет;

- 42% (1 276 254,6 тыс. рублей) – местный бюджет.

Фактическое исполнение мероприятий по программам представлено в диаграмме:

В 2025 году на территории города Пыть-Яха в рамках 4 национальных проектов реализуются 9 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ (приложение №3, №4).

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрено в размере 156 469,2 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 156 469,2 | 41 903,7 | 26,8 |
| - за счет средств федерального бюджета | 75 824,2 | 33 384,4 | 44,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 66 714,9 | 3 777,6 | 5,7 |
| - за счет средств местного бюджета | 13 930,1 | 4 741,7 | 34,0 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 74 176,7 | 3 650,0 | 4,9 |
| «Эффективная и конкурентная экономика» | 4 376,5 | 0,0 | 0,0 |
| «Молодежь и дети» | 77 916,0 | 38 253,7 | 49,1 |
| «Семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 156 469,2 | 41 903,7 | 26,8 |

Основная доля расходов региональных проектов, включенных в национальные проекты, приходится на национальный проект «Молодёжь и дети», объединяющий такие региональные инициативы, как «Педагоги и наставники», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», «Все лучшее детям», «Профессионалитет» и «Россия - страна возможностей».

Достижение показателей.

В 2025 году установлено к достижению 18 показателей, из которых:

- 4 показателя достигнуты на 100%;

- 6 показателей достигнуты на 50% и более;

- 8 показателей находятся в работе.

В рамках реализации проектной деятельности город Пыть-Ях участвует в 5 региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение №5).

На реализацию региональных проектов в 2025 году предусмотрено 266 965,7 тыс. рублей. Исполнение на 01.07.2025 года составило 6 114,0 тыс. руб. или 2,3% от плана.

Основная доля расходов региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, приходится на реализацию регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного проекта осуществляется реконструкция путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях. Муниципальный контракт на проведение указанных работ был заключен с АО «Мостострой-11» 27 мая 2025 года, завершение работ запланировано до 30 декабря 2025 года.

Шестакова О.А. 46-55-63

Келлер Е.В.  46-55-80

Приложение № 1

Перечень муниципальных программ города Пыть-Яха,

отдельные мероприятия, которые финансируются в 2025 году за счет внебюджетных источников

| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб. | Внебюджетный источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 82 657,0 | Средства родительской платы Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 2 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 5 985,2 | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | 10 663,7 | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| ИТОГО: |  | 99 305,9 |  |

Перечень муниципальных программ города Пыть-Яха,

реализация мероприятий которых в 2025 году продолжается за счет переходящих остатков прошлого года

| № п/п | Наименование программы | Объем переходящего остатка прошлого года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 3 155,8 |
| 2 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 4 482,4 |
| 3 | «Современная транспортная система города Пыть-Яха» | 130 000,0 |
| ИТОГО: |  | 137 638,2 |