## Лист1
Приложение №3
Реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.06.2025
№п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  |  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 72115 | 28139.2 | 39.0199 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.06.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Повышение квалификации педагогических работников запланировано на 4 квартал 2025 года. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 | 2 | 100 | В 2025 году советниками директоров МБОУ СОШ № 4 и МАОУ "Прогимназия "Созвездие" были проведены следующие мероприятия: "Диалоги с Героями", мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, конкурс первичных отделений "Активисты в теме", "Мосты дружбы", принято участие в районной интеллектуальной игре "Космоквиз", стратегической сессии "Совет Первых", "Школьной неделе добра в Югре". Проведены родительские собрания "О чем говорить с детьми в год 80-летия Победы".
[6 empty] | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2 | 2 | 100 | По состоянию на 01.06.2025 количество получателей денежного вознаграждения составляет 2 человека.
[6 empty] | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 226 | 225 | 99.5575 | По состоянию на 01.06.2025 года количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами.
|  | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 87.7 | 78.1 | 89.0536 | На 01.06.2025 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 672 человека (78,1% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 548 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
[6 empty] | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты % | 0.46 | 0.41 | 89.1304 | По состоянию на 01.06.2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 64 чел., с выдающимися способностями и талантами.
|  | Профессионалитет | - | - | - | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации % | 43 | 10.6 | 24.6512 | По состоянию на 01.06.2025 290 обучающихся 6-11 классов охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации.
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 3561 | 61.386 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность % | 14.3 | 7.07 | 49.4406 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях в январе-мае 2025 года составила 2597 человек. В рамках реализации НП заключено соглашение от 26.02.2025 №1-2025 на предоставление субсидии ПМГМОО "Активист" на реализацию мероприятий в области молодежной политики на общую сумму 5 801,0 тыс.руб. По состоянию на 01.06.2025 года исполнение составило 3 561,0 тыс.руб. или 61,4% от плана. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (постановление администрации от 28.12.2023 №369-па)
[6 empty] | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн.чел.) | 0,0058 | 0.0026 | 45
2 | ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 4376.5 | 0 | 0 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 0 | 0 | Во 2 квартале 2025 года запланированы мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности. На 01.06.2025 предоставлена консультационная поддержка 72 субъектам МСП, в том числе самозанятым. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха (Постановление администрации от 18.12.2023 № 345-па)
[6 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 0 | 0
3 | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктура культуры* | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
4 | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 59570.5 | 3630 | 6.0936 | Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс.кв.м). | 0.46 | 0.308 | 66.9565 | По состоянию на 01.05.2025 года ввод жилья составил 1 342 кв.м - 9 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых дома. Расселено 308,0 кв.м. аварийного жилищного фонда (6 жилых помещения/6 семьи). Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 2 молодым семьям и 1 участнику СВО. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
[6 empty] | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно (семей) | 31 | 9 | 29.0323
[5 empty] | #DIV/0! | Объем жилищного строительства (млн.кв.м) | 0.003 | 0.001342 | 44.7333
5 |  | Модернизация коммунальной инфраструктуры | 64689.9 | 0 | 0 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 3.5 | 0 | 0 | По информации Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры лимиты, предусмотренные на реализацию регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" будут перераспределены на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП). | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 г. № 390-па)
|  | Формирование комфортной городской среды | 16108.52 | 20 | 0.12416 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | 0 | По состоянию на 01.06.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству общественной территории по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев. Общая сумма контракта 13 585,3 тыс.руб. Срок выполнения работ до 16.08.2025 года.
Итого |  |  | 222661.42 | 35350.2 | 15.8762
* В соответствии с заключенным соглашением финансирование регионального проекта предусмотрено на 2027 год.
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац проектов 15
Note on G11: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on H12: Автор: План из Паспорта РП
Note on G23: Автор: Показатель есть в соглашении, в паспорте РП звучит "Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки", в гос программе и так и так, 1 в целевых, другой в прокси
Note on G24: Автор: Есть в нашей мун программе и паспорте РП