## Лист1
Приложение №3
Реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.04.2025
№п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  |  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 72115 | 15630.6 | 21.6745 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.04.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Осуществлены выплаты по заработной плате (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, вознаграждение советникам директоров) уплате взносов в бюджетные и внебюджетные фонды. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
|  | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 87.7 | 77.9 | 88.8255 | На 01.04.2025 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 657 человек (77,9% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 548 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
[6 empty] | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты % | 0.46 | 0.45 | 97.8261 | По состоянию на 01.04.2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 71 человеке, с выдающимися способностями и талантами.
|  | Профессионалитет | - | - | - | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации % | 43 | 4.4 | 10.2326 | По состоянию на 01.04.2025 120 обучающихся 6-11 классов охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации.
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 3561 | 61.386 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность % | 14.3 | 1.94 | 13.5664 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях в январе-марте 2025 года составила 712 человек. В рамках реализации НП заключено соглашение от 26.02.2025 №1-2025 на предоставление субсидии ПМГМОО "Активист" на реализацию мероприятий в области молодежной политики на общую сумму 5 801,0 тыс.руб. По состоянию на 01.04.2025 года исполнение составило 3 561,0 тыс.руб. или 61,4% от плана. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (постановление администрации от 28.12.2023 №369-па)
[6 empty] | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн.чел.) | 0,0058 | 0.0007 | 12.1
2 | ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 4376.5 | 0 | 0 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 0 | 0 | Во 2 квартале 2025 года запланированы мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности. На 01.04.2025 предоставлена консультационная поддержка 37 субъектам МСП, в том числе самозанятым. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха (Постановление администрации от 18.12.2023 № 345-па)
[6 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 0 | 0
3 | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктура культуры | 0 | 0 | 0 | Число посещений культурных мероприятий (тыс.ед) | 416 | 98.9 | 23.774 | На 01.04.2025 года: количество проведенных мероприятий составило 470 ед., число посещений культурных мероприятий составило 98 872 ед., в т.ч. число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 14 602 ед. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
[6 empty] | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры % | 72 | - | 0 | Создание условий для повышения уровня комплектования муниципальной общедоступной библиотеки, роста востребованности библиотек у населения. В рамках проекта планируется пополнение книжных фондов библиотек, оформление периодической подписки.
[6 empty] | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (тыс.ед) | 49.5 | 14.6 | 29.4949
4 | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 59570.5 | 3630 | 6.0936 | Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс.кв.м). | 0.46 | 0.1453 | 31.587 | По состоянию на 01.04.2025 года ввод жилья составил 1 319 кв.м - 8 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых дома. Расселено 145,3 кв.м. аварийного жилищного фонда (3 жилых помещения/3 семьи). Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 1 молодой семье. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
[6 empty] | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно (семей) | 31 | 4 | 12.9032
[5 empty] | #DIV/0! | Объем жилищного строительства (млн.кв.м) | 0.003 | 0.001319 | 43.9667
5 |  | Модернизация коммунальной инфраструктуры | 64689.9 | 0 | 0 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 3.5 | 0 | 0 | По информации Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры лимиты, предусмотренные на реализацию регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" будут перераспределены на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП). | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 г. № 390-па)
|  | Формирование комфортной городской среды | 18964.65 | 20 | 0.10546 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | 0 | В 2025 году по итогам рейтингового голосования по отбору общественных пространств, благоустройство которых запланировано в текущем году, определена территорния в микрорайоне 1 Центральный, ул. Первопроходцев. По состоянию на отчетную дату подготовлен и направлен пакет документов для участия в аукционе, приобретен дизайн проект, заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту.
Итого |  |  | 225517.55 | 22841.6 | 10.1285
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац проектов 15
Note on G9: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on H10: Автор: План из Паспорта РП
Note on G24: Автор: Показатель есть в соглашении, в паспорте РП звучит "Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки", в гос программе и так и так, 1 в целевых, другой в прокси
Note on G25: Автор: Есть в нашей мун программе и паспорте РП