## Лист1
Приложение 5
Реализация региональных не входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху
№п/п | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | Повышение финансовой грамотности | - | - | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по программам "Основы финансовой грамотности". По состоянию на 01.04.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
2 | Сохранение культурного и исторического наследия | 530.3 | 289.7 | 54.6295 | Число посещений культурных мероприятий (тыс.ед) | 416 | 98.9 | 23.774 | На 01.04.2025 года: количество проведенных мероприятий составило 470 ед., число посещений культурных мероприятий составило 98 872 ед., в т.ч. число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 14 602 ед. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
[5 empty] | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры % | 72 | - | 0 | Показатель рассчитывается 1 раз в полугодие на основании анкетирования
Создание условий для повышения уровня комплектования муниципальной общедоступной библиотеки, роста востребованности библиотек у населения. В рамках проекта планируется пополнение книжных фондов библиотек, оформление периодической подписки.
[5 empty] | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (тыс.ед) | 49.5 | 14.6 | 29.4949
3 | Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 83987.7 | 0 | 0 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно (семей) | 31 | 4 | 12.9032 | Расселено 145,3 кв.м. аварийного жилищного фонда (3 жилых помещения/3 семьи). Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 1 молодой семье. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 254935.1 | 0 | 0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 0.17 | 0 | 100 | В рамках реализации РП запланирована реконструкция объекта: "Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях". Протяженность объекта 166,97 м. | Современная транспортная система города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 N 393-па)
5 | Развитие спорта высших достижений | 140.1 | 0 | 0 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % | 71 | 67.1 | 94.507 | Показатель расчитывается по итогам года. За 2024 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 67,1% (25 765 человек) от численности населения в возрасте 3-79 лет. | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 29.12.2023 N 395-па)
Итого |  | 339593.2 | 289.7 | 0.085308
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац проектов 15