## Разв. эконом.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 30 июня 2025 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
13. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0
| 0 | окружной бюджет | 4157.6 | 4157.6 | 2165.2 | 52.0781
| 0 | городской бюджет | 3047.8 | 3047.8 | 2734.4 | 89.7172
|  | другие источники | - | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7205.4 | 7205.4 | 4899.6 | 67.999
1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Количество субъектов МСП – получателей поддержки на 01.10.2025 - 16 субъектов МСП, в том числе заключено соглашений: на аренду (субаренду) нежилых помещений - 9; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 5; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений - 4. На 01.10.2025 предоставлена консультационная поддержка 140 субъектам МСП, в том числе самозанятым.
|  | окружной бюджет | 4157.6 | 4157.6 | 2165.2 | 52.0781
|  | городской бюджет | 218.9 | 218.9 | 114 | 52.0786
|  | другие источники | - | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4376.5 | 4376.5 | 2279.2 | 52.0781
2. | Комплекс процессных мероприятий "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: 1) № 0187300019425000013 от 28.03.2025 на оказание услуг по монтажу и демонтажу торговых палаток с ООО «ПГС-ГРУПП», шатра на сумму 710 400,00 руб. , оплата оказанных услуг произведена пропорционально фактически оказанным услугам в размере 621 364,05 рублей. 2) № 42 от 28.03.2025 г. на оказание услуг с самозанятым Войтович В. В. на сумму 50 000,00 руб. по проведению тренинга на тему «Искусственный интеллект для бизнеса» 3) № 74 от 19.05.2025 с ООО «Запятая» 27 584,00 руб. на поставку товара (награда стеклянная); 4) № 75 от 19.05.2025 с ИП Шарамковой С.О. на сумму 67 200,00 руб. на поставку и изготовление свитшотов; 5) № 76 от 19.05.2025 с ИП Бекфолли О.П. на поставку и изготовление товара на сумму 32 200,00 руб.; 6) № 77 от 19.05.2025 с ИП Ищенко И.В. на сумму 39 000,00 руб. на услуги по поставке бизнес-букетов; 7) № 78 от 19.05.2025 с самозанятым Григорьевой Е.В. на сумму 25 000,00 руб. на услуги по проведению интеллектуальной игры «Бизнес Квиз»; 8) № 79 от 19.05.2025 с ИП Шайхилаевой Ф.Р. на оказание услуг на сумму 50 000,00 руб. по проведению тренинга на тему «Искусственный интеллект для бизнеса»; 9) Выплата денежной премии по итогам городского конкурса «Искусство быть первой» на сумму 160 000,00 руб. (распоряжение администрации города Пыть-Яха от 19.05.2025 № 1013-ра). Исполнение составило 100%.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1268.1 | 1268.1 | 1149.6 | 90.6553
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1268.1 | 1268.1 | 1149.6 | 90.6553
3. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании протокола подведения итогов на предоставление субсидии № И-25-040-61100-1-0275 от 11.06.2025 заключено Соглашение №БР-2025-1 от 19 июня 2025 г. с ИП Бердар А.С. на сумму 1 470 809,00 руб. на реализацию проекта в городе Пыть-Яхе «Открытие фитнес-центра «Fitness территория».
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1470.8 | 1470.8 | 1470.8 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1470.8 | 1470.8 | 1470.8 | 100
6. | Комплекс процессных мероприятий "Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2025 года проведено 8 информационно-консультативных мероприятий (охват 198 чел). С целью проведения информационно - просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей запланировано заключение муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в 4 кв. 2025г.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 90 | 90 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | - | 0 | 0
|  | всего: | 90 | 90 | 0 | 0