МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ  Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 18.04.2023									№ 752-ра

О реорганизации муниципального

дошкольного образовательного

автономного учреждения центр

развития ребенка - детский сад

«Фантазия» в форме присоединения

к муниципальному дошкольному

образовательному автономному

учреждению детский сад

общеразвивающего вида

«Золотой ключик» с приоритетным

осуществлением деятельности

по физическому развитию детей

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города от 20.05.2022 № 193-па «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Пыть-Яха, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Пыть-Яха и внесения в них изменений», в целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений путем централизации материально-технической базы, рационального использования кадровых, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества оказываемых муниципальных услуг, выполняемых муниципальных работ:

- Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение центр развития ребенка - детский сад «Фантазия» (далее – МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия») в форме присоединения к муниципальному дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей (далее – МДОАУ д/с «Золотой ключик»).

2.	Завершить реорганизацию МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» в форме присоединения к МДОАУ д/с «Золотой ключик» в срок до 01.09.2023.

- Установить:

3.1.	МДОАУ д/с «Золотой ключик» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия».

3.2.	МДОАУ д/с «Золотой ключик» сохраняет за собой установленные Уставом учреждения цели, задачи и виды деятельности, а также приобретает цели, задачи и виды деятельности, установленные Уставом МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия».

4.	Утвердить план организационных мероприятий по реорганизации МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» в форме присоединения к МДОАУ д/с «Золотой ключик» (приложение).

5.	Ответственным исполнителям, указанным в плане организационных мероприятий по реорганизации МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» в форме присоединения к МДОАУ д/с «Золотой ключик», обеспечить выполнение мероприятий плана в установленные сроки.

6.	Руководителю МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» уведомить в установленном порядке работников учреждения об изменениях определенных сторонами условий трудового договора.

7.	Директору МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юрковой Г.В. осуществить необходимые юридические действия, связанные с присоединением МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия», в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

7.1.  Внести изменения в Устав МДОАУ д/с «Золотой ключик».

7.2. Утвердить новое штатное расписание.

7.3. Предложить работникам МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» на основании

статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения в МДОАУ д/с «Золотой ключик».

8. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и наград                                    Каримовой Я.Ю. произвести мероприятия, связанные с изменениями определенных сторонами условий трудового договора, в отношении руководителей МДОАУ д/с «Золотой ключик» и МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» в порядке и сроки, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

9. Назначить управление по муниципальному имуществу (Н.Я. Зайцева) и управление по образованию (Букреева М.Ю.) ответственными структурными подразделениями администрации города за исполнение настоящего распоряжения в пределах установленных полномочий.

10. Отделу по обеспечению информационной безопасности                                         (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы) в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха			    		                   А.Н. Морозов

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 18.04.2023 № 752-ра

План организационных мероприятий

по реорганизации МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия»

в форме присоединения к МДОАУ д/с «Золотой ключик»

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-структуры для детей, являющегося государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или муниципальной собственностью, оценки последствий заключения государственной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктур для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений | директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | до 30.04.2023 |
| 2 | Рассмотрение на наблюдательных советах предложения о реорганизации, о внесении изменений в устав | директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | не позднее 08.05.2023 |
| 3 | Направление рекомендаций и заключений наблюдательных советов по вопросу рассмотрения предложения о реорганизации, о внесении изменений в устав в управление по муниципальному имуществу | директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания заключения наблюдательных советов |
| 4 | Направление уведомления в письменной форме в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации | руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения |
| 5 | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о реорганизации, в том числе о форме реорганизации | начальник отдела по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения |
| 6 | Издание локальных актов (приказов) о реорганизации | директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения |
| 7 | Опубликование уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации». Уведомление учреждения должно содержать: сведения об учреждении, о форме реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований | руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | первая публикация – не позднее 3 (трех) рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации вторая публикация – через месяц после первой публикации |
| 8 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации, с указанием формы реорганизации, кредиторов и постоянных контрагентов (уведомление составляется в произвольной письменной форме об изменениях при реорганизации с указанием платежных реквизитов) | руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 9 | Направление уведомлений в письменной форме территориальных органов Социального фонда России, фонда обязательного медицинского страхования, федеральной службы государственной статистики, центра занятости населения о предстоящей реорганизации с указанием формы реорганизации | руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 10 | Подготовка проекта договора о присоединении | начальник управления по правовым вопросам Медведева О.Н. | до 01.08.2023 |
| 11 | Вручение уведомлений в письменной форме работникам МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия», МДОАУ д/с «Золотой ключик» о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений | руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | 01.06.2023, но не позднее чем за 2 (два) месяца о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений |
| 12 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия», оформление инвентаризационных описей, дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2023 | директор МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха» начальник управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | до 25.07.2023 |
| 13 | Подписание и утверждение договора о присоединении | начальник управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. директор МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха» | не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня направления на подписание договора о присоединении и передаточного акта |
| 14 | Предоставление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре документов для государственной регистрации юридического лица в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений в устав |
| 15 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности и в договоры оперативного управления | начальник управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. | до 31.08.2023 |
| 16 | Предоставление документов на государственную регистрацию прав оперативного управления на недвижимое имущество (здания, сооружения) и прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками | начальник управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания распоряжения о наделении имуществом и договора об оперативном управлении |
| 17 | Закрытие лицевых счетов МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» и перенос показателей лицевых счетов МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» на лицевые счета МДОАУ д/с «Золотой ключик» | заместитель комитета по финансам Фатхиева Л.Н.. директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | до 31.08.2023 |
| 18 | Расторжение (прекращение) соглашений о предоставлении субсидии МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели | заместитель комитета по финансам Баляева Е.Г. начальник управления по образованию Букреева М.Ю. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | до 31.08.2023 |
| 19 | Утверждение муниципального задания МДОАУ д/с «Золотой ключик» | начальник управления по образованию Букреева М.Ю. | до 31.08.2023 |
| 20 | Внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидии МДОАУ д/с «Золотой ключик» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели | заместитель комитета по финансам Фатхиева Л.Н. начальник управления по образованию Букреева М.Ю. директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | до 31.08.2023 |
| 21 | Передача МДОАУ д/с «Золотой ключик» по актам приема-передачи от МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» всей документации, в том числе кадровой, включая трудовые книжки работников | директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | до 31.08.2023 |
| 22 | Издание приказа о том, что работники МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» с определенной даты являются работниками МДОАУ д/с «Золотой ключик» | руководитель МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» | в день завершения реорганизации |
| 23 | Внесение в трудовые книжки работников МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия» записи об изменении наименования работодателя в связи с его реорганизацией | директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» | в течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения реорганизации |
| 24 | Внесение изменений в ведомственные муниципальные правовые акты и локальные акты | начальник управления по образованию Букреева М.Ю. директор МДОАУ д/с «Золотой ключик» Юркова Г.В. | в течение 2 (двух) месяцев со дня завершения реорганизации в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |