Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 18.04.2018									№ 690-ра

О проведении праздничных мероприятий

«Великим годам – Великая память»,

посвященных 73-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях воспитания подрастающего поколения в духе уважения к Великому празднику и его значимости в жизни народа и страны, прославления военно-политической силы нашего государства, обусловившей победный ход Великой Отечественной войны, подвига российского народа в этой войне:

- Провести праздничные мероприятия «Великим годам – Великая память», посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне 1941-1945 г.г., с предполагаемым количеством участников ориентировочно 20 000 человек.

- Определить:

  - Дату и время проведения основных (массовых) праздничных мероприятий: «09» мая 2018 года с 12.00 часов до 22.30 часов.

  - Места проведения праздничных мероприятий (согласно приложению № 3):

    - Основные (массовые) мероприятия: территория площади «Мира» (1

микрорайон).

    - Праздничное шествие коллективов предприятий, организаций учреждений города, жителей города «День Победы! Праздник мира, радости, любви!» (далее по тексту настоящего распоряжения – шествие), международная общественная историко-патриотическая акция «Бессмертный полк»: улица Нефтяников (2 микрорайон), улица Центральная (1 микрорайон) - площадь «Мира» (1 микрорайон).

    - Митинг «Вспомним тех, кто ушел, не прощаясь…»: мемориальный комплекс «Монумент Славы и Вечного огня» (5 микрорайон).

  - Площадку для запуска праздничного салюта: территория строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной» (1 микрорайон).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Великим годам – Великая память», посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне 1941-1945 г.г. (приложение № 1).

  - План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Великим годам – Великая память», посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне 1941-1945 г.г. (приложение № 2).

  - Программу праздничных мероприятий «Великим годам – Великая память», посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне 1941-1945 г.г. (приложение № 3).

  - Программу митинга «Вспомним тех, кто ушел, не прощаясь…» (приложение № 4).

  - Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий «Великим годам – Великая память», посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне 1941-1945 г.г. (приложение № 5).

- Руководителям структурных подразделений администрации города,

подведомственных муниципальных учреждений города организовать участие трудовых коллективов в праздничных мероприятиях, в митинге, в шествии.

- Департаменту образования и молодежной политики администрации города (П.А. Наговицына) организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» в праздничных мероприятиях, митинге, в шествии.

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (С.М. Гусаров) организовать благоустройство, санитарную очистку мест проведения праздничных мероприятий, указанных в пункте 2.2 настоящего распоряжения.

- Управлению по экономике администрации города (С.В. Маслак):

  - Организовать работу объектов праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров во время проведения основных (массовых) мероприятий в месте проведения, указанному в пункте 2.2.1 настоящего распоряжения.

  - Провести работу с организациями и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к местам проведения праздничных мероприятий, указанных в пункте 2.2 настоящего распоряжения,  направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий.

- Отделу по культуре и искусству администрации города (                         Е.А. Усова):

  - Обеспечить выполнение программы праздничных мероприятий (согласно приложению № 3).

  - Разработать и утвердить рекомендации для организации и

проведения праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города, международной общественной историко-патриотической акции «Бессмертный полк».

- Директору муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия муниципального образования города Пыть-Ях Винтеру Е.В. предоставить городской общественный транспорт (автобусы), осуществляющий перевозку пассажиров по маршрутам №№ 1, 2, 3, 4, для оформления и проведения акции «Через года и века – слава Победы велика!».

- Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям обеспечить выполнение плана-задания по подготовке и проведению праздничных мероприятий (согласно приложению № 2).

- Всем руководителям муниципальных учреждений города:

  - Организовать благоустройство, санитарную очистку прилегающей

территории, закрепленной за муниципальными учреждениями.

  - Организовать размещение программы праздничных мероприятий на

официальных сайтах муниципальных учреждений.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В. Данченко):

    - Обеспечить соблюдение общественного порядка на протяжении всего времени проведения праздничных мероприятий.

    - Осуществить залпы холостыми патронами на митинге «Вспомним тех, кто ушел, не прощаясь…» (согласно приложениям №№ 3, 4).

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г. Руссу) обеспечить необходимое медицинское обслуживание праздничных мероприятий.

  - Управлению социальной защиты населения по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (М.Г. Лососинова) организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в праздничных мероприятиях, в митинге, в шествии.

  - Председателю Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» Шенгелая Э.К. обеспечить выполнение членами организации, волонтёрами программы праздничных мероприятий (согласно приложению № 3).

  - Принять активное участие в праздничных мероприятиях, в митинге, в шествии:

- председателю и членам Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Г.Н. Бенке);

- председателю и членам Пыть-Яхского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы» (О.Б. Сержантов);

- председателю и членам Общественной организации ветеранов отдела внутренних дел г. Пыть-Ях (В.И. Стефогло).

- Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Золотых А.П., заместителя главы города-начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Гусарова С.М. в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха			    		                       О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 18.04.2018 № 690-ра

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий

«Великим годам – Великая память», посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне 1941-1945 г.г.

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Гусаров С.М. |  | заместитель главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Наговицына П.А. |  | директор департамента образования и молодежной политики администрации города |
| Стробыкин Д.Н. |  | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике администрации города |
| Усова Е.А. |  | начальник отдела по культуре и искусству администрации города |
| Иванов Л.М. |  | начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города |
| Измайлов И.В. |  | начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Кулиш О.В. |  | заведующий отделом по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |
| Драчев Е.С. |  | директора муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» |
| Лососинова М.Г. |  | начальник управления социальной защиты населения по городу Пыть-Яху департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Заровнятных С.Л. |  | начальник 84 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию) |
| Руссу О.Г. |  | главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Шенгелая Э.К. |  | председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 18.04.2018 № 690-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Великим годам – Великая память»,

посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне

1941-1945 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников праздничных мероприятий и жителей города |  |  |
| 1.1 | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (стационарный металлодетектор 2 шт., стол 2 шт., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий) - вход на площадь «Мира» с улицы Центральная со стороны дома № 31 (стационарный металлодетектор 1 шт., стол 1 шт., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий) - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев со стороны территории старого рынка (ручные металлодетекторы, стол 1шт., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий) - вход на площадь «Мира» со стороны территории парка «Сказка» (ручные металлодетекторы, стол 1шт., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий) | 09.05.2018 11.00-22.30 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. Иванов Л.М. |
| 1.2 | Организация зоны досмотра для участников шествия: - улица Нефтяников (ручные металлодетекторы, 5 столов) | 09.05.2018 11.00-15.00 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. |
| 1.3 | Подключение кнопки экстренного вызова полиции | до 09.05.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 1.4 | Организация дополнительных парковочных мест для транспортных средств и средств передвижения с определением представителей, ответственных за соблюдение парковки: - 1 микрорайон: территория старого рынка до магазина «Марат» - 1 микрорайон: территория парковки МБОУ ДО «Детская школа искусств» по улице Первопроходцев - для велосипедов, самокатов, гироскутеров и подобных средств передвижения (с выдачей жетонов) | 09.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 1.5 | Организация обследования (с актированием и опечатыванием) подвальных, чердачных помещений в жилых домах и организациях, расположенных вблизи мест проведения праздничных мероприятий, митинга и шествия; установление граждан и организаций, арендующих жилые и нежилые помещения без надлежащего оформления; решение вопроса о централизованном нахождении всех ключей; направление актов об обследовании подвальных, чердачных помещений в жилых домах и организациях, расположенных вблизи мест проведения праздничных мероприятий, митинга и шествия, информацию о решении вопроса о централизованном нахождении всех ключей направить в ОМВД России по г. Пыть-Яху | 17.04.2018-30.04.2018 | Гусаров С.М. управляющие компании и органы управления, созданные собственниками в многоквартирных домах |
| 1.6 | Организация своевременной эвакуации бесхозного автотранспорта, мусорных контейнеров и другого имущества, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, находящихся в зоне ближе 200 метров от мест проведения праздничных мероприятий, митинга и шествия | до 07.05.2018 | Данченко Д.В. Гусаров С.М. |
| 1.7 | Организация работы эвакуаторов и большегрузного транспорта для своевременной эвакуации транспортных средств и блокирования автомобильных дорог | 09.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 1.8 | Проведение оценки готовности сил и средств дежурных служб города к действиям при чрезвычайных ситуациях | до 24.04.2018 | Гусаров С.М. Стробыкин Д.Н. |
| 1.9 | Обеспечение бесперебойной работы систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и аналогичных им комплексов, установленных в местах массового пребывания людей | до 24.04.2018 | Гусаров С.М. Мустафин И.М. |
| 1.10 | Осуществление дополнительного инструктажа с ответственными должностными лицами, в том числе с дежурными службами, по содержанию и порядку предоставления информации в Аппарат Антитеррористической комиссии ХМАО-Югры, Оперативный штаб в ХМАО-Югре и иные взаимодействующие органы | до 24.04.2018 | Гусаров С.М. Стробыкин Д.Н. |
| 1.11 | Организация проведения бесед (инструктажей) ветеранов войны и труда, участвующих в праздничных мероприятиях, по вопросам обеспечения их личной безопасности по месту жительства и в общественных местах | до 24.04.2018 | Данченко Д.В. Лососинова М.Г. |
| 1.12 | Организация работы по приостановлению выполнения плановых строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся вблизи мест проведения городского праздника (строящийся объект «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной») | до 21.04.2018 | Морозов А.Н. Битюков К.Н. |
| 1.13 | Установка противотаранных устройств (согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта) | 09.05.2018 11.00-22.30 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 1.14 | Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 09.05.2018 11.00-22.30 | Данченко Д.В. Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 1.15 | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения праздничных мероприятий (согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта) | 09.05.2018 11.00-22.30 | Гусаров С.М. Винтер Е.В. |
| 1.16 | Организация информирования граждан о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации | до 04.05.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.17 | Подготовка пропусков для служебного и специального автотранспорта (при необходимости) | до 08.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 1.18 | Предоставление общественного городского транспорта (автобусы, 4 единицы техники) к остановке МБОУ ДО «Детская школа искусств» (1 микрорайон) для перевозки жителей города с сопровождением ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях | 09.05.2018 к 22.00 | Гусаров С.М. Винтер Е.В. Данченко Д.В. |
| 1.19 | Организация обследования на предмет антитеррористической комплексной безопасности мест проведения праздничных мероприятий, митинга | 09.05.2018 | Данченко Д.В. |
| 1.20 | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий - «по паролю» - дежурство бригады скорой медицинской помощи (центральный вход на площадь «Мира», СПМ) | 09.05.2018 13.00-14.00 15.00-22.30 14.00-15.00 | Руссу О.Г. |
| 1.21 | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения праздничных мероприятий, митинга, шествия за счет привлечения представителей добровольной народной дружины (по согласованию с командиром добровольной народной дружины; в количестве согласно утвержденного плана) | 09.05.2018 12.00-17.00 | Гусаров С.М. Мустафин И.М. |
| 1.22 | Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, митинга, в том числе с использованием подготовленных Национальным антитеррористическим комитетом видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851; доведение правил поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаков подозрительного поведения отдельных лиц | 23.04.2018-09.05.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.23 | Организация работы по доведению до сведения населения информации о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения праздничных мероприятий, митинга и над прилегающей к местам проведения мероприятий территорией в радиусе 200 метров (с использованием средств массовой информации) | 23.04.2018-09.05.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.24 | Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к местам проведения праздничных мероприятий, митинга, шествия, направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий | до 09.05.2018 | Маслак С.В. |
| 1.25 | Направление в территориальные подразделения (органы) ФСБ, МВД, МЧС России, Департамент здравоохранения ХМАО-Югры, Пыть-Яхское ОВО ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре, ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району сведений о местах и времени проведения праздничных мероприятий, планируемом количестве участников, а также списков ответственных должностных лиц органов местного самоуправления (с указанием контактных телефонов), творческих коллективов, волонтеров и обслуживающего персонала (ФИО, год рождения) | до 20.04.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 1.26 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху сведений об имеющихся на балансе видеорегистраторах, стационарных и ручных металлодетекторах, средствах периметрального ограждения; списков технических работников, отвечающих за обслуживание специальных технических средств досмотра (стационарные металлодетекторы) и средств ограничения доступа; списков мемориальных комплексов | до 20.04.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 1.27 | Направление в территориальные подразделения (органы) ФСБ, МВД, МЧС России, Департамент здравоохранения ХМАО-Югры, ОМВД России по г. Пыть-Яху списков транспортных средств с указанием государственных регистрационных знаков, списков водительского персонала (ФИО, дата рождения), задействованных на обслуживании праздничных мероприятий, в том числе участников праздничной торговли | до 24.04.2018 | Гусаров С.М. Маслак С.В. Дидык И.В. |
| 1.28 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху списков представителей добровольных народных дружин, задействованных в организации дополнительного усиления охраны в местах проведения праздничных мероприятий, митинга | до 24.04.2018 | Гусаров С.М. Мустафин И.М. |
| 1.29 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху списков ветеранов войны и труда, участвующих в проведении праздничных мероприятий | до 24.04.2018 | Лососинова М.Г. |
| 2 | Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |
| 2.1 | Организация проведения работ по благоустройству для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города | до 09.05.2018 | руководители муниципальных учреждений города |
| 2.2 | Организация работы застройщиков по проведению санитарной очистки прилегающей территории к строительным площадкам и приведению в порядок ограждений строительных площадок | до 05.05.2018 | Морозов А.Н. Битюков К.Н. |
| 2.3 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения праздничных мероприятий (до, во время и после завершения), указанных в п. 2.2 распоряжения | до 09.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 2.4 | Обеспечение работы Вечного огня на мемориальном комплексе «Монумент Славы и Вечного огня» | 09.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 2.5 | Обеспечение работы общественного и биотуалетов | 09.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 2.6 | Установка дополнительных мусоросборников в местах проведения праздничных мероприятий, указанных в п. 2.2.1 распоряжения; своевременная очистка мусоросборников во время проведения мероприятий | 09.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 2.7 | Предоставление баннеров на фермы, флагов на флагштоки, флажков для размещения по периметру для дальнейшего оформления мест проведения праздничных мероприятий | до 08.05.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.8 | Организация праздничного оформления городских территорий | 09.05.2018 | Гусаров С.М. |
| 2.9 | Разработка общей схемы праздничных мероприятий с указанием точек размещения площадок проведения праздничных мероприятий, объектов праздничной торговли, биотуалетов, мусоросборников | до 24.04.2018 | Гусаров С.М. Маслак С.В. Усова Е.А. |
| 2.10 | Обеспечение электрического подключения, технического сопровождения аппаратуры (звуковой, световой) в местах проведения митинга, выступления творческих коллективов, размещения гостевой трибуны, объектов праздничной торговли; в местах организации зон досмотра | 09.05.2018 к 11.00 | Гусаров С.М. |
| 2.11 | Размещение и организация объектов праздничной торговли (территория парковки транспортных средств 1 микрорайон, улица Центральная, напротив дома № 31) | 09.05.2018 11.00-21.00 | Маслак С.В. |
| 2.12 | Транспортировка, монтаж, демонтаж разборной сцены в месте проведения мероприятий, указанному в п. 2.2.1 распоряжения | 09.05.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.13 | Обеспечение установки ограждений городской сцены | 09.05.2018 к 11.00 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.14 | Установка палатки (2 шт) на территории площади «Мира» для полевой кухни «Солдатская каша» | 09.05.2018 к 11.00 | Стробыкин Д.Н. Усова Е.А. |
| 2.15 | Предоставление транспортного средства (автобус, 1 единица техники) для творческих коллективов муниципальных учреждений в рамках договорных отношений возмездного оказания услуг | 09.05.2018 | Винтер Е.В. Чукалова Г.Б. |
| 2.16 | Обеспечение работы муниципальной системы оповещения для трансляции музыкальной композиции | 09.05.2018 10.00-15.00 | Гусаров С.М. Мустафин И.М. |
| 2.17 | Обеспечить транспортное обслуживание на период подготовки и проведения праздничных мероприятий | 23.04.2018-10.05.2018 | Неклюдова Т.В. Дидык И.В. |
| 3. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и рассылка поздравительных открыток, писем от имени главы города | до 09.05.2018 | Неклюдова Т.В. Кулиш О.В. |
| 3.2 | Составление и утверждение списков приглашенных лиц, определение хронологического порядка выступлений должностных и официальных лиц (с указанием полного наименования должности, ФИО): - на участие в гостевой трибуне для приветствия участников шествия; - на торжественное открытие праздничных мероприятий | до 07.05.2018 | Золотых А.П. Неклюдова Т.В. Усова Е.А. |
| 3.3 | Осуществление организационного обеспечения явки почетных жителей города, представителей религиозных конфессий, представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха», депутатского корпуса, представителей общественных организаций города и иных приглашенных лиц на торжественные праздничные мероприятия, в том числе для участия в гостевой трибуне для приветствия участников шествия | 09.05.2018 | Золотых А.П. Неклюдова Т.В. |
| 4 | Организация участников в проведении праздничных мероприятий, митинга, шествии |  |  |
| 4.1 | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в праздничных мероприятиях, митинге, шествии | 09.05.2018 | Лососинова М.Г. |
| 4.2 | Обеспечение сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов работниками социального обслуживания во время праздничных мероприятий, митинга, шествия | 09.05.2018 | Лососинова М.Г. |
| 4.3 | Организация перевозки ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: - к мемориальному комплексу «Монумент Славы и Вечного огня» - к гостевой трибуне | 09.05.2018 к 12.00 к 14.00 | Лососинова М.Г. |
| 4.4 | Обеспечение посадочными местами ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - на территории мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» - на гостевой трибуне - перед городской сценой | 09.05.2018 к 12.00 к 14.00 к 15.00 | Наговицына П.А. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.5 | Организация участия трудовых коллективов в праздничных мероприятиях, митинге, шествии | 09.05.2018 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города |
| 4.6 | Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» в митинге, шествии | 09.05.2018 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 4.7 | Организация участия волонтеров в праздничных мероприятиях, митинге, шествии | 09.05.2018 | Шенгелая Э.К. |
| 5 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |  |  |
| 5.1 | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника: - организационное - выездное - контрольное | 12.04.2018 не позднее 25.04.2018 не позднее 04.05.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. члены оргкомитета |
| 5.2 | Разработка и согласование рекомендаций для организации и проведения праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города, международной общественной историко-патриотической акции «Бессмертный полк» | до 20.04.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.3 | Организация работы режиссерско-постановочной группы праздничных мероприятий, митинга | до 09.05.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.4 | Проведение репетиций праздничных мероприятий, митинга | согласно графика | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.5 | Организация работы по привлечению предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также жителей города для участия в шествии; проведение совещания с ответственными представителями согласно поданных заявок | до 27.04.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.6 | Осуществление записи для трансляции музыкальной композиции по муниципальной системе оповещения | до 08.05.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.7 | Организация технического оснащения и звукового обслуживания праздничных мероприятий, митинга | 09.05.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.8 | Подготовка и обеспечение почетного караула из числа воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» около «Вечного огня» на территории мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» | 09.05.2018 12.00-13.00 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 5.9 | Подготовка и проведение залпа холостыми патронами на митинге на территории мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» | 09.05.2018 12.35 | Данченко Д.В. |
| 5.10 | Приобретение корзины цветов (гирлянды) для возложения к «Вечному огню» на территории мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» | 09.05.2018 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 5.11 | Приобретение цветов для возложения к «Вечному огню» на территории мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» | 09.05.2018 | Неклюдова Т.В. Дидык И.В. |
| 5.12 | Организация и проведение праздничных мероприятий (согласно приложению № 3) | 09.05.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 5.13 | Организация и проведение спортивных мероприятий (согласно приложению № 3) | 09.05.2018 | Золотых А.П. Иванов Л.М. |
| 5.14 | Организация и проведение мероприятий муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования и молодежной политики администрации города (согласно приложению № 3) | 09.05.2018 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 5.15 | Предоставление городского общественного транспорта (автобусы, 4 единицы техники), осуществляющего перевозку пассажиров по маршрутам №№ 1, 2, 3, 4 для проведения акции «Через года и века – слава Победы велика!» | 09.05.2018 | Гусаров С.М. Винтер Е.В. |
| 6. Организация и проведение праздничного салюта |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по определению исполнителя муниципального заказа и заключению договора на показ праздничного салюта | до 24.04.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 6.2 | Организация работы по передачи площадки для запуска праздничного салюта (строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной») от подрядной организации (застройщика) в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (с актированием) на время проведения праздничных мероприятий (09.05.2018) | до 04.05.2018 | Морозов А.Н. Битюков К.Н. |
| 6.3 | Организация работы по подготовке площадки для работы пиротехников (в том числе обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния) | до 08.05.2018 | Морозов А.Н. Битюков К.Н. |
| 6.4 | Обеспечение охраны правопорядка во время работы пиротехников | 09.05.2018 | Данченко Д.В. |
| 6.5 | Обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздничного салюта | 09.05.2018 21.45-22.30 | Заровнятных С.Л. |
| 7. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 7.1 | Изготовление общей афиши праздничных мероприятий, митинга и афиш мероприятий, проводимых на площадках | до 24.04.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Белохвостикова Т.А. |
| 7.2 | Размещение программы праздничных мероприятий на официальном сайте администрации города | до 30.04.2018 | Мерзляков А.А. |
| 7.3 | Размещение программы праздничных мероприятий на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города, общественных объединений | до 30.04.2018 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. Иванов Л.М. |
| 7.4 | Изготовление и транслирование видеороликов о программе праздничных мероприятий | до 09.05.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 7.5 | Обеспечение информационного сопровождения праздничных мероприятий, митинга, шествия | 09.05.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 18.04.2018 № 690-ра

Программа праздничных мероприятий «Великим годам – Великая память»,

посвященных 73-й годовщине Победы в

Великой Отечественное войне 1941-1945 г.г.

| Время | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 8 мая 2018 |  |  |
| мемориальный комплекс «Монумент Славы и Вечного огня» |  |  |
| 20:00-22:00 | «Свеча памяти» международная мемориальная акция | Шенгелая Е.К. |
| 9 мая 2018 |  |  |
| мемориальный комплекс «Монумент Славы и Вечного огня» |  |  |
| 12.00-12.40 | «Вспомним тех, кто ушел, не прощаясь…» митинг | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| улица Центральная |  |  |
| 10.00-14.00 | «Георгиевская ленточка» общественная акция | Шенгелая Е.К. |
| 13.00-13.45 | «Молодость, весна, Победа!» легкоатлетический забег | Иванов Л.М. |
| 14.00-14.30 | «День Победы! Праздник мира, радости, любви!» праздничное шествие коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 14.30-14.50 | «Бессмертный полк» международная общественная историко-патриотическая акция | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Шенгелая Е.К. |
| 13.00-21.00 | Праздничная торговля | Маслак С.В. |
| городская сцена |  |  |
| 15.00-15.20 | «Вновь юность, май и 45-й!» официальное открытие праздника | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15.20-16.30 | «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца» информационно-театрализованная программа | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 16.30-17.30 | «Мы правнуки великой Победы» концерт детских творческих коллективов | Наговицына П.А. Вансович Н.С. |
| 17.30-18.00 | «Слава русскому солдату» показательные выступления спортсменов | Иванов Л.М. |
| 18.00-19.00 | «Мелодия Победной весны» концертная программа | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 19.00 | «Помните!» минута молчания | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 19.01-20.30 | «Живи, цвети, Победный май!» эстрадный песенный флешмоб (в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!») | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 20.30-22.00 | «Этих дней не смолкнет слава!» открытый микрофон, поэтический флешмоб, музыкально-дискотечная программа | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 22.00 | «Героям салютует Пыть-Ях!» праздничный салют Победы | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| площадь «Мира» |  |  |
| интерактивная площадка «Военный городок» |  |  |
| 15.00-16.30 | «У солдата выходной» семейная конкурсно-развлекательная программа | Наговицына П.А. Бачаева Т.А. |
| 16.00-18.00 | «Рекорд Победы» спортивные состязания | Иванов Л.М. |
| интерактивная площадка «На привале Победной весны» |  |  |
| 15.00-18.00 | «Фронтовое ателье» фото в военной форме с военной атрибутикой | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 15.30-18.00 | «Солдатская каша» полевая кухня | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Шенгелая Е.К. |
| 15.30- 18.00 | «Война далекая и близкая» полевой госпиталь | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 15.30-18.00 | «Дорогами войны» фотозона | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15.30-18.00 | «Победителям – УРА!!!» семейное интерактивное занятие, тематический мастер-класс | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 16.00-17.00 | «Был 41-й, но только был. А есть и вечно будет 45-й!» концертно-фронтовая бригада | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| микрорайоны города |  |  |
| 10.00-15.00 | «Высок и свят их подвиг незабвенный» музыкальная композиция | Стробыкин Д.Н. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 14.00-16.00 | «Георгиевская ленточка» общественная акция | Шенгелая Е.К. |
| дополнительные мероприятия |  |  |
| 10.00-22.00 | «Через года и века – слава Победы велика!» акция, литературно-музыкальный автобус (городские маршруты автобусов №№ 1, 2, 3, 4) | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| в течение дня | «Ленты, опаленные войной» день патриотического кино (кинозал «Кедр») | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |

Приложение № 4

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 18.04.2018 № 690-ра

Программа митинга «Вспомним тех, кто ушел, не прощаясь…» в рамках проведения праздничных мероприятий «Великим годам – Великая память», посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественное войне

1941-1945 г.г.

| Время | Мероприятие |
| --- | --- |
| 12:00 | Озвучивание территории места проведения митинга |
| 12:00 | Встреча участников митинга |
| 12:15 | Торжественное открытие митинга |
| 12:20 | Выступление официальных лиц и почётных гостей |
| 12:35 | Минута молчания |
| 12:35 | Залп холостыми патронами |
| 12:36 | Возложение цветов к «Вечному огню» на территории мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» |
| 12:45 | Закрытие митинга |