## 2023-2024
Приложение №1 к постановлению
администрации города Пыть-Яха
от 10.05.2023 № 137-па
МЕРОПРИЯТИЯ
по исполнению и контролю за подготовкой объектов коммунального-комплекса и энергетики, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные
1 | Предусмотреть в планах мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет. | до 30 апреля 2023 года, в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
2 | Обеспечить следующие мероприятия по подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с составлением соответсвующей документации: | до 30 августа 2023 года | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
- промывка и опрессовка магистральных инженерных сетей ТВС;
- промывка и опрессовка внутриквартальных инженерных сетей ТВС;
- промывка и чистка канализационных коллекторов, внутриквартальных сетей водоотведения (в том числе чистка колодцев);
- промывка и опресовка бесхозяйных инженерных сетей ТВС;
- промывка и чистка бесхозяйных канализационных коллекторов, бесхозяйных внутриквартальных сетей водоотведения (в том числе чистка колодцев);
2.1 | - промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей ТВС; | до 30 августа 2023 года | УК и ТСЖ
- промывка и опресовка внутридомовых инженерных сетей ГВС и ХВС
2.2 | Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам графики промывки и опрессовки жилого фонда и объектов социальной сферы | до 15 мая 2023 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, УК и ТСЖ Упраление по образованию, Управление по культуре и спорту
3 | Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам график пробных топок | до 15 мая 2023 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях
4 | Обеспечить промывку системы тепловодоснабжения и водоотведения ( в том числе чистку канализационных колодцев) объектов социальной сферы города Пыть-Яха | не позднее 15 августа 2023 года | Упраление по образованию, Управление по культуре и спорту
5 | Обеспечить выполнение мероприятий по тестированию систем теплоснабжения на объектах социальной сферы города Пыть-Яха | не позднее 15 августа 2023 года | Упраление по образованию, Управление по культуре и спорту
6 | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме не менее трехсуточного запаса. | до 01 сентября 2023 года и в течении отопительного периода | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях
7 | Предоставить в департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры расчеты нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии | не позднее 01 июля 2023 года | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
8 | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку топлива в целях обеспечения котельных муниципального образования | не позднее 01 сентября 2023 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях
9 | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы, с оформлением соответствующих актов (проверок) и предоставлением итоговой информации в управление по ЖКК, Т и Д администрации города Пыть-Яха. | с 01 июня 2023 года по 31 мая 2024 года, | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях
отчет до 28 августа 2023 года
10 | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах коммунальной комплекса и энергетики, с предоставлением отчетности в управление по ЖКК, Т и Д администрации города Пыть-Яха. | с 01 июня 2023 по 31 мая 2024 года. | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях
Отчет до 28 августа 2023 года
11 | Подекадно предоставлять в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам письменную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнемнему периоду 2023-2024 года | с 01 июня по 30 ноября 2023 года | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях Упраление по образованию, Управление по культуре и спорту
12 | Обеспечить готовность к осенне-зимнему пероду 2023-2024 годов с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному периоду:
12.1 | Объекты социальной сферы города Пыть-Яха: | до 15 августа 2023 года
| - объекты здравоохранения | до 15 августа 2023 года | Главный врач БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница", Главный врач АУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника"
| - объекты образования | до 11 августа 2023 года | Упраление по образованию
| - объекты культуры и искусства | до 20 июля 2023 года | Управление по культуре и спорту
| - объекты куфизической культуры и спорта | до 26 июля 2023 года | Управление по культуре и спорту
12.2 | - садоводческие и огороднические некоммерческие товариществ | до 31 августа 2023 года | АО "ЮТЭК-Пыть-Ях" Председатели СОНТ
12.3 | - жилищный фонд (МКД) | до 08 сентября 2023 года | УК и ТСЖ
12.4 | - теплоснабжающие, теплосетевые и электросетевые организации города Пыть-Яха | до 25 сентября 2023 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, УК "Система", АО "СибурТюменьГаз", АО "ЮТЭК-Пыть-Ях"
12.5 | -муниципальное образование город Пыть-Яха | до 15 ноября 2023 года | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
13 | Проведение выездных обследований готовности объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, с привлечением членов комиссии в соответствии с приложением 3, 5 к настоящему постановлению | в сроки указанные в приложении 4, 6 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
14 | Подведение итогов готовности объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда, социальной сферы города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов. | до 30 августа 2023г. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам