## ОЗП
Приложение № 2 к постановлению администрации города Пыть-Яха от 10.05.2023 № 137-па
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Бюджет автономного округа | Всего
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
МУП "УГХ"
1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения
1.1 | Магистральные сети
1.1.2 | Сети теплоснабжения от ТК-84а до ТК-94 (капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК-84а доТК-94) инв. № 3433 | км. | труба ППУ ф219мм-0,292 км | 0 | 10953289.75 | 0 | 10953289.75 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.1.2 | Водяная тепловая сеть Узел №6 - узел №10 (капитальный ремонт участкатепловой сети от узла №10 - до узла №6) инв. 2501 | м | труба ППУ д.530мм-10м, ППУ д.325мм 6м | 0 | 5723811.192 | 0 | 5723811.192 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: | км. | 0.016 | 0 | 16677100.942 | 0 | 16677100.942
1.2 | Внутриквартальные тепловые сети и ГВС-раздельно
1.2.1 | Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС | м2 | 2400 | 0 | 3641437.25 | 0 | 3614437.25 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: | м2 | 2400 | 0 | 3641437.25 | 0 | 3641437.25
| Всего по инженерным сетям теплоснабжения: |  |  |  | 20318538.192 |  | 20318538.192
1.3 | Котельные, котельное оборудование
Капитальный ремонт котлов, котельного оборудования
1.3.1 | Котел ДЕВ 25-14 ГМ № 7 (Капитальный ремонт котлов ДЕВ 25-14 ГМ № 7 котельная "Мамонтовская") инв. № 42672 | ед. | 1 | 0 | 8937010.73 | 0 | 8937010.73 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.2 | Котел ДЕВ 16-14 ГМ № 1 (Капитальный ремонт котлов ДЕВ 16-14 ГМ № 1 Котельная "Мамонтовская" инв. № 42666 | ед. | 1 | 0 | 7000084.24 | 0 | 7000084.24 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.3 | Строение "Котельная" (капитальный ремонт металлической дымовой трубы № 3 котельная "2А мкр.) инв. № 1144 | ед. | 1 | 0 | 785060.25 | 0 | 785060.25 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.4 | Строение "Котельная" (Капитальный ремонт металлической дымовой трубы № 3 котельной "3 мкр.") инв. № 1056 | ед. | 1 | 0 | 386116.23 | 0 | 386116.23 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.5 | Котлы ДЕ 16*4 (3 шт.) (Ремонт обмуровки котла ДЕ 16-14 №3 кот. Пыть-Ях) инв.30044 | ед. | 1 | 0 | 345722.64 | 0 | 345722.64 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.6 | Капитальный ремонт РВС-400 м3 котельной 3 мкр. инв.1056 | ед. | 1 | 0 | 1478635.08 | 0 | 1478635.08 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.7 | Капитальный ремонт РВС-200м3 котельной "Таежная". Инв.1265 | ед. | 1 | 0 | 246987.768 | 0 | 246987.768 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.8 | Капитальный ремонт РВС-700м3 котельной "Таежная". инв.1265 | ед. | 1 | 0 | 1121187.6 | 0 | 1121187.6 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: |  | 4 |  | 20300804.538 |  | 20300804.538
| Всего по разделу теплоснабжения: |  |  |  | 40619342.73 |  | 40619342.73
2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Капитальный ремонт и инженерных сетей водоснабжения
2.1 | Магистральные сети
2.2 | Внутриквартальные сети
2.2.1 | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК61 до ТК61А | м | Труба ПЭ ф315мм-115м | 0 | 3220397.63 | 0 | 3220397.63 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: | км. | 0.115 |  | 3220397.63 |  | 3220397.63
2.3 | Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
| Всего по инженерным сетям водоснабжения: | км. | 0.115 |  | 3220397.63 |  | 3220397.63
| ВСЕГО по мероприятиям: |  |  |  | 43839740.36 |  | 43839740.36
4. | Жилищный фонд
ООО ИПФ "Промэнергосервис"
4.1 |  |  | ООО ИПФ "Промэнергосервис"
Плановый текущий ремонт
4.1.1 | Ремонт межпанельных швов в МКД: 1 мкр., ж.д. № 5,7,9,12,13,14,15,16; 2 мкр., ж.д. № 24,25,31 | м/п | 400 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.2 | Тенкущий ремонт подъездов МКД 1 мкр. ж/д 11,13,16; 2 мкр д. № 25 | м2 | 4785.5 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.3 | Ремонт и покраска скамеек МКД, урн, почтовых ящиков | ж/д | 27 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.4 | Ремонт крылец | м2 | 200 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.5 | Ремонт чердачных помещений | ж/д | 27 |  | 80000 | 0 | 80000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.6 | Подвальные помещения (очистка мусора) | ж/д | 27 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 1 раз в квартал | Куделинская Т.В.
4.1.7 | Покос травы МКД 1, 2 мкр (3 раза) | ж/д | 27 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.8 | Ремонт кровли мкр. 1 ж/д № 11,15,16,2А; 2 мкр. ж/д № 25 | м2 | 450 |  | 200000 |  | 200000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
| итого: |  |  |  | 3000000 |  | 3000000
Электронабжение
4.1.9. | Замена подъездного освещения МКД № 13, 9 мкр. 1 | шт. | 4 |  | 3500 |  | 3500 | 2 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.10 | Замена подъездного освещения 1 мкр., д. № 12; 2 мкр. д. № 4, 25 | шт. | 70 |  | 21000 |  | 21000 | 2 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.11 | Техническое обслуживание и ремонт электроснабжения МКД 1 и 2 мкр. | ж/д | 27 |  | 400000 |  | 400000 | ежедневно | Куделинская Т.В.
| итого: |  |  |  | 424500 |  | 424500
Водоснабжение и водоотведение
4.1.12 | 1 мкр. ж/д № 12,13,16; 2 мкр. ж/д № 25,31 | м | 120 |  | 84000 |  | 84000 | 3 кв. | Куделинская Т.В.
| итого: |  |  |  | 84000 |  | 84000
Теплоснабжение
4.1.13 | Ремонт сетей ТВС 1 мкр., ж/д № 13 | м | 40 |  | 28000 |  | 28000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.14 | Ремонт сетей ТВС 1 мкр., ж/д № 12 | м | 50 |  | 35000 |  | 35000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.15 | Ремонт сетей ТВС 1 мкр., ж/д № 15 | м | 20 |  | 14000 |  | 14000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.16 | Ремонт сетей ТВС 1 мкр., ж/д № 17 | м | 60 |  | 42000 |  | 42000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.17 | Ремонт сетей ТВС 1 мкр., ж/д № 18 | м | 30 |  | 21000 |  | 21000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.18 | Ремонт сетей ТВС 2 мкр., ж/д № 24 | м | 40 |  | 28000 |  | 28000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.19 | Ремонт сетей ТВС 2 мкр., ж/д № 25 | м | 20 |  | 14000 |  | 14000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.20 | Ремонт сетей ТВС 2 мкр., ж/д № 15 | м | 30 |  | 21000 |  | 21000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.21 | Замена запорной арматуры D=100 2 мкр. ж/д № 31 | шт. | 2 |  | 4400 |  | 4400 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.22 | Замена запорной арматуры D=80 1 мкр. ж/д № 7 | шт. | 2 |  | 3600 |  | 3600 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.23 | Замена запорной арматуры D=80 1 мкр. ж/д № 14 | шт. | 2 |  | 3600 |  | 3600 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.24 | Замена запорной арматуры D=80 1 мкр. ж/д № 15 | шт. | 2 |  | 3600 |  | 3600 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.25 | Замена запорной арматуры D=50 1 мкр. ж/д № 15 | шт. | 2 |  | 3000 |  | 3000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.26 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения согласно графика | ж/д | 27 |  | 60000 |  | 60000 | 2-3 кв. | Куделинская Т.В.
4.1.27 | Запуск и регулировка системы отопления | ж/д | 27 |  | 30000 |  | 30000 | В соответствии с распоряжением о начале отопительного сезона | Куделинская Т.В.
4.1.28 | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водонагревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов, канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | ж/д | 27 |  | 50000 |  | 50000 | ежедневно | Куделинская Т.В.
| итого: |  |  |  | 361200 |  | 361200
Финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва
[5 empty] | 100000 |  | 100000
Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ИТОГО: |  |  |  | 3969700 |  | 3969700
4.2 | ООО ИПФ"Пытьяхжилсервис"
Плановый текущий ремонт
4.2.1 | Ремонт кровель 2 мкр. ж/д № 6,14,22,13,23,7,8,10,12,26 | м2 | 544 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.2 | Текущий ремонт электрооборудования |  |  | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.3 | Ремонт вентиляционных каналов ж/д № 27,6 | шт | 6 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
| итого: |  |  |  | 340000 |  | 340000
Ремонт сетей ТВС и К
4.2.4 | Замена вентелей на стояках: ХВС, отопления ж/д № 13,14,27,21,23,17 | шт | 250 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.5 | Ремонт магистральных сетей и стояков ХВС в тех. подпольях ж/д № 12,13,21,22,17,14,10 | шт | 60 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.6 | Ремонт канализационных стояков в тех. подпольях в ж/д № 12,13,21,22,17,14,10 | шт | 84 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.7 | Замена манометров ж/д 21,22,23,27,6,26,2а,22 | шт | 21 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.8 | Промывка и опрессовка системы ТВС 2 мкр., ж/д 1,5,6,7,8,10,12,13,14,16,17,21,22,23,26,27, 2а мкр., ж/д 22 | шт | 16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.9 | Утепление наружных швов | м.п. | 80 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.10 | Утепление наружных швов ж/д | м.п. | 270 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 2-3 кв. | ИП Кулиш Д.Д.
4.2.11 | Замена тамбурных дверей ж/д № 1,5 | шт. | 10 |  | 100000 |  | 100000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.2.12 | Аварийный запас |  |  |  | 50000 |  | 50000
| итого: |  |  |  | 460000 |  | 460000
Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ИТОГО: |  |  |  | 800000 |  | 800000
4.3 | ООО "Норд-Град"
Плановый текущий ремонт
2 мкр. дом № 2
4.3.1 | Текущий ремонт подъездов | м2 | 680 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.2 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.3 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.4 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.5 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.6 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 10 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.7 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 8 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. дом № 11
4.3.8 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.9 | Замена труб ХВС в подвале | м | 12 | 0 | 31000 | 0 | 31000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.10 | Замена задвижек на стальной шаровый кран | шт. | 4 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.11 | Замена отсеченных кранов ТС | шт. | 8 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.12 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.13 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.14 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.15 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 10 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.16 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 8 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. дом № 29
4.3.17 | Замена труб КНС в подвале | м | 30 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.18 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.19 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.20 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.21 | Промывка теплообменника |  |  |  | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.22 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 10 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.23 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 4 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. дом № 18
4.3.24 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.25 | Замена труб ГВС в подвале | м | 6 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.26 | Замена отсеченных кранов стояков ГВС | шт. | 10 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.27 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.28 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.29 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.30 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.31 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 10 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.32 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 9 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. дом № 19
4.3.33 | Замена отсеченных кранов стояков ТС | шт. | 20 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.34 | Замена труб ТС Д-76 в подвале | м.п. | 20 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.35 | Установка циркуляционного насоса ТС | шт. | 1 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.36 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.37 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.38 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.39 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.40 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 10 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.41 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 9 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
5 мкр. дом № 10/3
4.3.42 | Частичный ремонт кровли (замена покрытия) | м2 | 200 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.43 | Замена отсеченных кранов стояков ХВС | шт. | 10 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.44 | Замена задвижек на стальной шаровый кран | шт. | 2 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.45 | Ремонт крыльца центрального входа | м2 | 30 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.46 | Ремонт машинного отделения | м2 | 15 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.47 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.48 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.49 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.50 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 10 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.51 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 4 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
5 мкр. дом № 10
4.3.52 | Ревизия дисковых затворов | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.53 | Ревизия дисковых затворов | шт. | 1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.54 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.55 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.56 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.57 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 6 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.58 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 4 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Св. Федорова, дом № 25
4.3.59 | Ремонт клапанов узла погодного регулирования | шт. | 2 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.60 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.61 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 16 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.62 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.63 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.64 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.65 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.66 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 14 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.67 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 18 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Св. Федорова, дом № 27
4.3.68 | Ремонт клапанов узла погодного регулирования | шт. | 2 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.69 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.70 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 10 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.71 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.72 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.73 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.74 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.75 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.76 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 14 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.77 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 12 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Р. Кузоваткина, дом № 18
4.3.78 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.79 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 10 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.80 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.81 | Частичный ремонт отмостки | м2 | 50 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.82 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.83 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.84 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.85 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 14 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.86 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 15 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
6 мкр. дом № 14
4.3.87 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.88 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 10 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.89 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.90 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.91 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.92 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.93 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 6 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.94 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Св. Федорова, дом № 21
4.3.95 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 3 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.96 | Замена труб КНС в подвале | м | 16 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.97 | Замена труб ГВС в подвале | м | 8 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.98 | Частичная замена стояка ТС | м | 20 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.99 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.100 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.101 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.102 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.103 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.104 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 14 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.105 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 18 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Урусова, дом 12
Ахунов И.Р.
4.3.106 | Замена труб КНС в подвале | м | 16 | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.107 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.108 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.109 | Ремонт входных тамбуров | м2 | 50 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.110 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.111 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.112 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.113 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.114 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Урусова, дом 14
4.3.115 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.116 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.117 | Замена отсеченных кранов | шт. | 12 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.118 | Частичный ремонт фасада | м2 | 2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.119 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.120 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.121 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.122 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 2 | 9600 | 0 | 9600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.3.123 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
| итого: |  |  |  | 3315900 |  | 3315900
4.4 | ООО "Юграсибсервис"
Плановый текущий ремонт
5 мкр. дом № 31
4.4.1 | Ремонт кровли (кв. 21,41,67,68,69,96,124) | м2 | 70 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.2 | Ресмонт кровли входной группы (под. 2,4,5) | шт. | 1 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.3 | Ремонт козырька входной группы (под.3) | шт. | 1 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.4 | Замена тамбурных дверей | шт. | 5 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.5 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.6 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 10 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.7 | Частичная замена керамической напольной плитки | м2 | 30 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.8 | Укладка антискользящего покрытия в тамбурах | м | 30 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Семена Урусова, дом № 5
4.4.9 | Промвка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.10 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.11 | Ремонт кровли входной группы (под. 1,2) | м2 | 26 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Семена Урусова, дом № 7
4.4.12 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.13 | Ремонт кровли 2 подъезд (возле квартиры № 48) | м2 | 8 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.14 | Ремонт кровли входной группы ( под. 2) | м2 | 15 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.15 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 8 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.16 | Ремонт пешеходной дорожки (уложить плитку) на детской площадке | м | 20 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.17 | Укладка антискользящего покрытия в тамбурах | м | 30 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Святослава Федорова, дом № 17
4.4.17 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.109) | м.п. | 22 | 0 | 17600 | 0 | 17600 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.18 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.19 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 12 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.20 | Частичная замена керамической напольной плитки (под.3) | шт. | 30 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Святослава Федорова, дом № 18
4.4.20 | Ремонт кровли (кв.95) | м.п. | 30 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.21 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.120) | м.п. | 23 | 0 | 18400 | 0 | 18400 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.22 | Ремонт ступенек крыльца (под.4) | шт. | 4 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.23 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.24 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 12 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Добранский С.И.
2 мкр. дом № 3
4.4.25 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.26 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.27 | Прочистка вытяжной вентиляции (кв. 5,20,36,47,48,50,51,52) | шт. | 8 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.28 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.50) | м.п. | 17 | 0 | 13600 | 0 | 13600 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.29 | Укладка антискользящегонапольной плитки на крыльцо (под. 1,2,3,4,5,6) | м2 | 60 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
1 мкр, дом №1
4.4.30 | Промывка и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.31 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.4.32 | Почистка вытяжной вентиляции (кв.67) | шт. | 1 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.33 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.34 | Ремонт пдоконников (шпатлевка и покраска) (под. 2,3,4,5,6) | шт. | 12 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.4.35 | Замена керамической напольной плитки в тамбуре и на 1 этаже (под.1,2) | шт | 2 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
| итого: |  |  |  | 1153140 |  | 1153140
4.5 | ООО "Бизнес -Центр"
Плановый текущий ремонт
4.5.1 | Частичный ремонт кровли д.8, 9, 14, 17, 20, 10/2 5мкр., | м2 | 195 | 0 | 285000 | 0 | 285000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.2 | Ремонт пружин Пионерный д.41, 42, 43, 45, 46, 47, 37, 38, 35, 31, 32, 25, 26. Мамонтово 26а, 15, 14, 1а. | шт. | 24 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.3 | Утепление трубопроводов в чердачном помещении 10/1 5мкр. и подвальном помещении 10/1, 10/2, 11, 9, 8, 14, 17, 20 5мкр. | м | 620 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.4 | Замена доводчиков входных дверей д.10/1, 10/2, 17, 11 , 20 5мкр., 6мкр. д.2.; 2 мкр. д.9 | шт | 10 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, теплообменников, тепловых узлов. | шт. | 33 | 0 | 168000 | 0 | 168000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.6 | Ремонт отмостки 6 мкр. д.25, 31 | м2 | 90 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 2 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.7 | Ремонт летничных площадок в подъездах 2 мкр. д.9 | м2 | 150 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.8 | Частичный ремонт кровли Пионерный д.25,35,31,48 | м2 | 45 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.9 | Частичный ремонт (замена) подоконников 6 мкр. д.2 | шт. | 10 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.10 | Ремонт крылец (укладка тратуарной плитки) 5 мкр. д. 10/1, д.17; 6 мкр. д.61; 10 мкр. д.26а | м2 | 160 | 0 | 280000 | 0 | 280000 | 2 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.11 | Замена манометров для измерения давления в ИТП 5 мкр. ж/д. 10/1, 10/2, 17, 11, 20; 6 мкр. ж/д 2; 2 мкр. ж/д 9 | шт | 10 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.12 | Частичный ремонт межпанельных швов по заявкам жителей | п.м. | 95 | 0 | 65500 | 0 | 65500 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.13 | Частичный ремонт фасада цокольной части д.25 ул. Советская; 3 мкр. ж/д 39; 6 мкр. ж/д 61 | м2 | 200 | 0 | 480000 | 0 | 480000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.14 | Замена трубопроводов канализации после осмотра | п.м. | 100 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.15 | Замена и ремонт электросветильников | шт | 19 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.5.16 | Материально-технический запас: |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  | Мышлянова Т.С.
| итого: |  |  |  | 2803500 |  | 2803500
4.6 | ООО "Домострой"
Плановый текущий ремонт
5 мкр. дом № 7
4.6.1 | Ремонт ступеней и лестничного марша с 1 по 2 этаж (под.1,2,4) | м2 | 39 | 0 | 83850 | 0 | 83850 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.2 | Ремонт сткпеней крыльца (под. 1,2,3,4) | м2 | 39 | 0 | 83850 | 0 | 83850 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.3 | Промывка и пресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.4 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.5 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.6 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.7 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.92,124) | м.п. | 40 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 19/2
4.6.8 | Промывка и пресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.9 | Промывка теплообменника | шт. | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.10 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.11 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 7 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.12 | Частичная замена керамических напольной плитки (входные группы, пандус) | шт. | 40 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.13 | Установка коврового покрытия на входных группах (вход в подъезд и тамбур) | шт. | 6 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом №26
4.6.14 | Заделка стеновых межпанельных швов ( кв.5,21) | м.п. | 40 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.15 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.16 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.17 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.18 | Косметический ремонт МОП (входная группа) | шт. | 2 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.19 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 30 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 12
4.6.20 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.21 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.22 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.23 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.24 | Ремонт балконного козырька (кв.105) | м.п. | 7 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом №5
4.6.24 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.25 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.26 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.27 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.28 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 22
4.6.29 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 30 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.30 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.31 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.32 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 25а
4.6.33 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.34 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.35 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.36 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 30 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. С. Есенина, дом № 3
4.6.37 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.38 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.55) | м.п. | 40 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.39 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.40 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.41 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. С. Есенина, дом № 5
4.6.42 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.43 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.71,103) | м.п. | 40 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.44 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.45 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.46 | Промывка теплообменника | шт. | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. Р. Кузоваткина, дом № 20
4.6.47 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.48 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.49 | Промывка теплообменника | шт. | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.50 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 5 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.51 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.146) | м.п. | 50 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 18
4.6.52 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.53 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.54 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.55 | Ремонт кровли (кв. 104,105) | м2 | 30 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.56 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.57 | Ремонт пешеходной дорожки (под.2) | м | 15 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.58 | Частичный ремонт кровли (под. 2,3) | м2 | 30 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
| 5 мкр. дом № 15 | [7 empty] | Антипова Л.Н.
4.6.59 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.60 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.61 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.62 | Ремонт крыльца (разрушение плиты) | шт. | 1 | 0 | 15000 | 0 | 15000
4.6.63 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.64 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 29
4.6.65 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.66 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.67 | Ремонт входной группы (под. 1,2,3) | шт. | 3 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.68 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.69 | Частичный ремонты подоконников (шпатлевка и покраска) (под. 1,3) | шт. | 12 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.70 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. С. Урусова, дом № 6
4.6.71 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.46) | м.п. | 12 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.72 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.73 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.74 | Промывка теплообменника | шт. | 4 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.75 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 8 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.76 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.77 | Косметический ремонт МОП | м2 | 50 | 0 | 90000 | 0 | 90000
5 мкр. дом № 16
4.6.78 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.79 | Промывка и пресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.80 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 6 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.81 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.82 | Косметический ремонт МОП | м2 | 3 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.83 | Частичная замена трубопровода теплоснабжения | м | 10 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
6 мкр. дом № 49
4.6.84 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.85 | Промывка теплообменника | шт. | 3 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.6.86 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
| итого: |  |  |  | 1801820 |  | 1801820
4.7 | ООО СП "Лифттехсервич"
Плановый текущий ремонт
4.7.1 | Восстановление и гермитизация наружных швов 6 мкр, д.3 (кв.48,105) | м.п. | 350 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.2 | Устранение течи 5 мкр, д.19 (кв. 11,15,26,30,34,50,54,93,109,113,133) | шт | 10 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.3 | Восстановление и гермитизация наружных швов 6 мкр, д.16 (кв.55,107,108,119); 6 мкр, д.23 (кв.147); 6 мкр, д.51 (кв.35,70); 6 мкр. д.53 (кв.9,40) | м.п. | 150 | 0 | 112500 | 0 | 112500 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.4 | Частичный ремонт шиферной кровли 3 мкр. д. 1а,32,33,35,41,42,53,54,55 | м2 | 68 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.5 | Утепление стены (3мкр. Д.56, кв.12) | м2 | 55.8 | 0 | 251100 | 0 | 251100 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.6 | Ремонт и устройство вытяжной системы (заявление кв.15) по всему тех.этажу (3 мкр. д.18а) | м2 | 35 | 0 | 33250 | 0 | 33250 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.7 | Ремонт кирпичной кладки входов в подвал (3 мкр. д.48) | м2 | 2 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.8 | Восстановление бетонной отмостки (3 мкр. д.7) | м2 | 4 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.9 | Протяжка мет. Кровли (3 мкр. д.7, кв.40) | м2 | 30 | 0 | 4530 | 0 | 4530 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.10 | Восстановление ступеней ж/б 1,2,3 под. (3 мкр, д.90а) | шт. | 3 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.11 | Восстановление ливневой системы, керамической плитки | м.п. | 6 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.12 | Замена лежаков ф50мм по ТС (3 мкр. д.40) | м.п. | 30 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.13 | Замена шаровых кранов (20мм-10шт.; 25мм-7шт.) (3 мкр. д.40) | шт. | 17 | 0 | 13600 | 0 | 13600 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.14 | Замена труб КНС ф110 ПВХ (3 мкр. д.52) | м.п. | 10 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.15 | Замена отсеченных кранов ф50-30шт.; ф15-3шт. (3 мкр. д.56) | шт. | 6 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.16 | Профилактический осмотр вент. шахт (3 мкр. д.7,9,40,51,50,52,98) | шт. | 95 | 0 | 33250 | 0 | 33250 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.17 | Консервация системы центрального отопления жилых домов | мкд | 56 | 0 | 196000 | 0 | 196000 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.18 | Ппромывка и опресовка системы отопления | мкд | 56 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 2-3кв. | Поморцев Д.Ю.
4.7.19 | Материально технический резерв |  |  |  | 10000 |  | 10000
| итого: |  |  |  | 1410060 |  | 1410060
4.8 | ТСЖ "Югория"
Плановый текущий ремонт
4.8.1 | Утепление наружных швов ж/д № 6,4,1,2,16 в 5 мкр. | шт. | 5 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.8.2 | Ремонт кровли 5 мкр. ж/д № 4,16,1,2 | шт. | 4 | 0 | 132610 | 0 | 132610 | 3кв. | ТСЖ "Югория"
4.8.3 | Ремонт сетей ТВСиК 5 мкр. ж/д № 1,2,2а,3,4,5,6; 4 мкр ж/д № 15 | шт. | 8 | 0 | 87000 | 0 | 87000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.8.4 | Поверка манометров 5 мкр. ж/д № 1,2,2а,3,4,5,6. 4 мкр. ж/д № 15. | шт. | 8 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.8.5 | Промывка, прочистка водонагревателей и внутренних трубопроводов МКД | шт. | 8 | 0 | 61760 | 0 | 61760 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.8.6 | Ремонт подвальных приямок (сварка, уголок, металл, кирпич) | шт. | 8 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.8.7 | Аварийный запас |  |  |  | 160660 |  | 160660
| итого: |  |  |  | 737030 |  | 737030
4.9 | ТСЖ "2-а мкр."
Плановый текущий ремонт
4.9.1 | Ремонт шиферных кровель: Советская 11,26,32а,41; Сибирская 2, 12 по заявкам | м2 | 140 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.2 | Ремонт конька Советская 11,13 | м.п | 110 | 0 | 37180 | 0 | 37180 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.3 | Ремонт отмостки: Волжская 2,4, Железнодорожная 2 | м2 | 151 | 0 | 105670 | 0 | 105670 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.4 | Ремонт входных дверей и установка пружин: обслуживаемые ж/д | шт | 114 | 0 | 20450 | 0 | 20450 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.5 | Остекление подъездных, чердачных, слуховых окон: обслуживаемые ж/д | м2 | 10 | 0 | 4660 | 0 | 4660 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.6 | Ремонт межпанельных швов наружных стен: Железнодорожная 1,4 и по заявкам собственников | м.п. | 80 | 0 | 23490 | 0 | 23490 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.7 | Ремонт фасада: Советская 49,22а; Сибирская 2 | м2 | 16 | 0 | 40200 | 0 | 40200 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.8 | Ремонт вентиляционных стояков в чердачных помещениях Волжская 1,2,3,4 | шт | 23 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.9 | Содержание конструктивных элементов общего имущества собственников: ж/д ТСЖ | ж/д | 44 | 0 | 43760 | 0 | 43760 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.10 | Замена входных дверей: Железнодорожная 3 (2 под.), Энтузиастов, 20 | шт | 2 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 2 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.11 | Покос травы на придомовых территориях | м2 | 65000 | 0 | 118580 | 0 | 118580 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.12 | Окраска урн и скамеек: ж/д входящие в состав ТСЖ | шт. | 150 | 0 | 49250 | 0 | 49250 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.13 | Утепление вводов трубопроводов, входящих в состав общего имущества: ж/д ТСЖ | шт. | 108 | 0 | 22700 | 0 | 22700 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.14 | Замена отсеченных вентилей ГВС, ХВС, ТС на стояках в подвале: Советская, 20 (1 под.) | стояков | 25 | 0 | 32870 | 0 | 32870 | 2 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.15 | Ремонт трубопровода ХВС в помещениях общего пользования: Советская, 10 | м.п. | 5 | 0 | 2130 | 0 | 2130 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.16 | ТО, ремонт, регулировка, промывка и опресовка инженерных систем ИО и внутридомовых сетей ТВС и К: ж/д входящие в состав ТСЖ | шт. | 44 | 0 | 36475 | 0 | 36475 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.17 | Замена отсеченных вентилей ГВС, ХВС, ТС на вводе в доме: Волжская, 6 | шт | 4 | 0 | 16640 | 0 | 16640 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.18 | Заменя грязевика на подающем трубопроводе: Советская, 37 (1 под.) | шт. | 1 |  | 795 | 0 | 795 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.19 | Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования по графику и заявкам, ТО электрооборудования: ж/д входящие в состав ТСЖ | шт. | 44 | 0 | 44190 | 0 | 44190 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.9.20 | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники в помещениях общего пользования: Советская, 37 | шт | 9 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
| итого: |  |  |  | 689290 |  | 689290
4.10 | ТСЖ "Сибиряк"
Плановый текущий ремонт
5 мкр. дом № 21
4.10.1 | Замена запорной арматуры системы ГВС и ХВС | шт. | 3 | 0 | 25751 | 0 | 25751 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.2 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.3 | Опресовка системы | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.4 | Частичный ремонт кровли | м2 | 300 | 0 | 90500 | 0 | 90500 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.5 | Ремонт межпанельных швов | м | 50 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
5 мкр. дом № 24
4.10.6 | Замена запорной арматуры системы ГВС и ХВС | шт. | 8 | 0 | 2908 | 0 | 2908 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.7 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.8 | Опресовка системы отопления | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.9 | Частичный ремонт кровли 74 квартира | м2 | 100 | 0 | 33500 | 0 | 33500 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.10 | Ремонт межпанельных швов | м | 50 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
5 мкр. дом № 25
4.10.11 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.12 | Опресовка системы отопления | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.13 | Замена опорной арматуры ГВС и ХВС | шт. | 6 | 0 | 2181 | 0 | 2181 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
5 мкр. дом № 27
4.10.14 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.15 | Опресовка системы отопления | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.16 | Замена запорной арматуры ГВС и ХВС | шт. | 6 | 0 | 2181 | 0 | 2181 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.17 | Частичный ремонт кровли | м2 | 100 | 0 | 33500 | 0 | 33500 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
5 мкр. дом № 30
4.10.18 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.19 | Опресовка системы отопления | шт. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.20 | Замена запорной арматуры ГВС и ХВС | шт. | 3 | 0 | 17857 | 0 | 17857 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
4.10.21 | Ремонт межпанельных швов | м | 50 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Тутарова Т.А.
| итого: |  |  |  | 368378 |  | 368378
4.11 | НТСЖ "Югра-наш дом"
Плановый текущий ремонт
4.11.1 | Косметический ремонт дома №2 (под. 1,2,3,4,5,6) | м2 | 899.1 | 0 | 710631.9 | 0 | 710631.9 | 2-3 кв. | Ходич А.М.
4.11.2 | Замена ливневок дома № 8,9 | шт | 2 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.11.3 | Утепление части стен на чердаке дом №7 (6 под.) | м2 |  | 0 | 27500 | 0 | 27500 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.4 | Замена и ремонт уличных фонарей домов № 1 (4 под.), № 2 (6 под.), № 7 (8 под.), №4 (3 под.), № 8 (4 под.), № 9 (2 под.) | шт. | 28 | 0 | 33600 | 0 | 33600 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.11.5 | Ремонт отмостков д. № 1, 2 | м2 | 189 | 0 | 15120 | 0 | 15120 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.6 | Ремонт крыши крыльца домов № 8 (4 под.), № 9 (под.1) | м2 | 16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.7 | Замена, ремонт доводчиков | шт. | 10 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.8 | Утепление трубопроводных чердачных и подвальных помещений домов № 1,2,4,7,8,9 | м2 | 200 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.9 | Разделка и утепление межпанельных швов и балконов д. №8 (кв.10, кв.20) | м/п | 5 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.10 | Замена перил жилого дома №7 (4,5,6 под.), № 8 (1,3 под.) | м/п | 35 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.11.11 | Частичный ремонт кровли дома, балконов №4, №7 | м2 | 50 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.12 | Ремонт прочистка вентиляционных каналов домов № 1,2,4 | м/п | 6 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.11.13 | Промывка и опресовка трубопровода системы ТВС домов № 1,2,4,7,8,9 | м/п | 6 | 0 | 4973.8 | 0 | 4973.8 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.11.14 | Оформление клумб жилых домов № 1,2,4,7,8,9 | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.11.15 | Ремонт и покраска урн, бордюров, скамеек у жилых домов № 1,2,4,7,8,9 | шт. | 6 | 0 | 25920 | 0 | 25920 | 2-3 кв. | Ходич А.М.
4.11.16 | Замена труб в офисе | м/п | 200 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Ходич А.М.
| итого: |  |  |  | 1034745.7 |  | 1034745.7
4.12 | НТСЖ "Факел"
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
4.12.1 | Ремонт теплотрассы (замена труб , изоляции ) | км | 0.02 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.2 | Замена задвижек, флянцев | шт | 3 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
| итого: |  |  |  | 160000 |  | 160000
Плановый текущий ремонт жилого фонда
4.12.3 | д.29 ремонт подьезда, ремонт входной группы | шт | 1 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.4 | д. 1а ремонт козырьков входной группы, окраска входных групп | шт | 6 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.5 | ремонт помещения теплоузла д. 29 , ремонт пола сгнившего, ремонт двери. | шт | 1 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.6 | Ремонт межпанельных швов по заявкам собственников | шт | 10 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.7 | д. 30 ремонт 3 подъезда | шт | 1 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.8 | Змена сгоревших насосов системы отопления и горячего водоснабжения в жилых домах | шт | 4 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
Электроснабжение
4.12.9 | Ремонт ВРУ в жилых домах | шт | 4 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.10 | Замена автоматов | шт | 15 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.12.11 | Ремонт розеток насосов, системы подключения насосов | шт | 10 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
| итого: |  |  |  | 299000 |  | 299000
4.12.12 | Материально-технический резерв |  |  |  | 50000 |  | 50000
| итого: |  |  |  | 509000 |  | 509000
4.13 | ООО УК "Система"
Плановый текущий ремонт
4.13.1 | Промывка и опресовка ул. Первопроходцев, д.1 | ж/д | 1 | 0 | 18744 | 0 | 18744 | 3 кв. | Кудина Н.В.
4.13.2 | Промывка и опресовка ул. Первопроходцев, д.2 | ж/д | 1 | 0 | 18744 | 0 | 18744 | 3 кв. | Кудина Н.В.
4.13.3 | Промывка и опресовка ул. Первопроходцев, д.3 | ж/д | 1 | 0 | 18744 | 0 | 18744 | 3 кв. | Кудина Н.В.
4.13.4 | Ремонт кровли ул. Первопроходцев, д.1 | м2 | 28 | 0 | 20930 | 0 | 20930 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.13.5 | Ремонт кровли ул. Первопроходцев, д.3 | м2 | 11 | 0 | 8222.5 | 0 | 8222.5 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.13.6 | Ремонт (замена) оконных проемов (остекление) (пластиковые) ул. Первопроходцев, д.1 | м2 | 5.4 | 0 | 17280 | 0 | 17280 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.13.7 | Покраска дверей или смена дверных приборов (пружин, доводчиков), установка запорных устройств ул. Первопроходцев, д.1 | шт. | 12 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.13.8 | Покраска дверей или смена дверных приборов (пружин, доводчиков), установка запорных устройств ул. Первопроходцев, д.3 | шт. | 7 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.13.9 | Ремонт дверных блоков, полотен (установка уплотнительной резинки) ул. Первопроходцев, д.1 | м.п. | 15.8 | 0 | 5530 | 0 | 5530 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.13.10 | Ремонт отмосток ул. Первопроходцев, д.1 | м2 | 18 | 0 | 25465.1 | 0 | 25465.1 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.13.11 | Ремонт отмосток ул. Первопроходцев, д.3 | м2 | 15 | 0 | 21210 | 0 | 21210 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
| итого: |  |  |  | 183369.6 |  | 183369.6
5. | Электроснабжение
АО "ЮТЭК-Пыть-Ях"
Текущий ремонт объектов электроснабжения по АО "ЮТЭК-Пыть-Ях" (ВЛ, КЛ, ПС, РП, КУПНЫ, сек.ячейки, ТП)
5.1 | ПС-35/6кВ | объект | 2 | 0 | 1999000 | 0 | 1999000 | 2 кв. | Турутин А.В.
5.2 | РП-6кВ, КУПНЫ | объект | 12 | 0 | 3460000 | 0 | 3460000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.3 | Секущие ячейки 35;6кВ | объект | 11 | 0 | 637500 | 0 | 637500 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.4 | ТП-6/0,4кВ (в т.ч. ТП-6/0, 4 кВ СНТ Таежный, Тампонажник, Майский, Газовик, Автомобилист) | объект | 59 | 0 | 22489000 | 0 | 22489000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.5 | КЛ-35кВ | км | 29.56 | 0 | 520000 | 0 | 520000 | 3 кв. | Турутин А.В.
5.6 | КЛ-6кВ | км | 24.58 | 0 | 1082000 | 0 | 1082000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.7 | КЛ 0,4кВ (в т.ч. КЛ 0,4 кВ СНТ Таежный, Кедр, Гидровец) | км | 37.22 | 0 | 2111000 | 0 | 2111000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.8 | ВЛ-35кВ | км | 0.81 | 0 | 575000 | 0 | 575000 | 3 кв. | Турутин А.В.
5.9 | ВЛ 6кВ (в т.ч. ВЛ 6 кВ СНТ Газовик, Автомобилист, Сибиряк, Дорожник, Гидровец, Таежный, Майский, Тампонажник) | км | 31.36 | 0 | 2226000 | 0 | 2226000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.10 | ВЛ 0,4кВ (в т.ч. ВЛ 0,4 кВ СНТ Кедр, Газовик, Автомобилист, Майский, Таежный, Тампонажник) | км | 42.51 | 0 | 5833000 | 0 | 5833000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
| итого: |  |  |  | 40932500 |  | 40932500
6. | Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва
| Всего по мероприятиям |  |  |  | 510660
8. | Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
[5 empty] | 103548173.66 |  | 103548173.66
2. Ответственные-первые руководители предприятий
3. Мероприятия утверждаются Главой администрации муниципального образования, заместителем Главы муниципального образования по ЖКХ, а затем согласовываются Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа.
4. Прилагается распоряжение (постановление) Главы муниципального образования по подготовке к ОЗП 2017-2018 г.г.