PAGE  
5

  [image: image1.jpg]



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31.05.2016








№ 126-па
Об утверждении регламента по прохождению 

связанных с получением разрешения на 

строительство процедур, исчисляемого 

с даты обращения за градостроительным 

планом земельного участка до выдачи 

разрешения на строительство
в ред.от 05.12.2016 №322-па
Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 № 671-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.03.2016 № 60-П «Об утверждении типового регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до выдачи разрешения на строительство» (в ред. от 31.03.2016 № 185-П),


администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить регламент по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до выдачи разрешения на строительство на территории города Пыть-Яха согласно приложению.
2. Сектору по связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству Хайдуллину Н.А.

Глава администрации

города Пыть-Яха







           Р.И. Стадлер

Приложение 
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 31.05.2016 № 126-па
Регламент по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до выдачи разрешения на строительство на территории города Пыть-Яха
1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет состав и последовательность прохождения процедур подготовки документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства.

2. Состав, последовательность прохождения и сроки 
исполнения процедур.
(пункт 2.1. в ред.от 05.12.2016 №322-па)
2.1. Состав процедур.

Настоящий регламент включает следующие процедуры:

2.1.1. Предоставление градостроительного плана земельного участка с техническими условиями, том числе:
- подключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения;

- подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения (при наличии сетей централизованного теплоснабжения);

- 
подключения объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения (при наличии сетей централизованного водоснабжения);

- подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения (при наличии сетей централизованного водоснабжения);

- подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения (при наличии сетей централизованного водоотведения);

- подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения (при наличии сетей централизованного газоснабжения).

2.1.2. Предоставление результатов инженерных изысканий (обязательная).

2.1.3. Подготовка проектной документации (обязательная).

2.1.4. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в установленных законодательством случаях).

2.1.5. Выдача разрешения на строительство. 

2.2. Последовательность прохождения и сроки исполнения процедур.

(пп.2.2.1 в ред.от 05.12.2016 №322-па)

2.2.1. Предоставление градостроительного плана земельного участка с техническими условиями.

Исполнителем процедуры является отдел территориального развития администрации города Пыть-Яха. 

Застройщик направляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) непосредственно исполнителю или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) или в электронном виде через Единый региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 44, части 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденным постановлением администрации города Пыть-Яха от 15.08.2013 № 176-па.
Предоставление ГПЗУ осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры не более 20 календарных дней со дня поступления заявления застройщика в уполномоченный орган.

Проект ГПЗУ может быть подготовлен застройщиком самостоятельно и направлен на утверждение исполнителю, в таком случае срок утверждения исполнителем ГПЗУ не более 15 календарных дней со дня поступления заявления застройщика.

Технические условия, включаемые в градостроительный план земельного участка предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информация о плате за такое подключение (технологическое присоединение) предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение 14 дней по запросам отдела территориального развития или в режиме «одного окна».

2.2.2 – 2.2.7 исключены пост.от 05.12.2016 №322-па
2.2.8. Предоставление результатов инженерных изысканий.

Исполнителем процедуры является физическое лицо или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на основании договора на выполнение инженерных изысканий.

Цена и сроки выполнения процедуры определяются договором на выполнение инженерных изысканий.

2.2.9. Подготовка проектной документации.

Исполнителем процедуры является физическое лицо или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатами инженерных изысканий на основании договора на подготовку проектной документации.

Цена и сроки выполнения процедуры определяются договором на подготовку проектной документации.

2.2.10. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации.

Исполнителем процедуры в случае проведения государственной экспертизы проектной документации является федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственные указанным органам государственные учреждения, уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Исполнителем процедуры в случае проведения негосударственной экспертизы проектной документации являются юридические лица, соответствующие требованиям законодательства.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» на основании договора о проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации определяется по формулам, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Размер платы за проведение негосударственной экспертизы проектной документации определяется договором.

Срок выполнения процедуры составляет не более 50 календарных дней после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение экспертизы.

2.2.11. Выдача разрешения на строительство.

Исполнителем процедуры является отдел территориального развития администрации города Пыть-Яха.
Застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно исполнителю, в МФЦ или в электронном виде через Единый региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключение случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Пыть-Яха», утвержденным постановлением администрации города Пыть-Яха от 11.09.2013 № 230-па.

Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры не более 10 календарных дней со дня поступления заявления застройщика в уполномоченный орган.

2.2.12. Прохождение процедур 2.2.1 - 2.2.8 застройщик может осуществлять одновременно.

[image: image2.png]



