МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 07.08.2023									№ 1537-ра

О проведении праздничных мероприятий,

посвященных Всероссийскому дню

физкультурника

В целях популяризации и пропаганды физической культуры и спорта среди населения города, приобщения к здоровому образу жизни, направленному на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия, совершенствование и развитие духовности, воспитания упорства в достижении цели, дисциплины, мужества, а также в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника:

- Провести праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника, (далее по тексту - мероприятия), с количеством участников ориентировочно 150 человек.

2.	Определить:

2.1.	Дату и время проведения мероприятий (время местное): «12» августа 2023 года с 12.00 часов до 15.00 часов.

2.2.	Место проведения мероприятий: территория (стадион) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов (2 микрорайон «Нефтяников»).

2.3.	Резервное место проведения мероприятий (в случае неблагоприятных погодных условий): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа (3 микрорайон «Кедровый» ул. Святослава Фёдорова, дом 23).

2.4.	Организатора мероприятия: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Спортивный комплекс (Патичева Е. А.).

3.	Утвердить:

3.1.	Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника, (приложение № 1).

3.2.	План-задание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника, (приложение № 2).

3.3.	Программу праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника (приложение № 3).

4.	Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов (И. В. Котова), Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Спортивная школа (Е. В. Лебедева) в период проведения мероприятий реализовать весь комплекс мер, в части своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе пунктом 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп).

4.1.	Обеспечить благоустройство, приведение в надлежащее санитарное состояние, подключение электричества в месте проведения мероприятий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего распоряжения.

5.	Управлению по образованию (М. Ю. Букреева) организовать участие детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, в праздничных мероприятиях.

6.	Управлению по внутренней политике (Т. В. Староста) организовать:

6.1.	Анонсирование о проведении мероприятий в средствах массовой информации.

6.2.	Информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.

6.3.	Организовать участие участников дворовых клубов, молодежной резиденции «VMесте» муниципального бюджетного учреждения «Современник» в мероприятиях.

7.	Муниципальному автономному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр» (Н. С. Галанцева) организовать:

7.1.	Работу режиссерско-постановочной группы, ведущего на торжественном открытии мероприятия.

7.2.	Техническое оснащение, звуковое обслуживание мероприятий.

8.	Ресурсному центру поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (Е. А. Усова) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальных организаций (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.

9.	Отделу по физической культуре и спорту (О.Д. Щербак) обеспечить выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятия согласно приложению № 3.

10.	Всем руководителям структурных подразделений администрации города, подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить участие трудовых коллективов в мероприятиях.

11.	Рекомендовать:

11.1.	Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (С. В. Карячкин) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятий.

11.2.	Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А. В. Аксёнов) обеспечить медицинское обслуживание мероприятий на договорной основе.

11.3.	Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Е. В. Николаева) организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в мероприятиях (согласно приложению № 2).

11.4.	Принять активное участие в мероприятиях:

- руководителю Ханты-Мансийского отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (Е. К. Шенгелая);

- председателю и членам Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (Н. И. Пшеницын);

- председателю и членам Общественного совета города Пыть-Яха (М. П. Гладкова);

- председателю и членам Общественного совета по развитию предпринимательства в городе Пыть-Яхе (Л. Н. Завадская);

- председателю и членам Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (А. А. Калашник).

12.	Отделу по обеспечению информационной безопасности                   (С.М. Ганасевич) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

13.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха								А. Н. Морозов

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 07.08.2023 № 1537-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |
| Усова Е.А. |  | начальник управления по культуре и спорту администрации города |
| Староста Т. В. |  | начальник управления по внутренней политике администрации города |
| Букреева М. Ю. |  | заместитель начальника управления образования администрации города |
| Щербак О. Д. |  | начальник отдела по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту |
| Патичева Е. А. |  | исполняющая обязанности директора Муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» |
| Котова И.В. |  | директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов |
| Лебедева Е. В. |  | и.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа |
| Вагин С. В. |  | директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва |
| Галанцева Н. С. |  | исполняющая обязанности директора Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |
| Дружинин А. Ю |  | президент Федерации тхэквондо города Пыть-Яха, депутат Думы города Пыть-Яха (по согласованию) |
| Карячкин С. В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, полковник полиции (по согласованию) |
| Аксенов А. В. |  | главный врач Бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 07.08.2023 № 1537-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников мероприятий и жителей города |  |  |
| 1.1 | Реализовать весь комплекс мер, в части своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе пунктом 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | 12.08.2023 | Котова И. В. Лебедева Е. В. |
| 1.2 | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий (на договорной основе) | 12.08.2023 12.00-15.00 | Аксенов А. В. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятий | до 12.08.2023 | Котова И. В. Лебедева Е. В. |
| 2.2 | Обеспечение электрического подключения в месте проведения мероприятий | 12.08.2023 11.00-15.00 | Котова И. В. Лебедева Е. В. |
| 2.3 | Организация праздничного оформления места проведения мероприятий | 12.08.2023 до 11.00 | Патичева Е. А. |
| 3 | Мероприятия, направленные на организацию проведения |  |  |
| 3.1 | Организация технического оснащения и звукового обслуживания мероприятий | 12.08.2023 12.00-15.00 | Усова Е.А. Галанцева Н. С. |
| 3.2 | Работа режиссерско-постановочной группы, ведущего на территории открытия мероприятий | 12.08.2023 | Усова Е.А. Галанцева Н. С. |
| 3.3 | Разработка и согласование положения о соревнованиях, включенных в программу мероприятий (согласно приложению № 3) | до 07.08.2023 | Усова Е. А. Щербак О. Д. Лебедева Е. В. Вагин С. В. Патичева Е. А. |
| 3.4 | Организация участия детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей в мероприятиях | 12.08.2023 | Букреева М. Ю. |
| 3.5 | Организация участия участников дворовых клубов, молодежной резиденции «VMесте» муниципального бюджетного учреждения «Современник» в мероприятиях. | 12.08.2023 | Староста Т. В. Битюкова Я. В. |
| 3.6 | Организация и проведение мероприятий в соответствии с программой (согласно приложению № 3) | 12.08.2023 | Усова Е. А. Патичева Е. А. Лебедева Е. В. |
| 3.7 | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий | не позднее 09.08.2023 | Золотых А.П. Усова Е. А. члены оргкомитета |
| 4 | Информационное обеспечение мероприятий |  |  |
| 4.1 | Изготовление афиши мероприятий | до 12.08.2023 | Усова Е.А. Патичева Е. А. |
| 4.2 | Размещение программы мероприятий на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города | до 12.08.2023 | Староста Т. В. |
| 4.3 | Размещение программы мероприятий на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города | до 12.08.2023 | Усова Е. А. Староста Т. В. Букреева М. Ю. |
| 4.4 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ: - анонсирование мероприятий (в том числе изготовление и трансляция видеоматериала с программой мероприятий) | до 12.08.2023 | Староста Т. В. Матрунич Ж. М. |
| 4.5 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ: - информационное сопровождение мероприятий | 12.08.2023 | Староста Т. В. Матрунич Ж. М. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 07.08.2023 № 1537-ра

Программа праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника

| Время проведения | Мероприятия | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.00-12.30 | Торжественное открытие праздничных мероприятий | стадион МБОУ СОШ №1 | Усова Е.А. Галанцева Н. С. |
| 12.35-12.40 | Показательные выступления спортсменов отделения тхэквондо |  | Усова Е. А. Вагин С. В. Дружинин А. Ю. |
| 12.40-12.50 | Показательные выступления отделения фитнес аэробики |  | Усова Е. А. Лебедева Е. В. |
| 12.50-13.00 | Фитнес-разминка с тренером |  | Мутовкина А.С. |
| 13.00-14.00 | Веселые старты (для детей и подростков) |  | Аржевитина И. Г. Биктимерова Л. Г. |
| 13.00-15.00 | Комплекс ВФСК ГТО «Рекорд ГТО» (максимальный результат) 1) наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (женщины) 2) прыжок в длину с места толчком двумя ногами (дети) 3) рывок гири 16 кг (мужчины) |  | Усова Е. А. Патичева Е. А. Абдуллин Р. Ф. |
| 13.00-15.00 | Турнир по шахматам | Шахматно-шашечный клуб | Усова Е. А. Патичева Е. А. |
| 14.00-15.00 | Матчевая встреча по волейболу в рамках празднования 100-летия отечественного волейбола | стадион МБОУ СОШ №1 | Усова Е. А. Лебедева Е. В. |
| 14.00-15.00 | Матчевая встреча по футболу |  | Усова Е. А. Лебедева Е. В. |