## ОЗП
Приложение № 1 к постановлению администрации города Пыть-Яха от 28.08.2023 № 243-па
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Бюджет автономного округа | Всего
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
МУП "УГХ"
1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения
1.1 | Магистральные сети
1.1.2 | Водяная тепловая сеть Узел №6 - узел №10 (капитальный ремонт участкатепловой сети от узла №10 - до узла №6) инв. 2501 | м | труба ППУ д.530мм-10м, ППУ д.325мм 6м | 0 | 5723811.192 | 0 | 5723811.192 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: | км. | 0.016 | 0 | 5723811.192 | 0 | 5723811.192
1.2 | Внутриквартальные тепловые сети и ГВС-раздельно
1.2.1 | Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС | м2 | 2400 | 0 | 3641437.25 | 0 | 3614437.25 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: | м2 | 2400 | 0 | 3641437.25 | 0 | 3641437.25
| Всего по инженерным сетям теплоснабжения: |  |  |  | 9365248.442 |  | 9365248.442
1.3 | Котельные, котельное оборудование
Капитальный ремонт котлов, котельного оборудования
1.3.1 | Котел ДЕВ 25-14 ГМ № 7 (Капитальный ремонт котлов ДЕВ 25-14 ГМ № 7 котельная "Мамонтовская") инв. № 42672 | ед. | 1 | 0 | 8937010.73 | 0 | 8937010.73 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.2 | Котел ДЕВ 16-14 ГМ № 1 (Капитальный ремонт котлов ДЕВ 16-14 ГМ № 1 Котельная "Мамонтовская" инв. № 42666 | ед. | 1 | 0 | 7000084.24 | 0 | 7000084.24 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.3 | Строение "Котельная" (капитальный ремонт металлической дымовой трубы № 3 котельная "2А мкр.) инв. № 1144 | ед. | 1 | 0 | 785060.25 | 0 | 785060.25 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.4 | Строение "Котельная" (Капитальный ремонт металлической дымовой трубы № 3 котельной "3 мкр.") инв. № 1056 | ед. | 1 | 0 | 386116.23 | 0 | 386116.23 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.5 | Котлы ДЕ 16*4 (3 шт.) (Ремонт обмуровки котла ДЕ 16-14 №3 кот. Пыть-Ях) инв.30044 | ед. | 1 | 0 | 345722.64 | 0 | 345722.64 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.6 | Капитальный ремонт РВС-400 м3 котельной 3 мкр. инв.1056 | ед. | 1 | 0 | 1478635.08 | 0 | 1478635.08 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.7 | Капитальный ремонт РВС-200м3 котельной "Таежная". Инв.1265 | ед. | 1 | 0 | 246987.768 | 0 | 246987.768 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
1.3.8 | Капитальный ремонт РВС-700м3 котельной "Таежная". инв.1265 | ед. | 1 | 0 | 1121187.6 | 0 | 1121187.6 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: |  | 4 |  | 20300804.538 |  | 20300804.538
| Всего по разделу теплоснабжения: |  |  |  | 29666052.98 |  | 29666052.98
2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Капитальный ремонт и инженерных сетей водоснабжения
2.1 | Магистральные сети
2.2 | Внутриквартальные сети
2.2.1 | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК61 до ТК61А | м | Труба ПЭ ф315мм-115м | 0 | 3220397.63 | 0 | 3220397.63 | 2-3 кв. | Савченко В.В.
| итого: | км. | 0.115 |  | 3220397.63 |  | 3220397.63
2.3 | Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
| Всего по инженерным сетям водоснабжения: | км. | 0.115 |  | 3220397.63 |  | 3220397.63
| ВСЕГО по мероприятиям: |  |  |  | 32886450.61 |  | 32886450.61
4. | Жилищный фонд
ООО ИПФ "Промэнергосервис"
4.1 | ООО ИПФ"Пытьяхжилсервис"
Плановый текущий ремонт
4.1.1 | Ремонт кровель 2 мкр. ж/д № 6,14,22,13,23,7,8,10,12,26 | м2 | 544 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.2 | Текущий ремонт электрооборудования |  |  | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.3 | Ремонт вентиляционных каналов ж/д № 27,6 | шт | 6 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
| итого: |  |  |  | 340000 |  | 340000
Ремонт сетей ТВС и К
4.1.4 | Замена вентелей на стояках: ХВС, отопления ж/д № 13,14,27,21,23,17 | шт | 250 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.5 | Ремонт магистральных сетей и стояков ХВС в тех. подпольях ж/д № 12,13,21,22,17,14,10 | шт | 60 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.6 | Ремонт канализационных стояков в тех. подпольях в ж/д № 12,13,21,22,17,14,10 | шт | 84 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.7 | Замена манометров ж/д 21,22,23,27,6,26,2а,22 | шт | 21 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.8 | Промывка и опрессовка системы ТВС 2 мкр., ж/д 1,5,6,7,8,10,12,13,14,16,17,21,22,23,26,27, 2а мкр., ж/д 22 | шт | 16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.9 | Утепление наружных швов | м.п. | 80 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.10 | Утепление наружных швов ж/д | м.п. | 270 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 2-3 кв. | ИП Кулиш Д.Д.
4.1.11 | Замена тамбурных дверей ж/д № 1,5 | шт. | 10 |  | 100000 |  | 100000 | 2-3 кв. | ООО ИП "Пытьяхжилсервис"
4.1.12 | Аварийный запас |  |  |  | 50000 |  | 50000
| итого: |  |  |  | 460000 |  | 460000
Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ИТОГО: |  |  |  | 800000 |  | 800000
4.2 | ООО "Норд-Град"
Плановый текущий ремонт
2 мкр. "Нефтяников" дом № 2
4.2.1 | Текущий ремонт подъездов | м2 | 680 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.2 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.3 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.4 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.5 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.6 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.7 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 4 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. "Нефтяников" дом № 11
| Текущий ремонт подъездов | м2 | 680 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.8 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.9 | Замена труб ХВС в подвале | м | 12 | 0 | 31000 | 0 | 31000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.10 | Замена задвижек на стальной шаровый кран | шт. | 4 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.11 | Замена отсеченных кранов ТС | шт. | 8 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.12 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.13 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.14 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.15 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.16 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 8 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. "Нефтяников" дом № 29
4.2.17 | Замена труб КНС в подвале | м | 30 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.18 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 10 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.19 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.20 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.21 | Промывка теплообменника |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.22 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.23 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. "Нефтяников" дом № 18
4.2.24 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.25 | Замена труб ГВС в подвале | м | 6 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.26 | Замена отсеченных кранов стояков ГВС | шт. | 10 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.27 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.28 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.29 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.30 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.31 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.32 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 3 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. "Нефтяников" дом № 19
4.2.33 | Замена отсеченных кранов стояков ТС | шт. | 20 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.34 | Замена труб ТС Д-76 в подвале | м.п. | 20 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.35 | Установка циркуляционного насоса ТС | шт. | 1 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.36 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.37 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.38 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.39 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.40 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.41 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
5 мкр. "Солнечный" дом № 10/3
4.2.42 | Частичный ремонт кровли (замена покрытия) | м2 | 200 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.43 | Замена отсеченных кранов стояков ХВС | шт. | 10 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.44 | Замена задвижек на стальной шаровый кран | шт. | 2 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.45 | Ремонт крыльца центрального входа | м2 | 30 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.46 | Ремонт машинного отделения | м2 | 15 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.47 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.48 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.49 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.50 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.51 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
5 мкр. "Солнечный" дом № 10
4.2.52 | Ревизия дисковых затворов | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.53 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.54 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.55 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.56 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.57 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 4 | 0 | 800 | 0 | 800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.58 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 1 | 0 | 700 | 0 | 700 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Св. Федорова, дом № 25
4.2.59 | Ремонт клапанов узла погодного регулирования | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.60 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.61 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 16 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.62 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.63 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.64 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.65 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.66 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 14 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.67 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Св. Федорова, дом № 27
4.2.68 | Ремонт клапанов узла погодного регулирования | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.69 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.70 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 10 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.71 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.72 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.73 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.74 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.75 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.76 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 14 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.77 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Р. Кузоваткина, дом № 18
4.2.78 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.79 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 10 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.80 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.81 | Частичный ремонт отмостки | м2 | 50 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.82 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.83 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.84 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.85 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 10 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.86 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
6 мкр. "Пионерный" дом № 14
4.2.87 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.88 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 10 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.89 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 10 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.90 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.91 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.92 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.93 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.94 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Св. Федорова, дом № 21
4.2.95 | Замена циркуляционного насова ГВС | шт. | 3 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.96 | Замена труб КНС в подвале | м | 16 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.97 | Замена труб ГВС в подвале | м | 8 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.98 | Частичная замена стояка ТС | м | 20 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.99 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.100 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 10 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.101 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.102 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.103 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.104 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт. | 14 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.105 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Урусова, дом 12
Ахунов И.Р.
4.2.106 | Замена труб КНС в подвале | м | 16 | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.107 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.108 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.109 | Ремонт входных тамбуров | м2 | 50 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.110 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.111 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.112 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.113 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.114 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 3 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Урусова, дом 14
4.2.115 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 2 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.116 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.117 | Замена отсеченных кранов | шт. | 12 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.118 | Частичный ремонт фасада | м2 | 2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.119 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.120 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.121 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.122 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.123 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 3 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
3 мкр. "Кедровый" д. 51
4.2.124 | Частичный ремонт кровли | м2 | 20 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.125 | Ремонт крыльца | м2 | 10 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.126 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 100 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.127 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.128 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.129 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.130 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 4 | 0 | 800 | 0 | 800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.131 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
3 мкр. "Кедровый" д. 52
4.2.132 | Частичный ремонт кровли | м2 | 20 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.133 | Ремонт козырька | м2 | 10 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.134 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.135 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.136 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.137 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 4 | 0 | 800 | 0 | 800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.138 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
3 мкр. "Кедровый" д. 100
4.2.139 | Установка козырька над балконами | м2 | 20 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.140 | Ремонт ступеней | м2 | 2 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.141 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.142 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.143 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.144 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 4 | 0 | 800 | 0 | 800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.145 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Урусова, д. 3
4.2.146 | Частичный ремонт кровли | м2 | 20 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.147 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 2 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.148 | Ппромывка канализационных труб до колодца | м2 | 20 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.149 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 15 | 0 | 11250 | 0 | 11250 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.150 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.151 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.152 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.153 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.154 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Урусова, д. 3/1
4.2.155 | Частичный ремонт кровли | м2 | 30 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.156 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 4 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.157 | Ппромывка канализационных труб до колодца | м2 | 30 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.158 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.159 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.160 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.161 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.162 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Р. Кузоваткина, д. 8
4.2.163 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 4 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.164 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 30 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.165 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.166 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | ахунов И.Р.
4.2.167 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.168 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.169 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 3 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Магистральная, д. 50
4.2.170 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.171 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 6 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.172 | Ппромывка канализационных труб до колодца | м2 | 50 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.173 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.174 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.175 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.176 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.177 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 4 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Магистральная, д. 53
4.2.178 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 4 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.179 | Ппромывка канализационных труб до колодца | м2 | 30 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.180 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.181 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.182 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.183 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.184 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 4 | 0 | 800 | 0 | 800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.185 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 3 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
6 мкр. "Пионерный" дом № 3
4.2.186 | Частичный ремонт кровли | м2 | 10 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.187 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 4 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.188 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 15 | 0 | 11250 | 0 | 11250 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.189 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.190 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.191 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.192 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.193 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
6 мкр. "Пионерный" дом № 23
4.2.194 | Замена воздухоотводных клапанов ГВС | шт. | 10 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.195 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 4 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.196 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.197 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.198 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.199 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 4 | 0 | 800 | 0 | 800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.200 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 1 | 0 | 700 | 0 | 700 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
6 мкр. "Пионерный" дом № 9
4.2.201 | Частичный ремонт кровли | м2 | 100 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.202 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 8 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.203 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 20 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.204 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 50 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.205 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.206 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.207 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.208 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.209 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 4 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
6 мкр. "Пионерный" дом № 16
4.2.210 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 4 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.211 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 50 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.212 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 30 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.213 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.214 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.215 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.216 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.217 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Есенина, д. 7
4.2.218 | Установка циркуляционного насоса | шт. | 1 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.219 | Замена канализационной трубы | м2 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.220 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.221 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.222 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.223 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.224 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. С. Есенина, д. 9
4.2.225 | Установка циркуляционного насоса | шт. | 1 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.226 | Замена канализационной трубы | м2 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.227 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.228 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.229 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.230 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.231 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
ул. Р.Кузоваткина, д. 16
4.2.232 | Ревизия циркуляционного насоса | шт. | 6 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.233 | Замена входных дверей | шт. | 5 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.234 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 50 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.235 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.236 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.237 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.238 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.239 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. "Нефтяников", д. 28
4.2.240 | Заливка пола в тамбурах | м2 | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.241 | Регулировка циркуляционного насоса | шт. | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.242 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.243 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.244 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.245 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.246 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
2 мкр. "Нефтяников", д. 31
4.2.247 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.248 | Установка циркуляционного насоса | шт. | 1 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.249 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.250 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.251 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.252 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.253 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 2 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
1 мкр. "Центральный", д. 16
4.2.254 | Ремонт крыльца | м2 | 5 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.255 | Замена труб КНС в подвале | м. | 16 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.256 | Замена труб ГВС в подвале | м. | 8 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.257 | Частичная замена стояка ТС | м. | 20 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.258 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.259 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 25 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.260 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.261 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.262 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.263 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 14 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.264 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 12 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
1 мкр. "Центральный", д. 9
4.2.265 | Ремонт крыльца | м2 | 5 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.266 | Замена труб КНС в подвале | м. | 16 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.267 | Замена труб ГВС в подвале | м. | 8 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.268 | Частичная замена стояка ТС | м. | 20 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.269 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.270 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 25 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.271 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.272 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.273 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.274 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 14 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.275 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 12 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
5 мкр. "Солнечный", д. 24
4.2.276 | Частичный ремонт кровли | м2 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.277 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 15 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.278 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.279 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.280 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.281 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 12 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.282 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 10 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
5 мкр. "Солнечный", д. 30
4.2.283 | Замена труб ГВС в подвале | м | 10 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.284 | Промывка канализационных труб до колодца | м2 | 30 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.285 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.286 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.287 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.288 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 8 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.289 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 8 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
5 мкр. "Солнечный", д. 27
4.2.290 | Частичный ремонт кровли | м2 | 100 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.291 | Установка циркуляционного насоса | шт. | 2 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.292 | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.293 | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.294 | Промывка теплообменника |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.295 | Проверка состояния продухов цоколя зданий | шт. | 6 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
4.2.296 | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 6 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 3 кв. | Ахунов И.Р.
| итого: |  |  |  | 4047500 |  | 4047500
4.3 | ООО "Юграсибсервис"
Плановый текущий ремонт
5 мкр. дом № 31
4.3.1 | Ремонт кровли (кв. 21,41,67,68,69,96,124) | м2 | 70 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.2 | Ресмонт кровли входной группы (под. 2,4,5) | шт. | 1 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.3 | Ремонт козырька входной группы (под.3) | шт. | 1 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.4 | Замена тамбурных дверей | шт. | 5 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.5 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.6 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 10 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.7 | Частичная замена керамической напольной плитки | м2 | 30 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.8 | Укладка антискользящего покрытия в тамбурах | м | 30 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Семена Урусова, дом № 5
4.3.9 | Промвка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.10 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.11 | Ремонт кровли входной группы (под. 1,2) | м2 | 26 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Семена Урусова, дом № 7
4.3.12 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.13 | Ремонт кровли 2 подъезд (возле квартиры № 48) | м2 | 8 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.14 | Ремонт кровли входной группы ( под. 2) | м2 | 15 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.15 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 8 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.16 | Ремонт пешеходной дорожки (уложить плитку) на детской площадке | м | 20 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.17 | Укладка антискользящего покрытия в тамбурах | м | 30 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Святослава Федорова, дом № 17
4.3.18 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.109) | м.п. | 22 | 0 | 17600 | 0 | 17600 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.19 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.20 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 12 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.21 | Частичная замена керамической напольной плитки (под.3) | шт. | 30 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
3 мкр. ул. Святослава Федорова, дом № 18
4.3.22 | Ремонт кровли (кв.95) | м.п. | 30 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.23 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.120) | м.п. | 23 | 0 | 18400 | 0 | 18400 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.24 | Ремонт ступенек крыльца (под.4) | шт. | 4 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.25 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.26 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 12 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Добранский С.И.
2 мкр. дом № 3
4.3.27 | Промывка теплообменника и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.28 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.29 | Прочистка вытяжной вентиляции (кв. 5,20,36,47,48,50,51,52) | шт. | 8 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.30 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.50) | м.п. | 17 | 0 | 13600 | 0 | 13600 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.31 | Укладка антискользящегонапольной плитки на крыльцо (под. 1,2,3,4,5,6) | м2 | 60 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
1 мкр, дом №1
4.3.30 | Промывка и опресовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 14220 | 0 | 14220 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.31 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Добранский С.И.
4.3.32 | Почистка вытяжной вентиляции (кв.67) | шт. | 1 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.33 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.34 | Ремонт пдоконников (шпатлевка и покраска) (под. 2,3,4,5,6) | шт. | 12 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
4.3.35 | Замена керамической напольной плитки в тамбуре и на 1 этаже (под.1,2) | шт | 2 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Добранский С.И.
| итого: |  |  |  | 1153140 |  | 1153140
4.4 | ООО "Бизнес -Центр"
Плановый текущий ремонт
4.4.1 | Частичный ремонт кровли д.8, 9, 14, 17, 20, 10/2 5мкр., | м2 | 195 | 0 | 285000 | 0 | 285000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.2 | Ремонт пружин Пионерный д.41, 42, 43, 45, 46, 47, 37, 38, 35, 31, 32, 25, 26. Мамонтово 26а, 15, 14, 1а. Мкр. 3 "Кедровый" | шт. | 44 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.3 | Утепление трубопроводов в чердачном помещении 10/1 5мкр. и подвальном помещении 10/1, 10/2, 11, 9, 8, 14, 17, 20 5мкр. | м | 620 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.4 | Замена доводчиков входных дверей д.10/1, 10/2, 17, 11 , 20 5мкр., 6мкр. д.2.; 2 мкр. д.9 | шт | 10 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, теплообменников, тепловых узлов. | шт. | 65 | 0 | 278000 | 0 | 278000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.6 | Ремонт коридоров и лестничных площадок 5 мкр. д. 10/2 (после пожара) | м2 | 450 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 2 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.7 | Ремонт летничных площадок в подъездах 2 мкр. д.9 | м2 | 150 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.8 | Частичный ремонт кровли Пионерный д.25,35,31,48 | м2 | 45 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.9 | Частичный ремонт (замена) подоконников 6 мкр. д.2 | шт. | 10 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.10 | Ремонт крылец (укладка тратуарной плитки) 5 мкр. д. 10/1, д.17; 6 мкр. д.61; 10 мкр. д.26а | м2 | 30 | 0 | 58000 | 0 | 58000 | 2 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.11 | Частичный ремонт межпанельных швов по заявкам жителей | п.м. | 95 | 0 | 65500 | 0 | 65500 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.12 | Частичный ремонт фасада цокольной части д.25 ул. Советская | м2 | 180 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.13 | Замена трубопроводов канализации после осмотра | п.м. | 100 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.14 | Замена и ремонт электросветильников, электросчетчиков | шт | 45 | 0 | 185000 | 0 | 185000 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.15 | Замена электрических проводов 5 мкр. д. 10/2, 1 подъезд (после пожара) | п.м. | 45 | 0 | 155000 | 0 | 155000 | 2 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.16 | Утепление подъезда № 3 д. 20, кв. 75, 5 мкр. | м2 | 25 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.17 | Ремонт лестничных площадок, дверей, тамбуров в подъездах 6 мкр. д. 2 | м2 | 600 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.18 | Частимчный ремонт кровли (замена шифера) д. 56, 39 3 мкр. "Кедровый" | м2 | 55 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.19 | Замена запорной арматуры 3 мкр. "Кедровый" д. 98 | шт. | 2 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.20 | Ремонт трубопровода горячей воды в техническом подполье 3 мкр. "Кедровый", д. 98 | п.м. | 10 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.21 | Ремонт крылец 3 мкрю "Кедровый" д. 35, 55; 6 мкр. "Пионерный" д. 31 | м2 | 15 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
4.4.22 | Проведение проверки общедомовых приборов учета | шт. | 4 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 3 кв. | Мышлянова Т.С.
| Материально-технический запас: |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  | Мышлянова Т.С.
| итого: |  |  |  | 3756500 |  | 3756500
4.5 | ООО "Домострой"
Плановый текущий ремонт
5 мкр. дом № 7
4.5.1 | Ремонт ступеней и лестничного марша с 1 по 2 этаж (под.1,2,4) | м2 | 39 | 0 | 83850 | 0 | 83850 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.2 | Ремонт сткпеней крыльца (под. 1,2,3,4) | м2 | 39 | 0 | 83850 | 0 | 83850 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.3 | Промывка и пресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.4 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.5 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.6 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.7 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.92,124) | м.п. | 40 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 19/2
4.5.8 | Промывка и пресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.9 | Промывка теплообменника | шт. | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.10 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.11 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 7 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.12 | Частичная замена керамических напольной плитки (входные группы, пандус) | шт. | 40 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.13 | Установка коврового покрытия на входных группах (вход в подъезд и тамбур) | шт. | 6 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом №26
4.5.14 | Заделка стеновых межпанельных швов ( кв.5,21) | м.п. | 40 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.15 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.16 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.17 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.18 | Косметический ремонт МОП (входная группа) | шт. | 2 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.19 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 30 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 12
4.5.20 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.21 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.22 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.23 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.24 | Ремонт балконного козырька (кв.105) | м.п. | 7 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом №5
4.5.24 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.25 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.26 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.27 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.28 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 22
4.5.29 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 30 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.30 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.31 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.32 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 25а
4.5.33 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.34 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.35 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.36 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 30 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. С. Есенина, дом № 3
4.5.37 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.38 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.55) | м.п. | 40 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.39 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.40 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.41 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. С. Есенина, дом № 5
4.5.42 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.43 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.71,103) | м.п. | 40 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.44 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.45 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.46 | Промывка теплообменника | шт. | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. Р. Кузоваткина, дом № 20
4.5.47 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.48 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.49 | Промывка теплообменника | шт. | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.50 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 5 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.51 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.146) | м.п. | 50 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 18
4.5.52 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.53 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.54 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.55 | Ремонт кровли (кв. 104,105) | м2 | 30 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.56 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.57 | Ремонт пешеходной дорожки (под.2) | м | 15 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.58 | Частичный ремонт кровли (под. 2,3) | м2 | 30 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
| 5 мкр. дом № 15 | [7 empty] | Антипова Л.Н.
4.5.59 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.60 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.61 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.62 | Ремонт крыльца (разрушение плиты) | шт. | 1 | 0 | 15000 | 0 | 15000
4.5.63 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.64 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
5 мкр. дом № 29
4.5.65 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.66 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.67 | Ремонт входной группы (под. 1,2,3) | шт. | 3 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.68 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.69 | Частичный ремонты подоконников (шпатлевка и покраска) (под. 1,3) | шт. | 12 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.70 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
3 мкр. ул. С. Урусова, дом № 6
4.5.71 | Заделка стеновых межпанельных швов (кв.46) | м.п. | 12 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.72 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.73 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.74 | Промывка теплообменника | шт. | 4 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.75 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 8 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.76 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.77 | Косметический ремонт МОП | м2 | 50 | 0 | 90000 | 0 | 90000
5 мкр. дом № 16
4.5.78 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.79 | Промывка и пресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.80 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 6 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.81 | Промывка теплообменника | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.82 | Косметический ремонт МОП | м2 | 3 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.83 | Частичная замена трубопровода теплоснабжения | м | 10 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
6 мкр. дом № 49
4.5.84 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.85 | Промывка теплообменника | шт. | 3 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
4.5.86 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н.
| итого: |  |  |  | 1801820 |  | 1801820
4.6 | ТСЖ "Югория"
Плановый текущий ремонт
4.6.1 | Утепление наружных швов ж/д № 6,4,1,2,16 в 5 мкр. | шт. | 5 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.6.2 | Ремонт кровли 5 мкр. ж/д № 4,16,1,2 | шт. | 4 | 0 | 132610 | 0 | 132610 | 3кв. | ТСЖ "Югория"
4.6.3 | Ремонт сетей ТВСиК 5 мкр. ж/д № 1,2,2а,3,4,5,6; 4 мкр ж/д № 15 | шт. | 8 | 0 | 87000 | 0 | 87000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.6.4 | Поверка манометров 5 мкр. ж/д № 1,2,2а,3,4,5,6. 4 мкр. ж/д № 15. | шт. | 8 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.6.5 | Промывка, прочистка водонагревателей и внутренних трубопроводов МКД | шт. | 8 | 0 | 61760 | 0 | 61760 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.6.6 | Ремонт подвальных приямок (сварка, уголок, металл, кирпич) | шт. | 8 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | ТСЖ "Югория"
4.6.7 | Аварийный запас |  |  |  | 160660 |  | 160660
| итого: |  |  |  | 737030 |  | 737030
4.7 | ТСЖ "2-а мкр."
Плановый текущий ремонт
4.7.1 | Ремонт шиферных кровель: Советская 11,26,32а,41; Сибирская 2, 12 по заявкам | м2 | 140 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.2 | Ремонт конька Советская 11,13 | м.п | 110 | 0 | 37180 | 0 | 37180 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.3 | Ремонт отмостки: Волжская 2,4, Железнодорожная 2 | м2 | 151 | 0 | 105670 | 0 | 105670 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.4 | Ремонт входных дверей и установка пружин: обслуживаемые ж/д | шт | 114 | 0 | 20450 | 0 | 20450 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.5 | Остекление подъездных, чердачных, слуховых окон: обслуживаемые ж/д | м2 | 10 | 0 | 4660 | 0 | 4660 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.6 | Ремонт межпанельных швов наружных стен: Железнодорожная 1,4 и по заявкам собственников | м.п. | 80 | 0 | 23490 | 0 | 23490 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.7 | Ремонт фасада: Советская 49,22а; Сибирская 2 | м2 | 16 | 0 | 40200 | 0 | 40200 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.8 | Ремонт вентиляционных стояков в чердачных помещениях Волжская 1,2,3,4 | шт | 23 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.9 | Содержание конструктивных элементов общего имущества собственников: ж/д ТСЖ | ж/д | 44 | 0 | 43760 | 0 | 43760 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.10 | Замена входных дверей: Железнодорожная 3 (2 под.), Энтузиастов, 20 | шт | 2 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 2 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.11 | Покос травы на придомовых территориях | м2 | 65000 | 0 | 118580 | 0 | 118580 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.12 | Окраска урн и скамеек: ж/д входящие в состав ТСЖ | шт. | 150 | 0 | 49250 | 0 | 49250 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.13 | Утепление вводов трубопроводов, входящих в состав общего имущества: ж/д ТСЖ | шт. | 108 | 0 | 22700 | 0 | 22700 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.14 | Замена отсеченных вентилей ГВС, ХВС, ТС на стояках в подвале: Советская, 20 (1 под.) | стояков | 25 | 0 | 32870 | 0 | 32870 | 2 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.15 | Ремонт трубопровода ХВС в помещениях общего пользования: Советская, 10 | м.п. | 5 | 0 | 2130 | 0 | 2130 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.16 | ТО, ремонт, регулировка, промывка и опресовка инженерных систем ИО и внутридомовых сетей ТВС и К: ж/д входящие в состав ТСЖ | шт. | 44 | 0 | 36475 | 0 | 36475 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.17 | Замена отсеченных вентилей ГВС, ХВС, ТС на вводе в доме: Волжская, 6 | шт | 4 | 0 | 16640 | 0 | 16640 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.18 | Заменя грязевика на подающем трубопроводе: Советская, 37 (1 под.) | шт. | 1 |  | 795 | 0 | 795 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.19 | Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования по графику и заявкам, ТО электрооборудования: ж/д входящие в состав ТСЖ | шт. | 44 | 0 | 44190 | 0 | 44190 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
4.7.20 | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники в помещениях общего пользования: Советская, 37 | шт | 9 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 3 кв. | Федорчук О.И.-Конопкин А.Н.
| итого: |  |  |  | 689290 |  | 689290
4.8 | НТСЖ "Югра-наш дом"
Плановый текущий ремонт
4.8.1 | Косметический ремонт дома №2 (под. 1,2,3,4,5,6) | м2 | 899.1 | 0 | 710631.9 | 0 | 710631.9 | 2-3 кв. | Ходич А.М.
4.8.2 | Замена ливневок дома № 8,9 | шт | 2 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.8.3 | Утепление части стен на чердаке дом №7 (6 под.) | м2 |  | 0 | 27500 | 0 | 27500 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.4 | Замена и ремонт уличных фонарей домов № 1 (4 под.), № 2 (6 под.), № 7 (8 под.), №4 (3 под.), № 8 (4 под.), № 9 (2 под.) | шт. | 28 | 0 | 33600 | 0 | 33600 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.8.5 | Ремонт отмостков д. № 1, 2 | м2 | 189 | 0 | 15120 | 0 | 15120 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.6 | Ремонт крыши крыльца домов № 8 (4 под.), № 9 (под.1) | м2 | 16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.7 | Замена, ремонт доводчиков | шт. | 10 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.8 | Утепление трубопроводных чердачных и подвальных помещений домов № 1,2,4,7,8,9 | м2 | 200 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.9 | Разделка и утепление межпанельных швов и балконов д. №8 (кв.10, кв.20) | м/п | 5 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.10 | Замена перил жилого дома №7 (4,5,6 под.), № 8 (1,3 под.) | м/п | 35 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.8.11 | Частичный ремонт кровли дома, балконов №4, №7 | м2 | 50 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.12 | Ремонт прочистка вентиляционных каналов домов № 1,2,4 | м/п | 6 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.8.13 | Промывка и опресовка трубопровода системы ТВС домов № 1,2,4,7,8,9 | м/п | 6 | 0 | 4973.8 | 0 | 4973.8 | 3 кв. | Ходич А.М.
4.8.14 | Оформление клумб жилых домов № 1,2,4,7,8,9 | шт. | 6 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2 кв. | Ходич А.М.
4.8.15 | Ремонт и покраска урн, бордюров, скамеек у жилых домов № 1,2,4,7,8,9 | шт. | 6 | 0 | 25920 | 0 | 25920 | 2-3 кв. | Ходич А.М.
4.8.16 | Замена труб в офисе | м/п | 200 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 3 кв. | Ходич А.М.
| итого: |  |  |  | 1034745.7 |  | 1034745.7
4.9 | НТСЖ "Факел"
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
4.9.1 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения (сети теплоснабжения диаметром 159 мм, сети горячего и холодного водоснабжения 108 мм) | м | ТС-1217 ВС-1891 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 1 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.2 | Ремонт теплотрассы (замена труб , изоляции ) | км | 0.02 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.3 | Замена задвижек, флянцев | шт | 3 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
| итого: |  |  | 18000000 | 160000 |  | 18160000
Плановый текущий ремонт жилого фонда
4.9.4 | д.29 ремонт подьезда, ремонт входной группы | шт | 1 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.5 | д. 1а ремонт козырьков входной группы, окраска входных групп | шт | 6 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.6 | ремонт помещения теплоузла д. 29 , ремонт пола сгнившего, ремонт двери. | шт | 1 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.7 | Ремонт межпанельных швов по заявкам собственников | шт | 10 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.8 | д. 30 ремонт 3 подъезда | шт | 1 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.9 | Змена сгоревших насосов системы отопления и горячего водоснабжения в жилых домах | шт | 4 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
Электроснабжение
4.9.10 | Ремонт ВРУ в жилых домах | шт | 4 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.11 | Замена автоматов | шт | 15 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
4.9.12 | Ремонт розеток насосов, системы подключения насосов | шт | 10 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С.
| итого: |  |  |  | 299000 |  | 299000
4.9.13 | Материально-технический резерв |  |  |  | 50000 |  | 50000
| итого: |  |  |  | 509000 |  | 18509000
| Всего: |  |  | 18000000 | 509000 |  | 18509000
4.10 | ООО УК "Система"
Плановый текущий ремонт
4.10.1 | Промывка и опресовка ул. Первопроходцев, д.1 | ж/д | 1 | 0 | 18744 | 0 | 18744 | 3 кв. | Кудина Н.В.
4.10.2 | Промывка и опресовка ул. Первопроходцев, д.2 | ж/д | 1 | 0 | 18744 | 0 | 18744 | 3 кв. | Кудина Н.В.
4.10.3 | Промывка и опресовка ул. Первопроходцев, д.3 | ж/д | 1 | 0 | 18744 | 0 | 18744 | 3 кв. | Кудина Н.В.
4.10.4 | Ремонт кровли ул. Первопроходцев, д.1 | м2 | 28 | 0 | 20930 | 0 | 20930 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.10.5 | Ремонт кровли ул. Первопроходцев, д.3 | м2 | 11 | 0 | 8222.5 | 0 | 8222.5 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.10.6 | Ремонт (замена) оконных проемов (остекление) (пластиковые) ул. Первопроходцев, д.1 | м2 | 5.4 | 0 | 17280 | 0 | 17280 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.10.7 | Покраска дверей или смена дверных приборов (пружин, доводчиков), установка запорных устройств ул. Первопроходцев, д.1 | шт. | 12 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.10.8 | Покраска дверей или смена дверных приборов (пружин, доводчиков), установка запорных устройств ул. Первопроходцев, д.3 | шт. | 7 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.10.9 | Ремонт дверных блоков, полотен (установка уплотнительной резинки) ул. Первопроходцев, д.1 | м.п. | 15.8 | 0 | 5530 | 0 | 5530 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.10.10 | Ремонт отмосток ул. Первопроходцев, д.1 | м2 | 18 | 0 | 25465.1 | 0 | 25465.1 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
4.10.11 | Ремонт отмосток ул. Первопроходцев, д.3 | м2 | 15 | 0 | 21210 | 0 | 21210 | 3 кв. | Пахмурин А.В.
| итого: |  |  |  | 183369.6 |  | 183369.6
4.11 | ООО УК "Вместе"
Плановый текущий ремонт
1 мкр. "Центральный", дом № 11
4.11.1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.2 | Промывка теплообменника | шт | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.3 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт | 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.4 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м | 50 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
1 мкр. "Центральный", дом № 13
4.11.5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.6 | Промывка теплообменника | шт | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.7 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт | 2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.8 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м | 40 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
1 мкр. "Центральный", дом № 6
4.11.9 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.10 | Промывка теплообменника | шт | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.11 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт | 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.12 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м | 50 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
1 мкр. "Центральный", дом № 19
4.11.13 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт | 1 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.14 | Промывка теплообменника | шт | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.15 | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт | 2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
4.11.16 | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м | 35 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 2-3 кв. | Тахирова Е.Р.
| Итого: |  |  |  | 261880 |  | 261880
5. | Электроснабжение
АО "РЭС-Центр"
Текущий ремонт объектов электроснабжения по АО "РЭС-Центр" (ВЛ, КЛ, ПС, РП, КУПНЫ, сек.ячейки, ТП)
5.1 | ПС-35/6кВ | объект | 2 | 0 | 1999000 | 0 | 1999000 | 2 кв. | Турутин А.В.
5.2 | РП-6кВ, КУПНЫ | объект | 12 | 0 | 3460000 | 0 | 3460000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.3 | Секущие ячейки 35;6кВ | объект | 11 | 0 | 637500 | 0 | 637500 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.4 | ТП-6/0,4кВ (в т.ч. ТП-6/0, 4 кВ СНТ Таежный, Тампонажник, Майский, Газовик, Автомобилист) | объект | 59 | 0 | 22489000 | 0 | 22489000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.5 | КЛ-35кВ | км | 29.56 | 0 | 520000 | 0 | 520000 | 3 кв. | Турутин А.В.
5.6 | КЛ-6кВ | км | 24.58 | 0 | 1082000 | 0 | 1082000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.7 | КЛ 0,4кВ (в т.ч. КЛ 0,4 кВ СНТ Таежный, Кедр, Гидровец) | км | 37.22 | 0 | 2111000 | 0 | 2111000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.8 | ВЛ-35кВ | км | 0.81 | 0 | 575000 | 0 | 575000 | 3 кв. | Турутин А.В.
5.9 | ВЛ 6кВ (в т.ч. ВЛ 6 кВ СНТ Газовик, Автомобилист, Сибиряк, Дорожник, Гидровец, Таежный, Майский, Тампонажник) | км | 31.36 | 0 | 2226000 | 0 | 2226000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
5.10 | ВЛ 0,4кВ (в т.ч. ВЛ 0,4 кВ СНТ Кедр, Газовик, Автомобилист, Майский, Таежный, Тампонажник) | км | 42.51 | 0 | 5833000 | 0 | 5833000 | 2-3 кв. | Турутин А.В.
| итого: |  |  |  | 40932500 |  | 40932500
6. | Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва
| Всего по мероприятиям |  |  |  | 410660
8. | Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ВСЕГО: |  |  | 18000000 | 88793225.91 |  | 106793225.91
2. Ответственные-первые руководители предприятий
3. Мероприятия утверждаются Главой администрации муниципального образования, заместителем Главы муниципального образования по ЖКХ, а затем согласовываются Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа.
4. Прилагается распоряжение (постановление) Главы муниципального образования по подготовке к ОЗП 2017-2018 г.г.