10
7

[image: image1.jpg]



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 26.01.2018








№ 174-ра
О проведении митинга, 

посвященного дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
В связи с 29-ой годовщиной окончания боевых действий советских войск в Афганистане:

1.
Провести митинг, посвященный дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (далее по тексту - митинг) с предполагаемым количеством участников не более 100 человек.

2.
Определить: 

2.1.
Дату и время проведения митинга: «15» февраля 2018 года с 12.00 
часов до 13.00 часов.

2.2.
Место проведения митинга: территория мемориального  комплекса 
«Монумент Славы и  Вечного  огня» (5 микрорайон).

3.
Утвердить:

3.1.
Состав организационного комитета по подготовке и проведению митинга, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (приложение № 1).

3.2.
План-задание подготовки и проведения митинга, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (приложение № 2).

3.3.
Программу митинга, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (приложение № 3). 

4.
Руководителям структурных подразделений администрации города,
подведомственных муниципальных учреждений, организаций, общественных объединений организовать участие трудовых коллективов в митинге.

5.
Департаменту образования и молодежной политики (П.А. Наговицына) организовать участие обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ, участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» в митинге.

6.
Отделу по культуре и искусству (Е.А. Усова) обеспечить выполнение программы митинга согласно приложению № 3.

7.
Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям обеспечить выполнение плана-задания подготовки и проведения митинга согласно приложению № 2.


8.
Рекомендовать:

8.1.
Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В. Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка на протяжении всего времени проведения митинга.

8.2.
Начальнику управления социальной защиты населения по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры (М.Г. Лососинова) обеспечить проведение мероприятий по организации участия ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в митинге.

8.3.
Председателю Пыть-Яхского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы» (О.Б. Сержантов), председателю Общественной организации ветеранов отдела внутренних дел г. Пыть-Ях (В.И. Стефогло), председателю Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (Э.К. Шенгелая) принять участие в митинге.

8.4.
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г. Руссу) обеспечить медицинское обслуживание митинга. 


9.
Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ (О.В. Кулиш) опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

10.
Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков)  разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

11.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Золотых А.П.
Глава города Пыть-Яха


    

                  О.Л. Ковалевский 

Приложение №1

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха
от 26.01.2018 № 174-ра
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
митинга, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
	Золотых А.П.
	
	заместитель  главы города, 

председатель оргкомитета



	Сержантов О.Б.
	
	председатель Пыть-Яхского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы», 

сопредседатель оргкомитета



	Члены организационного комитета



	Данченко Д.В.
	
	начальник  отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции  

(по согласованию)



	Гусаров С.М. 
	
	заместитель  главы города  – начальник  управления по  жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города



	Неклюдова Т.В.
	
	исполняющий обязанности управляющего делами администрации города

	Наговицына П.А.
	
	директор  департамента  образования и молодежной политики администрации города


	Усова Е.А.
	
	начальник отдела по культуре и искусству администрации города



	Кулиш О.В.
	
	заведующий отделом по наградам, связям с общественными организациями и средствами массовой информации управления делами администрации города


	Чукалова Г.Б.
	
	директор муниципального автономного учреждения культуры  «Культурно-досуговый  центр»



	Драчев Е.С.
	
	директор муниципального  автономного учреждения «Телерадиокомпания  Пыть-Яхинформ»

 

	Руссу О.Г.
	
	главный врач Бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры  «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» 

(по согласованию)



	Лососинова М.Г.
	
	начальник  управления  социальной

защиты  населения  по городу Пыть-Яху 

Департамента  социального  развития 

Ханты-Мансийского  автономного округа 

– Югры (по согласованию)



	иерей Артемий Зеленин


	
	местная религиозная организация

православный Приход храма в честь 

иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

(по согласованию)



	Имам-Хатыб

г. Пыть-Яха  
Гаджиев Магомедгаджи Белетович


	
	местная мусульманская религиозная 

организация города Пыть-Яха
(по согласованию)




Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха
от 26.01.2018 № 174-ра

План-задание по подготовке и проведению митинга, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка,  жизни и здоровья участников митинга и жителей города

	1.1
	Обследование на предмет безопасности чердачных и подвальных помещений на территории, прилегающей к мемориальному  комплексу «Монумент Славы и  Вечного  огня» 
	до 15.02.2018
	Гусаров С.М.
Данченко Д.В.


	1.2
	Подключение кнопки экстренного вызова полиции
	до 15.02.2018
	Усова Е.А.
Чукалова Г.Б.

	1.3
	Принятие мер, направленных на  дополнительное усиление охраны во время проведения митинга за счет привлечения представителей добровольной народной дружины (по согласованию с командиром добровольной народной дружины)
	15.02.2018

12.00-13.00
	Гусаров С.М.

Мустафин И.М.

	1.4
	Проведение проверок готовности сил и средств дежурных служб города к действиям при чрезвычайных ситуациях
	до 15.02.2018
	Гусаров С.М.

Стробыкин Д.Н.

	1.5
	Организация обследования территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня» с применением служебных собак и технических средств 
	15.02.2018
	Данченко Д.В.


	1.6
	Обеспечение медицинского обслуживания митинга («по паролю»)
	15.02.2018
12.00-13.00
	Руссу О.Г. 

	1.7
	Организация работы по доведению до сведения участников митинга и жителей города информацию о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения городского митинга и над прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий территорией в радиусе 200 метров
	08.02.2018-15.02.2018
	Кулиш О.В.

Драчев Е.С.



	1.8
	Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения городского праздника, в том числе с использованием подготовленных Национальным антитеррористическим комитетом видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851; доведение правил поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаков подозрительного поведения отдельных лиц
	08.02.2018-15.02.2018
	Кулиш О.В.

Драчев Е.С.



	1.9
	Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху сведений согласно распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в редакции распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 02.11.2017 № 641-рп)
	до 09.02.2018
	Золотых А.П.

Усова Е.А.

	2
	Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий 

	2.1
	Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня»
	до 15.02.2018


	Гусаров С.М.



	2.2
	Обеспечение  электрического подключения на территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня»
	15.02.2018
11.00-13.00

	Гусаров С.М.


	3
	Мероприятия, направленные на организацию участников митинга

	3.1
	Организация участия трудовых коллективов в митинге 


	15.02.2018
	руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений

	3.2
	Обеспечение сбора, сопровождения  ветеранов Великой Отечественной  войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов работниками  социального  обслуживания  
	15.02.2018


	Лососинова М.Г. 

	3.3
	Организация перевозки  ветеранов Великой Отечественной  войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов к месту проведения митинга и обратно 
	15.02.2018


	Лососинова М.Г. 

	3.4 
	Организация участия членов общественных организаций в митинге:

- Пыть-Яхское городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы» 

- Общественная организация ветеранов отдела внутренних дел г. Пыть-Ях 

- Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» 
	15.02.2018


	Сержантов О.Б.

Стефогло В.И.

Шенгелая Э.К.

	3.5
	Организация участия обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ, участников дворовых клубов муниципального  бюджетного учреждения Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», воспитанников  зонального военно-патриотического  центра «Витязь»  в проведении митинга 
	15.02.2018
	Золотых А.П. Наговицына П.А.

	3.6
	Организация работы по приглашению представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха», депутатского корпуса, руководителей и коллективов предприятий, организаций, учреждений города всех форм собственности, общественных объединений города, представителей профсоюзов, представителей религиозных конфессий 
	до 13.02.2018
	Вагина Е.С.

Кулиш О.В.


	3.7
	Определение и согласование кандидатур выступающих официальных лиц на митинге
	до 13.02.2018
	Золотых А.П.

Усова Е.А.

	4
	Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса 

	4.1
	Разработка  и  утверждение  программы митинга 
	до 31.01.2018
	Золотых А.П.

Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	4.2
	Разработка проекта афиши митинга
	до 02.02.2018
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	4.3
	Размещение афиши митинга на информационных стендах (стойках), в средствах массовой информации, в официальных группах социальных сетей
	до 15.02.2018


	Золотых А.П.

Усова Е.А.

Кулиш О.В.

Драчев Е.С.

	4.4
	Режиссерско-постановочное обеспечение митинга
	до 15.02.2018
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	4.5
	Организация технического оснащения и звукового обслуживания митинга
	15.02.2018
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	4.6
	Предоставление громкоговорителя для выступления официальных лиц на митинге (в случае низкой температуры воздуха)
	15.02.2018
	Золотых А.П. 

Иванов Л.М.

	4.7
	Подготовка  и обеспечение почетного караула  из  числа воспитанников  зонального военно-патриотического  центра «Витязь» около обелиска «Защитникам Отечества во все времена» на территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня»
	15.02.2018

12.00-13.00
	Золотых А.П.

Наговицына П.А.

	4.8
	Подготовка и проведение залпа холостыми патронами на митинге около обелиска «Защитникам Отечества во все времена» на территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня» 
	15.02.2018

12.35
	Данченко Д.В.


	4.9
	Организация и проведение митинга в соответствии с программой 

(согласно приложению № 3)
	15.02.2018 
	Золотых А.П.

Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	4.10
	Приобретение корзины цветов (гирлянды) для возложения к обелиску «Защитникам Отечества во все времена» на территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня»
	15.02.2018
	Золотых А.П. Наговицына П.А.

	4.11
	Приобретение цветов для возложения к обелиску «Защитникам Отечества во все времена» на территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня»
	15.02.2018


	Неклюдова Т.В.

Дидык И.В.

	4.12
	Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению митинга 
	не позднее 31.01.2018


	Золотых А.П.

Усова Е.А.

члены оргкомитета

	5
	Информационное обеспечение митинга

	5.1
	Анонсирование о проведении митинга в средствах массовой информации и на официальном портале администрации города
	до 15.02.2018


	Мерзляков А.А.

Кулиш О.В.

Драчев Е.С.

	5.2
	Обеспечение информационного сопровождения, освещения митинга в средствах массовой информации
	15.02.2018
	Кулиш О.В.

Драчев Е.С.


Приложение № 3
к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 26.01.2018 № 174-ра

Программа  митинга, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
	Время
	Мероприятие

	12:00
	Озвучивание территории места проведения митинга

	12:00
	Встреча участников митинга

	12:15
	Торжественное открытие митинга

	12:20
	Выступление официальных лиц и почётных гостей

	12:35
	Минута молчания

	12:35
	Залп холостыми патронами 

	12:36
	Возложение цветов к обелиску «Защитникам Отечества во все времена» на территории мемориального  комплекса «Монумент Славы и  Вечного  огня»

	12:45
	Закрытие митинга 


