МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 14.08.2023									№ 1580-ра

О проведении праздничных мероприятий

«С любовью к тебе, Пыть-Ях!»,

посвященных дню города и дню работников

нефтяной и газовой промышленности

В целях сохранения и развития трудовых, культурных традиций города и горожан, воспитания любви к истории и культуре малой Родины – места, где мы работаем, растим детей и строим планы на будущее, консолидации общественных сил, народных инициатив для сохранения и формирования положительного имиджа города, прославления добрых традиций и современных достижений города, чествования совместного созидательного труда жителей города, трудовых побед работников нефтегазовой отрасли, признательности и благодарности ветеранам нефтегазовой отрасли за высокий профессионализм и самоотверженный труд, организации досуга населения:

- Провести праздничные мероприятия «С любовью к тебе, Пыть-Ях!»,

посвященные дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (далее – мероприятия).

- Определить:

  - Дату и время проведения мероприятий (время местное): «02» сентября 2023 года с 11.00 часов до 22.00 часов.

  - Места проведения мероприятий:

    - Основные (массовые) мероприятия: территория городской площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 20000 человек.

    - Праздничное шествие коллективов предприятий, организаций учреждений города, жителей города «Мы славим тебя, Пыть-Ях!», (далее по тексту – шествие): улица Нефтяников (2 микрорайон «Нефтяников») - улица Центральная (1 микрорайон «Центральный») - площадь «Мира» (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 3000 человек.

    - Дополнительные (массовые) мероприятия: улица Центральная (1 микрорайон «Центральный»).

  - Площадку для запуска праздничного фейерверка: территория за городской площадью «Мира» (1 микрорайон «Центральный»).

  - Место организации работы объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий: территория парковки транспортных средств 1 микрорайон «Центральный» улица Центральная, напротив дома № 31, остановочные карманы в районе отделения «Сбербанк России» и торгового центра «Монетка» (2 микрорайон «Нефтяников» улица Нефтяников, 31а).

  - Организатора мероприятий: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (Г.Б. Чукалова).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «С любовью к тебе, Пыть-Ях!», посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение №1).

  - План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий «С любовью к тебе, Пыть-Ях!», посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение №2).

  - Программу праздничных мероприятий «С любовью к тебе, Пыть-Ях!», посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение №3).

  - Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время

проведения праздничных мероприятий «С любовью к тебе, Пыть-Ях!», посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение №4).

- Управлению по муниципальному имуществу (Н.Я. Зайцева):

  - Реализовать при проведении мероприятий требования к антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) (в отношении мест проведения мероприятий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения).

  - Обеспечить соблюдение условий контракта энергоснабжения для государственных нужд от 01.06.2023 № ЭС0731000282/23 (поставка электрической энергии).

- Управлению по экономике (С.В. Маслак):

  - Организовать работу объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.4 пункта 2 распоряжения.

  - Довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.4 пункта 2 распоряжения, а также осуществляющих торговую деятельность на территории, приближенной к местам проведения мероприятий, указанным в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения, информацию о запрете торговли алкогольной продукцией, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия (подпункт 2.5 пункта 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, , от 22.07.2022 № 441-рп).

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и

дорогам (Е.В. Белоус):

  - Обеспечить благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2 – 2.4 пункта 2 распоряжения.

  - Обеспечить выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложениям №№2, 4.

  - Организовать предоставление общественного городского транспорта (автобусы - 4 единицы техники) к остановке муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный» улица Центральная) для перевозки жителей города с сопровождением специального транспорта Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху.

- Управлению по образованию (М.Ю. Букреева):

  - Организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений в мероприятиях.

  - Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению №2, программы мероприятий согласно приложению №3.

- Управлению по внутренней политике (Т.В. Староста) организовать:

  - Анонсирование о проведении мероприятий в средствах массовой

информации.

  - Информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.

  - Организовать участие участников дворовых клубов, молодежной резиденции «VМесте» муниципального бюджетного учреждения «Современник» в мероприятиях.

- Заместителю главы города (Т.Н. Чулакова) организовать:

  - Участие людей, заносимых на доску почета города Пыть-Яха и награждаемых на торжественном собрании.

  - Приобретение цветов для вручения во время занесения на доску почета города Пыть-Яха и на торжественном собрании.

- Всем руководителям структурных подразделений администрации

города, подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить:

  - Участие трудовых коллективов в мероприятиях.

  - Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению №2, программы мероприятий согласно приложению №3.

  - Благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние объектов муниципальных учреждений и прилегающей территории, закрепленной за муниципальными учреждениями.

  - Праздничное оформление объектов муниципальных учреждений города.

  - Размещение программы мероприятий на официальных сайтах, страницах социальных сетей муниципальных учреждений.

- Ресурсному центру поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (Е.А. Усова) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальных организаций (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (С.В. Карячкин) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятий.

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксёнов) обеспечить необходимое медицинское обслуживание мероприятий (согласно приложению №2 к распоряжению).

  - 6 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (А.Е. Граблев) принять меры пожарной безопасности при проведении праздничного фейерверка (согласно приложению №2 к распоряжению).

  - Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.В. Николаева) организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в мероприятиях (согласно приложению №2 к распоряжению).

  - Принять активное участие в мероприятиях:

- председателю и членам Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Л.Д. Воробьёва);

- председателю и членам Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (Е.К. Шенгелая);

- председателю и членам Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (А.М. Нагорьский);

- председателю и членам Общественного совета города Пыть-Яха (М.П. Гладкова);

- председателю и членам Общественного совета по развитию предпринимательства в городе Пыть-Яхе (Л.Н. Завадская);

- председателю и членам Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (А.А. Калашник).

- Отделу по обеспечению информационной безопасности                             (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы), на заместителя главы города (направление деятельности - жилищно-коммунальные вопросы), на заместителя главы города (направление деятельности - административно-правовые вопросы) в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха								А.Н. Морозов

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 14.08.2023 № 1580-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий «С любовью к тебе, Пыть-Ях!», посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |
| Белоус Е.В. Чулакова Т.Н. Усова Е.А. Староста Т.В. Маслак С.В. Зайцева Н.Я. Букреева М.Ю. Шлыкова Р.В. Хадеев Р.Ф. |  | заместитель главы города (направление деятельности - жилищно-коммунальные вопросы) заместитель главы города (направление деятельности - административно-правовые вопросы) начальник управления по культуре и спорту начальник управления по внутренней политике начальник управления по экономике начальник управления по муниципальному имуществу начальник управления по образованию заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне |
| Чукалова Г.Б. Толоков А.Ю. |  | директор Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба г. Пыть-Яха» |
| Уреки Д.П. Карячкин С.В. Кубряк В.Н. Аксёнов А.В. Граблев А.Е. Николаева Е.В. Воробьёва Л.Д. Нагорьский А.М. Гладкова М.П. Калашник А.А. Шенгелая Е.К. Саметов А.В. |  | председатель Думы города Пыть-Яха (по согласованию) начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, полковник полиции (по согласованию) временно исполняющий обязанности заместителя начальника Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, старший лейтенант полиции (по согласованию) главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) начальник 6 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, подполковник внутренней службы (по согласованию) начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) председатель Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) председатель Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (по согласованию) председатель Общественного совета города Пыть-Яха (по согласованию) председатель Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (по согласованию) председатель Пыть-Яхской местной городской молодёжной общественной организации «Активист» (по согласованию) председатель Марийской национально-культурной организации «Мари Ушем» (по согласованию) |

Приложение №2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 14.08.2023 № 1580-ра

План-задание по подготовке и проведению

праздничных мероприятий «С любовью к тебе, Пыть-Ях!», посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников мероприятий и жителей города |  |  |
| 1.1 |  | Исполнение пп. 2.1 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Зайцева Н.Я. Усова Е.А. |
| 1.2 |  | Исполнение пп. 2.2, 2.10 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп): - пп. 2.2 п. 2 - пп. 2.10 п. 2 | 28.08.2023 10.00 согласно срокам, установленным НПА | Зайцева Н.Я. |
| 1.3 |  | Исполнение пп. 2.3, 2.4, 2.15, 2.17, 2.21 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Староста Т.В. |
| 1.4 |  | Исполнение пп. 2.5 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Маслак С.В. Усова Е.А. |
| 1.5 |  | Исполнение пп. 2.9, 2.11, 2.18, 2.19 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Усова Е.А. |
| 1.6 |  | Исполнение пп. 2.12, 2.15 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Хадеев Р.Ф. |
| 1.7 |  | Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 1.8 |  | Исполнение п. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Толоков А.Ю. |
| 1.9 |  | Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Карячкин С.В. |
| 1.10 |  | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (стационарные металлообнаружители - 2 ед., столы - 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.); - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев (стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.); - вход на площадь «Мира» с улицы Центральная со стороны дома № 31 (стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.) | 02.09.2023 10.00-22.00 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 1.11 |  | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения мероприятий за счет привлечения представителей частных охранных предприятий | 02.09.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 1.12 |  | Организация дополнительных парковочных мест для транспортных средств и средств передвижения с определением представителей, ответственных за соблюдение парковки: - 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка) | 02.09.2023 10.00-22.30 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 1.13 |  | Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 02.09.2023 10.00-22.00 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. Карячкин С.В. Кубряк В.Н. |
| 1.14 |  | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий (согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта) | 02.09.2023 10.00-22.00 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 1.15 |  | Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации | до 02.09.2023 | Староста Т.В. |
| 1.16 |  | Организация предоставления общественного городского транспорта (автобусы - 4 ед.) к остановке МБОУ ДО «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный» ул. Центральная) для перевозки жителей города с сопровождением специального транспорта ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях | 02.09.2023 к 22.00 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. Карячкин С.В. Кубряк В.Н. |
| 1.17 |  | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий: - дежурство бригады «скорой помощи»: *во время легкоатлетического забега *во время проведения праздничного шествия коллективов предприятий, организаций учреждений города, жителей города; *во время проведения праздничного фейерверка (1 микрорайон «Центральный»); - во время проведения остальных мероприятий согласно программе мероприятий (приложение № 3 к распоряжению) – «по паролю» | 02.09.2023 11.00-12.00 13.30-14.00 21.45-22.00 14.00-21.45 | Аксёнов А.В. |
| 1.18 |  | Обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздничного фейерверка | 02.09.2023 21.45-22.00 | Граблев А.Е. |
| 1.19 |  | Организация проведения бесед (инструктажей) ветеранов войны и труда по вопросам обеспечения их личной безопасности по месту жительства и в общественных местах | до 02.09.2023 | Николаева Е.В. |
| 2 |  | Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение проведения работ по благоустройству, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города | до 01.09.2023 | руководители муниципальных учреждений города |
| 2.2 |  | Обеспечение праздничного оформления муниципальных учреждений города | до 01.09.2023 | руководители муниципальных учреждений города |
| 2.3 |  | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2-2.4 пункта 2 распоряжения | до 02.09.2023 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 2.4 |  | Обеспечение праздничного оформления городских территорий и мест проведения мероприятий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения | до 02.09.2023 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 2.5 |  | Обеспечение установки сценического комплекса в месте проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения | до 02.09.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.6 |  | Обеспечение установки ограждений сценического комплекса | 02.09.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.7 |  | Обеспечение соблюдения условий контракта энергоснабжения для государственных нужд от 01.06.2023 № ЭС0731000282/23 (поставка электрической энергии) мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.4 пункта 2 распоряжения | 02.09.2023 к 09.00 | Зайцева Н.Я. Турутин А.В. |
| 2.8 |  | Обеспечение работы туалетов | 02.09.2023 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 2.9 |  | Установка дополнительных мусоросборников в месте размещения объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, общественного питания, указанном в подпункте 2.4 пункта 2 распоряжения; своевременная очистка мусоросборников во время проведения мероприятий | 02.09.2023 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 2.10 |  | Обеспечение исполнения распоряжения администрации города от 26.01.2023 № 188-ра «Об организации работы по демонстрации тематических изображений на фасады многоквартирных домов №4, №7 и №12 5 микрорайона «Солнечный»» | 28.08.2023-09.09.2023 | Белоус Е.В. Шлыкова Р.В. |
| 2.11 |  | Организация размещения объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.4 пункта 2 распоряжения | 02.09.2023 09.00-21.00 | Маслак С.В. |
| 2.12 |  | Предоставление помещений для оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий (1 кабинет, 1 этаж) | до 02.09.2023 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 2.13 |  | Предоставление помещений для творческих коллективов и персонала, задействованного в проведении мероприятий (4 кабинета, 1 этаж) | 02.09.2023 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 2.14 |  | Предоставление оборудования, инвентаря, необходимого для проведения выставки-продажи, ярмарки мастеров-умельцев «Каскад талантов», фестиваля сибирского варенья и чайных традиций «Чай и варенье – всем на удивление», фестиваля-выставки «Дачники-Удачники» | 02.09.2023 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 2.15 |  | Установка палаток (2 ед.) за сценическим комплексом (для обогревания, переодевания и т.д. участников и персонала, задействованного в проведении мероприятий) | 02.09.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Белохвостикова Т.А. |
| 2.16 |  | Приобретение цветов для вручения во время занесения на доску почета города Пыть-Яха и на торжественном собрании | 01.09.2023 | Чулакова Т.Н. Бондарцова В.А. |
| 3 |  | Организация участников в проведении мероприятий |  |  |
| 3.1 |  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в мероприятиях | 02.09.2023 | Николаева Е.В. |
| 3.2 |  | Обеспечение сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов работниками социального обслуживания во время проведения мероприятий | 02.09.2023 | Николаева Е.В. |
| 3.3 |  | Организация перевозки ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: - к месту проведения праздничного шествия коллективов предприятий, организаций учреждений города, жителей города; - к месту проведения мероприятий | 02.09.2023 к 13.00 к 14.00 | Николаева Е.В. |
| 3.4 |  | Обеспечение посадочными местами ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (перед сценическим комплексом) | 02.09.2023 к 14.00 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 3.5 |  | Организация участия членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в мероприятиях | 02.09.2023 | Николаева Е.В. |
| 3.6 |  | Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях | 02.09.2023 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города |
| 3.7 |  | Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» Муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс», участников дворовых клубов, молодежной резиденции «VМесте» муниципального бюджетного учреждения «Современник» в мероприятиях | 02.09.2023 | Усова Е.А. Староста Т.В. Букреева М.Ю. |
| 3.8 |  | Организация участия людей, заносимых на доску почета города Пыть-Яха и награждаемых на торжественном собрании | 01.09.2023 | Чулакова Т.Н. Каримова Я.Ю. |
| 4 |  | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |  |  |
| 4.1 |  | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий | не позднее 18.08.2023 не позднее 30.08.2023 (итоговое, при необходимости) | Золотых А.П. Усова Е.А. члены оргкомитета |
| 4.2 |  | Организация работы режиссерско-постановочной группы мероприятий | до 02.09.2023 02.09.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.3 |  | Организация технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий | 02.09.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 |  | Изготовление афиши мероприятий | до 22.08.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.2 |  | Размещение программы мероприятий на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города | до 02.09.2023 | Староста Т.В. |
| 5.3 |  | Размещение программы мероприятий на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города | до 02.09.2023 | Усова Е.А. Староста Т.В. Букреева М.Ю. |
| 5.4 |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ: - анонсирование мероприятий (в том числе изготовление и трансляция видеоматериала с программой мероприятий) - информационное сопровождение мероприятий | до 02.09.2023 02.09.2023 | Староста Т.В. Матрунич Ж.М. |

Приложение №3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 14.08.2023 № 1580-ра

Программа «С любовью к тебе, Пыть-Ях!»,

посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности

| Время | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 сентября 2023 |  |  |
| 12.00-12.45 | «Гордость родной земли» торжественное обновление доски почета (территория перед Муниципальным казенным учреждением «Администрация города»; в случае неблагоприятных погодных условий – актовый зал Муниципального казенного учреждения «Администрация города») | Чулакова Т.Н. Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 18.00-19.00 | «Город замечательных людей» торжественное собрание, посвященное дню города (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств») | Чулакова Т.Н. Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Гладкова М.П. |
| 2 сентября 2023 |  |  |
| улица Центральная (1 микрорайон «Центральный») |  |  |
| 11.00-12.00 | «Спортивный десант» (0+) легкоатлетический забег | Усова Е.А. Патичева Е.А. |
| 13.30-14.00 | «Мы славим тебя, Пыть-Ях!» (0+) праздничное шествие коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 14.00-17.00 | «Каскад талантов» (0+) выставка-продажа, ярмарка мастеров-умельцев | Шиндякина М.А., Женское движение Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Пыть-Ях |
| 15.00-18.00 | «Чай и варенье – всем на удивление!» (0+) фестиваль сибирского варенья и чайных традиций: - рассказ о мастерах - мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Чудеса природы» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
|  | «Дачники-Удачники» (0+) фестиваль-выставка: - рассказ о мастерах - мастер-класс по декоративно-прикладному искусству | Букреева М.Ю. Доценко О.С. |
| городская сцена (площадь «Мира») |  |  |
| 14.00-14.30 | «С любовью к тебе, Пыть-Ях!» (0+) торжественное открытие праздничных мероприятий | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 14.30-15.30 | «УРА! Зажигает детвора!» (0+) концертная программа детских коллективов Культурно-досугового центра | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15.30-16.30 | «В стране веселых игрушек» (0+) бенефис ростовых кукол |  |
| 16.30-17.00 | «Будущее – это мы!» (0+) показательные выступления спортсменов города, воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» | Усова Е.А. Вагин С.В. Вагин А.С. Патичева Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 17.00-18.00 | «С днем рождения, любимый город!» (0+) концертная программа обучающихся образовательных учреждений города | Усова Е.А. Букреева М.Ю. Гладкова М.П. Доценко О.С. |
| 18.00-18.45 | «Привал первопроходцев» (0+) творческая программа | Шенгелая Е.К. Пензеш К.К. |
| 18.45-19.45 | «Мы – разные, мы - вместе!» (0+) концертная программа национальных культур, поздравления представителей диаспор города | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 19.45-22.00 | «Праздничный MIX» (0+) молодежная концертно-развлекательная программа с участием шоу «Galactic Light» |  |
| 22.00 | «Салют тебе, любимый город» (0+) демонстрация праздничного фейерверка |  |
| площадь «Мира» |  |  |
| 14.00-15.00 | «Спортивная гвардия» (0+) познавательная игра | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 14.00-17.00 | «Символ эпохи» (0+) выездная выставка, литературно-краеведческие игры |  |
| 14.00-17.00 | «Приключения Цветика-Семицветика» (0+) игровая программа | Староста Т.В. Губанова И.И. |
| 15.00-18.00 | «От городских стадионов до олимпийских вершин!» (0+) спортивная площадка, физкультурно-оздоровительная программа, спортивные мастер-классы | Усова Е.А. Вагин С.В. Вагин А.С. Патичева Е.А. |
| 16.00-16.20 | Военная эстафета (0+) | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 16.30-17.30 | «Мой город» (0+) акция | Шенгелая Е.К. Пензеш К.К. |