МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 05.05.2023									№ 891-ра

О проведении межрегиональных

экологических чтений

Форума-митапа «Курсор»

В целях экологического просвещения подрастающего поколения, обмена опытом, развития активной гражданской позиции обучающихся, в рамках реализации проекта Гранта Губернатора «НешКОла»:

- Провести межрегиональные экологические чтения форума-митапа «Курсор», (далее по тексту - Форум), с ориентировочным количеством участников 100 человек.

2.	Определить:

2.1.	Дату, время, места регистрации и проведения Форума (время местное):

- 12-13 мая 2023 года;

- время согласно приложению № 3;

- место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (город Пыть-Ях, микрорайон 5 «Солнечный», дом 5-а).

2.2.	Организаторы Форума: администрация г.Пыть-Ях, Региональное молодежное общественное экологическое движение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Третья планета от Солнца», Региональный общественный координационно-ресурсный центр для некоммерческих организаций и добровольческих объединений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5.

2.3. Соорганизаторы:

- муниципальное автономное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс»;

- школьный экологический клуб «ИКО» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5

3. Утвердить:

3.1.	Состав организационного комитета по подготовке и проведению Форума в городе Пыть-Яхе (приложение № 1).

3.2.	План-задание по подготовке и проведению Форума в городе Пыть-Яхе (приложение № 2);

3.3. План мероприятий по проведению межмуниципальных экологических чтений Форума-митапа «Курсор (приложение № 3).

4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 5 (Е.В. Хахулина) создать благоприятные и комфортные условия для участников Форума.

5. Управлению по внутренней политике  (Т.В. Староста) организовать:

  - Анонсирование о проведении Форума в средствах массовой информации.

5.2. Информационное сопровождение, освещение Форума в средствах массовой информации.

6. Управлению по культуре и спорту (Е.А.Усова):

6.1. Оказать содействие в проведении обзорной экскурсии по городу и в Краеведческий экомузей муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс» для приглашенных гостей форума.

6.2. 	Обеспечить участие представителей МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» на работе секций 13.05.2023.

7.  МКУ «Управление материально-технического обеспечения» (В.А.Бондарцова) обеспечить транспортное обслуживание Форума

8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Пыть-Яхторгсервис м.о. г. Пыть-Ях» (К.В. Шлыков) организовать питание участников во время проведения Форума.

9. Отделу по обеспечению информационной безопасности                                    (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

10.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха			                                    А.Н. Морозов

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 05.05.2023 № 891-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

Форума в городе Пыть-Яхе

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |  |  |  |
| Чулакова Т.Н.; заместитель главы города. Букреева М.Ю.; начальник управления по образованию администрации города. Усова Е.А.; начальник управления по культуре и спорту. Староста Т.В.; начальник управления по внутренней политике администрации города. Хахулина Е.В. Шлыков К.В.; директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 директор общества с ограниченной ответственностью «Пыть-Яхторгсервис м.о. г. Пыть-Ях» (по согласованию). |  |  |  |

Приложение №2

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 05.05.2023 № 891-ра

План-задание по подготовке и проведению

Форума в городе Пыть-Яхе

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информационно-методическое обеспечение Форума |  |  |
| 1.1 | Подготовка программы проведения Форума | до 10.05.2023 | Сафина И.Р. |
| 1.2. | Подготовка основного доклада и материалов тематических секций | до 11.05.2023 | Сафина И.Р. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |
| 2.1. | Создание условий для проведения Форума | 12-13.05.2023 | Хахулина Е.В. |
| 2.2 | Организация питания во время проведения Форума | 12-13.05.2023 | Шлыков К.В. |
| 2.3. | Обеспечение транспорта для экскурсии | 12.05.2023 15.00-18.00 13.05.2023 08.50-10.30 | Чулакова Т.Н. Бондарцова В.А. |
| 3 | Информационное обеспечение Форума |  |  |
| 3.1 | Изготовление афиши (электронный вариант) | до 10.05.2023 | Хахулина Е.В. |
| 3.2 | Организация размещения информации о Форуме на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города | до 11.05.2023 | Староста Т.В. |
| 3.3 | Размещение информации о Форуме на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города | до 11.05.2023 | Староста Т.В. Букреева М.Ю. Усова Е.А. |
| 3.4 | Обеспечение информационного сопровождения Форума в СМИ: - анонсирование Форума (в том числе изготовление и трансляция видеоматериала с программой мероприятий) - информационное сопровождение Форума | до 11.05.2023 12-13.05.2023 | Староста Т.В. Матрунич Ж.М. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 05.05.2023 № 891-ра

План

мероприятий по проведению межмуниципальных экологических чтений Форума-митапа «Курсор

| Место проведения | Время проведения | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.05.2023 |  |  |  |
| МАОУ «Прогимназия «Созвездие» | 15.40-16.10 | Экскурсия | М.А. Шиндякина Е.В. Хахулина И.Р. Сафина |
| МДОАУ д/с «Белочка» | 16.20-17.00 | Экскурсия | Ю.Г. Софронова Е.В. Хахулина И.Р. Сафина |
| МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» (музей под открытым небом) | 17.10-18.00 | Экскурсия | Е.А. Усова И.Р. Сафина |
| 13.05.2023 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 5 | 09.00-10.00 | Экскурсия по городу | Е.А. Усова В.А. Бондарцова |
|  | 09.30-10.00 | Регистрация участников Форума | И.Р. Сафина Е.В. Хахулина |
|  | 10.00-10.50 | Работа площадок: Интерактивная выставка, Цифровая лаборатория, Полевая лаборатория, Этно проект «Изучаем культуру, сближаем сердца» | И.Р. Сафина Е.В. Хахулина |
|  | 11.00-11.55 | Пленарное заседание экспертов федерального уровня: г. Владимир, г.о. Дубна, областного уровня г. Тюмень | А.П. Золотых М.Ю. Букреева Е.В. Хахулина |
|  | 12.00-12.50 | Обед | Е.В. Хахулина |
|  | 12.50-13.50 | Мастер-классы экспертов федерального, областного уровня | И.Р. Сафина Е.В. Хахулина |
|  | 14.00-15.00 | Работа секций | И.Р. Сафина |
|  | 15.00-15.30 | Подведение итогов, вручение сертификатов, закрытие форума | А.П. Золотых М.Ю. Букреева Е.В. Хахулина |