МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 15.12.2023									№ 2452-ра

О внесении изменений в

распоряжение администрации

города  от 28.11.2023 № 2303-ра

«О проведении новогодних

праздничных мероприятий»

На основании протокола совещания организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий от 12.12.2023 № б/н, внести   в распоряжение администрации города от 28.11.2023 № 2303-ра  «О проведении новогодних   праздничных мероприятий»» следующие изменения:

- Раздел 3 приложения № 2, раздел 2.2 приложения № 4  изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 и 2.

- Отделу по обеспечению информационной безопасности                            (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха                                                                Д.С. Горбунов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 15.12.2023 № 2452-ра

План-задание по подготовке и проведению

новогодних праздничных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Мероприятия организационного характера |  |  |
| 3.1 | Подготовка пригласительных билетов на мероприятия для одаренных детей (300 штук) | до 13.12.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 3.2 | Подготовка пригласительных билетов на мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (200 штук) | до 13.12.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 3.3 | Рассылка пригласительных билетов на мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (200 штук) | до 20.12.2023 | Николаева Е.В. Назарова О.Ю. |
| 3.4 | Направление в управление по культуре и спорту администрации города списка детей от образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере образования для участия в мероприятиях для одаренных детей (с обязательным указанием учреждения, ответственного лица (ФИО, контактные данные) по каждому учреждению за организацию выдачи новогодних подарков) | до 15.12.2023 | Букреева М.Ю. |
| 3.5 | Формирование списка детей от учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта для участия в мероприятии для одаренных детей (с обязательным указанием учреждения, ответственного лица (ФИО, контактные данные) по каждому учреждению за организацию выдачи новогодних подарков) | до 15.12.2023 | Усова Е.А. |
| 3.6 | Рассылка пригласительных билетов на мероприятия для одаренных детей (150 штук) | до 21.12.2023 | Усова Е.А. |
| 3.7 | Рассылка пригласительных билетов на мероприятия для одаренных детей (150 штук) | до 21.12.2023 | Букреева М.Ю. |
| 3.8 | Приобретение подарков для одаренных детей (300 штук) | до 20.12.2023 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 3.9 | Приобретение подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья (200 штук) | до 20.12.2023 | Золотых А.П. |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 15.12.2023 № 2452-ра

- Квота распределения пригласительных билетов для участия в новогодних праздничных мероприятиях

  - График проведения новогодних праздничных мероприятий

для одаренных детей (24.12.2023)

| Время | Наименование | Количество детей | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | Новогодний утренник | 60 | Управление по образованию администрации города |
|  |  | 15 | Управление по культуре и спорту администрации города |
| 11.00 | Спектакль «Новогодние приключения крокодила Гены и его друзей» Поздравление главы города Пыть-Яха | 60 | Управление по образованию администрации города |
|  |  | 25 | Управление по культуре и спорту администрации города |
|  |  | 65 | Управление по образованию администрации города |
| 12.00 | Новогодний утренник | 65 | Управление по образованию администрации города |
|  |  | 10 | Управление по культуре и спорту администрации города |
| 14.00 | Новогодний утренник | 85 | Управление по культуре и спорту администрации города |
| 15.00 | Спектакль «Новогодние приключения крокодила Гены и его друзей» Поздравление главы города Пыть-Яха | 125 | Управление по культуре и спорту администрации города |
|  |  | 25 | Управление по образованию администрации города |
| 16.00 | Новогодний утренник | 40 | Управление по культуре и спорту администрации города |
|  |  | 25 | Управление по образованию администрации города |