МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10.08.2023									№ 1565-ра

О проведении праздничных мероприятий

«Под флагом единым!», посвященных

дню Государственного флага

Российской Федерации

В целях формирования уважения к Государственному флагу Российской Федерации, символизирующему мощь и величие страны, объединения общества на вечных ценностях – патриотизме и государственности, организации досуга населения:

- Провести праздничные мероприятия «Под флагом единым!»,

посвященные дню Государственного флага Российской Федерации, (далее – мероприятия), с ориентировочным количеством участников 2000 человек.

- Определить:

  - Дату и время проведения мероприятий (время местное): «22» августа

2023 года с 18.00 до 20.00 часов.

  - Место проведения мероприятий: городская площадь «Мира» (1

микрорайон «Центральный», улица Центральная).

  - Организатора мероприятия: Муниципальное автономное учреждение

культуры «Культурно-досуговый центр» (Н.С. Галанцева).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий «Под флагом единым!», посвященных дню Государственного флага Российской Федерации, (приложение № 1).

  - План-задание по подготовке и проведению праздничных

мероприятий «Под флагом единым!», посвященных дню Государственного флага Российской Федерации, (приложение № 2).

  - Программу праздничных мероприятий «Под флагом единым!»,

посвященных дню Государственного флага Российской Федерации,

(приложение № 3).

  - Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время

проведения праздничных мероприятий «Под флагом единым!», посвященных дню Государственного флага Российской Федерации, (приложение № 4).

- Управлению по муниципальному имуществу (Н.Я. Зайцева):

  - Реализовать при проведении мероприятий требования к

антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) (в отношении мест проведения мероприятий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения).

  - Обеспечить соблюдение условий контракта энергоснабжения для

государственных нужд от 01.06.2023 № ЭС0731000282/23 (поставка электрической энергии).

- Управлению по экономике Администрации города (С.В. Маслак) довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории, приближенной к месту проведения мероприятий, указанному в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения, информацию о запрете торговли алкогольной продукцией, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия (подпункт 2.5 пункта 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, , от 22.07.2022 № 441-рп).

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и

дорогам Администрации города (Е.В. Белоус) обеспечить благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в месте, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения.

- Управлению по внутренней политике Администрации города (Т.В. Староста) организовать:

  - Анонсирование о проведении мероприятий в средствах массовой

информации.

  - Информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.

- Руководителям структурных подразделений администрации

города, подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить:

  - Участие трудовых коллективов в мероприятиях.

  - Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий

согласно приложениям №№ 2, 3.

  - Размещение программы мероприятий на официальных сайтах,

страницах социальных сетей муниципальных учреждений.

- Ресурсному центру поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций (Е.А. Усова) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальные организации (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированные некоммерческие организации и субъекты малого и среднего предпринимательства, признанные социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (С.В. Карячкин) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятий.

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксёнов) обеспечить медицинское обслуживание мероприятий («по паролю»).

  - Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.В. Николаева) организовать участие в мероприятиях членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

  - Принять активное участие в мероприятиях:

- председателю и членам Общественного совета города Пыть-Яха (М.П. Гладкова);

- председателю и членам Общественного совета по развитию предпринимательства в городе Пыть-Яхе (Л.Н. Завадская);

- председателю и членам Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (А.А. Калашник);

- председателю и членам Местной общественной организации ветеранов

локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (А.М. Нагорьский);

- председателю и членам Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (Е.К. Шенгелая).

- Отделу по обеспечению информационной безопасности             (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы), на заместителя главы города (направление деятельности – жилищно-коммунальные вопросы) в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха			    		                            А.Н. Морозов

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 10.08.2023 № 1565-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Под флагом единым!», посвященных дню Государственного флага Российской Федерации

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |
| Белоус Е.В. Усова Е.А. Староста Т.В. Зайцева Н.Я. Маслак С.В. |  | заместитель главы города (направление деятельности - жилищно-коммунальные вопросы) начальник Управления по культуре и спорту Администрации города начальник Управления по внутренней политике Администрации города начальник Управления по муниципальному имуществу Администрации города начальник Управления по экономике Администрации города |
| Хадеев Р.Ф. Галанцева Н.С. Толоков А.Ю. |  | начальник Отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне Администрации города исполняющий обязанности директора Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба г. Пыть-Яха» |
| Карячкин С.В. Кубряк В.Н. Аксёнов А.В. Николаева Е.В. Нагорьский А.М. Шенгелая Е.К. |  | начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, полковник полиции (по согласованию) временно исполняющий обязанности заместителя начальника Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, старший лейтенант полиции (по согласованию) главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) председатель Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (по согласованию) председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 10.08.2023 № 1565-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Под флагом единым!», посвященных дню

Государственного флага Российской Федерации

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников и зрителей |  |  |
| 1.1 |  | Исполнение пп. 2.1 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Зайцева Н.Я. Усова Е.А. |
| 1.2 |  | Исполнение пп. 2.2, 2.10 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп): - пп. 2.2 п. 2 - пп. 2.10 п. 2 | 17.08.2023 10.00 согласно срокам, установленным НПА | Зайцева Н.Я. |
| 1.3 |  | Исполнение пп. 2.3, 2.4, 2.15, 2.17, 2.21 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Староста Т.В. |
| 1.4 |  | Исполнение пп. 2.5 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Маслак С.В. Усова Е.А. |
| 1.5 |  | Исполнение пп. 2.9, 2.11, 2.18, 2.19 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Усова Е.А. |
| 1.6 |  | Исполнение пп. 2.12, 2.15 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Хадеев Р.Ф. |
| 1.7 |  | Исполнение п. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Толоков А.Ю. |
| 1.8 |  | Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Белоус Е.В. |
| 1.9 |  | Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Карячкин С.В. |
| 1.10 |  | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (стационарные металлообнаружители - 2 ед., столы - 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.); - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев (стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.) | 22.08.2023 17.00-20.00 | Усова Е.А. Галанцева Н.С. |
| 1.11 |  | Организация места для парковки транспортных средств: 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка) | 22.08.2023 18.00-20.00 | Белоус Е.В. |
| 1.12 |  | Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 22.08.2023 17.00-20.00 | Белоус Е.В. Карячкин С.В. |
| 1.13 |  | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий (согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта) | 22.08.2023 17.00-20.00 | Белоус Е.В. |
| 1.14 |  | Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации | до 22.08.2023 | Староста Т.В. |
| 1.15 |  | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий («по паролю») | 22.08.2023 18.00-20.00 | Аксёнов А.В. |
| 2 |  | Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения | до 22.08.2023 | Белоус Е.В. |
| 2.2 |  | Обеспечение соблюдения условий контракта энергоснабжения для государственных нужд от 01.06.2023 № ЭС0731000282/23 (поставка электрической энергии) | 22.08.2023 к 17.00 | Зайцева Н.Я. Турутин А.В. |
| 2.3 |  | Обеспечение работы туалета | 22.08.2023 | Белоус Е.В. |
| 2.4 |  | Предоставление помещений для оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 1 кабинет, 1 этаж) | до 22.08.2023 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 2.5 |  | Предоставление помещений для творческих коллективов и персонала, задействованного в проведении мероприятий (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 4 кабинета, 1 этаж) | 22.08.2023 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 3 |  | Организация участников в проведении мероприятий |  |  |
| 3.1 |  | Организация участия членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в мероприятиях | 22.08.2023 | Николаева Е.В. |
| 3.2 |  | Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях | 22.08.2023 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города |
| 4 |  | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |  |  |
| 4.1 |  | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий | не позднее 11.08.2023 не позднее 18.08.2023 (итоговое, по необходимости) | Золотых А.П. Усова Е.А. члены оргкомитета |
| 4.2 |  | Организация работы режиссерско-постановочной группы мероприятий | до 22.08.2023 22.08.2023 | Усова Е.А. Галанцева Н.С. |
| 4.3 |  | Организация технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий | 22.08.2023 | Усова Е.А. Галанцева Н.С. |
| 4.4 |  | Организация подготовки и проведения мероприятий согласно приложению № 3 | до 22.08.2023 22.08.2023 | Усова Е.А. Староста Т.В. Галанцева Н.С. Белохвостикова Т.А. Патичева Е.А. Губанова И.И. Шенгелая Е.К. |
| 5 | Информационное обеспечение мероприятий |  |  |  |
| 5.1 |  | Изготовление афиши мероприятий | до 16.08.2023 | Усова Е.А. Галанцева Н.С. |
| 5.2 |  | Организация размещения информации о мероприятиях на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города | до 22.08.2023 | Староста Т.В. |
| 5.3 |  | Организация размещения информации о мероприятиях на официальных сайтах, страницах в социальных сетях, мессенджерах муниципальных учреждений города | до 22.08.2023 | Усова Е.А. Староста Т.В. Букреева М.Ю. |
| 5.4 |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ: - анонсирование мероприятий (в том числе изготовление и трансляция видеоматериала с программой мероприятий) - информационное сопровождение мероприятий | до 22.08.2023 22.08.2023 | Староста Т.В. Матрунич Ж.М. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 10.08.2023 № 1565-ра

Программа праздничных мероприятий «Под флагом единым!»,

посвященных дню Государственного флага Российской Федерации

| Время проведения | Название мероприятия | Форма проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| центр городской площади «Мира» |  |  |  |
| 18.00-18.15 | «Под флагом единым!» (0+) | открытие праздничных мероприятий | Усова Е.А. Галанцева Н.С. |
| 18.15-18.20 | «Гимн Российской Федерации» (0+) | массовое исполнение гимна Российской Федерации |  |
| 18.20-19.00 | «Флаг у нас прекрасный – белый, синий, красный!» (0+) | концертная программа |  |
| 19.00-19.50 | «Гордо реет флаг державный!» (0+) | тематическая программа |  |
| 19.50-20.00 | «С тобой и за тебя, Россия!» (0+) | флешмоб |  |
| территория городской площади «Мира» (работа площадок) |  |  |  |
| 18.00-18.30 | «Российский триколор» (0+) | акция | Шенгелая Е.К. |
| 18.30-20.00 | «Триединство России» (0+) | игровая программа | Староста Т.В. Губанова И.И. |
|  | «Святые символы России» (0+) | квест-игра | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
|  | «День Государственного флага Российской Федерации» (0+) | мастер-класс по изготовлению флага России |  |
|  | «Во славу Российскому Флагу» (0+) | спортивная программа | Усова Е.А. Патичева Е.А. |
| 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка) -микрорайоны города |  |  |  |
| 18.00 (старт) | «Под символом славной державы» | автомотопробег | Шенгелая Е.К. |