## 2023-2024
Приложение №1 к постановлению
администрации Города Пыть-Яха
от 23.05.2024 № 105-па
МЕРОПРИЯТИЯ
по исполнению и контролю за подготовкой объектов коммунального-комплекса и энергетики, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные
1 | Предусмотреть в планах мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований автономного округа к работе в осенне-зимний период замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 5% от их количества с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет | до 01 мая 2024 года, в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
2 | Обеспечить следующие мероприятия по подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов с составлением соответсвующей документации: | до 30 августа 2024 года | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
- промывка и опрессовка магистральных инженерных сетей ТВС;
- промывка и опрессовка внутриквартальных инженерных сетей ТВС;
- промывка и чистка канализационных коллекторов, внутриквартальных сетей водоотведения (в том числе чистка колодцев);
- промывка и опресовка бесхозяйных инженерных сетей ТВС;
- промывка и чистка бесхозяйных канализационных коллекторов, бесхозяйных внутриквартальных сетей водоотведения (в том числе чистка колодцев);
2.1 | - промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей ТВС; | до 30 августа 2024 года | УК и ТСЖ
- промывка и опресовка внутридомовых инженерных сетей ГВС и ХВС
2.2 | Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам графики промывки и опрессовки жилого фонда и объектов социальной сферы | до 25 мая 2024 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, УК и ТСЖ Упраление по образованию, Управление по культуре и спорту
3 | Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам график пробных топок | до 15 мая 2024 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях
4 | Обеспечить промывку системы тепловодоснабжения и водоотведения ( в том числе чистку канализационных колодцев) объектов социальной сферы города Пыть-Яха | не позднее 15 августа 2024 года | Упраление по образованию, Управление по культуре и спорту
5 | Обеспечить выполнение мероприятий по тестированию систем теплоснабжения на объектах социальной сферы города Пыть-Яха | не позднее 15 августа 2024 года | Упраление по образованию, Управление по культуре и спорту
6 | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме не менее трехсуточного запаса. | до 01 октября 2024 года и в течении отопительного периода | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях ООО УК "Система" АО "Сибуртюменьгаз"
7 | Предоставить в Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры расчеты нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии | не позднее 15 июня 2024 года | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях ООО УК "Система" Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
8 | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку топлива в целях обеспечения котельных муниципального образования | не позднее 01 сентября 2024 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях ООО УК "Система"
9 | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы, с оформлением соответствующих актов (проверок) и предоставлением итоговой информации в управление по ЖКК, Т и Д администрации города Пыть-Ях. | с 01 июня 2024 года по 31 мая 2025 года, | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, ООО УК "Система", АО "Сибуртюменьгаз", АО «Региональные электрические сети - Центр»
отчет до 28 августа 2024 года
10 | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах коммунальной комплекса и энергетики, с предоставлением отчетности в управление по ЖКК, Т и Д администрации города Пыть-Ях. | с 01 июня 2024 по 31 мая 2025 года. | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, ООО УК "Система", АО "Сибуртюменьгаз", АО «Региональные электрические сети - Центр»
Отчет до 28 августа 2024 года
11 | Подекадно предоставлять в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам письменную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнемнему периоду 2024-2025 года | с 01 июня по 30 ноября 2024 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, ООО УК "Система", АО "Сибуртюменьгаз", АО «Региональные электрические сети - Центр» УК, ТСЖ Упраление по образованию Управление по культуре и спорту
12 | Обеспечить готовность к осенне-зимнему пероду 2024-2025 годов с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду:
12.1 | Объекты социальной сферы города Пыть-Ях: | до 15 сентября 2024 года
| - объекты здравоохранения | до 15 сентября 2024 года | Главный врач БУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница", Главный врач АУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника" Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
| - объекты образования | до 15 сентября 2024 года | Упраление по образованию Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
| - объекты культуры и искусства | до 15 сентября 2024 года | Управление по культуре и спорту Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
| - объекты куфизической культуры и спорта | до 15 сентября 2024 года | Управление по культуре и спорту Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
12.2 | - садоводческие и огороднические некоммерческие товариществ | до 15 сентября 2024 года | АО «Региональные электрические сети - Центр» Председатели СОНТ Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
12.3 | - жилищный фонд (МКД) | до 15 сентября 2024 года | УК и ТСЖ Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
12.4 | - теплоснабжающие, теплосетевые и электросетевые организации города Пыть-Ях | до 01 ноября 2024 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, ООО УК "Система", АО "Сибуртюменьгаз", АО «Региональные электрические сети - Центр» Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
12.5 | -муниципальное образование город Пыть-Ях | до 15 ноября 2024 года | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
12.6 | Представить копии паспортов готовности в Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры | до 15 сентября 2024 года - потребителей тепловой энергии, до 1 ноября 2024 года - теплоснабжающих и теплосетевых организаций, до 1 ноября 2024 года - субъектов электроэнергетики, до 15 ноября 2024 года - муниципального образования | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
13 | Проведение выездных обследований готовности объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, с привлечением членов комиссии в соответствии с приложением 3, 5 к настоящему постановлению | в сроки указанные в приложении 4, 6 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
14 | Подведение итогов готовности объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда, социальной сферы города Пыть-Ях к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов с проведением общественной оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду | до 30 августа 2024г. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам