Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 25.05.2018									№ 898-ра

О проведении праздничных

мероприятий «Я живу в России!

И этим я горжусь!»,   посвященных

государственному празднику

День России

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях воспитания у подрастающего поколения любви, уважения и чувства гордости к Родине, уважительного отношения к символам страны и родного края, доброжелательного отношения к многонациональному народу страны, к обычаям, традициям и культуре народов, проживающих на территории России, организации досуга населения:

- Провести праздничные мероприятия «Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященные государственному празднику День России, (далее по тексту – праздничные мероприятия), с предполагаемым количеством участников ориентировочно 1000 человек.

- Определить:

  - Дату и время проведения праздничных мероприятий: «12» июня 2018 года с 13.00 часов до 17.00 часов.

  - Место проведения праздничных мероприятий: территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященных государственному празднику День России (приложение № 1).

  - План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященных государственному празднику День России (приложение № 2).

  - Программу праздничных мероприятий «Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященных государственному празднику День России (приложение № 3).

  - Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий «Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященных государственному празднику День России (приложение № 4).

- Департаменту образования и молодежной политики администрации города (П.А. Наговицына) организовать участие детей и подростков, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» в праздничных мероприятиях.

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (С.М. Гусаров) организовать благоустройство, санитарную очистку места проведения праздничных мероприятий, указанного в пункте 2.2 настоящего распоряжения.

- Управлению по экономике (С.В. Маслак):

  - Организовать праздничную торговлю продовольственных и промышленных товаров во время проведения праздничных мероприятий.

  - Провести работу с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к площади «Мира», направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий.

- Отделу по культуре и искусству (Е.А. Усова) обеспечить выполнение программы праздничных мероприятий, согласно приложению № 3.

- Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям города обеспечить выполнение плана-задания по подготовке и проведению праздничных мероприятий, согласно приложению № 2.

- Всем руководителям муниципальных учреждений города организовать размещение программы праздничных мероприятий на официальных сайтах муниципальных учреждений.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В. Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г. Руссу) обеспечить необходимое медицинское обслуживание во время проведения праздничных мероприятий.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Золотых А.П., заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Гусарова С.М. в пределах установленных полномочий

Глава города Пыть-Яха			    		                         О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 25.05.2018 № 898-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященных государственному празднику День России

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |  |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |  |
| Гусаров С.М. |  | заместитель главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |  |
| Измайлов И.В. |  | начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |  |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике администрации города |  |
| Наговицына П.А. |  | директор департамента образования и молодежной политики администрации города |  |
| Усова Е.А. |  | начальник отдела по культуре и искусству администрации города |  |
| Иванов Л.М. |  | начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города |  |
| Кулиш О.В. |  | заведующий отделом по наградам, связям с общественными организациями и средствами массовой информации управления делами администрации города |  |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |  |
| Драчев Е.С. |  | директор муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» |  |
| Руссу О.Г. |  | главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа– Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |  |
| Шенгелая Э.К. |  | председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» |  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.05.2018 № 898-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий

«Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященных государственному празднику День России

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников праздничных мероприятий и жителей города |  |  |
| 1.1 | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (стационарный металлодетектор 2 шт., стол 2 шт., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения праздничных мероприятий) - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев со стороны территории старого рынка (ручные металлодетекторы, стол 1шт., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения праздничных мероприятий) | 12.06.2018 до 12.00 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Иванов Л.М. Усова Е.А. |
| 1.2 | Обследование на предмет безопасности чердачных и подвальных помещений на территории, прилегающей к площади «Мира» | до 09.06.2018 | Гусаров С.М. Данченко Д.В. |
| 1.3 | Организация своевременной эвакуации бесхозного автотранспорта, мусорных контейнеров и другого имущества, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, находящихся в зоне ближе 200 метров от мест проведения праздничных мероприятий | до 12.06.2018 | Гусаров С.М. Данченко Д.В. |
| 1.4 | Организация работы эвакуатора для своевременной эвакуации транспортных средств в период проведения праздничных мероприятий | 12.06.2018 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 1.5 | Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 12.06.2018 13.00-17.00 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 1.6 | Организация дополнительных мест парковки для транспортных средств с назначением ответственных лиц: 1 микрорайон (территория старого рынка до магазина «Марат») | 12.06.2018 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 1.7 | Установка противотаранных устройств согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 12.06.2018 до 12.00 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 1.8 | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения праздничных мероприятий за счет привлечения представителей добровольной народной дружины (по согласованию с командиром добровольной народной дружины) | 12.06.2018 | Гусаров С.М. Мустафин И.М. |
| 1.9 | Проведение оценки готовности сил и средств дежурных служб города к действиям при чрезвычайных ситуациях | до 12.06.2018 | Гусаров С.М. Стробыкин Д.Н. |
| 1.10 | Организация работы по приостановлению выполнения плановых строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся вблизи мест проведения праздничных мероприятий (строящийся объект «Школа-сад на 550 мест») | до 08.06.2018 | Морозов А.Н Битюков К.Н. |
| 1.11 | Организация обследования на предмет антитеррористической комплексной безопасности места проведения праздничных мероприятий (площадь «Мира») | 12.06.2018 | Данченко Д.В. |
| 1.12 | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения праздничных мероприятий | 12.06.2018 | Гусаров С.М. Винтер Е.В. |
| 1.13 | Опубликование информации о перекрытии дорог и ограничении движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | до 08.06.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.14 | Обеспечение медицинского обслуживания праздничных мероприятий («по паролю») | 12.06.2018 13.00-17.00 | Руссу О.Г. |
| 1.15 | Организация работы по доведению до сведения участников праздничных мероприятий и жителей города информации о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») и над прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий территорией в радиусе 200 метров | 06.06.2018-12.06.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.16 | Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе с использованием подготовленных НАК видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности | 06.06.2018-12.06.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.17 | Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к месту проведения праздника, направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий | до 01.06.2018 | Маслак С.В. |
| 1.18 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху сведений согласно распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в редакции распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 02.11.2017 № 641-рп) | до 04.06.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий для проведения праздничных мероприятий |  |  |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения праздничных мероприятий (площадь «Мира») | до 12.06.2018 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 2.2 | Обеспечение работы туалета в месте проведения праздничных мероприятий (площадь «Мира») | 12.06.2018 13.00-17.00 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 2.3 | Установка дополнительных мусоросборников в месте проведения праздничных мероприятий | 01.06.2018 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 2.4 | Транспортировка, монтаж, демонтаж разборной сцены в месте проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | 12.06.2018 до 12.00 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.5 | Обеспечение электрического подключения, технического сопровождения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | 12.06.2018 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 2.6 | Предоставление баннеров на фермы для дальнейшего оформления территории проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | до 12.06.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.7 | Организация праздничного оформления ферм в месте проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | 12.06.2018 | Гусаров С.М. Измайлов И.В. |
| 2.8 | Подготовка схемы размещения объектов праздничной торговли (территория площади «Мира») | до 04.06.2018 | Маслак С.В. |
| 2.9 | Размещение объектов праздничной торговли продовольственными и промышленными товарами в месте проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») Организация праздничной торговли продовольственными и промышленными товарами в месте проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | 12.06.2018 до 12.00 12.06.2018 13.00-17.00 | Маслак С.В. |
| 2.10 | Подготовка схемы размещения площадок в месте проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | до 04.06.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 3 | Организация участников праздничных мероприятий |  |  |
| 3.1 | Организация работы по приглашению представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха» и депутатского корпуса, руководителей и коллективов предприятий, организаций, учреждений города всех форм собственности, общественных объединений города, представителей профсоюзов, представителей религиозных конфессий | до 04.06.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. Кулиш О.В. |
| 3.2 | Организация участия детей и подростков, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» в проведении праздничных мероприятий | 12.06.2018 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 3.3 | Организация участия волонтеров в праздничных мероприятиях | 12.06.2018 | Шенгелая Э.К. |
| 4 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |  |  |
| 4.1 | Утверждение программы праздничных мероприятий | до 04.06.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 4.2 | Разработка проекта афиши праздничных мероприятий | до 04.06.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.3 | Режиссерско-постановочное обеспечение праздничных мероприятий | до 12.06.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.4 | Организация технического оснащения и звукового обслуживания праздничных мероприятий | 12.06.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.5 | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий | не позднее 04.06.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. члены оргкомитета |
| 4.6 | Организация и проведение праздничных мероприятий в соответствии с программой (согласно приложению № 3) | 12.06.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5 | Информационное обеспечение праздничных мероприятий |  |  |
| 5.1 | Анонсирование о программе праздничных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном портале администрации города | до 12.06.2018 | Кулиш О.В. Мерзляков А.А. Драчев Е.С. |
| 5.2 | Обеспечение информационного сопровождения, освещения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | 12.06.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.05.2018 № 898-ра

Программа праздничных мероприятий «Я живу в России! И этим я горжусь!», посвященных государственному празднику День России

| Время проведения | Название мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| городская сцена |  |  |
| 13.00-13.20 | «Я живу в России!» открытие праздничных мероприятий | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 13.20-13.30 | торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Красноштанов В.В. |
| 13.30-14.30 | «Школьный вальс» массовый флешмоб | Наговицына П.А. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 14.30-15.00 | «Весельем рассыпается русский хоровод» общий национальный хоровод | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15.00-16.00 | «Ах, Россия, ты Россия!» концертная программа творческих коллективов | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 16.00-16.15 | торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Усова Е.А. Иванов Л.М. Чукалова Г.Б. Симачков Э.Ю. |
| 16.15-16.25 | «Зарядка с чемпионом» акция | Иванов Л.М. Вагин А.С. |
| 16.25-17.00 | «Рекорды дня» спортивная площадка (гиревой спорт, армрестлинг, жонглирование футбольным мячём) | Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. |
| площадь «Мира» |  |  |
| 13-00-17.00 | Праздничная торговля | Маслак С.В. |
| 13.00-17.00 | Работа аттракционов (батуты, прокат машинок и пр.) | Маслак С.В. Усова Е.А. Наговицына П.А. Иванов Л.М. |
| 13.00-17.00 | «Родной край» фотозона | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 13.00-17.00 | «Фото с хэштегом» акция | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 13.00-17.00 | «Для тебя, моя Россия» выставка работ декоративно-прикладного искусства | Усова Е.А. Наговицына П.А. Чукалова Г.Б. Вансович Н.С. |
| 14.00-15.00 | «Игры нашего двора» игровая программа | Наговицына П.А. Бачаева Т.А. |
| 14.00-15.00 | «Триколор» акция | Шенгелая Э.К. |
| дополнительные мероприятия |  |  |
| 10.00-12.00 | «Триколор» акция (микрорайоны города) | Шенгелая Э.К. |