PAGE  
18

[image: image1.jpg]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
городской округ Пыть-Ях
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 06.08.2024








№ 1455-ра
О проведении праздничных мероприятий

«В городе моём – моя судьба!»,

посвящённых дню города и дню работников 

нефтяной и газовой промышленности

В целях сохранения и развития трудовых, культурных традиций города и горожан, воспитания любви к истории и культуре малой Родины – места, где работаем, растим детей и строим планы на будущее, консолидации общественных сил, народных инициатив для сохранения и формирования положительного имиджа города, чествования тружеников нефтяной и газовой промышленности, совместного созидательного труда жителей города, трудовых  побед работников нефтегазовой отрасли, признательности и благодарности ветеранам нефтегазовой отрасли за высокий профессионализм и самоотверженный труд, организации досуга населения:

1. Провести праздничные мероприятия «В городе моём – моя судьба!», посвящённые дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (далее – мероприятия).
2. Определить: 
2.1. Дату и время проведения мероприятий (время местное): 
- «06» сентября 2024 года с 12.00 часов до 13.00 часов, с 18.00 часов до 19.30 часов;
- «07» сентября 2024 года с 12.00 часов до 22.00 часов.
2.2. Места проведения мероприятий:
2.2.1. Торжественное обновление Доски Почёта «Людей труда мы славим вместе!», (далее по тексту – обновление Доски Почёта): территория Муниципального казённого учреждения «Администрация г. Пыть-Яха» (при неблагоприятных погодных условиях – актовый зал Муниципального казённого учреждения «Администрация г. Пыть-Яха») (1 микрорайон «Центральный», 18 «а»), с ориентировочным количеством участников 100 человек.
2.2.2. Торжественное собрание «Наши победы - тебе, любимый город!», посвящённое дню города, (далее по тексту – торжественное собрание): концертный зал Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный», улица «Центральная», 12 «а»), с ориентировочным количеством участников 150 человек.
2.2.3. Марафон для людей старшего поколения «300 шагов здоровья», массовый легкоатлетический забег «Здоровый город»: улица Центральная (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 100 и 150 человек соответственно.
2.2.4. Выставка-продажа, ярмарка мастеров-умельцев «Мастера нашего города»: территория сквера «Сиверко» (2 микрорайон «Нефтяников»), с ориентировочным количеством участников 50 человек.
2.2.5 Основные (массовые) мероприятия: территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 20000 человек.
2.3. Место организации работы объектов торговли продовольственными
и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий: территория парковки транспортных средств 1 микрорайон «Центральный» улица Центральная, напротив дома № 31, остановочные карманы в районе отделения «Сбербанк России» и торгового центра «Монетка» (2 микрорайон «Нефтяников» улица Нефтяников, 31 «а»).
2.4. Организатора мероприятий: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (Г.Б. Чукалова).
3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «В городе моём – моя судьба!», посвящённых дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение № 1).
3.2. План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий «В городе моём – моя судьба!», посвящённых дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение № 2).
3.3. Программу праздничных мероприятий «В городе моём – моя судьба!», посвящённых дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение № 3). 
3.4. Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий «В городе моём – моя судьба!», посвящённых дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение № 4).
4. Управлению по муниципальному имуществу (Е.В. Белоус):

4.1. Реализовать при проведении мероприятий требования к антитеррористической защищённости мест проведения массовых мероприятий и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) (в отношении места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.5 пункта 2 распоряжения).
4.2. Обеспечить электрическое подключение в местах проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения.

5. Управлению по экономике (С.В. Маслак):
5.1. Организовать работу объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения.
5.2. Довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения, а также осуществляющих торговую деятельность на территории, приближенной к местам проведения мероприятий, указанным в пункте 2 распоряжения, информацию о запрете торговли алкогольной продукцией, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.
6. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (А.Ю. Решетников):
6.1. Обеспечить благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.3 – 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения.
6.2. Обеспечить праздничное оформление городских территорий и мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.3, 2.2.5 пункта 2 распоряжения.
6.3. Обеспечить выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложениям №№ 2, 4 к распоряжению.
6.4. Организовать предоставление общественного городского транспорта (автобусы - 4 единицы техники) к остановке Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный» улица Центральная) для перевозки жителей города с сопровождением специального транспорта Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху.
7. Управлению по образованию (М.Ю. Букреева) обеспечить:

7.1. Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в массовом легкоатлетическом забеге «Здоровый город».

7.2. Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий, программы мероприятий согласно приложениям №№ 2, 3 к распоряжению.
8. Управлению по внутренней политике (Н.О. Вандышева) обеспечить:  
8.1. Анонсирование о проведении мероприятий, информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.
8.2. Участие участников дворовых клубов, молодежной резиденции «Беседка» Муниципального бюджетного учреждения «Современник» в массовом легкоатлетическом забеге «Здоровый город».
8.3. Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий, программы мероприятий согласно приложениям №№ 2, 3 к распоряжению. 
9. Отделу муниципальной службы, кадров и наград (Я.Ю. Каримова) обеспечить:

9.1. Участие людей, заносимых на Доску Почёта города Пыть-Яха и

награждаемых на торжественном собрании.
9.2. Приобретение цветов для вручения во время занесения на Доску

Почёта города Пыть-Яха и на торжественном собрании.
10. Всем руководителям структурных подразделений администрации города, подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить:
10.1. Участие трудовых коллективов в массовом легкоатлетическом забеге «Здоровый город» и в мероприятиях.
10.2. Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий, программы мероприятий согласно приложениям №№ 2, 3 к распоряжению. 
10.3. Благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние прилегающих территорий, закрепленных за муниципальными учреждениями.
10.4. Праздничное оформление муниципальных учреждений города.
10.5. Размещение программы мероприятий на официальных сайтах,
страницах социальных сетей муниципальных учреждений.
11. Ресурсному центру поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций (Е.А. Усова) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальных организаций (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.
12. Рекомендовать:
12.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (С.В. Карячкин) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятий.
12.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксёнов) обеспечить необходимое медицинское обслуживание мероприятий согласно приложению № 2 к распоряжению. 
12.3. Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.В. Николаева):

12.3.1. Организовать участников марафона для людей старшего поколения «300 шагов здоровья».

12.3.2.  Организовать участие в мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.
12.4. Пыть-Яхскому межотраслевому колледжу филиалу Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» (В.С. Мартьянов) организовать участие студентов колледжа в массовом легкоатлетическом забеге «Здоровый город», в мероприятиях.
12.5. Главному специалисту по организации работы в городе Пыть-Яхе Общероссийского общественно государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» (Д.И. Абузяров) организовать участие участников движения в массовом легкоатлетическом забеге «Здоровый город», в мероприятиях.

12.6. Исполнительному секретарю Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Пыть-Ях (О.Д. Барсегян) оказать содействие в организации выставки-продажи, ярмарки мастеров-умельцев «Мастера нашего города».
12.7. Принять активное участие в мероприятиях:
- председателю и членам Пыть-Яхской местной городской молодёжной общественной организации «Активист» (Е.К. Шенгелая);
-
председателю и членам Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (А.М. Нагорьский);
-
председателю и членам Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» (А.М. Нагорьский);
-
председателю и членам Общественного совета города Пыть-Яха (М.П. Гладкова);

-
председателю и членам Общественного совета по развитию предпринимательства в городе Пыть-Яхе (Л.Н. Завадская);

-
председателю и членам Молодёжного совета при Главе города Пыть-Яха (Ф.К. Тедеева);
- председателю и членам Пыть-Яхской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Л.В. Гавриленко).
13. Отделу по обеспечению информационной безопасности                                   (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
14. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города, заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы), заместителя главы города (направление деятельности - административно-правовые вопросы) в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха


    

                            Д.С. Горбунов
Приложение № 1

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха










от 06.08.2024 № 1455-ра
Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «В городе моём – моя судьба!», посвящённых дню города и дню работников
 нефтяной и газовой промышленности
	Золотых А.П.


	
	заместитель главы города, 

председатель организационного комитета



	Члены организационного комитета



	Усова Е.А.
	
	начальник управления по культуре и 

спорту администрации города


	Решетников А.М.
	
	заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города


	Вандышева Н.О.
	
	исполняющий обязанности начальника управления по внутренней политике администрации города


	Маслак С.В.
	
	начальник управления по экономике администрации города


	Белоус Е.В.
	
	начальник управления по муниципальному имуществу администрации города


	Букреева М.Ю.

Хадеев Р.Ф.
	
	начальник управления по образованию администрации города
начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне администрации города


	Чукалова Г.Б.


	
	директор Муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»

	Знобищев Г.П.
	
	директор Муниципального казённого

учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба г. Пыть-Яха»



	Уреки Д.П.
	
	председатель Думы города Пыть-Яха седьмого созыва
(по согласованию)



	Карячкин С.В.
	
	начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, полковник полиции  

(по согласованию)



	Аксёнов А.В.
	
	главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»

(по согласованию)



	Николаева Е.В.
	
	начальник Управления социальной

защиты населения, опеки и

попечительства по городу Пыть-Яху

Департамента социального развития

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры 

(по согласованию)



	Гладкова М.П.
	
	председатель Общественного совета города Пыть-Яха 

(по согласованию)

	Тедеева Ф.К.
	
	председатель Молодёжного совета при Главе города Пыть-Яха

(по согласованию)

	Шенгелая Е.К.
Абузяров Д.И.

Барсегян О.Д.

Жавко З.Л.

Троян А.Г.

Дружинин А.Ю.

Гурбанов Княз Гочаг-оглы
	
	председатель Пыть-Яхской местной городской молодёжной общественной организации «Активист»

(по согласованию)
главный специалист по организации работы в городе Пыть-Яхе Общероссийского общественно государственного движения детей и молодёжи «Движение первых»
(по согласованию)
исполнительный секретарь Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Пыть-Ях
(по согласованию)
руководитель Пыть-Яхского городского отделения окружной
общественной организации «Спасение

Югры» 

(по согласованию)

директор Автономной некоммерческой организации «Центр боевых искусств «РЕКОРД», президент Общественной организации «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

(по согласованию)
президент Федерации тхэквондо города

Пыть-Яха 
(по согласованию)
член Союза писателей Азербайджана,

член Союза писателей России, Почетный

гражданин города Пыть-Яха

(по согласованию)

социальный координатор Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 
(по согласованию)




Приложение № 2
к распоряжению администрации города Пыть-Яха









от 06.08.2024 № 1455-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий «В городе моём – моя судьба!», посвящённых дню города и 
дню работников нефтяной и газовой промышленности
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников мероприятий и жителей города

	1.1
	Исполнение пп. 2.1 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА 
	Белоус Е.В.


	1.2
	Исполнение пп. 2.2, 2.10 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп):

- пп. 2.2 п. 2
- пп. 2.10 п. 2
	03.09.2024
14.00
согласно срокам, установленным НПА
	Белоус Е.В.



	1.3
	Исполнение пп. 2.3, 2.4, 2.15, 2.17, 2.21 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Вандышева Н.О.

	1.4
	Исполнение пп. 2.5 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА 
	Маслак С.В.



	1.5
	Исполнение пп. 2.9, 2.11, 2.18, 2.19 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Усова Е.А.

	1.6
	Исполнение пп. 2.12 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Хадеев Р.Ф.

	1.7
	Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Решетников А.Ю.

	1.8
	Исполнение пп. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Знобищев Г.П.

	1.9
	Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Карячкин С.В.

	1.10
	Организация зоны досмотра:

- центральный вход площади «Мира»

 (стационарные металлообнаружители - 2 ед., столы - 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещённых для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.);
- вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев 
(стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещённых для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.);

- вход на площадь «Мира» с улицы Центральная со стороны дома № 31
(стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещённых для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.)
	07.09.2024

10.00-22.00
	Усова Е.А.
Чукалова Г.Б.

	1.11
	Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения мероприятий за счет привлечения представителей частных охранных предприятий
	07.09.2024


	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.



	1.12
	Организация дополнительных парковочных мест для транспортных средств и средств передвижения с определением представителей, ответственных за соблюдение парковки:

- 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка)
	07.09.2024

10.00-22.30
	Решетников А.Ю.

	1.13
	Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта 
	07.09.2024

10.00-22.00
	Решетников А.Ю.

Карячкин С.В.

Куницин И.Д.

	1.14
	Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий
(согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта)
	07.09.2024

10.00-22.00
	Решетников А.Ю.

	1.15
	Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации
	до 07.09.2024


	Вандышева Н.О.

	1.16
	Организация предоставления общественного городского транспорта (автобусы - 4 ед.) к остановке МБОУ ДО «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный» ул. Центральная) для перевозки жителей города с сопровождением специального транспорта ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях
	07.09.2024
к 22.00
	Решетников А.Ю.

Карячкин С.В.

Куницин И.Д.

	1.17
	Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий:

- во время проведения марафона для людей старшего поколения «300 шагов здоровья», массового легкоатлетического забега «Здоровый город» (1 микрорайон «Центральный» улица Центральная) - дежурство бригады скорой помощи 
- во время проведения остальных мероприятий согласно программе мероприятий (приложение 3 к распоряжению) – «по паролю»
	07.09.2024

12.00-14.00
14.00-22.00
	Аксёнов А.В. 

	2
	Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления,

направленные на создание благоприятных и комфортных условий 

	2.1
	Обеспечение проведения работ по благоустройству, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города
	до 07.09.2024


	руководители муниципальных учреждений города

	2.2
	Обеспечение праздничного оформления муниципальных учреждений города
	до 07.09.2024
	руководители муниципальных учреждений города

	2.3
	Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.3 – 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения
	до 07.09.2024
	Решетников А.Ю.



	2.4
	Обеспечение праздничного оформления городских территорий и мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.3, 2.2.5 пункта 2 распоряжения
	до 07.09.2024
	Решетников А.Ю.



	2.5
	Обеспечение электрического подключения в местах проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения
(в том числе согласование с концессионером в рамках концессионного соглашения)
	07.09.2024

к 09.00


	Белоус Е.В.

	2.6
	Обеспечение работы туалетов 
	07.09.2024
	Решетников А.Ю.

	2.7
	Установка дополнительных мусоросборников в месте размещения объектов торговли   продовольственными и промышленными товарами, общественного питания, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения; своевременная очистка мусоросборников во время проведения мероприятий
	07.09.2024
	Решетников А.Ю.

	2.8
	Обеспечение исполнения распоряжения администрации города от 26.01.2023 № 188-ра «Об организации работы по демонстрации тематических изображений на фасады многоквартирных домов №4, №7 и №12 5 микрорайона «Солнечный»»
	02.09.2024-10.09.2024
	Решетников А.Ю.

	2.9
	Организация размещения объектов торговли   продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения
	07.09.2024

09.00-21.00
	Маслак С.В.

	2.10
	Организация работы по заключению договора аренды сценического комплекса для установки в месте проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.5 пункта 2 распоряжения
	до 01.09.2024
	Усова Е.А.
Чукалова Г.Б.

	2.11
	Обеспечение установки ограждений сценического комплекса
	07.09.2024
	Усова Е.А.
Чукалова Г.Б.

Белохвостикова Т.А.

	2.12
	Предоставление помещений для оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий (1 кабинет, 1 этаж)
	до 07.09.2024


	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	2.13
	Предоставление помещений (4 кабинета, 1 этаж), санитарных комнат для творческих коллективов и персонала, задействованных в проведении мероприятий 
	07.09.2024


	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	2.14
	Установка палаток (2 ед.) за сценическим комплексом (для обогрева, переодевания и т.д. участников и персонала, задействованного в проведении мероприятий)
	07.09.2024


	Усова Е.А.
Чукалова Г.Б.



	2.15
	Обеспечение транспортного обслуживания мероприятий (перевозка оборудования, инвентаря и т.д.) по заявкам управления по культуре и спорту администрации города или организатора мероприятий
	06.09.2024-09.09.2024
	Чулакова Т.Н.

Бондарцова В.А.

	2.16
	Приобретение цветов для вручения во время занесения на Доску Почёта города Пыть-Яха и на торжественном собрании
	06.09.2024


	Чулакова Т.Н.

Каримова Я.Ю.

Бондарцова В.А.

	3
	Организация участников в проведении мероприятий

	3.1
	Организация участников для участия в марафоне для людей старшего поколения «300 шагов здоровья»
	07.09.2024


	Николаева Е.В.



	3.2
	Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов в мероприятиях
	07.09.2024
	Николаева Е.В.



	3.3
	Обеспечение сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов работниками социального обслуживания во время проведения мероприятий
	07.09.2024
	Николаева Е.В.



	3.4
	Организация перевозки ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов к месту проведения мероприятий
	07.09.2024

	Николаева Е.В.



	3.5
	Обеспечение посадочными местами ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов перед сценическим комплексом
	07.09.2024

	Усова Е.А.

Гладкова М.П.

	3.6
	Организация участия членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в мероприятиях
	07.09.2024

	Николаева Е.В.



	3.7
	Организация участия трудовых коллективов в массовом легкоатлетическом забеге «Здоровый город», мероприятиях
	07.09.2024

	руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города

	3.8
	Организация участия обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участников дворовых клубов, молодежной резиденции «Беседка» Муниципального бюджетного учреждения «Современник» в массовом легкоатлетическом забеге «Здоровый город»
	07.09.2024
	Букреева М.Ю.

Вандышева Н.О.

	3.9
	Организация участия людей, заносимых на Доску Почёта города Пыть-Яха и награждаемых на торжественном собрании
	06.09.2024
	Чулакова Т.Н.

Каримова Я.Ю.

	4
	Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса 

	4.1
	Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий


	не позднее 16.08.2024

не позднее 30.08.2024 (итоговое, при необходимости)
	Золотых А.П.

Усова Е.А.
члены оргкомитета

	4.2
	Организация работы режиссёрско-постановочной группы мероприятий
	до 07.09.2024

07.09.2024
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	4.3
	Организация технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий
	07.09.2024
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	5
	Информационное обеспечение

	5.1
	Изготовление афиши мероприятий
	до 26.08.2024
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	5.2
	Размещение афиши/программы мероприятий на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города 
	до 07.09.2024


	Вандышева Н.О.



	5.3
	Размещение афиши/программы мероприятий на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города
	до 07.09.2024


	Усова Е.А.
Вандышева Н.О.

Букреева М.Ю.

	5.4
	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ: 
- анонсирование мероприятий (в том числе изготовление и трансляция видеоматериала с программой мероприятий)  

- информационное сопровождение мероприятий
	до 07.09.2024
07.09.2024
	Вандышева Н.О.

Матрунич Ж.М.


Приложение № 3
к распоряжению администрации города Пыть-Яха









   от 06.08.2024 № 1455-ра

Программа 
праздничных мероприятий праздничных мероприятий 
«В городе моём – моя судьба!», посвящённых дню города и 
дню работников нефтяной и газовой промышленности
	Время
	Мероприятия
	Исполнитель



	6 сентября 2024

	территория Муниципального казённого учреждения «Администрация г. Пыть-Яха» 
(при неблагоприятных погодных условиях – актовый зал Муниципального казённого учреждения «Администрация г. Пыть-Яха»)

	12.00-13.00
	«Людей труда мы славим вместе!»
торжественное обновление Доски Почёта (0+)
	Чулакова Т.Н.

Золотых А.П.

Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

Каримова Я.Ю.

	концертный зал Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

	18.00-19.30
	«Наши победы - тебе, любимый город!»

торжественное собрание, посвящённое дню города (0+)
	Чулакова Т.Н.

Золотых А.П.

Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

Гладкова М.П.

Каримова Я.Ю.

	7 сентября 2024

	улица «Центральная» 

	12.00-13.00
	«300 шагов здоровья»  
марафон для людей старшего поколения (0+)


	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

Николаева Е.В.

	13.00-14.00
	«Здоровый город»
массовый легкоатлетический забег (0+)
	Усова Е.А.

Санников А.В.

Чукалова Г.Б.

	площадь «Мира» (сцена)

	12.00-13.00
	«С днём рождения, Пыть-Ях!» 
литературно-музыкальная композиция (0+)
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	13.00-14.00
	«Раз, два, три, четыре, пять - детям некогда скучать» 

игры нашего двора (0+)
	Вандышева Н.О. 

Губанова И.И.

	14.00-14.30
	Показательные выступления воспитанников отделений айкидо и тхэквондо (0+)
	Усова Е.А.

Вагин С.В.

Вагин А.С.

	14.30-15.00
	«Раз, два, три, четыре, пять - детям некогда скучать» 

игры нашего двора (0+)
	Букреева М.Ю.

Доценко О.С.



	15.00-15.20
	«В городе моём - моя судьба!» 
торжественное открытие праздничных мероприятий (0+)
	Золотых А.П.

Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	15.20-16.20
	«В семье большой - в семье единой!» фестиваль национальных культур (0+)
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	16.20-17.20
	«Ликуй, Пыть-Ях!» 

детская концертно-игровая программа с героями сказок (0+)
	Букреева М.Ю.

Доценко О.С.

	17.20-18.20
	«Музыкальное путешествие» 
концертная программа обучающихся детской школы искусств (0+)
	Усова Е.А.

Гладкова М.П.

	18.20-19.20
	«Да здравствует праздник!» 

концертная программа обучающихся общеобразовательных учреждений (0+)
	Букреева М.Ю.

руководители муниципальных общеобразовательных учреждений 

	19.20-19.30
	«Время ЗОЖ» 

показательные выступления спортсменов города, воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» (0+)
	Усова Е.А.
Вагин А.С.

Белохвостикова Т.А.

	19.30-20.00
	«Силачи Пыть-Яха»

спортивные состязания (0+)
	Усова Е.А.

Санников А.В.

	20.00-20.40
	«Молодёжный фейерверк» 
тематическая программа (0+)
	Шенгелая Е.К.

	20.40-22.00
	«Пою тебе, мой город!» 

молодёжная концертно-развлекательная программа с участием шоу «Galactic Light» (0+)
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	площадь «Мира»

	13.00-15.00
	Турнир по шахматам на природе (0+)
	Усова Е.А.

Санников А.В.

	14.00-16.00
	Турнир по настольному теннису (0+)
	

	15.00-17.00
	Мастер-класс по песочной анимации (0+)
	Усова Е. А.

Чукалова Г.Б.

	16.00-17.00
	«Пыть-Яхский пирог» 
фестиваль (0+) 
	

	16.00-17.30
	«Песни от всей души» 
караоке (0+)
	

	17.00-18.00
	«Сказки доброго волшебника» театрализованная викторина (0+)
	Усова Е.А.

Белохвостикова Т.А.

	18.00-19.00
	«Хантыйские забавы» 
познавательная программа (0+)
	Усова Е. А.

Белохвостикова Т.А.
Жавко З.Л.

	18.00-21.30
	 Кинотеатр под открытым небом (0+)
	Усова Е.А.

Чукалова Г.Б.

	территория сквера «Сиверко» (2 микрорайон «Нефтяников»)

	15.00-17.00
	«Мастера нашего города» 

выставка-продажа, ярмарка мастеров-умельцев (0+)
	Барсегян О.Д.


