Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.08.2018 № 259-па

# О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.11.2018 № 362-па)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях совершенствования структуры муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях:

- Утвердить:

1.1. Модельную муниципальную программу муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (приложение № 1).

1.2. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, их формирования, утверждения и реализации (приложение № 2).

2. Отделу по наградам и связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

(Постановление дополнено пунктом 4.1. постановлением Администрации от 12.11.2018 № 362-па).

4.1. Муниципальные и ведомственные целевые программы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, действующие в 2018 году, реализуются в соответствии с постановлением администрации от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Муниципальные программы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, действующие с 01.01.2019 года, разрабатываются и реализуются в соответствии с настоящим постановлением.».

5. Считать утратившими силу постановления администрации города:

- от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»;

- от 23.03.2018 № 49-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - председателя комитета по финансам.

И.о. главы города Пыть-Яха А.Н. Морозов

# Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 30.08.2018 № 259-па

Модельная муниципальная программа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

I. Общие положения

1. Модельная муниципальная программа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее - Модельная муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года.

2. При разработке муниципальных программ в различных сферах социально-экономического развития допускается вариативность используемых в Модельной муниципальной программе механизмов достижения национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, содержащихся в правовых актах, указанных в пункте 1 Модельной муниципальной программы.

3. При формировании муниципальных программ в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации.

Раздел II. Структура муниципальной программы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) <*> |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы или основные мероприятия |  |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы** |  |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

--------------------------------

<*> Заполняется после утверждения муниципальной программы.

<**> Указывается общий объем финансирования муниципальной программы и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой, без распределения по источникам финансирования.

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»

Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержания мероприятий муниципальных программ раздел 1 включает следующие положения:

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».

Отражаются данные о реализации предпринимательской инициативы, формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе, в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых социальных (пилотных) проектах.

1.2. «Инвестиционные проекты».

Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, отражаются меры для государственной и муниципальной поддержки, а также эффект от их реализации.

В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих муниципальных программ, быть направлены на достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

1.3. «Развитие конкуренции».

Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

Содержится механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, оценку внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией, механизм внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления государственных и муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяются требования постановления администрации города от 14.12.2016 № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Яха».

Порядок согласования муниципальной программы, софинансируемой за счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на исполнение поручений Президента Российской Федерации предусмотрен в государственной программе, содержащей мероприятия, направленные на исполнение поручений Президента Российской Федерации.

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмотрены:

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа местным бюджетам согласно закону о бюджете автономного округа и требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- меры государственного и муниципального регулирования (предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного регулирования).

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».

Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффективность реализации ее мероприятий, которые отражаются в приложении к муниципальной программе).

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

- отражать прогнозные показатели социально-экономического развития города Пыть-Яха;

- отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

- иметь количественное значение;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом;

- должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.

Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Таблица 3 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы».

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Таблица 4 «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов).

Содержит информацию о мероприятиях и показателях, включенных в региональные портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемые на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления Правительства ХМАО-Югры от 25.08.2015 № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Таблица 5 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями».

Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспективные направления государственной и муниципальной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:

- формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

- увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета, иных источников на софинансирование муниципальной программ автономного округа, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.

Таблица 6 «Сводные показатели муниципального заданий» (заполняется в случае наличия подведомственных учреждений).

Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведомственных учреждений по этапам реализации муниципальной программы.

Таблица 7 «Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению».

Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результативность планируемых мероприятий муниципальной программы.

Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.

Таблица 8 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального и окружного бюджетов, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в автономном округе, муниципальном образовании.

Таблица 9 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14.08. 2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

### Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | И т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

| ### Таблица 2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия |  |  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ г. |  | 20__ г. |  | 20__ г. |  | 20__ г. |  | 20__ г. |  | И т.д. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Подпрограмма 1 <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме I |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации), муниципальным проектам, реализуемых на основе проектной инициативы |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № . 1. |  |  | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, портфели проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации), муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы: |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа. муниципальным проектам, реализуемым на основе проектной инициативы) |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

Примечание:

<*> Указывается при наличии подпрограмм.

### Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | финансовые затраты на реализацию мероприятий | в т.ч. бюджетные затраты |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |  | городского бюджета | федерального/ окружного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Ответственный исполнитель программы: ___________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Примечание:

- в графах 2, 4, 5, 6, 7, 8 проставляется информация по показателям из таблицы 1 «Целевые показатели муниципальной программы»;

- в графах 3, 9, 10, 11,12 проставляется информация из таблицы 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

### Таблица 4

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проект № (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие № (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| № 1 | Портфель проектов № | Проект № (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие № (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов № |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| #### Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проект № (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| № | Проект № |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 5

Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цели |  |  |  |  |
| Задачи |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 <***> |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| Цели |  |  |  |  |
| Задачи |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 <***> |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| Цели |  |  |  |  |
| Задачи |  |  |  |  |
| Подпрограмма № <***> |  |  |  |  |
| № .1 |  |  |  |  |
| № .2 |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечания:

<*> Заполняется при наличии.

<**> Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

<***> Указывается при наличии подпрограмм.

### Таблица 6

Сводные показатели муниципальных заданий

| № п/п | Наименование государственных и муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных и муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 7

Перечень возможных рисков при реализации муниципальных программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

### Таблица 8

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

### Таблица 9

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)

| № | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# Приложение № 2

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 30.08.2018 № 259-па

Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, их формирования, утверждения и реализации (далее порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и определяет общие положения, принципы формирования муниципальных программы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее - муниципальная программа, город Пыть-Ях), полномочия органов местного самоуправления города Пыть-Яха при формировании и реализации муниципальных программ, управление и контроль реализации муниципальной программы.

2. Порядок включает следующие основные понятия:

- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;

- цель муниципальной программы - состояние экономики, социальной сферы муниципального образования, которое определяют участники стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности, характеризуется количественными и (или) качественными показателями посредством реализации муниципальной программы;

-задачи муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития города Пыть-Яха;

-ожидаемый результат (показатель) муниципальной программы - количественно выраженная характеристика состояния (изменение состояния) социально-экономического развития города Пыть-Яха, которое отражает результаты реализации программы (достижения цели или решения задачи);

-принципы реализации муниципальной программы - система инструментов и методов, с помощью которых выполняются планируемые мероприятия для достижения поставленных целей социально-экономического развития города Пыть-Яха;

-участники муниципальной программы - ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы;

-ответственный исполнитель муниципальной программы-структурное подразделение администрации города, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ и обладающий полномочиями, установленными Порядком;

- соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации города, муниципальное казенное учреждение, участвующее в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

(Абзац 9 пункта 2 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 12.11.2018 № 362-па).

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, города Пыть-Яха.

3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

-принцип преемственности и непрерывности означает, что разработку и реализацию муниципальных программ осуществляют участники муниципальных программ последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых муниципальных программ и этапов их реализации;

-принцип сбалансированности означает согласованность и сбалансированность муниципальных программ по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации;

-принцип результативности и эффективности означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития города Пыть-Яха должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальными программами;

-принцип ответственности участников муниципальных программ означает, что они несут ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления мероприятий по достижению целей и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа и города Пыть-Яха;

-принцип прозрачности (открытости) означает, что муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и общественному обсуждению;

-принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач социально-экономического развития города Пыть-Яха участники муниципальных программ должны исходить из возможности их достижения в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;

-принцип ресурсной обеспеченности означает, что при формировании проектов муниципальных программ должны быть определены источники ресурсного обеспечения их мероприятий;

-принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-экономического развития города Пыть-Яха с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки;

-принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, содержащиеся в муниципальных программах и дополнительно вводимые при их корректировке, должны соответствовать достижению целей муниципальной программы;

-программно-целевой принцип означает определение приоритетов и целей социально-экономического развития города Пыть-Яха, разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации муниципальных программ и определение объемов и источников их финансирования.

Раздел II. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях при формировании и реализации муниципальных программ

4. Разработка проекта муниципальной программы включает в себя следующие основные этапы:

- принятие решения о разработке муниципальной программы;

- формирование проекта муниципальной программы;

- экспертиза проекта муниципальной программы.

5. Принятие решения о разработке муниципальной программы.

5.1. Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть глава города, Дума города, прокурор города, структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения, органы территориального общественного самоуправления, а также любое юридическое лицо или физическое лицо, проживающее на территории города Пыть-Яха (далее-инициатор).

5.2. Подготовка предложения о разработке муниципальной программы осуществляется в соответствии с посланиями Президента Российской Федерации, концепциями, государственными программами автономного округа и Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года и другими документами стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа и муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

5.3. Инициатор направляет предложение о разработке муниципальной

программы в структурное подразделение администрации города Пыть-Яха согласно вопросам его ведения (далее-отраслевой орган).

5.4. Отраслевой орган вносит на рассмотрение главы города предложение о разработке муниципальной программы с обоснованием ее разработки (либо обосновывает отказ в разработке предлагаемой программы) в течение 10 рабочих дней с момента получения предложения.

5.5. Решение о разработке муниципальной программы принимается распоряжением администрации города в форме перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в течение 30 дней с момента направления предложения в отраслевой орган.

5.6. Инициатору направляется уведомление о принятии решения о разработке муниципальной программы (отказе в разработке) в течение 10 дней с момента принятия решения.

6. Формирование проекта муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

6.1. Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее с учетом предложений соисполнителей муниципальной программы.

6.2. Согласовывает проект муниципальной программы и изменений в нее с соисполнителями муниципальной программы по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения.

6.3. Вносит изменения в утвержденную муниципальную программу:

- по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации;

- иные изменения.

7. Экспертиза проекта муниципальной программы:

7.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы

7.1.1. Направляет на экспертизу проект муниципальной программы и проект о внесении изменений в нее в комитет по финансам администрации города, управление по экономике администрации города, после его согласования всеми соисполнителями.

В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

7.1.2. Размещает проект муниципальной программы и изменений в нее на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет: www.adm.gov86.org (далее - официальный сайт) для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями.

7.1.3. После получения заключений, проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в управление по правовым вопросам администрации города для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с установленным порядком.

7.1.4. Администрация города в лице ответственного исполнителя направляет проект муниципальной программы в Счетно - контрольную палату муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее Счетно - контрольная палата) для осуществления финансово-экономической экспертизы в части, касающейся расходных обязательств муниципальных программ на бумажном и электронном носителях.

7.2. Счетно-контрольной палатой проводится экспертиза проекта муниципальной программы в сроки, установленные Регламентом Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха.

7.3. В случае наличия замечаний и предложений администрация города в лице ответственного исполнителя программы в течение 3 рабочих дней с момента проведения экспертизы производит доработку проекта программы.

## 8. Утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений.

## 8.1. Утверждение новых муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года, должно быть завершено не позднее 25 декабря текущего финансового года.

## 8.2. Внесение изменений в муниципальные программы, осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом для разработки и утверждения муниципальной программы, с приложением пояснительной записки (приложение № 1 к настоящему Порядку).

8.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

(Постановление дополнено пунктом 8.4. постановлением Администрации от 12.11.2018 № 362-па).

8.4. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации города.

9. Полномочия ответственного исполнителя при разработке и реализации муниципальной программы:

9.1. Обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, предусматривающих привлечение средств на финансирование программных мероприятий из иных, кроме бюджетных источников.

9.2. Координирует деятельность соисполнителей по реализации программных мероприятий.

9.3. Организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу, о включении новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием необходимости реализации мероприятий, с указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы, формирует сводный перечень предложений по выделению дополнительных средств на мероприятия муниципальной программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.

9.4. Размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные и ведомственные целевые программы»/ «Актуальные редакции муниципальных и ведомственных целевых программ», в течение 5 рабочих дней после принятия постановления администрации города об утверждении новой муниципальной программы или внесения изменений в действующую.

9.5. Размещает информацию в систему «ГАС Управление», в течение 10 рабочих дней после принятия постановления администрации города об утверждении новой муниципальной программы или внесения изменений в действующую.

9.6. Организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

9.7. Разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - комплексный план) с учетом предложений соисполнителей.

9.8. Направляет в управление по экономике администрации города отчет о ходе ее реализации в следующие сроки:

1) до 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным, в форме сетевого графика на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя с приложением пояснительной записки, и до 30 декабря по итогам реализации муниципальной программы за декабрь текущего года.

2) ежеквартально и по итогам года, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом-отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя (приложение № 2 к настоящему Порядку), пояснительную записку (приложение № 3 к настоящему Порядку).

9.9. Ответственный исполнитель ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет: www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные и ведомственные целевые программы» / «Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ».

9.10. Проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими рекомендациями.

9.11. Представляет по запросу управления по экономике сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

9.12. Осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы.

9.13. Формирует и направляет рекомендации соисполнителям по разработке основных мероприятий и планов их реализации.

9.14. Анализирует объекты незавершенного строительства, включая объекты с разработанной проектной документацией, строительные работы по которым не начались, реализация которых ранее осуществлялась по муниципальной программе и не планируется их реализация по муниципальной программе, на предмет возможности (целесообразности) начала (продолжения) строительства.

10. Полномочия ответственного соисполнителя при разработке и реализации муниципальной программы

10.1. Формирует предложения в проект муниципальной программы, соисполнителем которой он является.

10.2. Согласовывает проект муниципальной программы и изменений в нее по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения.

10.3. Формирует и представляет ответственному исполнителю предложения по формированию комплексного плана на очередной финансовый год по мероприятиям муниципальной программы, соисполнителем которых он является.

10.4. Согласовывает корректировки комплексного плана в части мероприятий, соисполнителем которых он является.

10.5. Представляет ответственному исполнителю информацию:

- о ходе исполнения комплексного плана до 2 числа каждого месяца, следующего за отчетным, в декабре текущего года-до 28-го числа;

- о ходе реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителем которых он является ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

11. Комитет по финансам администрации города:

- в течение 5 рабочих дней осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы и выдает заключение на предмет его соответствия решению Думы (проекту решения Думы) о бюджете города Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период.

## - ежемесячно, в срок до 5 числа, следующего за отчетным, предоставляет информацию о финансировании программ в управление по экономике администрации города (приложение № 4 к настоящему Порядку).

12. Управление по экономике администрации города:

12.1. Подготавливает и направляет главе города проект распоряжения администрации города о перечне муниципальных программ.

12.2. В течение 5 рабочих дней осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы и выдает заключение:

- отдел экономического анализа и прогнозирования управления по экономике администрации города на предмет соответствия муниципальной программы Порядку; соответствия программных мероприятий целям муниципальной программы; соответствия сроков ее реализации задачам; соответствия целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической, бюджетной и социальной эффективности.

- отдел проектного управления и инвестиций управления по экономике администрации города на предмет соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актам в сфере управления проектной деятельностью.

12.3. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за прошедший финансовый год (далее - сводный годовой доклад) и представляет его в Думу города не позднее 1 мая следующего года.

12.4. Размещает сводный годовой доклад на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные и ведомственные целевые программы» / «Сводная информация об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ» не позднее 1 мая следующего года.

12.5. Осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальных программ.

12.6. Направляет в комитет по финансам администрации города предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

12.7. Анализирует расходы по муниципальным программам, в том числе направленные на бюджет развития, который включает инвестиции в объекты капитального строительства, поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих инвестиционную деятельность, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и прочие расходы инвестиционного характера.

## 12.8. Управление по экономике администрации города

## - ежемесячно, в срок до 10 числа следующего за отчетным, предоставляет оперативную информацию главе города о реализации программ с краткой пояснительной запиской (приложение № 5 к настоящему Порядку).

- ежеквартально, в срок до 1 числа второго месяца, следующего после окончания квартала, предоставляет заместителю главы города-председателю комитета по финансам информацию о реализации муниципальных программ, размещает на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет: www.adm.gov86.org. в разделе «Муниципальные и ведомственные целевые программы» / «Сводная информация об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ».

12.9. Результаты реализации муниципальных программ по мере необходимости рассматриваются на заседании комиссии по вопросам стабилизации и развития финансового рынка и поддержке реального сектора экономики.

Раздел III. Финансовое обеспечение муниципальной программы

13. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств местных бюджетов и иных источников финансирования.

14. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, приобретение социальных объектов недвижимого имущества, реализуемых в соответствии с муниципальной программой, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством автономного округа в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

15. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Пыть-Яха и планирование бюджетных ассигнований.

Раздел IV. Ответственность ответственного исполнителя

16. Ответственный исполнитель обеспечивает управление реализацией муниципальной программы, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

17. Должностные лица структурных подразделений администрации города - ответственных исполнителей муниципальных программ несут предусмотренную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

- достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета автономного округа бюджету города Пыть-Яха;

- достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к Порядку

Пояснительная записка к проекту постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу

_________________________________________________________

(наименование программы)

Обоснование внесения изменений и дополнений: ____________________________________________________________________

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по программе | Изменения (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
|  | Всего по программе | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |

Ответственный исполнитель: _______________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Примечание:

- в графе 1 указывается порядковый номер основного мероприятия, предусмотренного утвержденной муниципальной программой;

- в графе 2 указываются основные мероприятия, по которым вносятся изменения (основные мероприятия, по которым объем финансирования не изменяется, в данную графу не вносятся), указывается задача, подпрограмма;

- в графе 4 указывается объем финансирования, предусмотренных утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год;

- в графе 5 указывается увеличение объема финансирования со знаком плюс, а уменьшение - со знаком минус;

- графа 6 = графа 4 + (-) графа 5.

Приложение № 2

к Порядку

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

________________________________ за ____ квартал _____ года

(полное наименование программы)

| № № |  | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе, утвержденный постановлением администрации города (с внесенными изменениями) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету*, утвержденный решением Думы (с внесенными изменениями) |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель программы: ___________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Примечание:

- в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной муниципальной программой;

- в графах 4 - 7 проставляются объемы финансирования, предусмотренные утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями;

- графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7;

- в графах 9 - 12 проставляются объемы финансирования, утвержденные бюджетом;

- графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12;

- в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом;

- графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17;

- графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

Приложение № 3

к Порядку

Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

__________________________________________________________

(полное наименование программы)

за ____________месяцы ____ года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | План ___год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Ответственный исполнитель программы: ____________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 4

## к Порядку

Информация о произведенных расходах в рамках муниципальных программ

на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на _________201__г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на год по бюджету |  |  |  |  | Исполнено на отчетную дату |  |  |  |  | Исполнено % к уточненному плану 20__ г. | Профинансировано на ___ |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая сумма | в том числе |  |  | в т. ч. за счет переходящих остатков прошлого года | Общая сумма | в том числе |  |  | в т. ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | в том числе |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  | ФБ | ОБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель: __________ ______________

(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: __________ ______________

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5

## к Порядку

Информация о произведенных расходах в рамках муниципальных программ,

реализуемых на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

по состоянию на ___________201_ г.

## тыс. руб.

| № № | Наименование программы | Утвержденный план на год по программе |  |  |  |  | Уточненный план на год по бюджету |  |  |  |  | Профинансировано на ___ |  | Исполнено на отчетную дату |  |  |  |  | Исполнено % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | в том числе за счет переходящих остатков прошлого года | ФБ | ОБ | общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | в том числе за счет переходящих остатков прошлого года | к общей сумме по программе | к общей сумме по бюджету | к общей сумме финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Руководитель: _______________ ___________

(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ______________ __________

(Ф.И.О.) (подпись)